ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе на соискание гранта на реализацию социально-значимых проектов в молодёжной среде

1. Богунова Дарья Евгеньевна

2. 10. 05. 1996 года.

3. Создание на базе Шебекинского центра молодежных инициатив творческого объединения стихотворения и выразительного чтения  «Мозаика рифм»; номинация: «Творчество».

4. Старший инспектор центра молодежных инициатив муниципального казённого учреждения «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского городского округа».

5. Контактные данные:

- 309295

- Шебекино

- Переулок Восточный

- 23

- 8 919 222 82 31

- bogunova.dasha@yandex.ru

Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, с целью организации моего участия в Конкурсе на соискание гранта на реализацию социально-значимых проектов в молодежной среде. В случае признания меня победителем или лауреатом Конкурса даю согласие на информирование общественности о победителях и лауреатах Конкурса и их проектах, а также использование представленных текстов, графических изображений, фото- и видеоматериалов. Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в Конкурсе на соискание гранта на реализацию социально-значимых проектов в молодежной среде, подтверждаю.

«     » _______  2019 г.				       _______ /______________                                                     							                            (подпись / фамилия и инициалы)

КАРТА ПРОЕКТА

| Название проекта | «Школа юных домохозяек» |
| --- | --- |

| Руководитель проекта | Богунова Дарья Евгеньевна |
| --- | --- |

| Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта | Богунова Дарья Евгеньевна |
| --- | --- |

| Команда проекта (Ф.И.О., функциональные обязанности основных исполнителей проекта) | 1. Богунова Дарья Евгеньевна, руководитель проекта. 2. Субботина Оксана Николаевна, администратор проекта. 3.Жданов Александр Александрович, оператор мониторинговой группы проекта. 4. Шелякина Елена Алексеевна, член рабочей группы – ответственный за проведение мероприятий с членами «Школы юных домохозяек». 5. Лалаян Кристина Дживановна, член рабочей группы – ответственный за проведение PR-кампании. |
| --- | --- |

| Продолжительность проекта (в месяцах) Начало реализации проекта (день, месяц, год) Окончание реализации проекта (день, месяц, год) | 9 месяцев 03.09.2018г. 31.05.2019г. |
| --- | --- |

| Полная стоимость проекта (в рублях | 26 163,00 |
| --- | --- |
| Имеющаяся сумма (в рублях) | 0 |
| Запрашиваемая сумма (в рублях) | 26 163,00 |

Аннотация проекта (не более 1/3 страницы)

В связи с острыми материальными проблемами семьи, кардинально изменились в последнее десятилетие взгляды родителей на воспитание детей. Еще пятнадцать лет назад качественному воспитанию будущего поколения уделялось достаточное количество времени. Сейчас же, родители все чаще ставят во главе стола вопрос заработка средств к существованию. Все чаще, вместо занятий с детьми, матери вынуждены работать сутками, не имея возможности, а иногда и желания, уделить время на обучение дочерей ведению домашнего хозяйства. Не редки случаи, где в семье родители не только не занимаются воспитанием детей, но и сами ведут аморальный образ жизни. Дети в таких семьях могут быть не обучены даже элементарным вещам, как например, приготовить пищу. И что хуже, перенимают образ жизни родителей. Основная идея нашего проекта заключается в приобщении и обучении юных девушек Шебекинского района, находящихся в группе риска, ведению домашнего хозяйства. Во всех направлениях. От приготовления пищи до садоводства и оказания первой медицинской помощи. Данный проект поможет решить проблемы, связанные с неграмотностью в быту современного поколения. Даст возможность помочь детям не пойти по стопам аморального образа жизни родителей. Поможет приобщить молодых людей к общественно-полезной деятельности. Поможет девушкам обрести необходимые навыки как будущим хозяйкам. Наша цел евая аудитория - девочки в возрасте от 14 до 19 лет проживающие на территории Шебекинского района. Молодежь - наше будущее и от качественного воспитания зависит уровень жизни будущих поколений. В особенности это касается домашнего быта, так как на данный момент наблюдается тенденция к бытовой безграмотности молодежи. Наш проект направлен на предупреждение и профилактику данного явления. Также, это еще и возможность для девочек найти новых друзей, расширить круг общения, проявить творческие способности. Возможно, найти себя в будущей профессии.

Актуальность (решаемые общественно значимые проблемы и /или потребность в продукте и услуге, не более 1 стр.)

На сегодняшний день в Шебекинском районе проживают семьи, которые находятся в группе риска. Дети в таких семьях сталкиваются с различными проблемами. В частности, юные девушки не видят положительного примера ведения домашнего хозяйства. Впоследствии чего, вырастая, девушки не знают, как, и не умеют готовить, убирать жилище, заниматься домашним бытом. Наш проект «Школа юных домохозяек» подразумевает обучение девушек, в возрасте от 14 до 19 лет, которые получат теоретические и практические знания ведения домашнего хозяйства, оказания первой медицинской помощи, а также садоводства.

Описание проекта

В связи с острыми материальными проблемами семьи, кардинально изменились в последнее десятилетие взгляды родителей на воспитание детей. Все чаще, вместо занятий с детьми, матери вынуждены работать сутками, не имея возможности, а иногда и желания, уделить время на обучение дочерей ведению домашнего хозяйства. Не редки случаи, где в семье родители не только не занимаются воспитанием детей, но и сами ведут аморальный образ жизни. Дети в таких семьях могут быть не обучены даже элементарным вещам, как например, приготовить пищу. И что хуже, перенимают образ жизни родителей. Основная идея нашего проекта заключается в приобщении и обучении юных девушек Шебекинского района, находящихся в группе риска, ведению домашнего хозяйства. Во всех направлениях. От приготовления пищи до садоводства и оказания первой медицинской помощи. Данный проект поможет решить проблемы, связанные с неграмотностью в быту современного поколения. Даст возможность помочь детям не пойти по стопам аморального образа жизни родителей. Поможет приобщить молодых людей к общественно-полезной деятельности. Поможет девушкам обрести необходимые навыки как будущим хозяйкам. Наша целевая аудитория - девочки в возрасте от 14 до 19 лет проживающие на территории Шебекинского района.

Основные целевые группы, на которые направлен проект

Юные девушки в возрасте от 14 до 19 лет.

Цель проекта (по принципу smart)

Создание условий для обучения и приобщения к домашнему быту и хозяйственной деятельности юных девушек, проживающих в семьях социального риска в Шебекинском районе.

Способ достижения цели проекта (способ реализации проекта, ведущий к достижению цели)

Создание «Школы юных домохозяек» на базе Шебекинского центра культурного развития и проведение регулярных занятий к маю 2019 года.

Ожидаемый результат реализации проекта

В результате в Шебекинском районе в "Школе юных домохозяек" прошли обучение более 25 девочек. Девочки получили теоретические и практические навыки ведения домашнего хозяйства, оказания первой медицинской помощи, садоводства. Это является неотъемлемой частью качественной жизни молодого поколения. Также, приобщение молодежи к общественно-полезному труду, жизненно-важным навыкам, является результатом проекта.

Требования к результату проекта

(Количественные и качественные показатели, за счет выполнения которых планируется получить заявленный результат проект и достичь цели проекта)

| № | Требования к результату проекта |
| --- | --- |
| Количественные показатели | 1.Привлечение более 15 девочек из неблагополучных семей Шебекинского района к занятиям в "Школе юных домохозяек". 2.Привлечение более 10 девочек Шебекинского района самостоятельно изъявивших желание обучаться. 3.Привлечение более 10 волонтеров-кураторов Шебекинского района для помощи в проведении занятий в "Школе юных домохозяек". 4.Привлечение более 5 преподавателей учебных заведений Шебекинского района для проведения занятий. |
| Качественные показатели | 1.Установлены более тесные отношения с управлением молодежной политики области, и районным управлениям образования, отделом молодежной политики, школами, управлением социальной защиты населения. 2.Вовлечена молодежь в деятельность Шебекинской «Школы юных домохозяек», что позволило приобщить юных девушек к занятиям общественно-полезной деятельностью. 3.Появилась особая коммуникативная площадка для приобщения юных девушек к ведению домашнего хозяйства. |

Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)

| № | Мероприятие | Сроки начала и окончания (дд.мм.гг) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация PR-кампании | 03.09.2018 31.05.2019 | Размещено не менее 5 публикаций о ходе реализации проекта в местных и областных СМИ |
| 1.1 | Публикация статьи о начале реализации проекта (СМИ, сайты) | 03.09.2018 03.10.2018 | Опубликована статья о начале реализации проекта на сайтах соц. сетей Шебекинского ОПМ |
| 1.2 | Публикация информации о ходе реализации проекта | 01.11.2018 07.12.2018 | Опубликована статья о ходе реализации проекта на сайтах соц. сетей Шебекинского ОПМ |
| 1.3 | Публикация информации о завершении проекта | 2.04.2018 30.05.2019 | Опубликована статья об окончании реализации проекта на сайтах соц. сетей Шебекинского ОПМ |
| 2. | Набор участников «Школы юных домохозяек» | 03.09.2018 03.10.2018 | К занятиям в клубе привлечено не менее 25 юных девушек и 10 добровольцев |
| 2.1 | Разработка плана работы | 05.09.2018 03.10.2018 | Определены сроки и даты проведения занятий в «Школе юных домохозяек» |
| 2.2 | Привлечение и регистрация участников клуба | 03.09.2018 03.10.2018 | Утвержден список участников театрального клуба |
| 3. | Материально-техническое обеспечение проекта | 03.09.2018 03.10.2018 | Оснащение материальной базы |
| 3.1 | Приобретение расходных материалов (канцтоваров) | 03.09.2018 25.09.2018 | Закуплено 1 пачка бумаги, 30 тетрадей, ручки, карандаши и т.п. |
| 3.2 | Приобретение расходных материалов (семена, грунт, одноразовая посуда, медикаменты первой медицинской помощи) | 17.09.2018 29.09.2018 | Закуплены семена, грунт, одноразовая посуда, медикаменты первой медицинской помощи и т.п. |
| 3.3 | Оформление площади в аренду | 10.09.2018 03.10.2018 | Согласованы сроки и даты проведения занятий в «Школе юных домохозяек» на базе Шебекинского ЦКР |
| 3.4 | Закупка материалов для обучения (кухонная утварь, столовые приборы) | 03.09.2018 03.10.2018 | Закупка материалов |
| 3.5 | Закупка продуктов питания для обучения приготовлению блюд | 21.01.2019 25.05.2019 | Закупка продуктов весь период по мере необходимости |
| 4. | Организация мероприятий | 05.10.2018 30.05.2019 | В рамках проекта проведено не менее 40 занятий в «Школе юных домохозяек» |
| 4.1 | Теоретические основы ведения домашнего хозяйства | 03.10.2018 09.10.2018 | Проведены вводные занятия. |
| 4.2 | Подготовка расписания работы | 10.10.2018 02.11.2018 | Составлено четкое расписание занятий |
| 4.4 | Проведение занятий по направлениям согласно расписанию | 02.11.2018 30.05.2019 | Проведено не менее 40 занятий в «Школе юных домохозяек» |
| 5. | Проведение дней открытых занятий с выездом в учебные заведения Шебекинского района с привлечением преподавателей | 25.01.2019 24.05.2019 | Проведено не менее 7 открытых занятий специализирующей направленности |
| 6. | Проведение круглого стола по итогам реализации проекта | 28.05.2019 31.05.2019 | Проведено мероприятие с привлечением 25 юных девушек и 10 добровольцев, 10 работников сферы ГМП |

Смета расходов

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб.* | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на канцелярские принадлежности: | шт. | - | - | - | - |
| 1.1 | Бумага для офисной техники SvetoCopy (A4, 80 г/кв.м) | шт. | 1 | 250 | 250 | Грантовые средства |
| 1.2 | Ручка шариковая | шт. | 30 | 15 | 450 | Грантовые средства |
| 1.3 | Карандаш грифельный | шт. | 20 | 17 | 340 | Грантовые средства |
| 2. | Издательско-полиграфические услуги, в том числе изготовление макета, разработка дизайна | шт. | - | - | - | - |
| 2.1 | Разработка и печать афиш А3 | шт. | 5 | 80 | 400 | Грантовые средства |
| 3. | Расходы на приобретение расходных материалов | шт. | - | - | - |  |
| 3.1 | Семена растений | шт. | 15 | 25 | 375 | Грантовые средства |
| 3.2 | Грунт посадочный | шт. | 3 | 270 | 810 | Грантовые средства |
| 3.3 | Набор пластиковой посуды | шт. | 30 | 90 | 2700 | Грантовые средства |
| 4. | Закупка материалов для обучения | - | - | - | - |  |
| 4.1 | Погружной блендер Bosch MSM 66050 | шт. | 1 | 2890 | 2890 | Грантовые средства |
| 4.2 | Пленка пищевая | шт. | 2 | 95 | 190 | Грантовые средства |
| 4.3 | Ножи | шт. | 4 | 300 | 1200 | Грантовые средства |
| 4.4 | Набор половников Mayer&Boch 8 предметов на подставке | шт. | 2 | 980 | 1960 | Грантовые средства |
| 4.5 | Набор тарелок (12 приборов) | шт. | 3 | 2100 | 6300 | Грантовые средства |
| 5. | Расходы на проведение открытых занятий, реализуемых в рамках проекта (7 выездов) | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Оплата ГСМ (АИ-92) | л. | 30 | 43.29 | 1298.7 | Грантовые средства |
| 6. | Расходы на закупку продуктов | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Продукты питания для приготовления блюд (весь период по мере необходимости) | кг. | - | - | 7000 | Грантовые средства |
|  | Итого: |  |  |  | 26163,00 |  |