НАЗВАНИЕ: экстремальный забег «Северный закал»

КОМАНДА ПРОЕКТА:

Гутенев Антон Сергеевич – инициатор и организатор экстремального забега «Северный закал» 2018 год. Инициатор и организатор экстремального забега «Северный закал» 2019 год. Автор этого проекта получил грантовую поддержку в рамках общественно-образовательного проекта «Ямальские молодёжные инициативы», окружного молодёжного форума «Я молод!», в конкурсе социально значимых проектов «Гражданская инициатива» Тазовского района.

КОМАНДА ПРОЕКТА:

Гутенев Антон Сергеевич – инициатор и организатор экстремального забега «Северный закал» 2018 год, взаимодействие с организациями и учреждениями района, сбор заявок на участие в экстремальном забеге, подготовка трассы.

Митронин Антон Александрович -  член хоккейного клуба «Орион», инициатор и организатор экстремального забега «Северный закал» 2018 год, разработка положёния, разработка макетов препятствий, установка препятствий, подготовка трассы.

Юдин Александр Николаевич – президент хоккейного клуба «Орион», юрист, решение финансовых вопросов, заключение договоров.

Алеев Игорь Ильдарович – член хоккейного клуба «Орион», директор МБУ «Центр развития физической культуры и спорта», подготовка трассы и судей экстремального забега, финансовое обеспечение призового фонда.

Шупта Николай Сергеевич – специалист по работе с молодёжью МБУ «Молодёжный центр», информационное сопровождение экстремального забега, взаимодействие со СМИ, разработка представительской продукции.

Шпилёв Александр Валерьевич – специалист по работе с молодёжью МБУ «Молодёжный центр» - подготовка трассы, создание промо-и итоговых роликов экстремального забега.

Павлючкова Анастасия Адасьевна – начальник отдела по работе с молодёжью МБУ «Молодёжный центр» - подготовка волонтёрского корпуса для сопровождения экстремального забега, подготовка представительской продукции.

Павлючков Виталий Сергеевич – заместитель начальника Филиала ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» Тазовский поисково-спасательный отряд – подготовка трассы экстремального забега, организация мер по обеспечению безопасности участников забега.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:

Тазовский район (представители с. Гыда, с. Антипаюта, с. Находка, с. Газ-Сале, п. Тазовский), представители муниципальных образований ЯНАО.

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ: 01 июля 2019 год

ОКОНЧАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ:  25 сентября 2019 год

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Новинкой в августе 2018 года в северном поселении ЯНАО п. Тазовский был экстремальный забег «Северный закал»  на открытой местности,  участниками которого стали 90 человек. Проведение данного мероприятия было полностью организовано инициативной группой и волонтёрами, которые в течение полутора месяцев готовились к забегу, создавая из подручных средств, изготовляли 8 препятствий. Подготовка к мероприятию постоянно освещалась в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодёжный портал Тазовского района», что вызвало большой интерес не только у участников экстремального забега, но и у населения, обеспечив тем самым присутствие зрителей. Было задействовано 30 волонтёров, для обеспечения безопасности проведения мероприятия на этапах работали представители Тазовского поисково-спасательного отряда.

В августе 2019 года для привлечения большего количества участников не только с территории Тазовского района, но и других муниципалитетов. Планируется повысить качество и протяжённость трассы, добавить новые препятствия. Соответственно увеличивается количество привлечённых добровольцев для сопровождения крупномасштабного районного мероприятия.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

При подготовки экстремального забега в 2018 году организаторы столкнулись с такой проблемой, как обеспечение одеждой и сопутствующей продукцией волонтёров, нехватка раций для взаимодействия волонтёров и судей на этапах, так как трасса протяжённостью в 4 км проходила по тундре. Участники мероприятия и  зрители  не всегда могли выделить в толпе волонтёров-судей. Отсутствие средств коммуникации в тундре, где не всегда берет  сотовая связь, создавало трудности в оперативном решении проблем, что ухудшало качество забега. В частности, не всегда владели информацией, ушла команда с этапа или нет, чтобы дать возможность стартовать следующей.

В связи с этим возникла необходимость в обеспечении волонтёров и судей  опознавательной одеждой с логотипом экстремального забега и приобретении радиостанций. В дальнейшем данная продукция будет использоваться не только при проведении забега, но и при проведении других мероприятий, как брендирование «Северного закала», что в свою очередь привлечёт в ряды новых поклонников и повысит интерес к данному событию.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:

- население и гости района в возрасте от 16 лет до 30 лет – непосредственные участники экстремального забега;

- население и гости района - зрители «Северного закала;

- волонтёры и судьи забега от 16 лет и старше.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Организация и проведение экстремального забега «Северный закал» 24 августа 2019 года на территории, прилегающей к районному центру п. Тазовский, для населения и гостей района в возрасте от 16 до 30 лет, в количестве не менее 250 человек.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- сформировать инициативную группу (организаторы проекта), провести рабочие совещания группы;

- разработать логотип экстремального забега «Северный закал»;

- разработать положение о проведении экстремального забега;

- распространить положение о проведении экстремального забега среди организаций Тазовского района и муниципальных образований ЯНАО;

- организовать и провести информационную кампанию для потенциальных участников и зрителей о проведении экстремального забега;

- приобрестие баннеры;

- закупить необходимое строительное оборудование;

- приобрести готовые препятствия;

- заказать кубки и медали;

- разработать трассу и препятствия экстремального забега;

- согласовать трассу с органами местного самоуправления и Департаментом имущественных и земельных отношений;

- выкопать траншеи и ров, арендуя экскаватор;

- собрать заявки на участие в забеге;

- подготовить и распространить афиши и флаеры

- собрать и обучить команду волонтеров и судей для работы на трассе;

- приобрести одежду для волонтёров и судей с логотипом экстремального забега;

- приобрести радиостанции;

- установить препятствия на трассе;

- обеспечить медицинское сопровождение забега;

- обеспечить безопасность общественного порядка при проведении забега;

- провести экстремальный забег;

- закопать траншеи и ров;

- собрать отзывы, подвести итог.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

| Решаемая задача | Методы реализации | Сроки выполнения | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование инициативной группы (организаторы проекта), совещания группы | - Из числа активной молодежи и представителей учреждений формируется инициативная группа; - Проведение совещаний инициативной группы по решению организационных вопросов по подготовке забега | июнь 2019 год июль-август 2019 год | - Сформировать группу из 10 человек - 7 совещаний |
| Разработка логотип экстремального забега «Северный закал» | - заключить договор по разработке логотипа экстремального забега «Северный закал» | июль 2019 год | - 1 логотип |
| Разработать положение о проведении экстремального забега | - разработать положение о проведении экстремального забега | июль 2019 год | - 1 положение |
| Распространить положение о проведении экстремального забега | - распространить положение о проведении экстремального забега по поселениям Тазовского района (учреждения и организации п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда), по муниципальным образованиям ЯНАО | июль 2019 год | - по Тазовскому району – 20 положений; - по МО ЯНАО – 13 положений |
| Проинформировать потенциальных участников и зрителей о проведении экстремального забега | - размещение информации на официальных сайтах Администрации Тазовского района, сайте Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района, в социальных сетях ВКонтакте группа «Молодёжный портал Тазовского района; - размещение информации в МБУ «СМИ Тазовского района» (радиоэфиры, статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье», репортажи на телевидении «Студия ТВ-Факт»): * о предстоящем событии; * анонсы по подготовке трассы; * интервью с прошлогоднего забега; * интервью с организаторами забега; * интервью с потенциальными участниками; * освещение взаимодействия с партнерами; * с места событий при проведении забега; * пост-релиз | июль-август 2019 год | - 15 постов в интернет-ресурсах (официальные сайты и социальные группы организаторов забега) - 3 репортажа – «Студия ТВ-Факт» - 5 радиоэфиров - 3 статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье» |
| Приобретение баннеров | - Приобретение информационных баннеров с логотипом забега для создания фотозоны при проведении забега | июль 2019 год | - 2 баннера (1,5х3 м) |
| Закупить необходимое строительное оборудование | Закупить необходимое строительное оборудование для изготовления препятствий (фонера, доска, брус, гвозди, сетка, канаты) | июль 2019 год | - Уголок стальной – 20 шт.; - колючая проволока – 20 м; - канат 200 м; - ДСП – 16мм – 21 л; - фанера 1525х1525х20мм – 12 л; - молоток – 3 шт; - гвоздь строительный 3х70 мм – 5 кг; - саморез по дереву 3,5х35 мм – 500 шт; - сеть грузовая 4-гранная 3х6м – 1 шт. |
| Приобретение готовых препятствий | - закупка препятствия «Катапульта батут блоб» | июль 2019 год | -2 шт. |
| Заказ кубков и медалей | - заказать кубок для победителей (1,2,3 места) в командном зачёте; - заказать кубок для победителей (1,2,3 места) в личном зачёте (мужчины, женщины); - заказ медалей для победителей (1,2,3 места) в командном зачёте; - заказать медалей для победителей (1,2,3 места) в личном зачёте (мужчины, женщины); | июль 2019 год | - заказать кубок для победителей командном зачёте – 3 шт; - заказать кубок для победителей (в личном зачёте – 6 шт.; - заказ медалей для победителей в командном зачёте – 18 шт.; - заказать медалей для победителей в личном зачёте – 6 шт.; |
| Разработать трассу и препятствия экстремального забега | - разработать трассу забега; - создать схемы препятствий; | июль - август 2019 год | 1 план трассы, протяжённость 4 км; - 12 препятствий |
| Согласовать трассу с органами местного самоуправления и Департаментом имущественных и земельных отношений | - согласовать трассу с органами местного самоуправления и Департаментом имущественных и земельных отношений | июль 2019 год | -2 соглашения |
| Выкопать траншеи и ров | - выкопать траншеи и ров, аренда экскаватора | август 2019 год | - 2 рва; - 4 траншеи - аренда экскаватора – 8 часов |
| Собрать заявки на участие в забеге | - собрать заявки на участие в забеге | август 2019 год | - 110 участников |
| Подготовить и распространить афиши и флаеры | - подготовить и распространить афиши и флаеры | август 2019 год | - 50 афиш формата А-3; - 500 флаеров; |
| Собрать и обучить команду волонтеров и судей для работы на трассе | - собрать и обучить команду волонтеров для работы на трассе (техника безопасности, оказание первой медицинской помощи) | август 2019 год | - 50 волонтеров |
| Приобретение одежды для волонтёров и судей с логотипом экстремального забега | - Приобретение одежды для волонтёров и судей с логотипом экстремального забега | август 2019 год | - ветровка, шапка, толстовка, промосумка – по 50 комплектов |
| Приобретение радиостанций | - приобретение радиостанций | август 2019 год | - 6 раций |
| Установить препятствия на трассе | - сделать ограждение трассы; - установить препятствия | август 2019 год | - 1 трасса, протяжённость 4 км; - 12 препятствий |
| Обеспечить медицинское сопровождение забега на основании соглашения с ГБУЗ ЯНАО Тазовская центральная районная больница | - заключить соглашение о медицинском сопровождении забега на основании соглашения с ГБУЗ ЯНАО Тазовская центральная районная больница | август 2019 год | - 1 соглашение |
| Обеспечить безопасность общественного порядка при проведении забега | - написать письмо об обеспечении безопасности общественного порядка при проведении забега на ОМВД России по Тазовскому района | август 2019 год | - 1 письмо |
| Провести экстремальный забег | - провести торжественное открытие забега; - провести забег в командном зачёте; - провести забег в личном зачёте; - провести торжественное награждение и закрытие забега | 24 августа 2019 год | - 1 открытие; - 100 участников; - 100 зрителей; - 1 закрытие; |
| Закопать траншеи и ров | - закопать траншеи и ров, аренда экскаватора | 26 августа 2019 год | - 2 рва; - 4 траншеи - аренда экскаватора – 6 часов |
| Собрать отзывы, подвести итог | - организовать опрос во время проведения забега; - провести опрос через социальную сеть ВКонтакте и Инстаграм; - итоговое совещание организаторов забега | 24 августа 2019 год 26-31 августа 2019 год | - отзывы от зрителей – 100; - отзывы участников забега – 100; - отзывы судей и волонтёров – 50; - опрос в соцсетях – 300 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

По реализации проекта будет:

- Сформирована организационная группа из 10 человек.

- Проведено не менее 7 рабочих совещаний.

- Разработан 1 логотип забега.

- Разработано 1 положение по забегу.

- Распространено положение по Тазовскому району – 20 предприятий и организаций;  по МО ЯНАО – 13 положений.

- Размещено 15 постов в интернет-ресурсах (официальные сайты и социальные группы организаторов забега).

- Организована трансляция 3 репортажей – «Студия ТВ-Факт».

- Организовано 5 радиоэфиров.

- Написано 3 статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье».

- Изготовлено 2 баннера (1,5х3 м).

- Приобретен строительный материал для изготовления препятствий: уголок стальной – 20 шт.;  колючая проволока – 20 м; канат 200 м; ДСП – 16мм – 21 л; фанера 1525х1525х20мм – 12 л; молоток – 3 шт; гвоздь строительный 3х70 мм – 5 кг; саморез по дереву 3,5х35 мм – 500 шт; сеть грузовая 4-гранная 3х6м – 1 шт.

- Приобретено  2 готовых препятствия.

- Приобретены кубки для победителей в командном зачёте – 9 шт.

- Приобретены медали  для победителей в командном и личном зачёте – 24 шт.

- Установлена 1 трасса, протяжённость 4 км.

- Изготовлено12 препятствий, в том числе выкопано 2 рва и 4 траншеи.

- Заключено 2 соглашения.

- Примет участие  100 человек в возрасте от 16 до 30 лет.

- Будет присутствовать не менее 100 зрителей.

- Изготовлено 50 афиш формата А-3 и  500 флаеров.

- задействовано 50  волонтеров.

- приобретена экипировка для волонтёров и судей (ветровка, шапка, толстовка, промосумка) – по 50 комплектов.

- приобретено 6 раций.

- заключены соглашения с Департаментом имущественных и земельных отношений, органами местного самоуправления, ГБУЗ ЯНАО Тазовская центральная районная больница - 3 соглашения.

- будет написано письмо на ОМВД ЯНАО по Тазовскому району по охране общественного правопорядка - 1 письмо.

- проведено открытие/награждение/закрытие забега. 1 открытие.

- будут собраны во время забега отзывы от зрителей – порядка 100;

- собраны отзывы участников забега – 100;

- собраны отзывы судей и волонтёров – 50;

- проведён опрос в соцсетях – 300

- территория проведения забега, приведена в порядок: убраны 12 препятствий, закопаны ямы и траншеи.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- Улучшение работы организаторов, волонтёров и судей забега.

- Повышение уровня проведения мероприятия активного экстремального спортивного досуга.

- Повышение уровня позитивного отношения к здоровому образу жизни.

- Укрепление взаимодействия между молодёжью, коллективами и организациями.

- Брендирование мероприятия на территории района и за его пределами.

ОПЫТ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:

Тазовский район – крупнейший район на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в состав которого входят пять населённых пунктов (районный центр п. Тазовский, с. Находка (удалённость от райцентра – 60 км), с. Антипаюта (удалённость от райцентра – 210 км), с. Газ-Сале (удалённость от райцентра – 40 км), с. Гыда (удалённость от райцентра – 400 км)).

В августе 2018 года в Тазовском районе впервые прошел экстремальный забег «Северный закал», участниками которого стали порядка 90 человек. Сопровождение оказывали 30 волонтёров. Для нашего района - это грандиозное событие для тех, кто любит спорт, хочет проверить свою выносливость. Принять участие в подобных видах соревнований не всегда представляется возможным из-за сложной транспортной схемы. До ближайшей железнодорожной станции – 280 км. Поэтому жителям нашего района проще собраться в районном центре. Проведение данного мероприятия было полностью организовано инициативной группой и волонтёрами, которые из подручных средств изготовляли препятствия. Участие в забеге приняла молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет. Многие родители и подростки предложили в 2019 году уменьшить возрастной ценз до 16 лет, что и планируется сделать.

Помощь в организации и проведении на безвозмездной основе оказывали «Отряд противопожарной службы ЯНАО по Тазовскому району»  филиал ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа», Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие, ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница», Филиал ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» Тазовский поисково-спасательный отряд, авиакомпания «Ямал». Подготовка трассы постоянно освещалась в МБУ «СМИ Тазовского района» в газете, на радио и телевидении, в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодёжный портал Тазовского района», что вызвало большой интерес не только у участников экстремального забега, но и у населения, обеспечив тем самым присутствие зрителей. Многие предприниматели оказали спонсорскую помощь. Экстремальный забег «Северный закал» получил положительные отзывы от участников мероприятия, зрителей

Проект получил грантовую поддержку в рамках общественно-образовательного проекта «Ямальские молодёжные инициативы» (65 000 рублей), окружного молодёжного форума «Я молод!» (100 000 рублей), в конкурсе социально значимых проектов «Гражданская инициатива» Тазовского района (200 000 рублей). Данные средства направлены на разработку логотипа забега, приобретение строительного материала и готовых препятствий, на аренду экскаватора, приобретение баннеров и наградной продукции.

Так же команда проекта постоянно принимает участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ: фестивали ГТО, фестиваль ЗОЖ для детей с ограниченными возможностями здоровья, фестиваль ЗОЖ для старшего населения, районные соревнования  по летнему туризму среди организаций и учреждений района, Спартакиады трудящихся муниципального образования Тазовский район, Спартакиада трудящихся с. Газ-Сале «За единую и здоровую Россию в XXI веке».

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА И СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД

СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД

Гутенев Антон Сергеевич – взаимодействие с организациями и учреждениями района, сбор заявок на участие в экстремальном забеге, подготовка трассы и препятствий.

Митронин Антон Александрович -  разработка положёния, разработка макетов препятствий, установка препятствий, подготовка трассы.

Юдин Александр Николаевич – решение финансовых вопросов, заключение договоров.

Алеев Игорь Ильдарович – подготовка препятствий, трассы экстремального забега, финансовое обеспечение призового фонда.

Шупта Николай Сергеевич – информационное сопровождение экстремального забега, взаимодействие со СМИ, разработка представительской продукции.

Шпилёв Александр Валерьевич – подготовка трассы и препятствий, создание промо-и итоговых роликов экстремального забега.

Павлючкова Анастасия Адасьевна – подготовка волонтёрского корпуса для сопровождения экстремального забега, подготовка представительской продукции, взаимодействие с органами местного самоуправления по решению вопросов о предоставлении земельного участка.

Павлючков Виталий Сергеевич – подготовка препятствий, трассы экстремального забега, организация мер по обеспечению безопасности участников забега и общественного правопорядка.

ПАРТНЁРЫ:

- Управление культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района – финансовое обеспечение, взаимодействие с органами по делам молодёжи, спорта и туризма муниципальных образований ЯНАО.

- МБУ «СМИ Тазовского района» - информационное освещение подготовки и проведения экстремального забега в общественно-политической газете «Советское Заполярье», в радиоэфирах и на телевидении «Студия ТВ-Факт».

- МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» - подготовка судей для экстремального забега, предоставление на безвозмездной основе спортивного инвентаря, приобретение кубков и медалей для участников забега, консультации по разработке положения забега.

- МБУ «Молодёжный центр» - на безвозмездной основе проведение открытия/закрытия экстремального забега, использование музыкального оборудование. Предоставление помещений для проведения совещаний рабочих групп. Помощь в и разработке логотипов, баннеров, сувенирной и представительской продукции.

- Хоккейный клуб «Орион» - консультативная помощь в решение юридических вопросов (разработка положения, заключение договоров и соглашений). Помощь в установке препятствий.

- Филиала ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» Тазовский поисково-спасательный отряд – помощь в изготовлении препятствий, апробирования прохождения трассы, в ограждении трассы, изготовлении и установки препятствий, организации мер по обеспечению безопасности участников забега на трудновыполнимых этапах. Предоставление квадроцикла для перемещения судьи по этапам и квадракоптера для ведения съёмок с воздуха.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Приобретенные препятствия, баннеры, одежда для волонтёров будут использоваться в дальнейшем. Препятствия, из приобретённого строительного материала, разберутся  до следующего использования и будут храниться на складах МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» и МБУ «Молодёжный центр».

Проект мультипликативен, так как используется в других регионах страны. В нашем районе планируем провести аналогичное мероприятие для отдалённого поселении, с. Гыда.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА:

| МЕДИА-ЗАДАЧА | МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Информирование о проведении забега | - распространение положения о проведении экстремального забега через информационные письма по поселениям Тазовского района (учреждения и организации п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда, Администрации поселений), по муниципальным образованиям ЯНАО; | до 20 июля 2019 год |
|  | - размещение информации на официальных сайтах Администрации Тазовского района, сайте Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района, в социальных сетях * о предстоящем событии; * анонсы по подготовке трассы; * интервью с прошлогоднего забега; * интервью с организаторами забега; * интервью с потенциальными участниками; * освещение взаимодействия с партнерами; * с места событий при проведении забега; * пост-релиз | с 15 июля до 01 августа 2019 года – 1 пост в неделю с 01 по 15 августа – 2 поста в неделю с 15 по 24 августа – ежедневное размещение |
|  | - размещение информации в МБУ «СМИ Тазовского района» (радиоэфиры, статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье», репортажи на телевидении «Студия ТВ-Факт») | - 15-20 июля 2019 год (репортаж на телевидении, статья в газету, радиоэфир) |
| Освещение подготовки забега | - размещение информации в МБУ «СМИ Тазовского района» (радиоэфиры, статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье», репортажи на телевидении «Студия ТВ-Факт») - размещение в интернет-ресурсах | -01 – 15 августа – радиоэфир с приглашением в студию организаторов забега, партнёров проекта, участников прошлогоднего забега и участников, подавших заявки в 2019 году (3 радиоэфиров) |
| информирование органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации района | - распространение информационных писем и подготовка соглашений | до 01 августа 2019 года |
| Набор волонтёров | - информировать через СМИ о наборе волонтёрского корпуса; - набор через ЕИС ДобровольцыРоссии.рф | с 01 по 10 августа 2019 года |
| Афиши и флаеры | - подготовить и распространить афиши в местах отведенных для рекламы и флаеры по магазинам и в местах массового скопления населения (центральные площади, в рамках фестиваля спорта 12 августа, фестиваля коренных и малочисленных народом мира 10 августа и мероприятий, приуроченных празднованию Дня государственного флага РФ – 22 августа) | 10 – 23 августа 2019 года |
| Собрать отзывы, подвести итог | - организовать опрос во время проведения забега; - провести опрос через социальную сеть ВКонтакте и Инстаграм | 24 августа 2019 год 26-31 августа 2019 год |
| Пост-релиз | - подведение итогов и размещение информации на официальных сайтах Администрации Тазовского района, сайте Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района, в социальных сетях и в СМИ |  |

СМЕТА РАСХОДОВ

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Количество единиц | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение радиостанций Vostok ST-71 | 6 500 | 6 | 39 000 |
| 2 | Приобретение набора (шапка, шарф, перчатки) с логотипом забега (флис) | 1000 | 50 | 50 000 |
| 3 | Приобретение толстовок (хлопок 80%, полиэстер 20%) | 1700 | 50 | 85 000 |
| 4 | Приобретение ветровок с логотипом забега (полиэстер, подкладка флиз) | 2600 | 50 | 130 000 |
| 5 | Доставка груза до п. Тазовский ЯНАО | 30000 | 1 | 30 000 |
| Итог 334 000 |  |  |  |  |
|  | Запрашиваемая сумма 334 000 |  |  |  |
|  | Сумма софинансирования 990 000 |  |  |  |
|  | Полная стоимость проекта 1 324 000 |  |  |  |