Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

дом детского творчества

Омутнинского района Кировской области

Грантовый конкурс социальных проектов и программ:

«Развитие волонтёрского движения»

Направление: «Город»

Тема проекта:

«Юбилейная клумба»

Участники проекта:

волонтёрский отряд «Добрые сердца»

МКУДО ДДТ Омутнинского района

Руководитель проекта:

педагог дополнительного образования

МКУДО ДДТ Омутнинского района

Лапина Анастасия Александровна

Консультант:

Кузнецова Елена Сергеевна

г. Омутнинск, 2019

ВВЕДЕНИЕ

Большая часть населения планеты проживает в городах. Под влиянием производственной и рекреационной деятельности природа в городе и его ближайшем окружении подвергается тяжкому испытанию.

Для решения данной проблемы администрацией г. Омутнинска осуществляются программы по благоустройству и озеленению территории. Важнейшими составными частями этой среды являются приведение в порядок дворовых фасадов зданий; освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений; размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна; размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации. Но особое место среди зеленых насаждений отводится на разбивку цветников.  В нашем городе с каждым годом становится все больше цветников. Цветы выполняют роль не только эффективного источника экологического равновесия, но и благотворно действуют на эмоциональное состояние жителей города и его гостей, создавая комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадках и т.д.).

Цветник - это участок с посадками цветочно-декоративных растений, предназначенный для украшения садов, парков, площадок перед зданиями.

Волонтеры дома детского творчества имеют богатый опыт в озеленении своих и городских территорий.

Мы продолжаем идею сделать наш город ярче и поэтому готовы участвовать в грантовом конкурсе социальных проектов в номинации «Город». Проблема будущего проекта – озеленение территории напротив банка «Хлынов» и магазина «DNS». Данное место в центре города ежегодно зарастает сорняками. Ежегодно перед городскими праздниками сорняки скашиваются, но территория выглядит скучно.А между тем этот участок имеет ряд благоприятных условий для растений: открытое солнечное пространство, которое нужно использовать грамотно, по назначению.

Цель проекта: создание  клумбы к юбилею Омутнинского района.

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи:

- собрать инициативную группу из волонтёров и педагогов для реализации проекта;

- подготовить письмо Главе администрации г.Омутнинска Шаталову Игорю Владимировичу с просьбой рассмотреть возможность озеленения территории  (приложение 1);

- привлечь партнеров – сотрудников АКБ «Хлынов» и торгового центра «DNS» к участию в проекте;

- изучить информационные материалы по ландшафтному дизайну;

- подготовить эскиз будущей клумбы;

- подобрать сорта цветущих многолетних кустарников и ярких однолетних цветов;

Участники проекта: волонтёрских отряд «Добрые сердца» МКУДО ДДТ Омутнинского района, руководитель отряда – Лапина Анастасия Александровна-педагог-организатор МКУДО ДДТ Омутнинского района.

Место реализации проекта: территории напротив банка «Хлынов» и торгового центра «DNS».

Этапы реализации проекта

| № этапа | Название этапа | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | 1) Сбор проектной команды 2) Анализ проблемы озеленения центральной части г. Омутнинска; 3) Поиск вариантов решения данной проблемы; 4) Социологический опрос жителей города 5) Подготовка и рассылка писем в администрацию г. Омутнинска 6) Встречи с потенциальными партнерами проекта, обсуждение возможности и степени участия в проекте | Март 2019 г |
| 2 | Организационный | 1) Подбор цветов и кустарников в соответствии с климатическими условиями: гортензия белая сорта «Анабель», спирея японская Криспа, однолетние георгины и бархатцы 2) Подготовка эскиза будущей клумбы 3) Посадка цветов на рассаду в теплицу 4) Составление сметы расходов по проекту | Апрель 2019г |
| 3 | Основной | 1) Подготовка клумбы к высадке растений: вспашка культиватором, разметка клумбы под конкретные виды растений 2) Высадка многолетних кустарников и однолетних цветов по эскизу 3) Полив, рыхление и подкормка растений в течение всего периода вегетации 4) Обрезка сухих веток кустарников и отцветших бутонов | Май-август 2019г |
| 4 | Аналитический | 1) Подведение итогов реализации проекта, оценка деятельности каждого члена команды; 2) Обсуждение перспектив дальнейшего развития проекта | Сентябрь 2019г |

Материально-техническое обеспечение проекта

Для обработки территории клумбы потребуется инвентарь: культиватор, лопаты, грабли, садовый инвентарь, перчатки.

Для фиксирования информации: фотоаппарат.

Для полива: шланги и возможность подключения к колодцу

Финансовое обеспечение проекта

Финансирование проекта за счёт средств гранта и средств партнёров АО КБ «Хлынов» и ТЦ «DNS».

Кадровое обеспечение проекта

Кадровое обеспечение проекта будет сопровождаться педагогами дополнительного образования, директором МКУДО ДДТ Омутнинского района.

Сроки действия проекта

Март-сентябрь 2019 года

Ожидаемые результаты:

- красивая клумба на центральной улице города Омутнинска;

- развитие практических навыков выращивания растений;

- воспитание положительного отношения к труду, любовь ко всему живому, к природе;

- получение знаний о декоративных растениях;

- формирование умения работать в команде.

Дальнейшее развитие проекта

Клумба с многолетними кустарниками будет передана МУП ЖКХ «Благоустройство» Омутнинского района для дальнейшего ежегодного ухода (образки и полива).

Смета расходов на реализацию проекта

| № | Наименование | Количество | Цена(руб) | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семена однолетних цветов | 10уп. | 15,00 | 150,00 |
| 2. | Кустарник Гортензия | 10 шт. | 270,00 | 2700,00 |
| 3. | Спирея Криспа | 5шт. | 205,00 | 1025,00 |
| 4. | Грунт для цветов | 10шт. | 160,00 | 1600,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 5475,00 |

Общая стоимость проекта – 5475 рублей, из них 1175 рублей – средства организаторов и партнеров.

Запрашиваемая сумма – 4300 рублей для приобретения многолетних цветущих кустарников и плодородного грунта.

Приложение 2

Эскиз клумбы

- кусты Гортензии, спиреи японской

- однолетние цветы

Приложение 3

Перечень кустарников и цветов для юбилейной клумбы