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Описание проекта
Наименование общественно полезного (социального) проекта (программы) (далее - проект).

Детский автокабинет «Юный инспектор движения»

Руководитель проекта.

Дорожкина Владлена Владимировна

Запрашиваемая сумма, полная стоимость проекта, имеющаяся сумма.

300 000 руб.;

375 000 руб.;

75 000 руб.
Проблема, на решение которой направлен проект 
Детский дорожно-транспортный травматизм представляет собой очень серьезную проблему современности. Ведь чаще всего виновниками ДТП становятся сами дети, которые переходят дороги и улицы в неположенных местах, играют вблизи дорог, неправильно входят и выходят из автобусов и трамваев. Именно из-за этого дорожно-транспортный травматизм остается главной проблемой общества, требующей внимания и решения, при всеобщим участии и самыми эффективными методами.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий, происходящие по вине детей:

- резкое появление ребенка на проезжей части, в местах, не предусмотренных для перехода дороги;

- игра на проезжей части или рядом с ней;

- переход дороги в непредназначенном для этого месте, игнорирование сигналов светофора.

Детей, уже с раннего возраста, необходимо учить правилам дорожного движения. В этом, в первую очередь, должны принимать участие родители детей, в дальнейшем – дошкольные учреждения, школа и другие образовательные учреждения, а также все окружающие ребенка люди и инспектора ОГИБДД ОМВД России по Семеновскому городскому округу.

Правила дорожного движения для детей должны сообщаться детям по системе, в которую входит прогулки, занятия, наблюдения и экскурсии. Все знания должны преподноситься детям с учетом их возраста и окружающих условий. Со временем они должны усложняться, дополнятся и уточняться. С целью закрепления полученных знаний должна быть организованна игровая деятельность детей, в ходе которой они научатся применять полученные знания на практике.

Равным образом, при построении системы работы с детьми по изучению правил дорожного движения, следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с транспортной системой города:

- ребенок-пешеход;

- ребенок-пассажир городского транспорта;

- ребенок-водитель детских транспортных средств (санки, ролики, велосипед и др.).

Детей так же необходимо обучить не только правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на дорогах, улицах и в транспорте. Именно поэтому нужно серьезней работать над этой проблемой и решить следующие задачи:

- обучению детей безопасному поведению на автомобильных дорогах;

- формированию у детей навыков предвидения опасных ситуаций, и умению обходить их;

- воспитанию сознательного выполнения правил дорожного движения, дисциплинированности, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе.

Работу по воспитанию навыков безопасного поведения детей в окружающей среде должны проводить планово, систематически и постоянно. Она должна входить во все направления и разделы программы воспитания:

- совместные занятия взрослого и ребенка;

- самостоятельную деятельность ребенка;

- воспитание навыков поведения;

- знакомство с окружающим;

- развитие речи;

- конструирование;

- художественное и изобразительное искусство;

- игру.

Именно игра является эффективным методом обучения детей безопасному поведению на дорогах. Игра – один из важнейших видов деятельности ребенка, способ его совершенствования и самовыражения. В изучении правил дорожного движения, дети в процессе игровой деятельности приобретают умения и навыки поведения в условиях реального дорожного движения.

Мы считаем, что общими усилиями можно если не решить всю проблему, то хотя бы сдвинуть ее с мертвой точки.

Цели и задачи 
Цели проекта: 
- решение проблемы детского травматизма на дорогах;
- формирование у детей сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения;

- расширение системы знаний и практических навыков поведения на дорогах.

- формирование безопасного поведения на дорогах.

- привлечение общественности к пропаганде правил безопасного поведения детей на дорогах.

Задачи проекта: 
- научить детей на примере этого городка правильному и безопасному поведению на дороге. Тому, как избежать сложной ситуации, а при попадании – правильно выйти из нее;
- знакомство с историей правил дорожного движения;
- знакомить детей со значением дорожных знаков, понимание их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.

- формирование у детей устойчивого навыка переключения на самоконтроль (умение пользоваться знаниями, следить за своим поведением) в окружающей дорожно-транспортной среде;
- привитие первичных навыков оказания первой помощи при ДТП;
- формирование уважительного отношения к законам дороги.

Социальная значимость проблемы детского травматизма очевидна и решение этой проблемы находится в пограничной зоне между традиционной медициной, знающей что нужно предпринять, и педагогическими науками, знающими кого и как следует обучать или предостеречь. 

Благополучатели 

1. Социум (окружающая среда в целях снижения ее травмобезопасности).

2. Коллектив (школа, детское учреждение).

3. Семья. Непосредственно личность.

Деятельность в рамках проекта
Для того, чтобы доказать социальную значимость проекта, была проведена предварительная работа.

Изучая проблему детского травматизма на дорогах, я пришла к выводу, что причиной всему является нарушение правил дорожного движения как по вине водителей, так по вине пешехода, детей в том числе. И настораживает тот факт, что дети попадают под машину и из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидение скрытой опасности особенно в зимнее время.

Все нарушения, как со стороны детей, так и со стороны взрослых приводят к детскому дорожно-транспортному травматизму, о котором статистики говорят следующее: 52% случаев ДДТТ – вина детей.

Одна из важнейших задач профилактики ДДТТ – воспитание у детей транспортной культуры. Понятие транспортной культуры включает такие составляющие, как уважение к другим участникам движения, высокая дисциплинированность и чувство ответственности не только за свою личную безопасность, но и за безопасность окружающих. Высокая транспортная культура, от которой во многом зависит безопасность людей на дороге, улице и в транспорте, должна формироваться в человеке с момента его первых шагов в жизни. 

Для проведения социологического исследования по выявлению состояния обучения детей Правилам дорожного движения я применила метод анкетного опроса, потому что оно в сравнительно короткое время позволяет получить наиболее точную и объемную информацию. Для проведения я взяла анкеты учащихся младших классов и родителей. 

Учащимся было предложено 9 вопросов. Нужно было выбрать правильный ответ из предложенных вариантов.
1.Для чего предназначен тротуар? 

2. Как ты думаешь, переход дороги зимой более опасен, чем летом? 

3. Можно ли при наличии тротуара идти по проезжей части? 

4. Можно ли играть вблизи проезжей части? 

5.При переходе дороги с родителями….

6. Какова рекомендация Правил дорожного движения по обеспечению безопасности пешеходов в темное время суток? 

7. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если в этом месте есть подземный переход? 

8. Какие лица Правилами отнесены к «участникам движения»? 

9. Нарушаешь ли ты Правила дорожного движения?
	Год
	Количество участников
	Без ошибок
	Допустили 1-2 ошибки
	Более 50 %

	2018
	347 учащихся
	105/30%
	80/ 23%
	162/46,6%


Изучив и проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что проблема стоит очень остро. Поэтому мы предлагаем совместно с ОГИБДД ОМВД России по Семеновскому городскому округу организовать работу детского автокабинета «Юный инспектор движения», где инспектора будут обучать детей правилам дорожного движения в игровой форме.

Обучение будет производиться группами по 10 человек (подготовительные группы детских садов для подготовки к школе) в здании ОГИБДД ОМВД России по Семеновскому городскому округу в течении месяца. Будет обучено 6 групп (сентябрь-декабрь 2018 года). 
Рабочий план реализации
	Действие (мероприятие)
	Сроки реализации 

	1. Разработка программы обучения
	сентябрь 2018

	2. Формирование групп
	сентябрь 2018

	3. Подбор инспекторов для проведения занятий
	сентябрь 2018

	4. Приобретение наглядно-учебных пособий 
	сентябрь 2018

	5. Оснащение и приобретение кабинета ПК, интерактивной доской, проектором, ПО, интерактивным столом и автотренажером «Руль»
	октябрь 2018

	6. Заключение договора на аренду помещения
	сентябрь 2018

	7. Организация и подготовка проведения занятий
	октябрь 2018

	8. Приобретение расходных материалов (канцтовары)
	сентябрь 2018

	9. Проведение занятий
	октябрь-декабрь 2018


Ожидаемые результаты проекта 

	Ожидаемые результаты проекта
	Ожидаемые эффекты
	Долгосрочные эффекты


	Будет обучено 60 детей 
	Изменившееся сознание участников проекта и их отношение к проблемам травматизма на дорогах
	Желание участников проекта продолжать работу в этом направлении


Оценка результатов 

	Реализационно-целевые 
	Практически-результативные

	· программированный (плановый) характер проведения мероприятий в рамках проекта;

· конкретные задачи по реализации целей проекта;

· целеустремленность и последовательность в достижении результатов проекта;

· дифференцированный подход в ходе проекта к различным категориям людей с учетом их особенностей, интересов;
· оптимизация содержания, форм, методов и средств в ходе реализации проекта;


	а) количественные показатели:

· масштаб мероприятий, проводимых по проекту (большой, средний, малый);

· процент участия граждан в мероприятиях по проекту (максимальный, значительный, минимальный);

· представительство различных категорий граждан, участвующих в мероприятиях по проекту;

· арсенал использования форм, методов и средств реализации мероприятий проекта (большой, небольшой, ограниченный, минимальный);

· действующих экологических объединений, клубов, центров, в т.ч. детских и молодежных;

· количество проведенных научно-исследовательских работ по проблемам экологии городского округа;

· финансирование мероприятий по проекту (высокий уровень, средний, минимальный).

б) качественные показатели:

· уровень подготовленности и результативности работы по проекту (высокий, средний, низкий);

· уровень подготовленности и профессиональной компетентности организаторов работы по проекту (высокий, средний, низкий) с учетом опыта реализации подобных проектов;

· степень удовлетворенности организаторов (субъектов) работы по проекту ее основными результатами (высокая, средняя, низкая);

· отношение участников мероприятий в рамках проекта к результатам их проведения (положительное, отрицательное, безразличное);

·  готовность участников мероприятий по проекту после продолжительного периода времени к сознательной и активной самореализации в социально значимой деятельности на благо округа.


Устойчивость и дальнейшее развитие проекта 

По окончании проекта деятельность по формированию у детей сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения будет продолжаться.

Финансирование проекта.

Смета расходов на реализацию проекта (проекта) (в рублях):

	№ 
	Статьи расхода 
	Общий объем затрат по статье 
	Сумма, запрашиваемая 
	Собственный вклад 

	1
	Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке и основании
	12 700

	12 700


	-


	2
	Базовый комплект светового оборудования "Дорожные знаки, светофоры" с сенсорным беспроводным пультом дистанционного управления
	52 800
	52 800
	-

	3
	Панорамная трехэлементная комбинированная магнитно-маркерная доска "Дорожное движение в городе"
	19 800
	19 800
	-

	4
	Комплект тематических магнитов "Дорожные знаки"
	960
	960
	-

	5
	Жезл регулировщика детский
	114
	114
	-

	6
	Ребусы по правилам дорожного движения
	150
	150
	-

	7
	Детский пешеходный пешеход
	606
	606
	-


	8
	Обучающий игровой комплекс "Букварь пешехода"
	10 650
	10 650
	-

	9
	Мультимедийная учебно-методическая программа "Азбука дорожной науки". Проведение уроков по профилактике и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма + иллюстрированное методическое пособие
	8 130
	8 130
	-

	10
	Автотренажер «Руль»
	8 900
	8 900
	-

	11
	Игра-пособие (60*485)
	29 100
	29 100
	-

	12
	Интерактивный стол
	9 600
	9 600
	-

	13
	Интерактивный детский стол
	133 050
	133 050
	-

	14
	Мультимедийная программа
	4 560
	4 560
	-

	15
	Детская рабочая тетрадь «правила дорожного движения» (60*148)
	8 880
	8 880
	-

	16
	Интерактивная доска
	75 000
	-
	75 000

	
	ИТОГО 
	375 000
	300 000
	75 000


