**Форма описания**

**социально значимого молодежного проекта/программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Направление реализации проекта/программы** *(согласно пункту 5 Положения)*  | программы и проекты, направленные на работу с асоциальными проявлениями в молодежной среде (преодоление деструктивных влияний и проявлений экстремизма в молодежной среде, профилактика правонарушений среди подростков и молодежи, оказание помощи подросткам и молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию). |
| **2. Категория проекта***(«проектная идея» или «реализуемый проект»)* | **Реализуемый проект** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Название проекта** | Летняя фото- видео - школа |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Сроки реализации проекта** | 4 месяца |
| *продолжительность проекта (в месяцах)* |
| 01.06.2018 |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)* |
| 28.09.2018 |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Краткая аннотация***(не более 0,5 страницы)* | Данный проект не является дополнительным образованием, а преследует цель занятости молодёжи, организации их активного и творческого досуга. С детьми, в рамках проекта, будут работать опытные фото и видео- художники с реальным опытом работы.Проект направлен на воспитание чувства красоты, а также летней занятости молодёжи.Курс длится 2 раза в неделю по вторникам и четвергам. В проекте идет разделение на фото и видеосъемку. Уроки по фотосъемке проходят по вторникам, видеосъемки - по четвергам. Обучение в совокупности длится 16 недель (4 месяца). Возраст обучающихся от 14 лет. Уровень начинающий.В программу обучения входят: -Основные правила построения кадра; -Базовые приемы работы со светом;-Сочетание различных цветов в кадре;-Изучение параметров ISO, диафрагмы, выдержки, экспозиции, режимов в фотоаппарате;-Техника для съёмки пейзажа, резкость в пейзаже, время суток в пейзаже, типы пейзажей, техника съёмки натюрморта;- Технические параметры репортажной съемки;- Обработка фотографий в программе. Основы цветокоррекции / Основы жанров в съемке, виды дополнительного оборудования, однокамерная, двухкамерная, многокамерная съёмка, съемка в движении;- Теоретические знания в фотошопе по ретуши и их практическое применение / 10 правил монтажа, линейный и нелинейный монтаж;- Способы составления коллажа;- Фотосъемка – создание портфолио из серии творческих фотографий связанных общей тематикой;- и другое. Данный проект рассчитан на большую аудиторию жителей Воронежа. Помещение, в котором будут проходить занятия вмещает до 150 человек. Занятия в студии бесплатные.Важное условие: прием в фото-видеостудию, в первую очередь, осуществляется для детей из малоимущих, многодетных, неполных семей, а также для детей, находящихся под опекой и находящихся в социально-опасном положении. Проектом охвачены также и родители данных категорий граждан.Данные занятия рекомендуются для посещения детям, состоящим на учёте в КДН и ЗП, ПДН, на внутришкольных учётах, а также для активной молодёжи, занимающихся в детских и молодёжных объединениях. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект****Актуальность проекта для молодёжи***Соответствие проекта «Основам государственной молодежной политики на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р)**(не более 1 страницы)* | 1. Проект летней фото-видео-школы обусловлен низкой летней занятостью молодёжи. В детских лагерях региона, в силу объективных причин, не хватает мест для вмещения всего количества детского населения области. Не каждая семья может позволить организовать ребёнку летнюю занятость, денег на платные курсы, зачастую не хватает, да и не каждый ребёнок соглашается ехать летом в лагерь. Отличная альтернатива – это летние дневные лагеря или школы, такая, например, как описана в данном проекте.
2. В жизнь молодёжи всецело внедрились социальные сети, в которые дети выкладывают фотографии, часто плохого качества, с неправильным ракурсом, светом. В школы внедрили новые инновационные технологии, и теперь везде требуются презентации, видеоролики, фотографии. Часто дети не знают элементарных правил фотографии (закрывают лица руками, обрезают руки, ноги на фотографии), что способствует снижению уровня фотографической грамотности.
3. Регион проводит много молодёжных, культурных, спортивных мероприятий. И всегда требуется фото- видео- отчёт (в социальных группах, на сайтах, для портфолио), но мы столкнулись с такой проблемой, что не на все мероприятия можно найти достойного фотографа, который бы делал четкие снимки или снимал композиционно-правильное видео. Для создания базы начинающих фотографов и видеооператоров - необходимы начальные навыки.

Ко всему вышеизложенному, можно сказать, что часто, общаясь в соц.сетях, мы забываем об обычном живом общении. Создание группы людей по интересам могло бы решить эту проблему. В результате реализации проекта появляется много новых роликов, социальной рекламы, демотиваторов, что способствует пропаганде здорового и правильного образа жизни, наглядно демонстрируя, что есть альтернатива девиантному поведению. Также это реальная возможность проявить себя и показать свой творческий потенциал!!! |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Основные целевые группы, на которые направлен проект** *(возраст, охват, социальный статус)* | Основная целевая аудитория - молодёжь от 14 до 18 лет, но в проекте предусмотрены группы и для студентов или рабочей молодёжи (от 18 до 30 лет), а также всех желающих (от 30 лет и старше). Основная цель привлечь в проект молодёжь, находящуюся в социально-опасном положении. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Основная цель проекта** | За 4 месяца обучить более 300 человек основам фото- и видео- обработки и редактирования, организовать летнюю занятость молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, выпустить несколько новых роликов о регионе и деятельности его структур, а также сформировать базу юных фотографов и видеооператоров. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Задачи проекта** | - обучение фоторедактированию - обучение монтажу- занятость молодёжи - организация единичных мастер-классов- создание итогового фильма/клипа- формирование базы фотографов и видеооператоров- организация выставки (фотогалереи) и просмотра фильмов |

|  |
| --- |
| **10. Методы реализации проекта** *(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* |
| Прохождение мастер-классов |
| Еженедельные занятия |
| Выставки, фотогалереи  |
| Практические занятия |
| Организация конкурса работ  |
| Тестирование  |
| Рубрика «До» и «После» |

|  |
| --- |
| **11. Календарный план реализации проекта** *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** (дд.мм.гг) | **Количественные показатели реализации** |
|  | Подготовка помещения для занятий по адресу Московский проспект, 19а (мойка окон, влажная уборка помещения, косметический ремонт) | Май, 2018 | --- |
|  |  Формирование групп (набор), запись осуществляется по телефону и в группе ВК | Май, 2018  | Привлечь в проект около 300 заинтересованных лиц |
|  | Торжественное открытие проекта | 1 июня 2018 | Для открытия проекта будут приглашены молодёжные организации, благотворительные фонды, опекаемые дети и их опекуны, СМИ, депутаты города и области. |
|  | Занятия 1 группы (14-18 лет) | Еженедельно по вторникам и четвергам | Численный охват группы до 30 человек.  |
|  | Занятия 2 группы (дети 18-30 лет) | Еженедельно по вторникам и четвергам | Численный охват группы до 30 человек. |
|  | Занятия 3 группы (дети 11-17 лет) | Еженедельно по вторникам и четвергам | Численный охват группы до 30 человек. |
|  | Фото-проект «Моя Россия», приуроченный ко дню России | 12.06.2018 | Все желающие, могут принести свои фотографии, отражающие красоту родного края. Выставка работ будет организована на празднике, приуроченном Дню России 12.06.2018 в сквере «Роща Сердца», ул.М.Жукова, 12в. Лучшие работы будут отмечены дипломами, благодарностями и сертификатами участия от руководителя проекта. |
|  | Видео-проект «Петр и Феврония», посвященный дню любви, семьи и верности | 08.07.2018 | Организация просмотра видеороликов, созданных участниками проекта о любви. В вечернее время на открытой площадке все желающие смогут насладиться Вечерним уличным кинотеатром. Планируемое количество зрителей до 150 человек.  |
|  | Единичные мастер-классы на темы, указанные в программе, которые могут посетить не только обучающиеся школы. | По отдельному плану | Несколько мастер-классов, аудитория – до 100 человек на мастер-классе.  |
|  | Организация выставки фотографий участников. | с 17.08.2018 по 28.09.2018 | Открытую выставку фоторабот может посмотреть любой желающий. |
|  | Организация фото- видео-конкурса | с 17.08.2018 по 28.09.2018 | Жюри сможет отобрать лучшие работы и наградить памятными призами. |
|  | Подготовка к экзаменнационной работе  | С 1 сентября 2018 до 28 сентября 2018года | 90 человек. |
|  | Защита своих работ  | 28.09.2018 | 90 человек. |

|  |
| --- |
| **12. Ожидаемые результаты***(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* |
| **Количественные показатели***(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)* | - около 300 чел. пройдёт ряд мастер-классов по заданной тематике- около 90 чел. организуют свою занятость летом- около 90 чел. пройдут полноценное обучение - 90% будут привлекаться для оказания помощи при съёмке мероприятий района, города |
| **Качественные показатели***(указать подробно качественные изменения)* | - люди попробуют себя в роли оператора, фотографа- участники научатся элементарным основам удачной съемки- создание базы фотографов, видеооператоров, работающих на бесплатной основе- создание фильма, выставок, тематических мероприятий итд. |

|  |
| --- |
| **13. Мультипликативность (возможность тиражирования проекта)***(укажите, как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)* |
| Для других регионов, будут идти прямая трансляции через сеть интернет в группе ВК. В дальнейшем планируется организовать конкурс среди регионов, сделать всероссийскую выставку работ.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **14. Ресурсное обеспечение деятельности по проекту.****Виды ресурсов:**-кадровые;-материальные;административные;-информационные;-и др. |  *-кадровые;*Спикеры, слушатели, координаторы.*-материальные;*Ноутбук, столы, стулья, флипчарт, маркеры, проэктор, экран, прожектора(свет), программа для создания видео итд. *- административные;* Выделение помещения, рассылка информации по ВУЗам, СУЗам, ОУ района, города, области. *-информационные;*Транслирование проекта в соц.сетях. |

|  |
| --- |
| **15. Детализированная смета расходов***(подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые уже оплачены)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость (ед.), руб.** | **Кол-во единиц** | **Всего,** **руб.** | **Источники средств** |
| **Собственные** | **Привлеченные***(необходимо указать источник привлечения средств)* |
|  | Лампы для прожекторов | 5000,00 | 3 | 15000,00 | Собственные средства участников проекта |  |
|  | Батарейки | 2000,00 | 3 | 6000,00 |  |  |
|  | Маркеры | 50,00 | 10 | 500,00 |  | Управа Коминтерновского района |
|  | Бумага для флипчарта | 600,00 | 2 | 1200,00 |  | ---- |
|  | Сетевой фильтр | 400,00 | 5 | 2000,00 |  | ----- |
|  | Блокноты с нанесением логотипа проекта | 116,00 | 300 | 34800,00 |  | ----- |
|  | Ручки с логотипом проекта | 20,00 | 300 | 6000,00 |  | ------ |
|  | Дипломы, благодарности, грамоты, сертификаты участия | 13,00 | 300 | 3900,00 |  | Управа Коминтерновского района |
|  | Бумага А4 | 210,00 | 5 | 1050,00 |  | Спонсорская помощь |
|  | Черная ткань | 400,00 | 6 | 2400,00 |  | Спонсорская помощь |
|  | Флаеры (реклама мастер-классов) | 3,00 | 1000 | 3000,00 |  | Спонсорская помощь |
| ИТОГО: | 75850.00 |  |
| Сумма, запрашиваемая в данном конкурсе: | 50 000.00 |

|  |
| --- |
| **16. Приложения***(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)* |
| **Фотографии, программа уроков, видео.** [**https://vk.com/im?media=&sel=14867147&z=video-49392456\_456239061%2F959ecd8f43ba1684c9**](https://vk.com/im?media=&sel=14867147&z=video-49392456_456239061%2F959ecd8f43ba1684c9)[**https://vk.com/im?media=&sel=14867147&z=video-49392456\_456239065%2Fb11fdf124f9e012f76**](https://vk.com/im?media=&sel=14867147&z=video-49392456_456239065%2Fb11fdf124f9e012f76)[**https://vk.com/im?media=&sel=14867147&z=video-49392456\_456239020%2F3558839d912b24f53e**](https://vk.com/im?media=&sel=14867147&z=video-49392456_456239020%2F3558839d912b24f53e)[**https://vk.com/im?media=&sel=14867147&z=video-49392456\_456239022%2F22ea849d536df28800**](https://vk.com/im?media=&sel=14867147&z=video-49392456_456239022%2F22ea849d536df28800)[**https://moe-online.ru/news/city/1013141**](https://moe-online.ru/news/city/1013141)[**https://news.rambler.ru/education/39913814-v-voronezhe-s-1-iyunya-startuyut-zanyatiya-v-besplatnoy-shkole-risovaniya/comments/**](https://news.rambler.ru/education/39913814-v-voronezhe-s-1-iyunya-startuyut-zanyatiya-v-besplatnoy-shkole-risovaniya/comments/)[**https://www.vrn.kp.ru/online/news/3122877/**](https://www.vrn.kp.ru/online/news/3122877/) |

|  |
| --- |
| **17. Рабочая группа проекта** |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Функция, выполняемая в проекте**  | **Ссылка на аккаунт в социальных сетях** |
| 1. | Стежко Анна Максимовна | Руководитель проекта, преподаватель, видеограф, режиссер  | <https://vk.com/anna_stezko>  |
| 2. | Степанова Алёна Юрьевна | Координатор, организатор выставок, мероприятий, event-менеджер | <https://vk.com/alenkastepup>  |
| 3. | Узембло Ксения Сергеевна | Координатор, организатор выставок, мероприятий, ответственный за помещение. | <https://vk.com/zayzz13>  |
| 4. | Горлова Марина Романовна | Ответственный за транслирование проекта в социальных сетях, специалист по связям с общественностью | <https://vk.com/m.luchikova>  |
| 5. | Климова Елена Ивановна | Специалист по связям с общественностью, освещение проекта в СМИ |  |
| 6. | Фещенко Иван Николаевич | Ответственный за настройку оборудования, ноутбуков, сетевых фильтров, подключения аппаратуры.  | <https://vk.com/ivan776oa>  |
| 7. | [Регеза](https://vk.com/regeza_snezhana_photo) Снежана | Преподаватель, видеограф | <https://vk.com/regeza_snezhana_photo>  |
| 8. | Васильева Ольга | Преподаватель, фотограф | <https://vk.com/id63272208>  |

|  |  |
| --- | --- |
| **18. Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах***(необходимо предоставить ссылки на публикации о ходе реализации проекта/программы)* | [*https://vk.com/ufilm\_vrn*](https://vk.com/ufilm_vrn)[*https://www.instagram.com/ufilm\_vrn/*](https://www.instagram.com/ufilm_vrn/)[*https://vk.com/rdsh\_vrn*](https://vk.com/rdsh_vrn)[*https://moe-online.ru/news/city/1013141*](https://moe-online.ru/news/city/1013141)[*https://news.rambler.ru/education/39913814-v-voronezhe-s-1-iyunya-startuyut-zanyatiya-v-besplatnoy-shkole-risovaniya/comments/*](https://news.rambler.ru/education/39913814-v-voronezhe-s-1-iyunya-startuyut-zanyatiya-v-besplatnoy-shkole-risovaniya/comments/)[*https://www.vrn.kp.ru/online/news/3122877/*](https://www.vrn.kp.ru/online/news/3122877/) |