|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Заместитель главы администрации  Алексеевского района по социальной политике  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Н. Брянцева/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при администрации Алексеевского района)  Заместитель главы администрации Алексеевского района, председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.М. Серкин/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

# План управления проектом

**Создание волонтерского движения «Волонтеры медики»**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:  (руководитель проекта)  Начальник отдела молодежной политики управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.И. Полторабатько/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление администрации Алексеевского района от 04 декабря 2012 года № 1042 «Об утверждении Положения об управлении проектами». |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код работы | | Название работы | **Длитель-ность, дни** | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (р/п) |
| **1.** | - | **Подготовительный этап** | **37** | **01.08.18** | **20.09.18** | - | Полторабатько Т.И. |
| 1.1 | П | Информирование населения о ходе реализации проекта в Алексеевском районе | 9 | 01.08.18 | 13.08.18 | Отчет о проделанной работе | Полторабатько Т.И. |
| 1.2 | П | Разработка и утверждение положения движения «Волонтеры-медики» | 5 | 14.08.18 | 20.08.18 | Положение | Лозовая Ю.В. |
| 1.3 | П | Разработка логотипа движения «Волонтеры-медики» Алексеевского района | 5 | 21.08.18 | 27.08.18 | Логотип | Саввина Д.П. |
| 1.4 | П | Создание в социальной сети «Вконтакте» группы «Волонтеры-медики» Алексеевского района | 5 | 22.08.18 | 28.08.18 | Скриншот | Полторабатько Т.И. |
| *1.5* | - | *Проведение агитационной кампании по вступлению в движение «Волонтеры-медики»* | *18* | *28.08.18* | *20.09.18* | - | *Полторабатько Т.И.* |
| 1.5.1 | П | Направление писем в образовательные организации Алексеевского района о вступлении в волонтерское движение «Волонтеры-медики» | 7 | 28.08.18 | 04.09.18 | Отчет о проделанной работе | Лозовая Ю.В. |
| 1.5.2 | П | Проведение агитационной акции в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» | 5 | 31.08.18 | 06.09.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| 1.5.3 | П | Проведение агитационной акции в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» | 5 | 07.09.18 | 13.09.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| 1.5.4 | П | Проведение агитационной акции в школах | 5 | 14.09.18 | 20.09.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| **2.** | - | **Формирование состава волонтерского движения «Волонтеры-медики»** | **20** | **03.09.18** | **28.09.18** | - | Полторабатько Т.И. |
| 2.1 | П | Организация приема заявок на вступление в движение «Волонтеры-медики» | 15 | 03.09.18 | 21.09.18 | Отчет о проделанной работе | Саввина Д.П. |
| 2.2 | П | Подведение итогов приема заявок, формирование итогового состава волонтерского движения «Волонтеры-медики» | 5 | 24.09.18 | 28.09.18 | Итоговый список | Полторабатько Т.И. |
| **3.** | - | **Обучающий блок для волонтеров-медиков** | **50** | **01.10.18** | **10.12.18** | - | Полторабатько Т.И. |
| 3.1 | Р | Организация и проведение психологического тренинга «Готов ли я стать волонтером-медиком?» | 4 | 01.10.18 | 04.10.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| 3.2 | Р | Организация и проведение 4-х обучающих семинаров «Основы первой медицинской помощи» | 4  4  4  4 | 05.10.18  11.10.18  17.10.18  23.10.18 | 10.10.18  16.10.18  22.10.18  26.10.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. Ханина И.Ю. |
| 3.3 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в травматологическом отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 7 | 11.10.18 | 19.10.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. Ханина И.Ю. |
| 3.4 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в кардиологическом отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 7 | 22.10.18 | 30.10.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. Ханина И.Ю. |
| 3.5 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в терапевтическом отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 7 | 31.10.18 | 09.11.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. Ханина И.Ю. |
| 3.6 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в гинекологическом отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 7 | 12.11.18 | 20.11.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. Ханина И.Ю. |
| 3.7 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в детском отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | 7 | 21.11.18 | 29.11.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. Ханина И.Ю. |
| 3.8 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков на пункте скорой помощи | 7 | 30.11.18 | 10.12.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. Ханина И.Ю. |
| **4.** | - | **Оказание помощи волонтерами-медиками на медицинских участках в сельских поселениях Алексеевского района** | **105** | **11.12.18** | **22.05.18** | - | Полторабатько Т.И. |
| 4.1 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ФАПе с. Алейниково | 7 | 11.12.18 | 19.12.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. Ханина И.Ю. |
| 4.2 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ФАПе с. Афанасьевка | 7 | 20.12.18 | 28.12.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. Ханина И.Ю. |
| 4.3 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с.Гарбузово | 7 | 11.01.19 | 21.01.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. Ханина И.Ю. |
| 4.4 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с.Ильинка | 7 | 22.01.19 | 30.01.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. Ханина И.Ю. |
| 4.5 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Сидоркино | 7 | 31.01.19 | 08.02.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. Ханина И.Ю. |
| 4.6 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Хлевище | 7 | 11.02.19 | 19.02.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. Ханина И.Ю. |
| 4.7 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ФАП с. Ковалево | 7 | 20.02.19 | 01.03.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. Ханина И.Ю. |
| 4.8 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с.Гарбузово | 7 | 04.03.19 | 13.03.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. Ханина И.Ю. |
| 4.9 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Иловка | 7 | 14.03.19 | 21.03.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. Ханина И.Ю. |
| 4.10 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Глуховка | 7 | 22.03.19 | 01.04.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. Ханина И.Ю. |
| 4.11 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Подсереднее | 7 | 02.04.19 | 10.04.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. Ханина И.Ю. |
| 4.12 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Матереногезово | 7 | 11.04.19 | 19.04.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. Ханина И.Ю. |
| 4.13 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Жуково | 7 | 22.04.19 | 30.04.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. Ханина И.Ю. |
| 4.14 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Мухоудеровка | 7 | 02.05.19 | 13.05.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. Ханина И.Ю. |
| 4.15 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ФАП с. Колтуновка | 7 | 14.05.19 | 22.05.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. Ханина И.Ю. |
| **5.** | - | **Участие волонтеров-медиков в культурно-массовых и спортивных мероприятиях** | **126** | **01.10.18** | **22.08.19** | - | Полторабатько Т.И. |
| 5.1 | Р | Районные спортивно-патриотические соревнования среди допризывной молодежи «Десантная осень» | 19 | 01.10.18 | 25.10.18 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| 5.2 | Р | Районный слет талантливой молодежи | 7 | 21.01.19 | 29.01.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| 5.3 | Р | Районный студенческий праздник «Татьянин день - 2019» | 6 | 21.01.19 | 28.01.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| 5.4 | Р | Районный конкурс-фестиваль патриотической песни «Афганский ветер» | 8 | 11.02.19 | 20.02.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| 5.5 | Р | Областной фестиваль студенческого творчества молодежи «Студенческая весна на Белгородчине - 2018» | 10 | 18.03.19 | 29.03.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| 5.6 | Р | Единый день ВПК | 6 | 01.03.19 | 11.03.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| 5.7 | Р | Межрайонный авто-мото пробег по местам Боевой Славы Алексеевского района | 7 | 29.04.19 | 08.05.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| 5.8 | Р | Районный конкурс патриотической песни «Песни фронтовых лет» | 12 | 15.04.19 | 30.04.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| 5.9 | Р | Праздничное мероприятие, посвященное 74-летию Победы в Великой Отечественной войне | 5 | 06.05.19 | 13.05.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| 5.10 | Р | Всероссийская акция-шествие «Бессмертный полк» | 5 | 06.05.19 | 13.05.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| 5.11 | Р | Районная военно-спортивная игра «Зарница» | 10 | 13.05.19 | 24.05.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| 5.12 | Р | Спартакиада допризывной молодежи | 7 | 29.04.19 | 08.05.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| 5.13 | Р | Лично-командное первенство среди молодежи по пулевой стрельбе | 7 | 10.06.19 | 19.06.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| 5.14 | Р | Районная акция «Свеча памяти» | 7 | 17.06.19 | 25.06.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| 5.15 | Р | Праздничные мероприятия,  посвященные «Дню молодежи» | 5 | 24.06.19 | 28.06.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| 5.16 | Р | Праздничные мероприятия,  посвященные «Дню района и города» | 5 | 16.08.19 | 22.08.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| **6.** | - | **Проведение волонтерами-медиками профилактических акций** | **50** | **23.05.19** | **01.08.19** | - | Полторабатько Т.И. |
| 6.1 | Р | Районная акция «Стоп ВИЧ/СПИД» | 5 | 23.05.19 | 29.05.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| 6.2 | Р | Районная акция, посвященная Всемирному Дню без табака | 5 | 30.05.19 | 05.06.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| 6.2 | Р | Районная акция «Стоп алкоголь» | 5 | 06.06.19 | 13.06.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| 6.3 | Р | Районная акция «НаркоСтоп» | 5 | 14.06.19 | 20.06.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| 6.4 | Р | Районная акция «Освободим Алексеевку от табачного дыма» | 5 | 21.06.19 | 27.06.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| 6.5 | Р | Районная акция «Соль+йод:IQ сбережет» | 5 | 28.06.19 | 04.07.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| 6.6 | Р | Районная акция «Будь здоров» | 5 | 05.07.19 | 11.07.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| 6.7 | Р | Районная акция «К чему приводит нехватка полезных веществ в организме» | 5 | 12.07.19 | 18.07.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| 6.8 | Р | Районная акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни | 5 | 19.07.19 | 25.07.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Лозовая Ю.В. |
| 6.9 | Р | Районная акция «Стоматологическое здоровье Алексеевки» | 5 | 26.07.19 | 01.08.19 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Саввина Д.П. |
| **7.** | Р | **Вручение сертификатов членам волонтерского движения «Волонтеры-медики»** | **5** | **02.08.19** | **08.08.19** | Отчет о проделанной работе, фотоотчет | Полторабатько Т.И. |
| **8.** | - | **Наполнение группы волонтерского движения «Волонтеры-медики» в социальной сети «Вконтакте»** | **261** | **28.08.18** | **23.08.19** | - | Полторабатько Т.И. |
| 8.1 | П | Размещение информации о проведенных мероприятиях в группе | 24  50  105  66 | 28.08.18  01.10.1811.12.18  23.05.19 | 28.09.18  10.12.18  22.05.19  23.08.19 | Скриншот | Полторабатько Т.И. |
| 8.2 | П | Проведение интернет-акции «#Яволонтер-медик» | 10 | 02.08.19 | 15.08.19 | Скриншот | Лозовая Ю.В. |
| 8.3 | П | Проведение интернет-опроса для волонтеров-медиков по результатам проекта | 6 | 16.08.19 | 23.08.19 | Скриншот | Саввина Д.П. |
| И т о г о: | | | 264 | **01.08.18** | **23.08.19** |  |  |

**Бюджет проекта**

| **Код работы** | | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет3** | **област**  **ной бюджет3** | **местный бюджет3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
| **код** | **Тип**  **(р/п)** |
| **1.** | - | **Подготовительный этап** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | П | Информирование населения о ходе реализации проекта в Алексеевском районе | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | П | Разработка и утверждение положения движения «Волонтеры-медики» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | П | Разработка логотипа движения «Волонтеры-медики» Алексеевского района | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | П | Создание в социальной сети «Вконтакте» группы «Волонтеры-медики» Алексеевского района | - | - | - | - | - | - | - |
| *1.5* | - | *Проведение агитационной кампании по вступлению в движение «Волонтеры-медики»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1 | П | Направление писем в образовательные организации Алексеевского района о вступлении в волонтерское движение «Волонтеры-медики» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2 | П | Проведение агитационной акции в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3 | П | Проведение агитационной акции в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4 | П | Проведение агитационной акции в школах | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | - | **Формирование состава волонтерского движения «Волонтеры-медики»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | П | Организация приема заявок на вступление в движение «Волонтеры-медики» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | П | Подведение итогов приема заявок, формирование итогового состава волонтерского движения «Волонтеры-медики» | - | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | - | **Обучающий блок для волонтеров-медиков** | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Р | Организация и проведение психологического тренинга «Готов ли я стать волонтером-медиком?» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Р | Организация и проведение 4-х обучающих семинаров «Основы первой медицинской помощи» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в травматологическом отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в кардиологическом отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в терапевтическом отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в гинекологическом отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков в детском отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Р | Проведение практических занятий для волонтеров-медиков на пункте скорой помощи | - | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | - | **Оказание помощи волонтерами-медиками на медицинских участках в сельских поселениях Алексеевского района** | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ФАПе с. Алейниково | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ФАПе с. Афанасьевка | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с.Гарбузово | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с.Ильинка | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Сидоркино | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Хлевище | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ФАП с. Ковалево | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с.Гарбузово | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Иловка | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Глуховка | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Подсереднее | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Матереногезово | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Жуково | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.14 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ОСВ с. Мухоудеровка | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15 | Р | Оказание помощи волонтерами-медиками на ФАП с. Колтуновка | - | - | - | - | - | - | - |
| **5.** | - | **Участие волонтеров-медиков в культурно-массовых и спортивных мероприятиях** | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Р | Районные спортивно-патриотические соревнования среди допризывной молодежи «Десантная осень» | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Р | Районный слет талантливой молодежи | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Р | Районный студенческий праздник «Татьянин день - 2019» | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Р | Районный конкурс-фестиваль патриотической песни «Афганский ветер» | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Р | Областной фестиваль студенческого творчества молодежи «Студенческая весна на Белгородчине - 2018» | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Р | Единый день ВПК | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7 | Р | Межрайонный авто-мото пробег по местам Боевой Славы Алексеевского района | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8 | Р | Районный конкурс патриотической песни «Песни фронтовых лет» | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 | Р | Праздничное мероприятие, посвященное 74-летию Победы в Великой Отечественной войне | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.10 | Р | Всероссийская акция-шествие «Бессмертный полк» | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.11 | Р | Районная военно-спортивная игра «Зарница» | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.12 | Р | Спартакиада допризывной молодежи | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.13 | Р | Лично-командное первенство среди молодежи по пулевой стрельбе | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.14 | Р | Районная акция «Свеча памяти» | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.15 | Р | Праздничные мероприятия,  посвященные «Дню молодежи» | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.16 | Р | Праздничные мероприятия,  посвященные «Дню района и города» | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.** | - | **Проведение волонтерами-медиками профилактических акций** | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Р | Районная акция «Стоп ВИЧ/СПИД» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Р | Районная акция, посвященная Всемирному Дню без табака | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Р | Районная акция «Стоп алкоголь» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Р | Районная акция «НаркоСтоп» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Р | Районная акция «Освободим Алексеевку от табачного дыма» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Р | Районная акция «Соль+йод:IQ сбережет» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Р | Районная акция «Будь здоров» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 | Р | Районная акция «К чему приводит нехватка полезных веществ в организме» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8 | Р | Районная акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9 | Р | Районная акция «Стоматологическое здоровье Алексеевки» | - | - | - | - | - | - | - |
| **7.** | Р | **Вручение сертификатов членам волонтерского движения «Волонтеры-медики»** | - | - | - | - | - | - | - |
| **8.** | - | **Наполнение группы волонтерского движения «Волонтеры-медики» в социальной сети «Вконтакте»** | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | П | Размещение информации о проведенных мероприятиях в группе | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | П | Проведение интернет-акции «#Яволонтер-медик» | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | П | Проведение интернет-опроса для волонтеров-медиков по результатам проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3Муниципальная программа «Молодежь Алексеевского района на 2015-2020 годы»

1. **Участие области в реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетное финансирование** | | | | |
| **Форма участия** | | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** | | |
| **Федеральный** | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование** | Муниципальная программа «Молодежь Алексеевского района на 2015-2020 годы» | - | - | - |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность | - | - | - |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу | - | - | - |
| **ИТОГО:** | | - | - | - |
| **Программы государственной поддержки** | | | | |
| **Потребность** | | **Финансовые вложения, тыс. руб.** | | |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность | - | - | - |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Гарантии6 | | - | - | - |
| Залоги6 | | - | - | - |
| **Прочие формы участия**6 | | - | - | - |
| **Земельный участок:** указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка | | | | |

6необходимо указать основание выделения денежных средств

1. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Неблагоприятные погодные условия | Срыв сроков проведения мероприятий проекта | - | Полторабатько Т.И. | Перенос сроков реализации на другую дату |
| 2. | Отсутствие заинтересованности у волонтеров участвовать в деятельности волонтерского движения «Волонтеры-медики» | Не достижение результатов | Распространение информации о проекте | Лозовая Ю.В | Корректировка сроков реализации проекта |
| 3. | Организационный сбой в социальной сети «Вконтакте» | Не достижение результатов | - | Саввина Д.П. | Корректировка сроков реализации проекта |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте/выполняемые в проекте работы** | **Основание**  **участия в проекте** |
| 1. | Брянцева Ирина Николаевна,  Заместитель главы администрации Алексеевского района по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта |  |
| 2. | Полторабатько Татьяна Ивановна,  начальник отдела молодежной политики управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского района | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта, ответственная за информирование населения о ходе реализации проекта, Создание в социальной сети «Вконтакте» группы «Волонтеры-медики», проведение агитационной акции в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум», подведение итогов приема заявок, формирование итогового состава волонтерского движения «Волонтеры-медики», проведение практических занятий для волонтеров-медиков в травматологическом, гинекологическом отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», оказание помощи волонтерами на медицинских пунктах с.Гарбузово, с. Хлевище, с. Иловка, с. Матереногезово, ФАП с. Колтуновка, участие волонтеров-медиков в районном студенческом празднике «Татьянин день - 2019», едином дне ВПК, праздничном мероприятии, посвященном 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, спартакиаде допризывной молодежи, праздничных мероприятиях,  посвященных «Дню молодежи», проведение районной акции, посвященной Всемирному Дню без табака, районной акции «Освободим Алексеевку от табачного дыма», районной акции «К чему приводит нехватка полезных веществ в организме», размещение информации о проведенных мероприятиях в группе |  |
| 3. | Саввина Дарья Петровна,  главный специалист отдела молодежной политики управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского района | Проектный специалист 4 класса | Администратор проекта, ответственная за разработку логотипа движения «Волонтеры-медики» Алексеевского района, проведение агитационной акции в ОГАПОУ «Алексеевский колледж», организацию приема заявок на вступление в движение «Волонтеры-медики», организацию и проведение 4-х обучающих семинаров «Основы первой медицинской помощи», проведение практических занятий для волонтеров-медиков в терапевтическом отделении, на пункте скорой помощи ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», оказание помощи волонтерами-медиками на медицинских пунктах с. Алейниково, с. Афанасьевка, с. Сидоркино, с.Гарбузово, с. Подсереднее, с. Мухоудеровка, участие волонтеров-медиков в районном слете талантливой молодежи, областном фестивале студенческого творчества молодежи «Студенческая весна на Белгородчине - 2018», районном конкурсе патриотической песни «Песни фронтовых лет», районной военно-спортивной игре «Зарница», районной акции «Свеча памяти», районной акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,  районной акции «НаркоСтоп», районной акции «Будь здоров», районной акции «Стоматологическое здоровье Алексеевки», проведение интернет-опроса для волонтеров-медиков по результатам проекта |  |
| 4. | Лозовая Юлия Васильевна, главный специалист отдела молодежной политики управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского района | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта, ответственная за разработку и утверждение положения движения «Волонтеры-медики», направление писем в образовательные организации Алексеевского района о вступлении в волонтерское движение «Волонтеры-медики», проведение агитационной акции в школах, организацию и проведение психологического тренинга «Готов ли я стать волонтером-медиком?», проведение практических занятий для волонтеров-медиков в кардиологическом, в детском отделении ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», оказание помощи волонтерами на медицинских пунктах с.Ильинка, с. Ковалево, с. Глуховка, с. Жуково, участие волонтеров-медиков в районных спортивно-патриотических соревнованиях среди допризывной молодежи «Десантная осень», районном конкурс-фестивале патриотической песни «Афганский ветер», межрайонном авто-мото пробеге по местам Боевой Славы Алексеевского района, праздничных мероприятиях, посвященных «Дню района и города», проведение районной акции «Стоп алкоголь», районной акция «Соль+йод:IQ сбережет», районной акции, направленной на пропаганду здорового образа жизни, интернет-акции «#Яволонтер-медик» |  |
| 5. | Ханина Ирина Юрьевна, главный врач ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» |  | Член рабочей группы проекта, ответственная за организацию и проведение 4-х обучающих семинаров «Основы первой медицинской помощи», проведение практических занятий для волонтеров-медиков в травматологическом, кардиологическом, терапевтическом, гинекологическом, детском отделении, на пункте скорой помощи ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», оказание помощи волонтерами-медиками на медицинских пунктах с. Алейниково, с. Афанасьевка, с.Гарбузово, с.Ильинка, с. Сидоркино, с. Хлевище, с. Ковалево, с.Гарбузово, с. Иловка, с. Глуховка, с. Подсереднее, с. Матереногезово, с. Жуково, с. Мухоудеровка, с. Колтуновка |  |
| 6. | Красюк Роман Сергеевич, главный специалист отдела управления проектами управления экономического развития комитета экономического развития, финансовой и бюджетной политики администрации Алексеевского района | Проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта, ответственный за размещение отчетной документации в АИС «Проектное управление» |  |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Какая** информация передается | **Кто** передает информацию | **Кому** передается информация | **Когда** передает информацию | **Как** передается информация |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе  и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

1. **Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,**  **контактные данные** |
| Для юридических лиц:  Роль в проекте (инвестор):  Название организации: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Телефон:  Адрес:  E-mail: | Фамилия имя отчество  должность руководителя организации.  Телефон:  E-mail: |
| Для физических лиц:  Роль в проекте (инвестор):  Фамилия имя отчество  Адрес: | Должность по основному месту работы  Телефон:  E-mail: |