МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БАРСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

Ресурсный центр поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» в городском поселении Барсово

Автор: Автор:

Закирова Екатерина Александровна, педагог-организатор, МБОУ «Барсовская СОШ №1»

пгт. Барсово

июнь 2018 года

Информационная карта проекта

| Название проекта | Ресурсный центр для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» |
| --- | --- |
| Субъект Российской Федерации, муниципальное образование | ХМАО-Югра, Сургутский район |
| Ф.И.О. автора, название образовательной организации или места работы, должность | Закирова Екатерина Александровна, МБОУ «Барсовская СОШ №1», педагог-организатор |
| Контактные данные (почтовый адрес, мобильный телефон, е-mail)* | 628 450, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, гп. Барсово ул. Апрельская 32-6, тел.: 89519799989, e-mail: katrisha.jd@yandex.ru |
| Перечень рекомендательных писем к проекту | Приход храма Св.пр.Симеона Верхотурского, Администрация гп. Барсово, МБОУ «Барсовская СОШ №1» |
| География проекта | Проект локальный, предназначен для реализации в гп. Барсово |
| Цели и задачи проекта | Цель: Создание пространства Ресурсного центра для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» Задачи: 1. Арендовать подходящее по размерам и цене помещение. 2. Оборудовать помещение в соответствии с идеей проекта. 3.Организовать инициативную группу для обеспечения кадрового ресурса проекта. 4. Определить благополучателей «Территории 3/9». 5. Разработать программу мероприятий и календарный план. 6.Информировать общественность о запуске проекта. |
| Краткое содержание проекта | В городском поселении Барсово отсутствует необходимая для реализации проектов, подготовки волонтеров, проведения мероприятий, творческой самореализации населения инфраструктура: поселковая библиотека, центр досуга и творчества, детская школа искусств занимают пространство общеобразовательной школы, что ограничивает посещение этих мест и по количеству аудитории, и по рабочему времени. По результатам проведенного опроса населения, в котором приняло участие немногим более 1000 жителей поселения в возрасте от 12 до 45 лет, можно сказать, что отсутствие мест для свободного времяпрепровождения в поселение недостаточно. Их отсутствие пагубно влияет на подрастающее поколение (усиливается рост девиантного поведения, подростки большим количеством собираются в подъездах домов, холлах магазинов, что создает негативную атмосферу в общественных местах и нарушает покой жителей домов). Недостаточно ресурсов для развития добровольческих инициатив. Таким образом, создание Ресурсного центр для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» позволит организовать работу открытой платформы для общения представителей благотворительных, социальных, волонтерских и творческих проектов, площадки для обмена опытом между некоммерческими организациями, органами власти, бизнесом и активными горожанами. Для населения городского поселения, в частности молодежи, реализовать свой творческий потенциал, а не пополнять аудиторию людей с ассоциальным поведением, собирающуюся в местах, не предназначенных для досугового времяпрепровождения. Ресурсный центр для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» подразумевает свободное многофункциональное творческое пространство, в котором каждый посетитель найдет возможность заниматься тем, что ему в данный момент необходимо. Предполагается обустройство пространства таким образом, чтобы выделить несколько тематических зон: «Игровая» (пространство, заполненное различными играми), «Читалка» (место для чтения и книгообмена), «Шоу-зал» (предназначен для проведения творческих выступлений, мастер-классов, просмотра видеоматериалов, танцев). Помимо этого график работы выстроен таким образом, что временные отрезки подразумевают посещение ресурсного центра определенными группами населения: в дневное время - мамы с детьми; послеполуденное время и до 20.30 – подростки, школьники; после комендантского часа – молодежь и взрослое население. Объединения и творческие коллективы по запросу с включением календарный график. |
| Сроки выполнения проекта | 1 год |
| Бюджет проекта | 663 100 р. согласно смете проекта |

Введение

География проекта:

Проект локальный, ориентирован на создание Ресурсный центр для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» в городском поселении Барсово.

Модель проекта применима к реализации в любом субъекте РФ.

Актуальность.

Ресурсный центр городского поселения — это публично доступное место, где люди могут свободно самовыражаться, обмениваться идеями и опытом, демонстрировать другим результаты своего творчества и добровольческой инициативы. Ресурсный центр оказывает поддержку творческой самореализации с учетом индивидуальных способностей и увлечений жителей поселения; организационное, информационное, консультационное, просветительского обеспечение некоммерческого сектора; выступать в качестве технической базы для мероприятий, собраний.

Ресурсный центр для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» подразумевает свободное многофункциональное пространство, в котором каждый посетитель найдет возможность заниматься тем, что ему в данный момент необходимо.

Предполагается обустройство таким образом, чтобы выделить несколько тематических зон:  «Игровая» (пространство, заполненное различными играми), «Читалка» (место для чтения и книгообмена), «Шоу-зал» (предназначен для проведения творческих выступлений, мастер-классов, просмотра видеоматериалов, танцев).

Обоснование проблемы.

В городском поселении Барсово отсутствует необходимая для  реализации проектов, подготовки волонтеров, проведения мероприятий, творческой самореализации населения инфраструктура: поселковая библиотека, центр досуга и творчества, детская школа искусств занимают пространство общеобразовательной школы, что ограничивает посещение этих мест и по количеству аудитории, и по рабочему времени.

По результатам проведенного опроса населения, в котором приняло участие немногим более 1000 жителей поселения в возрасте от 12 до 45 лет, можно сказать, что отсутствие мест для свободного времяпрепровождения в поселение недостаточно. Их отсутствие пагубно влияет на подрастающее поколение (усиливается рост девиантного поведения, подростки большим количеством собираются в подъездах домов, холлах магазинов, что создает негативную атмосферу в общественных местах и нарушает покой жителей домов). Недостаточно ресурсов для развития добровольческих инициатив.

Таким образом, создание Ресурсного центра для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» позволит организовать работу открытой платформы для общения представителей благотворительных, социальных, волонтерских и творческих проектов, площадки для обмена опытом между некоммерческими организациями, органами власти, бизнесом и активными горожанами. Для населения городского поселения, в частности молодежи, реализовать свой творческий потенциал, а не пополнять аудиторию людей с ассоциальным поведением, собирающуюся в местах, не предназначенных для досугового времяпрепровождения.

Объект исследования.

Ресурсный центр для поддержки добровольчества.

Предмет исследования.

Ресурсный центр для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» в городском поселении Барсово.

Цель проекта:

Создание Ресурсного центра для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» в городском поселении Барсово.

Задачи проекта:

1. Арендовать подходящее по размерам и цене помещение.

2. Оборудовать помещение в соответствии с идеей проекта.

3.Организовать инициативную группу для обеспечения кадрового ресурса проекта.

4. Определить благополучателей «Территории 3/9».

5. Разработать программу мероприятий и календарный план.

6.Информировать общественность о запуске проекта.

Методы реализации проекта:

1. Опрос – изучение общественного мнения о существующей ситуации в городском поселении Барсово.

2. Анализ ресурсов сети интернет – поиск аналога модели решения выявленной проблемы.

3.  Проектирование – разработка алгоритма для решения проблемы.

4. Взаимодействие – поиск финансовой, ресурсной и информационной поддержки, сотрудничество со сторонними организациями.

Целевая аудитория проекта:

Подростки в возрасте от 11 до 18 лет.

Молодежь (студенческая, работающая, семейная) от 18 до 30 лет.

Взрослые люди в возрасте от 30 до 45 лет.

Гипотеза.

Предполагается, что создание Ресурсного центра для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» позволит организовать работу открытой платформы для общения представителей благотворительных, социальных, волонтерских и творческих проектов, площадки для обмена опытом между некоммерческими организациями, органами власти, бизнесом и активными горожанами.

Новизна.

Так как в поселении недостаточно развита инфраструктура для развития добровольчества и культурно-досугового направления, создание ресурсного центра сможет разрешить ряд задач этого направления.

| Календарный план реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки (предполагаемые) | Результат (предполагаемый) |
| Организация инициативной группы для обеспечения кадрового ресурса проекта. | 01.05.2018-01.06.2018 гг. | Привлечено 10 человек |
| Определить благополучателей «Территории 3/9», разработка программы мероприятий и календарного плана | 01.06.2018-01.07.2018 гг. | Привлечено 26 человек |
| Привлечение денежных средств | 01.07.2018-01.08.2018 гг. | Привлечено 300 000 р. |
| Аренда и подготовка помещения к работе в соответствии с идеей проекта | 01.08.2018-01.09.2018 гг. | Предполагаемые затраты 200 000 р. |
| Информирование общественности о запуске проекта | 01.09.2018-01.010.2018 гг. | Информировано 2 500 человек |
| Открытие и запуск Ресурсного центра «Территория 3/9». | 01.09.2018 г | Посещаемость в месяц 150-250 человек |

Механизм реализации проекта.

Проект реализуется инициативной группой активного населения городского поселения Барсово, с привлечением кадрового ресурса  «Территории 3/9» из числа творческой молодежи поселка и близлежащих территорий. В том числе, проект подразумевает сотрудничество с Советом молодежи, Штабом муниципального отделения «Волонтеров Победы», предприятиями и частными предпринимателями гп. Барсово.

Кадровое обеспечение проекта.

Проектная группа включает в себя руководителя проекта, который в том числе выполняет функции администратора, и рабочий коллектив, формируемый из числа участников детского объединения школьного самоуправления «Союз Активистов Школы» МБОУ «Барсовская СОШ №1», Штаба муниципального отделения «Волонтеров Победы», представителей Совета молодежи г.п. Барсово.

Практическая значимость.

Ресурсный центр даст возможность не просто организовать досуг населения, но и сделает его творчески наполненным, дающим возможности для самореализации, решит проблему совместного провождения времени подростками в нейтральном пространстве. В том числе обеспечит организационной и материально-технической поддержкой добровольческие объединения и частные инициативы.

Для взрослого населения, в свою очередь, организация данного пространства может создать условия проведения тематического досуга, предоставить зону коворкинга, удобную для работы.

Помимо этого график работы выстроен таким образом, что временные отрезки подразумевают посещение «Территории 3/9» определенными группами населения: в дневное время - мамы с детьми; послеполуденное время и до 20.30 – подростки, школьники; после комендантского часа – молодежь и взрослое население.

Количественные показатели:

С учетом, проводимого мониторинга и опроса населения, предполагается, что к реализации проекта будут привлечены 15-20 человек в качестве резидентов, 8-12 человек, как инициативная группа.

Размеры предполагаемого арендуемого помещения в единый период времени способны вместить около 30 человек.

Количество подростков, проводящих свободное время в непредназначенных для досуга местах городского поселения Барсово сокращается вдвое.

Количество детей и подростков вовлеченных в творческую деятельность городского поселения Барсово увеличивается.

Качественные показатели:

По опросу среди старших школьников (170 человек), им совершенно негде проводить свое свободное от учебы, секций, кружков и индивидуальных занятий, время. Поэтому они собираются небольшими группами в непредназначенных для этого местах (подъездах домов, помещениях магазинов), особенно в зимний период.

Таким образом, реализация данного проекта  способна решить проблему организации полноценного досугового времяпрепровождения  данной категории (170 человек).

Развитие проекта:

Введение дополнительных платных услуг: организация мероприятий, в том числе выездных, сдача помещения в аренду для проведения мастер-классов, конференций, встреч.

Информационное сопровождение хода реализации проекта.

Деятельность по подготовке проекта к реализации и мероприятиях, организуемых по результатам его запуска, и пресс-релизов к ним освещаются через публичные страницы в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», «Ютуб» и мессенджерах «Вайбер», «Телеграмм».

| Детализированная смета расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Сумма, руб. |
| 1 | Арендная плата | 100 м2 | 700 р/м2 | 70 000 р |
| 2 | Ремонт помещения/дизайн | 100 м2 | 2000 р/м2 | 200 000 р |
| 3 | Диван | 3 шт | 10 000 р | 30 000 р |
| 4 | Кресло | 6 шт | 4 000 р | 24 000 р |
| 5 | Кресло-мешок | 6 шт | 1 600 р | 9 600 р |
| 6 | Журнальный столик | 3 шт | 3 000 р | 9 000 р |
| 7 | Проектор | 1 шт | 25 000 р | 25 000 р |
| 8 | Проекционный экран | 1 шт | 7 000 р | 7 000 р |
| 9 | Портативный микшерный пульт | 1 шт | 10 000 р | 10 000 р |
| 10 | Акустическая система | 1 шт | 50 000 р | 50 000 р |
| 11 | Синтезатор | 1 шт | 10 000 р | 10 000 р |
| 12 | Микрофоны | 3 шт | 2 500 р | 7 500 р |
| 13 | Светоаппаратура | 1 набор | 15 000 р | 15 000 р |
| 14 | Wi-Fi роутер | 1 шт | 5 000 р | 5 000 р |
| 15 | Игровая консоль | 1 шт | 35 000 р | 35 000 р |
| 16 | Плазменная панель | 1 шт | 60 000 р | 60 000 р |
| 17 | Ноутбук | 2 шт | 25 000 р | 50 000 р |
| 18 | Принтер | 1 шт | 10 000 р | 10 000 р |
| 19 | Акустическая гитара | 1 шт | 5 000 р | 5 000 р |
| 20 | Электрогитара | 1 шт | 15 000 р | 15 000 р |
| 21 | Питьевой кулер | 1 шт | 6 000 р | 6 000 р |
| 22 | Расходные материалы |  |  | 10 000 р |
|  | Итого: | 663 100 р |  |  |
| Первоначальные вложения: 663 100 р. |  |  |  |  |
| Ежемесячные расходы (аренда помещения + расходные материалы): 80 000 р. |  |  |  |  |
| Расход за 1 год: 1 543 100 р. |  |  |  |  |

Глава 1. Теоретический обзор

Барсово – городское поселение в Сургутском районе. По состоянию переписи населения на 2017 год количество жителей составляет 5677 человек. Количество организаций в поселении составляет 27, 8 из которых в той или иной степени обеспечивают культурно-досуговую деятельность населения. При этом не имеют отдельного здания и занимают помещения МБОУ «Барсовская СОШ №1»  3 предприятия.

По данным на 01.09.2017 г. количество обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет в школе гп. Барсово составляет 702 человека, то есть более 12% от общего населения, для которых практически не имеется инфраструктуры досугового направления.

Нами был проведен интерактивный опрос в публичной группе социальной сети «Вконтакте», количество участников которого составило немногим более 1000 жителей поселения в возрасте от 12 до 45 лет. По результатам опроса можно сказать, что количество мест для свободного времяпрепровождения в поселение недостаточно. Их отсутствие пагубно влияет на подрастающее поколение (усиливается рост девиантного поведения, подростки большим количеством собираются в подъездах домов, холлах магазинов, что создает негативную атмосферу в общественных местах и нарушает покой жителей домов).

Глава 2. Практическая значимость

Подразумевается организация многофункционального пространства, с определенным зонированием. При планировке и обустройстве выделяются следующие зоны:

- «Игровая», территория, приспособленная для проведения различных  игр (настольных, компьютерных, коллективных). В том числе, помещение «игровой» подходит для проведения мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.

- «Читалка» - место для чтения и книгообмена, создание комфортной зоны, подходящей для чтения литературы, предполагающей специализированный стеллаж для обмена и передачи прочитанных книг, помимо этого, место пригодно для театрализованного детского чтения, проведения литературных вечеров.

- «Шоу-зал», предназначенный для проведения творческих выступлений, мастер-классов, лекториумов, просмотра видеоматериалов, танцев.

Для качественной организации работы график «Территории 3/9» выстроен таким образом, что временные отрезки подразумевают посещение места определенными группами населения: в дневное время - мамы с детьми; послеполуденное время и до 20.30 – подростки, школьники; после комендантского часа – молодежь и взрослое население.

Трансляция мероприятий обеспечивается через публичные группы в социальных сетях «Вконтакте». «Инстаграм», канал на сайте «Ютуб».

Так как занятость детей и подростков является действительной лишь до 7 часов, с учетом основного образования и дополнительных занятий, оставшееся свободное время, они используют бесконтрольно, в непредназначенных для досуговой деятельности местах.

Принцип работы ресурсного центра, сопоставим с использованием принципов тайм-кафе – пребывание оплачивается платежеспособными посетителями (старше 18 лет) согласно тарифам 1,5- 2 рубля/минута. В том числе, можно вводить дополнительные коммерческие услуги: сдача помещения для проведения досуговых мероприятий, круглых столов, мастер-классов. Создание Ресурсного центра для поддержки добровольчества и творческих инициатив «Территория 3/9» позволит организовать работу открытой платформы для общения представителей благотворительных, социальных, волонтерских и творческих проектов, площадки для обмена опытом между некоммерческими организациями, органами власти, бизнесом и активными горожанами.

Выводы

Реализация данного проекта не предполагает достижения материальной выгоды. Направлен на организацию пространства, пригодного для реализации творческого потенциала и поддержки творческих инициатив. Способствует профилактике развития девиантного поведения в детской и подростковой среде. Создает открытую платформу для поддержки общественных движений/объединений. Является социальнонаправленным – ориентированным на создания дополнительной инфрастуктры в городском поселении Барсово, ведущей к развитию населения.