| Статья расходов | Стоимость ед. в руб. | Кол-во ед. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда футбольного поля в часах | 10000 | 3 | 30000 |
| Пресс-волл, диаметр 2*3 м, с металлическими кольцами для крепления, печать с макета заказчика | 2400 | 2 | 4800 |
| "Командные штаны" 2 пары | 500 | 4 | 2000 |
| Ролл-ап, 80*220 | 2800 | 5 | 14000 |
| Надувной аттракцион "Беличье колесо", 2 шт. | 1900 | 4 | 7600 |
| Браслет силиконовый, шириной не менее 12*220 мм, печать с макета заказчика | 80 | 103 | 8240 |
| Значок закатный, металлический, диаметром не менее 35 мм, печать с макета заказчика | 35 | 103 | 3605 |
| Тачки, 2 шт. | 1200 | 4 | 4800 |
| Футболка, нанесение логотипа с макета заказчика, размеры по согласованию с заказчиком | 600 | 103 | 61800 |
| Аренда командного аттракциона "Торпеда", 2 шт | 625 | 4 | 2500 |
| Блокнот, формат А5, 40 страниц, на пружине, нанесение логотипа с макета заказчика | 44 | 103 | 4532 |
| Бейдж, размер не менее 8*10 см, двухсторонний, механизм крепления – лента | 30 | 103 | 3090 |
| Аренда командного аттракциона "Гусеница", 1 пара | 500 | 4 | 2000 |
| Видеосъёмка мероприятия | 20000 | 1 | 20000 |
| Памятный знак | 700 | 3 | 2100 |
| Пакет | 50 | 103 | 5150 |
| Авторучка, метод нанесения - тампопечать | 25 | 103 | 2575 |
| Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 ремешок - черный | 2600 | 5 | 13000 |
| Bluetooth стереогарнитура JBL T160BT серый | 2000 | 5 | 10000 |
| 120 ГБ Внешний SSD Transcend ESD220C [TS120GESD220C] | 2800 | 5 | 14000 |
| Пакет подарочный | 130 | 15 | 1950 |
| Сертификат участника | 14 | 85 | 1190 |
| Диплом | 14 | 20 | 280 |
| Рамка для диплома, формат - А4 | 130 | 20 | 2600 |
|  |  | Итого | 221812 |

| Календарный план реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Описание и количественные показатели | Дата (дд.мм.гггг) |
| Формирование организационного комитета проекта | Приглашение профильных организаций к вхождению в Организационный комитет мероприятия, утверждение его состава, заключение партнёрских соглашений. Расчётная численность комитета – 10 человек. | Октябрь 2019 г |
| Заседание организационного комитета проекта | Проведение первого заседание организационного комитета проекта, рассмотрение наполнения и форматов проведения мероприятия. Участники заседание: 10 человек. | Октябрь 2019 г |
| Проведение переговоров с вероятными партнерами и спонсорами мероприятия | Проведение встреч и переговоров с вероятными партнерами и спонсорами мероприятия, заключение партнёрских соглашений. | Октябрь 2019 г |
| Разработка медиа-плана | Создание медиа-плана с детальной проработкой для информационного освещения проекта | Октябрь 2019г. |
| Запуск информационного обеспечения | Запуск информационного блока проекта: создание страницы в сообществе в социальной сети «Вконтакте». | Ноябрь 2019г. |
| Открытие регистрации сборных команд | Запуск регистрации сборных команд. | Ноябрь 2019г. |
| Разработка макетов печатной продукции | Разработка макетов для заказа всей продукции, предусмотренной сметой проекта. | Октябрь – ноябрь 2019г. |
| Старт регистрации волонтеров проекта | Запуск регистрации волонтеров проекта. | Ноябрь 2019г. |
| Подготовка площадки мероприятия | Подготовка площадки мероприятия с целью постоянного поддержания связи с участниками и контроля над ходом проведения мероприятия | Ноябрь 2019г. |
| Непосредственная организация спортивно -развлекательного праздника «В тонусе!» | Торжественное открытие мероприятия, проведение эстафеты и массовой тренировки, торжественное закрытие, награждение победителей | Ноябрь 2019 г. |
| Публикация пост-релизов о мероприятии | Выпуск пост-релизов и фотоальбома мероприятия. | Ноябрь 2019г. |