КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ РАЙОН 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | Создание «Календаря Победы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА |  |  | Волонтёры победы |  |  |  |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) |  |  | Мы решили создать «Календарь Победы», в котором будут отражены важные события и переломные моменты Великой Отечественной войны. Также в календаре будут названы имена героев Великой Отечественной войны. Мы приняли решение перевести «Календарь Победы» на языки коренных малочисленных народов Таймыра: долганский, ненецкий и нганасанский. |  |  |  |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |  |  | С каждым поколением уходит память о Великой Отечественной войне, её событиях и героях. Победа советского народа в этой войне является важнейшим примером героического и патриотического прошлого нашей страны. Поэтому очень важно сохранить в памяти то, что мы знаем о Великой Отечественной войне и её героях. Мы хотим создать «Календарь Победы» - живую историю, отображенную на страницах перекидного календаря, которые соединяются для того, чтобы рассказать наследникам Победы правду о войне, её ключевые даты, а также дни войны, которые приближали нашу страну к победе. Данный календарь планируется перевести на языки народов Таймыра, чтобы информация была доступна для всех. |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | Создать «Календарь Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |  |  | - собрать рабочую группу; -собрать информацию и фотоматериалы; -провести конкурс рисунков для иллюстрирования календаря; -перевести «Календарь Победы» на долганский, ненецкий и нганасанский языки; -создать электронный вариант календаря; -выпустить «Календарь Победы» на 4 языках. |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | Действие |  |  |  |  | Срок |  |
|  |  |  | - создание страницы на школьном сайте, где будут отражены этапы работы команды |  |  |  |  | Март 2019 |  |
|  |  |  | - конкурс рисунков «Правнуки Победы» для иллюстрирования календаря |  |  |  |  | Апрель 2019 |  |
|  |  |  | - сбор информации о памятных событиях в годы Великой Отечественной войны |  |  |  |  | Апрель 2019 |  |
|  |  |  | -сбор фотоматериалов |  |  |  |  | Апрель 2019 |  |
|  |  |  | - перевод «Календаря Победы» на родные языки |  |  |  |  | Апрель 2019 |  |
|  |  |  | - создание электронного и печатного вариантов календаря в четырёх экземплярах |  |  |  |  | Апрель-май 2019 |  |
|  |  |  | - создание видеоролика работы команды над проектом |  |  |  |  | Май 2019 |  |
|  |  |  | -выпуск «Календаря Победы» и его презентация |  |  |  |  | Май 2019 |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | Март-май 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА |  |  | Учащиеся и педагоги школ города Дудинка |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |  |  | -7 человек привлечены для создания страницы на школьном сайте; - 200 школьников приняли участие в конкурсе рисунков «Правнуки Победы»; -70 человек привлечены для сбора информации и фотоматериалов; - 3 учителя родного языка осуществили перевод «Календаря Победы»; - 10 человек участвовали в создании видеоролика; - 4 экземпляра «Календаря Победы» были созданы в электронном и печатном вариантах; -успешная презентация «Календаря Победы». |  |  |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование |  |  | ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» |  |  |  |  |  |  |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? |  |  | Таймырский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование расходных материалов и услуг |  |  | Цена за ед., руб. |  | Количество, шт./усл. | Общая стоимость, руб. |  |  |
|  | Типографская печать календаря |  |  | 4950 |  | 4 | 19800 |  |  |
|  | Переплёт страниц календаря |  |  | 1000 |  | 4 | 4000 |  |  |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |  |  | Таймырский молодёжный центр, типография |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. |  |  |  | 23800 |  |  |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ |  |  |  | Ноутбук |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  | Килякова Елизавета Андреевна |  |  |  |  |
| Дата рождения |  |  |  |  | 18.05.2002 г. |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  |  | 8-913-036-20-71 |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  |  | s.kilyakova2009@yandex.ru |  |  |  |  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях |  |  |  |  | https://vk.com/elizkil |  |  |  |  |
| Место учебы/работы |  |  |  |  | ТМК ОУ «ДСШ №1» |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  |  | Номер телефона |  |  |  | Место учебы/работы |
| Килякова Елизавета Андреевна |  | 18.05.2002 г. |  |  | 8-913-036-20-71 |  |  |  | ТМК ОУ «ДСШ №1» |
| Адамбаева Алина Алексеевна |  | 15.06.2002 г. |  |  | 8-913-033-10-87 |  |  |  | ТМК ОУ «ДСШ №1» |
| Локотков Павел Антонович |  | 16.05.2002 г. |  |  | 8-913-497-79-92 |  |  |  | ТМК ОУ «ДСШ №1» |
| Сагалаков Азамат Памирбекович |  | 20.01.2002 г. |  |  | 8-983-287-64-59 |  |  |  | ТМК ОУ «ДСШ №1» |
| Думанов Виктор Сергеевич |  | 19.11.2001 г. |  |  | 8-913-523-59-62 |  |  |  | ТМК ОУ «ДСШ №1» |