МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Омский государственный педагогический университет»

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)

Факультет начального, дошкольного и специального образования

Кафедра педагогики и психологии детства

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Создание детской площадки в Центральном районе г. Омска

(Амурский посёлок)

Разработчик:

Рячкина Алла Ивановна,

студент 3 курса

Омск, 2019

1. Формулировка проблемы

В современном мире за последнее время можно заметить то, что в городе детям негде играть вместе с другими ребятами и с родителями. Сегодня люди больше заняты собой, своей собственной работой, а времени на детей не хватает, другие не обращают внимания, или просто нет желания, не хотят. Но всё равно большинство родителей, особенно из многодетных семей, хочет помочь своим детям, чтобы каждый ребёнок был счастлив, например, построить детскую площадку, где можно вместе хорошо проводить время. Нехватка качественных, современных детских площадок — большая проблема.

Детские уличные площадки – это самое лучшее средство направить неуёмную детскую энергию в правильное русло. Детские игровые комплексы, детские площадки, различные спортивные сооружения — всё это необходимо для правильного развития детей и укрепления здоровья.                                                                                             Детская площадка — место, предназначенное для игры детей дошкольного возраста. Она находится в населённом пункте и ограждена от дорог. Детская площадка — территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования с целью организации содержательного досуга. Игра на детской площадке пополняет силу, здоровье, ловкость - это оживлённая деятельность, которая так нужна ребёнку. Планируя детскую площадку, важно обратить внимание на безопасность и цвет материалов для изготовления площадки. Необходимо помнить, что насыщенные, яркие цвета привлекают детей, делают игры интереснее, чтобы поддержать тонус и облегчить ориентирование на площадке. Мамы и папы, а также бабушки и дедушки, дяди и тёти стремятся сделать жизнь своих детей лучше. Эта тема вызывает интерес и у братьев, и сестёр младшего поколения.

Данный проект может заинтересовать, привлечь внимание общественных организаций, в частности государства г. Омска.

2.Проблемный анализ

Проблема заключается в создании комфортной детской площадки с игровой зоной и концертной сценой.

Цель: построить большую детскую площадку для детей и взрослых для совместного семейного отдыха и приятного времяпровождения, где можно проводить массовые культурно-досуговые мероприятия и спортивные состязания, праздники, концерты, создать условия для укрепления физического развития и организации активного отдыха, площадка позволит занять детей. Необходимо создать площадку, чтоб родители могли общаться с детьми и между собой, на свежем воздухе, а дети при этом играть на детской площадке со своими  сверстниками

Задачи проекта:

- установка детской площадки для досуга детей и родителей;

- создание беседки для родителей, которая даст возможность наблюдать за детьми и общаться между собой, и благоустройство прилегающей к площадке территории;

- создание комфортной среды для улучшения эмоционального состояния детей и взрослых, создания хорошего настроения, спокойного (стихийного) равновесия, позитива, радости;

- проведение культурных мероприятий и спортивных соревнований;

- пропаганда здорового образа жизни.

В ходе работы над проектом нами использованы следующие методы:

- сбор, анализ и обработка информации;

- поисковая работа;

- сотрудничество с государственными органами самоуправления г. Омска (комитетами территориального общественного самоуправления, например, с КТОСом «Молодёжный», находящемуся по адресу: ул. Нахимова, 59, Омск, Омская обл., 644105 , Администрацией г. Омска и Министерством по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, Красногвардейская ул., 42, Омск, Омская обл., 644043).

- обобщение результатов.

3. Средства решения проблемы

Мы полагаем, что в общественной среде построение детской площадки будет результативным, если будет осуществляться посредством сотрудничества органов государства с жителями района, чтоб объединить усилия и подарить детям благоприятную среду обитания, благополучную обстановку. Проект буден реализован за счёт государственного областного бюджета с помощью индивидуальной работы жителей Омска (по их желанию).

Основная идея проекта заключается в том, что, если есть желание помочь детям, где они смогут играть, заниматься спортом, то каждый может осуществить эту мечту в реальность.

4.Масштаб решения проблемы

Апробация проекта рассчитана сроком на 1 год с декабря 2017 г. по декабрь 2018 года. Организация работы: подача заявки, обращение в КТОС, Администрацию г. Омска, поиск оборудования для постройки площадки, занимает  весь указанный срок, как минимум. В конце года проводится анализ

результатов, составляется отчёт о проведённой деятельности, заполняется протокол. Проект должен реализовываться.

5.Характеристика имеющегося опыта

На сегодняшний день уже можно засвидетельствовать то, что эта проблема занимает одно из главных мест среди других проблем городского благоустройства и организации досуга детей. В микрорайонах строятся площадки и отдельные малые формы для детей. Примеры проектных разработок и их реализация можно увидеть, например, среди участников конкурса Газпромнефти «Родные города» [4].

Автор имеет опыт разработки проектов в рамках образовательного процесса ОмГПУ, а также лично проживает на территории, где предполагается реализация проекта.

6.Критерии реализации проекта

Таблица 1. Качественные  критерии

| 1. Ценностный компонент | Проявление любви, доброты, внимания детям | Позитивное отношение к детям |
| --- | --- | --- |
| 2.Поведенческий компонент | Качество организации площадки, содействие государства, участие дополнительных добровольцев | Мнения людей, распространение идеи в другие организации |
| 3.Когнитивный компонент | Творчество в самосознании личности | Количество человек, заинтересованных в этом деле, количество средств |

Таблица 2. Количественные  критерии

| Количество участников для работы и обсуждения | Положительная динамика числа участников |
| --- | --- |
| Доля позитивно настроенных работников, %, | Положительная динамика числа участников |
| Количество людей, участвующих в данном движении | Положительная динамика числа участников |
| Количество участников обсуждений и акций и т.п. | Положительная динамика числа участников |
| Количество людей, принимающих участие в движении | Положительная динамика числа участников |
| Доля позитивно оценивающих такое движение к общему количеству людей, детей, родителей, студентов, преподавателей, % | Положительная динамика числа участников |

Конкретные количественные результаты:

Реализуемый проект позволит достичь следующих конкретных количественных результатов:

- построить детскую 1 площадку

- организовать досуг 40 детей;

- дети будут под присмотром взрослых;

- будет проведена пропаганда здорового образа жизни среди 50 семей.

7.Этапы реализации проекта

Таблица 3. Этапы и мероприятия проекта

| Этапы проекта | Основные мероприятия |
| --- | --- |
| Подготовительный (декабрь 2017 г.) | 1.Обращение в Администрацию города, изучение материалов 2.Обоснование актуальности, обозначение путей реализации проекта |
| Основной (практический) ( январь 2018 г,) | 1. Приобретение, закупка материалов 2. Начало постройки площадки 3. Выделение группы рабочих |
| Заключительный (аналитический) (декабрь 2018 г.) | 1.Анализ работы, представление отчёта о проделанной деятельности 2.Обработка результатов по реализации проекта 3.Презентация социального проекта |

| Наименование мероприятия | Место и сроки проведения | Целевая аудитория, количество участников |
| --- | --- | --- |
| Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта | г. Омск, пос. Амурский с декабря 2017г. по 18.02.2018г. | 2 человека |
| Согласование использования земельного участка | г. Омск, пос. Амурский с декабря 2017г. | 1 человек |
| Заказ оборудования для строительства площадки; | г. Омск, пос. Амурский с декабря 2017г. | 1 человек |
| Подготовка территории под установку площадки; | г. Омск, пос. Амурский 15.12.2017г. по 25.12.2018г. | 10 человек |
| Установка и наладка площадки; | г. Омск, пос. Амурский 15.12.2017г. по 25.12.2018г. | 15 человек |
| Строительство беседки и песочницы | г. Омск, пос. Амурский 15.12.2017г. по 31.01.2018г. | 15 человек |
| Благоустройство площадки | г. Омск, пос. Амурский до конца срока (декабрь 2018 г.) | 10 человек |
| Открытие и информационное освещение площадки | г. Омск, пос. Амурский до конца срока (декабрь 2018 г.) | Дети дошкольного возраста, учащиеся 50 чел. |

- Общая сумма планируемых затрат на реализацию проекта 292 600 рублей (двести девяносто две тысячи шестьсот рублей).

8.Планируемые результаты проекта

- Организуется активная работа по построению площадки.

- Принимают участие государство города Омска и другие добровольцы.

- Создаётся новая культурная среда, воплощение мечты детей в реальность.

- Акцию поддерживают жители города (через студентов и преподавателей ОмГПУ).

9.Необходимая система обеспечения реализации проекта

Проект предусматривает высокозатратный вариант реализации в зависимости от суммы и большого количества материалов. Сохранность и работу объекта обеспечит инициативная группа ТОС «Молодёжный». Планируется проведение детских конкурсов и общественных, семейных, новогодних праздников, народных гуляний, конкурсов снежных фигур зимой с привлечением наибольшего количества детей. Всё это способствует круглогодичному использованию этой детской игровой площадки.

Для организации движения нам потребуется следующее:

Таблица 4.-  Смета высокозатратного варианта, руб. (смета планируемых расходов на реализацию проекта)

| № п/п | Наименование расходов | За счёт запрашиваемой субсидии (рублей) | За счёт собственных средств (рублей) | Всего (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата труда | 27600 | 55000 | 83600 |
| 2. | Оплата товаров, работ услуг | 194050 | 15 950,00 | 210 000,00 |
| 3. | Всего по смете: | 221 650,00 | 70950 | 292600 |

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счёт субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта. (Составление договоров с исполнителями работ, с подрядными организациями, ведение бухгалтерской отчётности, подготовка отчетной документации по проекту). Место и сроки проведения: г. Омск, пос. Амурский 15.12.2017г. по 31.12.2018г. |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата труда всего | 27600,00 | 27600,00 | Оплата труда: - юридическое сопровождение по договору гражданско-правового характера: 120час. * 115руб./час. * 1чел. = 13800руб. -бухгалтерское сопровождение по договору гражданско-правового характера: 120час. * 115руб./час. * 1чел. = 13800руб. |
| 1.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Всего | 27600,00 | 27600,00 | Х |

|  | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счёт субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Наименование мероприятия: Подготовка территории под строительство площадки. Засыпка ям, выравнивание, ограждение. Место и сроки проведения: г. Омск, пос. Амурский 15.12.2017г. по 31.12.2018г |  |  |  |  |
|  | Оплата труда всего | 11200,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для подготовки территории и ограждения участка. 10 чел. * 10час. * 112руб./час. = 11200 руб. |
|  | Оплата товаров, работ, услуг | 8000,00 15950,00 | 8000,00 0,00 | Поставка песчаного грунта по договору поставки для подготовки территории под строительство детской площадки 800руб./тон. * 10тонн = 8000 руб. Безвозмездная помощь пиломатериалами для ограждения участка: Столбы: 20шт. * 79,00 руб./шт. = 1580,00руб. Брусок (10см*3см*400см): 36шт. * 115,00 руб./шт. = 4140,00руб. Штакетник (50мм*25мм): 4650шт. * 2,20руб./шт. = 10230,00 руб. |
|  | Всего | 35150,00 | 8000,00 | Х |

|  | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счёт субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Наименование мероприятия: Установка и наладка игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки. Место и сроки проведения: г. Омск, пос. Амурский15.12.2017г. по 31.12.2018г |  |  |  |  |
|  | Оплата труда всего | 16800,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для установки игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки. 15 чел. * 10час. * 112руб./час. = 16800 руб. |
|  | Оплата товаров, работ, услуг | 167038,00 | 167038,00 | Приобретение базовой комплектации игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки: Детский игровой комплекс и сцена: 1шт. * 106000руб./шт. = 106000руб. Карусель: 1шт. * 24923руб./шт. = 24923руб. Качели на пружине «Джип»: 1шт. * 22500руб./шт. = 22500руб. Качели одноместные: 1шт. * 8935руб./шт. = 8935руб. Скамейка: 2шт. * 2340руб./шт. = 4680руб. |
|  | Всего | 183838,00 | 167038,00 | Х |

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счёт субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Наименование мероприятия: Строительство беседки и песочницы Место и сроки проведения: г. Омск, пос. Амурский 15.12.2017г. по 31.12.2018г |  |  |  |  |
| 4.1 | Оплата труда всего | 16800,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для строительства беседки и песочницы: 15 чел. * 10час. * 112руб./час. = 16800 руб. |
| 4.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 18012,00 | 18012,00 | Профнастил: 2шт. * 1800руб./шт. = 3600руб. Приобретение пиломатериалов Доска обрезная (30х150x4000) ): 1,8куб.м. * 3200руб= 5760,00руб. Доска обрезная (25х150x4000) ): 1,8куб.м. * 3200руб= 5760,00руб. Столбы: 12шт. * 241,00руб./шт. = 2892,00руб. |
| Всего |  | 34812 | 18012,00 | Х |

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счёт субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Наименование мероприятия: Благоустройство территории детской игровой площадки. Место и сроки проведения: .г. Омск, пос. Амурский 15.12.2017г. по 31.12.2018г |  |  |  |  |
| 5.1 | Оплата труда всего | 11200,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для благоустройства территории детской игровой площадки: 10 чел. * 10час. * 112руб./час. = 11200 руб. |
|  | Всего | 11200,00 | 0,00 | Х |
|  | Итого | 292600 | 220650,00 | Х |

Для реализации  проекта нужно:

- Земельный участок площадью 100 кв.м. (выделяется администрацией);

- Помещение 30 кв.м., для проведения собраний, рабочих совещаний по вопросам реализации проекта, помещение администрации передано по договору безвозмездного пользования;

- Оргтехника для подготовки необходимой документации по проекту: компьютер – 1 шт., принтер- 1 шт., оргтехника с выходом в Интернет.

- Инвентарное имущество: стол 1 шт., стулья 8 шт., инвентарное имущество администрации поселения передано по договору безвозмездного пользования.

- Хозяйственное имущество: лопаты – 10 шт., молотки – 10 шт.;

- Информационные ресурсы:

- сайт администрации г. Омска, КТОС «Молодёжный».

10.Анализ проекта

Для анализа возможной реализации проекта воспользуемся методом стратегического менеджмента. Методология известного SWOT-анализа предполагает выделение сильных и слабых сторон проекта, а также внешних возможностей и угроз (рисков) с последующей процедурой установления связи между ними.

Таблица  6.-  SWOT-анализ

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями | Поиск волонтёров и других людей для продвижения и поддержки проекта, желающих помочь, поучаствовать |
| Способствование улучшению условий развития детей, укрепление здоровья детей, повышение уровня благоустроенности территории Омска | Отсутствие поддержки людей или государства помогать |
| Высокая готовность работать совместно, сотрудничество государства и омских жителей | Нехватка средств |
| Возможности | Риски |
| Общий контроль над реализацией проекта осуществляется ТОС «Молодёжный». Оперативный контроль над реализацией проекта, который включает отчётность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на строительство площадок финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС «Молодёжный». | Нужно много времени |
| Результаты будут оцениваться: - С помощью опроса жителей (проведения анкетирования). - Мониторинга снижения уровня заболеваний и травматизма детей. - Отслеживания количества проведённых детских мероприятий. | Нужно много средств, материала |

Используя принципы стратегического менеджмента, из Таблицы 6 выделим пути минимизации рисков и устранения слабых сторон.

Таблица 7. - Сочетание параметров анализа и определение стратегий внешних и внутренних преобразований

|  | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
|  | Стратегия развития | Стратегия внутреннего преобразования |
| Возможности | Привлечение заинтересованных организаций через социальное партнёрство | Мотивация людей различными формами. Выполнение научных исследований для студентов, использование площадки как микробазы для практики студентов |
|  | Стратегия потенциальных преимуществ | Ограничения стратегии развития |
| Риски | Поддержание интереса к проекту через привлечение новой аудитории – студентов и преподавателей других факультетов, а также других заинтересованных граждан и организаций | Ограничения реализации проекта зависят от количества волонтёров и привлечённых средств |

Таблица 8. - Показатели результативности реализации проекта

| № п/п | Показатель результативности | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Количество привлечения к участию в мероприятиях волонтёров (добровольцев), человек | 50 |
|  | Охват целевой аудитории. | 50 семей с детьми |
|  | Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, единиц | 5 |
|  | Количество созданных временных рабочих мест, единиц | 10 |

Изучив условия среды, мы можем прогнозировать реалистичность апробации разработанного проекта.

В заключении обобщим основные положения по заявленной проблеме.

Эффективность проекта несомненна:

- Каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться.

- Организация досуга детей.

- Привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей.

- Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить контакт.

Информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации через Ассоциацию органов территориального общественного самоуправления и администрацию г. Омска.

В ходе реализации проекта местность будет благоустраиваться  цветочными клумбами, установлением беседки и скамейки для отдыха родителей, которая преобразит местность своим эстетичным видом. Будет сооружение с  опорной башней с переходом, лестницей для подъёма и различными встроенными конструкциями: рукоход металлический для развития и тренировки рук, две металлические шведские лесенки для координации верхних и нижних конечностей, маленький металлический турник, качели с жёстким подвесом для развития координационных способностей, горка металлопластическая.

А также на прилегающей к основной конструкции территории будет расположена песочница квадратной формы площадью 6 м2  с маленькой беседкой, и качели.

Вывод: Детская площадка необходима для развлечения детей, её можно и нужно построить. Огромный плюс этого проекта в том, что он будет использоваться круглогодично. В зиму он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки. Правильно спланированная и хорошо организованная площадка, где дети будут проводить до 5 - 6 часов в тёплое время года, создаст благоприятные условия для их гармоничного развития.

Примечания, информационные источники

1. Детские площадки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: открытыйурок.рф/статьи/626781/

2. Площадки детские. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/3912847/.

3. Проект построения детскоЙ площадки.  [Электронный ресурс]. Режим доступа:

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/.../Проект%20детской%20площадки.doc.

4. Грантовые конкурсы социальных инициатив «Родные города» Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.grant.rodnyegoroda.ru/.