МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области

Социальный проект «Нам героев наших позабыть нельзя»

Детское объединение «Истоки», волонтерский отряд «Искра»

Свобода, 2019

Пояснительная записка. Обоснование актуальности и востребованности проекта

Мы живем в прекрасном месте, которое славится своей древней историей. Но никак нельзя нам забывать некоторые ее страницы, а именно годы Великой Отечественной войны, которая была самой масштабной в прошедшем столетии. Море слез было пролито нашими соотечественниками по погибшим, общее горе и общая цель – победа над фашистскими завоевателямисплотила все народы. Но чем дальше от нас отдаляются события той войны, тем реже мы вспоминаем их участников. К сожалению, этот факт происходит и в нашем селе. Людей, переживших те далекие страшные годы войны 1941-1945 года, становится все меньше и меньше из года в год. У подростков и молодежи свои проблемы, свои идеалы. Теряется связь поколений. А ведь в то далекое время наши защитники тоже были молодыми и, не жалея себя, совершали подвиги, ценой своей жизни отвоевывали по клочку родной земли.Среди них, конечно же, много Героев Советского Союза, а среди них есть и герои-золотухинцы.

Их всего 14 человек (Список в Приложении №1). Но много ли мы знаем о них? Вот мы и задумались над тем, каким образом можно увековечить память об этих героях.

На одном из заседаний волонтерского отряда  старшеклассники подняли вопрос о создании памятного знака, увековечивающего имена Героев Советского Союза из Золотухинского района. Ребята выяснили, что на сегодняшний день мы не располагаем полной информацией об этих людях. Поэтому в школе развернулась активная работа по реализации данного проекта.

Новизна:

На сегодняшний день сложились все условия для  реализации данного проекта:

- Есть интересная идея

- Появилось  желание и готовность действовать у детей и учителей

- Перед зданием школы расположено   подходящее место для   его реализации

Приближающаяся годовщина Победы в Великой Отечественной войне убедила нас  в правильности этого решения. В течение последних лет педагоги школы  создавали  условия для того, чтобы наши ребята не были безучастными, имели свою активную  жизненную позицию, умели находить проблемы и решали их. К тому же, ничего подобного в Золотухинском районе силами общественности или обучающихся школы не делалось. Мы хотим  положить начало  этой  традиции. Пусть этот пример  поможет другим ближе прикоснуться к своей истории, узнать что- то новое и получить бесценный опыт социально значимой деятельности.

Цель проекта:

Цель инновационного продукта – социальный проект «Нам героев наших позабыть нельзя» как средство повышения уровня духовно-нравственного развития обучающихся, формирование чувства патриотизма, уважения к историческому прошлому, нашим традициям через сохранение памяти к его защитникам; создание условий для реализации патриотических качеств обучающихся школы в конкретном социально значимом деле, увековечивание памяти Героев Советского Союза, представителей нашего Золотухинского района.

Задачи:

Разработка  механизма и включение в воспитательный процесс социально значимой деятельности.

Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны для современного и будущего поколений.

Увековечивание памяти героев Советского Союза из Золотухинского района.

Свободинская школа не претендует на мировое признание нашего инновационного продукта. Тем не менее, мы надеемся, что наш труд будет оценен и принесет заметные плоды.  Каждое учебное заведение в России (даже новое) уже имеет свою историю. Наш опыт станет для них примером и поможет создать свой памятный знак,  возможно памятник или просто сквер для отдыха и школьных мероприятий.  Наша идея может быть полезна и различным детским объединениям, организациям, которые  разрабатывают свои социальные проекты. Возможно, они установят свои памятные знаки на улицах,  в парках и посвятят их истории создания или интересным людям, которые родились, жили  или живут  сейчас. Мы будем этому рады и готовы  помочь и советом, и делом.

География проекта

Реализация проекта осуществляется на территории м. Свобода Золотухинского района Курской области.

Деятельность в рамках проекта

- Подготовительный этап.

  - создание в школе инициативной группы

  - сбор материала о героях Советского Союза из Золотухинского района

- Основной этап

  - проведение выставки «О героях  былых времен»

  - сбор материальных средств на приобретение саженцев для Аллеи Славы

  - посадка саженцев

  - постоянный уход за высаженными деревьями

  - работа по разработке Памятного знака (проектирование, просчет материальных средств на его приобретение и установку)

- Заключительный этап

  - подведение итогов работы по проекту.

В школе был собран материал о героях Советского Союза Золотухинского района. Материал имеет одинаковое оформление. Накануне Дня Защитника Отечества 23.02.2019 г. в школе была организована выставка «О героях былых времен», которая познакомила школьников с библиографическими данными этих людей, их ратным подвигом и заслугами перед Отечеством.

Накануне Дня Победы в 2019 году на территории школы была посажена Аллея Славы, где высажены саженцы 14 туй по количеству известных Героев Золотухинского  района. Деньги на покупку саженцев были собраны за счет спонсорских взносов родителей и общественности. Деньги для каждой семьи небольшие, но общими усилиями была собрана необходимая сумма.

Хотелось бы, чтобы имена героев были на слуху всех наших односельчан. Встал вопрос, каким образом мы можем это сделать? По решению инициативной группы волонтеров было предложено перед Аллеей Славы разместить Памятный знак с фамилиями и именами героев Советского Союза Золотухинского района. Но на его приобретение и установку также необходимы деньги.

Ожидаемые результаты и способы их измерения:

Реализация мероприятий Проекта позволит:

-  придать социальную значимость понятиям: национальная гордость, патриотизм, историческая память, гражданский долг;

-  каждому участнику проекта стать  социальным деятелем, гражданином, приобрести мужество, готовность к поступку;

- вызвать у детей интерес  к истории своего края и  желание  дальше приносить реальную пользу окружающим;

- поверить в свои силы и способности обучающимся и педагогам.

После проведения всех планируемых работ, в школе состоится торжественное открытие памятного знака.  На праздник мы планируем пригласить всех, кто поможет осуществить  замысел, спонсоров, ветеранов войны, учителей-пенсионеров, родителей, общественность. Волонтерский отряд выступил с предложением разработать сценарий праздника, все материалы  которого будут размещены  на сайте школы. Дети  будут  иметь возможность возложить цветы к памятному знаку на традиционных школьных линейках  Первого и Последнего  звонка.

Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного продукта:

Ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое, социальное и финансовое).

Кадровое:

Администрация школы, старшая вожатая, преподаватели истории и краеведения, педагогический коллектив, классные руководители. Партнеры: Администрация района, Музей-мемориал «КП Центрального фронта», районный совет ветеранов, обучающиеся, родители, жители поселка.

Целевая группа: Обучающиеся школы, в том числе из семей социального риска, педагоги школы, родители обучающихся.

Материально-техническое:

Наличие: - школьного краеведческого музея, компьютерного оборудования, выхода в Интернет, кабинета  истории и краеведения.

Педагогическое сопровождение:

- тесное сотрудничество старшей вожатой, как представителю инициативной группы волонтеров,  с  администрацией, учителями истории и краеведения школы с целью выработки общей стратегии деятельности, реализации совместных мероприятий, направленных на духовно-нравственное совершенствование школьников;

- предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученик-ученик»; реализацию деятельности, направленной на установление доброжелательных отношений;

- решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у обучающихся в процессе выполнения социального проекта; помощь в преодолении психологического, информационного  барьера при сборе материалов, ориентация на успех в работе по созданию проекта;

- контроль качества выполненной работы.

Финансовое:

Источниками финансирования могут являться:

- средства, полученные в виде благотворительной помощи, спонсорских взносов, пожертвований и т.п. от юридических и физических лиц;

- иные источники, не запрещённые законодательством РФ.

Этапы социального проекта
«Нам героев наших позабыть нельзя»:

Этап №1 Проектировочный

- Основная деятельность: социальное проектирование:

  - Планирование деятельности

  - Сбор информационных материалов для создания памятного знака

  - Сбор финансовых средств для закупки саженцев туй, высадки Аллеи Славы.

Этап №2Активное социальное взаимодействие с внешними социальными партнерами

- Основная деятельность: социальное участие:

  - Оформление выставки «О героях былых времен»

  - Посадка саженцев на отведенной территории

  - Участие в конкурсе «Доброволец России-2019»

  - Работа по заказу и установке памятного знака

Финансирование работы по заказу и установке Памятного знака

| Деятельность в рамках проекта | Финансирование |
| --- | --- |
| Заказ гранитной плиты размерами 110х55х8 см3 | 25000 руб. |
| Гравировка ФИО Героев Советского Союза из Золотухинского района | 1 буква – 10руб. Итого: 5130 руб. |
| Рамка по периметруобелиска | 1500 руб. |
| Две гвоздики | 2х280 руб. Итого: 560 руб. |
| Звезда | 810 руб |
| Установка Памятного знака | 2000 руб |
| ИТОГО: | 35000 руб. |

Этап №3 Заключительный

- Основная деятельность: выявление результата проекта

  - Диагностика удовлетворенности обучающихся и педагогов результатом деятельности

  - Подведение итогов работы школы по созданию памятного знака

  - Размещение информации о результатах проекта на школьном сайте,  школьном СМИ «Большая перемена», в группе школы в социальной сети «ВКонтакте»

Заключение.

Работа над проектом позволит укрепить связь поколений, по-особому раскрыть значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через сердце каждого участника проекта. Наш проект имеет важное воспитательное значение, так как способствует формированию осознанного патриотического чувства. Применение новых форм работы  способствует повышению самооценки обучающихся, дает  им хороший опыт социализации, способствует укреплению школьного  коллектива. Существенно меняются отношения «учитель – ученик». Приоритет учительской позиции меняется на подлинное партнерское сотрудничество. Классные и общешкольные дела по патриотическому воспитанию становятся интереснее не только для учеников, но и для их наставников. По-новому раскрываются возможности  обучающиеся, которые раньше были пассивны. Внеклассная деятельность  проходит продуктивно, быстро, интересно.

Приложение №1

Список Героев Советского Союза Золотухинского района

- Бурцев Кирилл Максимович (1900-1944 г)

- Грешилов Михаил Васильевич (1912-2004 г)

- Гуляев Сергей Арсентьевич (1918-2000 г)

- Гусельников Денис Семенович (1906-1979 г)

- Иванов Федор Михайлович (1919-1995 г)

- Козорезов Андрей Акимович (1918-1986 г)

- Конорев Иван Алексеевич (1919-1943 г)

- Никулин Егор Иосифович (1909-1992 г)

- Панов Анатолий Дмитриевич (1922-1998 г)

- Пашин Петр Лукьянович (1916-1996 г)

- Сидоров Павел Никитович (1912-1977 г)

- Уколов Михаил Васильевич (1917-1944 г)

- Черинов Владимир Васильевич (1926-1945 г)

- Шевелев Сергей Николаевич (1909-1979 г)