Муниципальное автономное образовательное учреждение

Дополнительного образования детей

Дом детского творчества «Созвездие»

Разновозрастной отряд «Стиль жизни»

Социальный проект

«Мой любимый город-

Томск»

Автор:

Булько Анастасия Андреевна

8 909 548 55 26

Руководитель проекта:

Прощенко Марина Алексеевна,

Педагог дополнительного образования

8 953 929 03 92

Исполнитель проекта:

РВО «Стиль жизни»

Срок выполнения проекта:

1.11.2017-2.05.2018

Томск-2018

# Пояснительная записка, актуальность проекта, постановка проблемы

В настоящее время в связи с формированием новых, постсоветских общественных отношений в Российской Федерации становится особенно актуальным изучение различных аспектов такого явления, как патриотизм. Патриотическое воспитание нового поколения – залог формирования здорового общества.

Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма в современной системе образования существуют в дополнительном образовании, так как оно не ограничено стандартами, ориентировано на личностные интересы, потребности и способности ребенка, обеспечивает возможность самоопределения и самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося, создаёт условия для социально значимой деятельности и проявления активности, что, собственно, и способствует формированию патриотического сознания.

Данный проект способствует развитию патриотизма сразу в двух возрастных категориях. Первая возрастная категория – это подростки 13-18 лет, которые являются организаторами ключевых мероприятий. В этом возрасте у ребят уже сформированы некоторые представления об организации мира, у них есть свои цели, мотивы, мечты. Особенно важно, чтобы весь свой потенциал и энергию ребята смогли вложить в полезное дело. Вторая категория – это ребята 7 - 12 лет, которые являются участниками организованных мероприятий. В этом возрасте закладываются основы мировоззрения, что позволяет заложить прочный фундамент, который станет основой для гражданина, гордящегося своей страной и способного заявить миру об этом.

Игровая форма - наиболее эффективный способ предоставления информации для ребят 7 – 12 лет. Ребята, увлеченные процессом игры, усваивают изложенный им материал быстрее, а яркие образы, сопутствующие процессу, остаются в памяти надолго. Поэтому для развития патриотизма были выбраны следующие мероприятия: кругосветка, кинофестиваль, встречи с знаменитыми людьми г.Томска, экскурсии по памятным местам, конкурс фотоколлажей «Я – гражданин России», концерт «С любовью к родному городу».

Представленные мероприятия в комплексе образуют блок, содержащий игровые, соревновательные и образовательные аспекты. Что позволяет затронуть все грани развития личности.

Цели и задачи

Цели:

- Формирование основы для патриотического воспитания;

- Формирование образа настоящего гражданина России;

- Знакомство ребят с особенностями истории своего города и теми, кто пишет историю Томска уже сейчас;

- Организация досуга ребят.

Задачи:

- Заинтересовать детей, а также классных руководителей в участии в данном проекте;

- Организовать все мероприятия и добиться поставленных целей;

- Повысить у ребят гордость, как за город Томск, так и за всю страну в целом.

- Привлечь интересных людей города к воспитанию подрастающего поколения

# Целевая группа

Целевой группой проекта являются дети 7-12 лет, их родители и классные руководители. Такой возраст выбран, потому что в это время формируется представление ребёнка о его образе жизни. В этом возрасте человек формируется как личность, учится самостоятельно принимать решения и отвечать за свои действия. Ребята должны с самого детства гордиться своей страной и городом, знать основные аспекты истории. Понимать, за что можно гордиться своей страной, и хотеть прославить её ещё больше в будущем.

# План реализации проекта

| № | Сроки | Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.11.2017 | Разработка комплекса мероприятий | Составить план проекта и подготовить первые мероприятия для реализации | Булько Анастасия, руководитель проекта |
|  | 1.12.2017 | Договориться с администрацией школ, для привлечения в проект ребят 1-6 классов | Найти участников для данного проекта | Прощенко Марина Алексеевна, руководитель РВО «Стиль жизни» |
|  | 14.01.2018 | Проведение кругосветки «Томск как на ладони» для 5-6 классов | Проверить заинтересованность ребят в теме патриотизма. Провести пробное мероприятие, связанное с патриотизмом | Прощенко Марина Алексеевна, педагог РВО «Стиль жизни» |
|  | 15.02.2018 | Привлечение интересных личностей Томска к участию в проекте | Договориться с известными людьми города Томска, организовать встречи с ребятами | Булько Анастасия |
| - 555 | 14.01.2018- 15.03.2018 | Проведение кругосветки 1-4 классов | Участие ребят в данном мероприятие, получение новых знаний связанных с городом Томск | Булько Анастасия |
|  | 1.03.2018 – 1.04.2018 | Цикл встреч с интересными жителями города Томска, которые прославились в разных сферах жизни | Провести несколько бесед, пресс конференций. «Роль Томска и страны в жизни знаменитых людей» | Прощенко Марина Алексеевна |
|  | 14.01.2018 – 1.03.2018 | Привлечение ребят для участия в фотовыставке «Зимний Томск» | Заинтересовать ребят, получить качественные работы, из которых можно сделать выставку в холле «Созвездия» | Прощенко Марина Алексеевна, педагог РВО «Стиль жизни» |
|  | До 28.02.2018 | Прием работ на конкурс «Зимний Томск» | Выбор победителя |  |
|  | 1.03.2018– 25.04.2018 | Организация походов в музей. Заочный конкурс фотоколлажей «Я гражданин России» | Организовать несколько походов, в различные музеи Томска (Музей Истории Томска, «Томичи в боях за родину» и т.д.) | Прощенко Марина Алексеевна, педагог РВО «Стиль жизни» |
|  | 1.04.2018 | Организация выставки коллажей «Я гражданин России» | Привлечь ребят и их родителей к участию в данном мероприятии. Получить достаточное количество работ для проведения конкурса | Булько Анастасия |
|  | 15.04.2018– 1.05.2018 | Подготовка к концерту посвященному празднику 9 мая «Победный Томск» | Организовать ребят, к участию в данном мероприятии, получить высококачественные концертные номера. | Прощенко Марина Алексеевна, педагог РВО «Стиль жизни» |
|  | 2.05.2018 | Концерт «Победный Томск» | Наградить победителей конкурса «Я гражданин России», и активных участников всего проекта. | Булько Анастасия |

# Механизм реализации проекта

- Подготовительный этап

- Будет проведена пробная кругосветка «Томск как на ладони», для того чтобы проверить заинтересованность ребят в данной теме.

- Будут проведены переговоры с администрацией школы №3 и ДДТ «Созвездие».

- Ребята из РВО разработают сценарии мероприятий и кругосветок.

- Заключить договорённость с известными людьми Томска, такими как: Евгений Ковалевский, Наталия Баранова, Юрий Миргородский и т.д.

- Основной этап

- Проведение упрощенного варианта кругосветки «Томск как на ладони», для ребят 1-4 класса. Ребята будут ходить по различным станциям, и собирать из кусочков герб Томска (набор станций: «Лейся песня», «Памятники», «Символика», «Знай наших», «Фотокросс»)

- «Роль Томска в жизни знаменитых людей» - будет организованны встречи ребят 1-6 классов с известными людьми Томска. На них ребята могут послушать какой след оставил родной город Томск в жизни этих людей, как они сумели достичь высот. Задать свои вопросы. На данный момент у нас есть связи с Томскими бардами (мы являемся волонтерами бардовского фестиваля «Томский перекресток»), с остальными запланированными участниками будем налаживать контакты.

- Фотовыставка «Зимний Томск» - ребятам будет предоставлена возможность принести необычные зимние фотографии. Это могут быть как коллективные, так и личные либо, семейные работы. В итоге будут награждены победители по нескольким номинациям, и организованна выставка лучших работ.

- Организация походов в музеи. В Томске существуют как большие музеи, так и маленькие. Экскурсии могут быть посвящены развитию нашего города, Томичам – участникам Великой Отечественной Войны. Хотелось бы показать ребятам небольшие музеи, которые находятся в школах и организовать экскурсии именно там.

- Заочный конкурс фотоколлажей «Я гражданин России» - в этом этапе ребятам предстоит дома или на уроках труда сделать коллаж, который может быть сделан в разных техниках, но обязан нести смысл. Этот этап ребята будут готовить дома самостоятельно или при помощи родителей. В итоге состоится выставка.

- Заключительный этап

Проведение итогового концерта посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне. Задача ребят будет разделиться на команды и подготовить концертный номер, отрепетировать его и пройти отбор на заключительный концерт.

На этом концерте будут награждены самые активные ребята, подведены итоге всего проекта, и конкурса коллажей «Я гражданин России».

# Ресурсы

| Вид ресурса | Ресурс | Назначение | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| Материальные | Бумага | Для печати материалов для проекта | + |
|  | Футболки с эмблемой проекта, мелкая техника (наушники, колонки, флешки), игрушки и др. | Для призов участникам | - |
|  | Грамоты | Для награждения победителей | - |
| Технические | Компьютер | Для поиска информации, для монтирования видеороликов | + |
|  | Принтер | Для печати материалов для проекта | + |
|  | Проектор | Для показа видеороликов | + |
|  | Аппаратура | Для проведение концерта | + |
|  | Фотоаппарат | Для фоторепортажа | + |
| Человеческие | Администрация школы | Для помощи в организации мероприятия | - |
|  | Администрация ДДТ «Созвездие» |  | + |
|  | Знаменитые люди Томска |  | - |
|  | Независимые эксперты | Для оценивания различных этапов конкурса | + |
|  | Администрация магазинов | Для предоставления призов для участников | - |
|  | Школьники, их родители и классные руководители | Для участии в мероприятиях | - |
|  | Участники РВО «Стиль жизни» | Для организации проекта | + |

Бюджет, комментарии к бюджету

| Наименование |  | Количество | Стоимость, руб |  | Цена, руб | Наличие | Требуется, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага А4** |  | 1 упаковка | 150 |  | 150 | + | 0 |  |
| Картон** |  | 2 | - |  | - | - | 0 |  |
| Грамоты* |  | 30 | 10 |  | 300 | - | 300 |  |
| Сертификаты* |  | 50 | 5 |  | 250 | - | 250 |  |
| Принтер** |  | 1 | 2000 |  | 2000 | + | 0 |  |
| Фотоаппарат |  | 4 | 4500 |  | 18000 | + | 0 |  |
| Компьютер** |  | 1 | 15000 |  | 15000 | + | 0 |  |
| Творческие наборы* | 15 |  | 150 | 2250 |  | - |  | 2250 |
| Мягкие игрушки* | 30 |  | 100 | 3000 |  | - |  | 3000 |
| Сладкие призы* | 15 |  | 150 | 600 |  | - |  | 2250 |
| Пазлы (большие)* | 3 |  | 80 | 240 |  | - |  | 240 |
| Пазлы (маленькие)* | 3 |  | 30 | 90 |  | - |  | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: 6130 рублей |

* - награждение ребят памятными подарками за участие в конкурсных испытаниях

** - для печати материалов для конкурсных испытаний

# Возможные риски и способы их преодоления

| Риски | Способы преодоления |
| --- | --- |
| Незаинтересованность участников | Привлечение администрации школы к агитации участвовать в мероприятии |
| Отсутствие спонсора | Сбор средств от организаторов и из фонда РВО «Стиль жизни» на маленькие призы |
| Отсутствие поддержки у администрации ДДТ «Созвездия» | Печать грамот самостоятельно, без печати или с печатью школы, где проводится мероприятие |
| Отсутствие желания принимать участие в проекте у знаменитых людей Томска | Попытаться их убедить, найти менее известных, но не менее значимых людей проживающих в Томске |

Ожидаемые результаты

- Классы в школах станут более сплоченными, за счет желания победить

- Участники узнали больше про то, где они проживают, сумели понять, почему стоит гордиться нашим городом и нашей страной.

- Внимание общественности привлечено к проблеме патриотизма

- Участники реализовали себя творчески.

Основной результат:

Ребята станут более патриотичными, проведут время с пользой и начнут гордиться своей страной и городом Томском. Будут больше знать про людей, которые пишут историю нашего города. И разбираться в его истории, а так же истории Великой Отечественной войны.

# Дальнейшие перспективы проекта

С каждым днем проблема патриотизма наиболее актуальна среди молодёжи. Таким образом, с каждым днём данный проект становится всё более востребованным и интересующим многих людей.

Работа только с одной школой - это не всё, на чём мы планируем остановиться. Реализовать данные мероприятия с ребятами из разных учебных заведений – это, пожалуй, самый ожидаемый результат нашей дальнейшей работы.

Данный проект, я планирую сделать ежегодным, я хочу, чтобы он стал своеобразной городской программой для ребят, обучающихся в младших классах в школах нашего города. Ведь воспитание гражданина, который будет гордиться своей родиной идет именно с детства.

К реализации нашего проекта мы планируем активно привлекать и другие организации, способные провести такие мероприятия не только в нашем городе, но и в различных населённых пунктах Томской области. Такое расширение проекта позволит не только привлечь влияние общественности к проблеме патриотизма, но и объединить молодых людей со всей области единой идеей, что будет способствовать созданию ещё многих замечательных дел.

Проект был реализован в прошлом учебном году и хотелось бы рассказать о результатах!

За всё время мы посетили пять школ и один Детский дом (3 школа – 5 классов, 26 гимназия – 6 классов, 23 школа – 6 классов, 16 школа – 8 классов, Гимназия Пелинг, Детский дом № 4)! Ребята РВО «Стиль жизни» были организаторами этого мероприятия, а я курировала и подготавливала его. Для всех этих ребят мы проводили кругосветки, они с удовольствием принимали участие и радовались призам, которые покупались на деньги РВО «Стиль жизни», из-за карантина от многих школ мы получили отказ, но это не остановило нас, и мы старались сделать кругосветку более интересной и подготовленной. Все учителя были довольны нашим мероприятиям, они видели в нем смысл и отмечали, что проблема патриотизма очень важна для современного человека! В фотовыставке «Мой зимний Томск» приняло не такое большое количество участников, нежели в кругосветке, но выставка получилась яркой, и ребята из ДДТ «Созвездия» с удовольствием интересовались ей! Так же были организованы встречи с известными людьми. Ребята сумели пообщаться с директором ДДТ «Созвездия» Гайфулиным Алексеем Викторовичем!

Я была очень рада, что этот проект был реализован, хоть и не в полной мере, мне понравилось руководить и продумывать все мероприятия. РВО «Стиль жизни» сумел рассказать всем желающим о нашем городе!