|  |  |
| --- | --- |
| 01.06.2019 – 01.07.2019 | Подготовка к реализации проекта (подготовка материалов, набор и обучение волонтеров, проведение анкетирования) |
| 01.07.2019 – 01.09.2019 | Адаптирование уже существующих новостей для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Набор участников в инклюзивную пресс-службу. |
| 12.09.2019-14.09.2019 | Проведение инклюзивной медиа-школы. |
| 20.09.2019- 01.10.2020 | Начало работы инклюзивного пресс-центра (практика) |
| 01.10.2019 – 22.12.2019 | Посещение инклюзивной пресс-службой мероприятий, проводимых ВОД «Волонетры-медики» Ставропольского края, благотворительным фондом «Ангел»:  «Вечер вдохновения»  «Всемирный день мытья рук»  Праздник танца  Всемирный день борьбы с инсультом  Форум «Надежда»  «Осеннее вдохновение»  Международный день отказа от курения  День борьбы со СПИДом  «Зимнее вдохновение» |
| 05.10.2019 |
| 15.10.2019 |
| 21.10.2019 |
| 29.10.2019 |
| 08.11.2019 |
| 13.11.2019 |
| 15.11.2019 |
| 01.12.2019 |
| 22.12.2019 |
| 01.12.2019-25.12.2019 | Создание общего репортажа со всех мероприятий |
| 30.12.2019 | Подведение итогов работы инклюзивного пресс-центра |