## Slide 1: Молодежный образовательный форум «Территория успеха»

## Slide 2
Цели проекта
Повышение опыта и знаний членов Молодежных советов городских и сельских поселений в написании проектов и реализации Молодежной политики
Улучшение контактов и связей между членами Молодежных советов
Повышение количества участвующих проектов в конкурсах на гранты регионального и всероссийского уровня

## Slide 3
Задачи проекта
1
Договориться с комитетом по Молодежной политике ЛО о проведении данного форума
2
Согласовать бюджет форума с ГБУ ЛО «Центр Молодежный» и комитетом по Молодежной политике ЛО
3
Провести форум
5
4
Согласовать дату проведения форума с ГБУ ЛО «Центр Молодежный»
Пригласить членов Молодежных советов городских и сельских полонений на данный форум
6
Разработать программу форума

## Slide 4
Аудитория и география проекта
Аудиторией проекта являются члены Молодежных советов
городских и сельских поселений Всеволожского района.

## Slide 5
Канавков Сергей Борисович
-Ответственный за исполнение всех задач проекта
-Руководитель проекта
Корнеев Александр Александрович
-Ответственный за исполнение всех задач проекта
-Зам.руководителя проекта
Калинин Сергей Александрович
-Ответственный за приглашение членов МС
Бурый Дмитрий Михайлович
-Ответственный за разработку программы форума
Поляков Глеб Дмитриевич
-Ответственный за разработку программы форума
Калинин Леонид Александрович
-Ответственный за разработку спортивной части форума
Проектная команда

## Slide 6
План реализации проекта
Задача | Ответственный | Срок
Договориться с комитетом по Молодежной политике о проведении форума | Канавков Сергей Корнеев Александр | До 01.04.19
Согласовать бюджет форума с ГБУ ЛО «Центр Молодежный» и комитетом по Молодежной политике ЛО | Канавков Сергей Корнеев Александр | До 10.04.19
Согласовать дату проведения форума с ГБУ ЛО «Центр Молодежный» | Канавков Сергей Корнеев Александр | До 12.04.19
Пригласить членов Молодежных советов городских и сельских полонений на данный форум | Калинин Сергей | До 20.04.19
Разработать программу форума | Поляков Глеб Бурый Дмитрий Калинин Леонид | До 08.04.19
Проведение форума | Проектная команда совместно с комитетом по молодежной политике ЛО | С 25.04.19 по 28.04.19

## Slide 7
Необходимое обеспечение
Наименование | Количество | Источник
День проживания в ГБУ ЛО «Центр Молодежный» | 85 участников | Бюджет гранта
Мультимедийное оборудование | - | ГБУ ЛО «Центр Молодежный»
Памятные грамоты | 76 шт (4 участника *19 МО) | Бюджет гранта

## Slide 8
Ожидаемые результаты
Chart: 
| Количество участвующих проектов до форума | Количество участвующих проектов после форума
Всероссийского уровня | 10 | 25
Регионального уровня | 7 | 30
Рисунок 1 – Количество участвующих проектов в конкурсах на гранты

## Slide 9
Chart: 
| Количество мероприятий до форума | Количество мероприятий после форума
Количество общих мероприятий меджу Молодежными советами района | 5 | 10