	[image: image4.png]AKTUBHOE
NOKONENVE





[image: image2]
	ЗАЯВКА на участие в конкурсе

«АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ» в Курганской и Тюменской областях
	[image: image3.png]




	
	Дата получения заявки:
	«___» ________ 2019

	
	Номер заявки:
	АП-19- ___


	1. Название проекта:
	Проект социального туризма «Тропинками родного края»

	4. Бюджет проекта (в рублях):
	Запрашиваемая сумма:
	99.980

	
	Общая сумма проекта:
	203.530

	5. ФИО руководителя проекта и его должность в организации:
	Коротких Нина Петровна - специалист по социальной работе

	6.  Контакты руководителя проекта:
	Раб. телефон (с кодом города):
	8 (35232) 2-25-62



	
	Моб. телефон:
	8-963-437-81-17

	
	Эл. почта:
	nina_nina13k00@mail.ru

	7. Название организации-заявителя 
 
	ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району в Курганской области»

	8. ФИО бухгалтера проекта 
	Ботникова Ольга Владимировна

	8.1. Контакты бухгалтера
	Раб. телефон:
	8 (35232) 2-95-86

	
	Моб. телефон:
	

	
	Эл. почта:
	belcen <belcen@mail.ru>

	9. Продолжительность проекта:
	01.08.2019 – 28.02.2020

	10. Из какого источника вы узнали о данном конкурсе 
	https://vk.com/foreveractive
https://e.mail.ru/thread/0:15535804000000000377:0/ 

	11. Краткое описание проекта 
	С целью улучшения качества жизни 57 граждан пожилого возраста села Памятного,  их объединения, оздоровления и культурного досуга,  создаются комфортные и доступные условия для активного, познавательного отдыха в путешествиях по родному краю.  В рамках проекта проводится цикл групповых пеших прогулок с палками для скандинавской ходьбы и на лыжах. Прогулки не только обогатят знания о родном крае, но и поддержат здоровый тонус пожилых людей. А для получения теоретических знаний и освоения практических навыков социального туризма участники проекта пройдут обучение в «Туршколе».
К реализации проекта привлечены серебряные волонтёры – 9 человек и специалист комплексного центра. 
Запрашиваются средства на приобретение туристического оборудования. 


	информация о заявителе


	1. Полное наименование 
	Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району»

	

	2. Сокращённое наименование 
	ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району»

	
	

	3. Организационно-правовая форма 
	Государственное бюджетное учреждение субъектов Федерации


	
	

	4. Реквизиты организации

	ИНН 
	4504001547

	
	

	КПП 
	450401001

	
	

	ОГРН
	1034533000

	
	

	ОКПО
	36570931

	
	

	ОКВЭД 
	

	
	(указать через точку с запятой)

	5. Контактная информация:

	юридический адрес
	641360, Курганская область, Белозерский район, село Белозерское, улица Советская, дом 24

	
	 

	фактический адрес
	641360, Курганская область, Белозерский район, село Белозерское, улица Советская, дом 24

	
	

	почтовый адрес
	641360, Курганская область, Белозерский район, село Белозерское, улица Советская, дом 24

	
	

	телефон 
	8 (35232) 2-25-62

	
	

	факс 
	8(35232)29473

	
	(с кодом населённого пункта)

	электронная почта
	belcen <belcen@mail.ru>

	
	

	адрес сайта в сети «Интернет»
	http://kcson-belcen.gbu.su/

	
	

	6. Банковские реквизиты:

	наименование учреждения банка 
	УФК по Курганской области «ГБУ КЦСОН по Белозерскому району» ГРКЦ отделение Курган

	ИНН/КПП банка
	ИНН    4504001547  /  КПП    450401001

	
	

	корреспондентский счёт
	

	
	

	БИК 
	043735001

	
	

	расчётный счёт
	40601810465771100001

	

	лицевой счёт
	20436У44800

	

	КБК
	148

	7. Руководитель организации:

	фамилия, имя, отчество
	Человечкова Светлана Владимировна

	
	

	должность руководителя 
	директор

	
	

	городской телефон
	8 (35232) 2-25-62

	
	

	мобильный телефон
	8-912-576-35-03

	
	

	электронная почта
	belcen <belcen@mail.ru>

	
	

	10. Вышестоящая организация (если имеется)
	  Главное управление социальной защиты населения Курганской области


Настоящим я подтверждаю достоверность представленной мною информации и даю согласие на обработку персональных данных. Наличие согласий на обработку персональных данных иных лиц, указанных                      в настоящей информации, подтверждаю

	Руководитель 

организации-заявителя 
	________________________

подпись
	(И.О. Фамилия)

	Бухгалтер

организации-заявителя
	________________________

подпись
	(И.О. Фамилия)


«____» ______________ 2019 года

Дата  Печать
II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА    Проект социального туризма «Тропинками родного края»
2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на здоровье и психику пожилых людей. Люди старшего поколения очень нуждаются в подвижном отдыхе, чтобы получить заряд энергии, позитива, новые впечатления, пообщаться, познакомиться с разнообразием природы родного края и улучшить свое здоровье. 

Для решения этой проблемы прекрасно подходят познавательные пешие туры, специально адаптированные под потребности данной целевой аудитории. Этот вид туризма, в отличие от традиционных, обладает большей гибкостью и восприимчивостью к потребностям пожилой аудитории.
С недавних пор специалисты ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району» большое внимание стали уделять направлению социального туризма. Сейчас многие люди пенсионного возраста занимают активную жизненную позицию, и, бесспорно, вовлечение таких людей в путешествия может стать частью системы социализации и укрепления здоровья наших подопечных. 
В 2018 году в селе Памятное для пожилых граждан был реализован социально-культурный проект «Клуб путешественников». Мы получили хорошие результаты, пенсионерам очень понравились виртуальные и выездные экскурсии. Особенно с удовольствием они совершали прогулки по экотропе в Белозерском государственном природном зоологическом заказнике. Их заинтересовала природа, растения и животный мир заповедника. На привале пожилые люди отдыхали и пили чай. Они весело общались и были очень довольны. Полученный опыт помог нам продумать новый проект.
С целью повышения социальной активности и жизненного тонуса, укрепления здоровья и

расширения круга общения, а так же организации досуга пожилых людей, мы разработали новую концепцию активного отдыха для старшего поколения. Упор сделали на пешие и лыжные прогулки с культурно-познавательной программой.
В селе Памятное Белозерского района Курганской области проживает 97 пенсионеров из них 26 инвалидов и 30 одиноко проживающих пожилых людей. Сегодня далеко не каждый пенсионер нашего села может позволить себе путешествие по родному краю, т.к. необходимы определённые условия. А именно, туристические маршруты, сопровождение и туристическое снаряжение, т.к. для пеших прогулок пожилым людям требуются специальные приспособления. Палки для скандинавской ходьбы, на которые пенсионеры опираются при ходьбе, что облегчает их движение; складные стулья-табуреты для отдыха, ведь пожилым затруднительно присесть на землю, а тем более, потом встать; лыжи и ботинки должны соответствовать размеру ног; необходимы рюкзаки для удобства передвижения; медицинская аптечка для оказания первой помощи и т.д. Приобрести всё это пожилые люди не имеют возможности, да и для путешествий, хоть на небольшие расстояния, необходимо иметь знания и навыки туриста. Среди наших пенсионеров есть такие, которые пытаются самостоятельно ходить с палками для скандинавской ходьбы, но происходит это разрознено. Проект «Тропинками родного края» решит и эту проблему – объединит пожилых людей в группы.
3. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (УСПЕХИ) ОРГАНИЗАЦИИ   
В декабре 2018 года группа серебряных волонтёров села Памятного Белозерского района  участвовала в областном форуме добровольческого движения Курганской области и получила  Благодарность от правительства Курганской области за активную добровольческую работу. 
Также мы приняли участие в районном конкурсе «Доброволец года – 2018». Руководитель группы Н.П.Коротких стала победителем в номинации «Рождённые помогать, а волонтёры серебряного возраста победили в номинации «Добровольцы-наставники». 
В 2018 году Памятинский отряд серебряных волонтёров, действующий при Центре социального обслуживания населения, стал одним из победителей межрегионального грантового конкурса «Активное поколение», организованного благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Мы успешно реализовали социально-культурный проект для пожилых людей «Клуб путешественников».
Серебряные волонтёры активно сотрудничают с «Сибирским центром социального развития общества» в реализации проекта «Здравствуйте! Здоровья Вам и долголетия!», направленного на повышение качества жизни пожилых людей в сельской местности и получившего  поддержку Фонда Президентских грантов. Мы участвовали в обучающем семинаре для волонтеров «серебряного» возраста по теме «Основы волонтерской деятельности». Полученные знания уже помогают нам по новому и интересно работать с пожилыми людьми.
4. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Цель проекта - создание комфортных и доступных условий для активного, познавательного отдыха в путешествиях по родному краю для пожилых людей села Памятного.
Основные задачи проекта:
1. Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, 

2. Объединение и оздоровление участников проекта,
3. Расширение границ информационного и досугового пространства пожилых граждан.

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
5.1. граждане, привлечённые к управлению и реализации проекта, в том числе и партнёры: 
1. ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району» предоставит специалиста по социальной работе, сопровождение и материально-техническую базу.
2. Администрация Памятинского сельского совета предоставит помещение для проведения занятий «Туршколы».
3. Первичная ветеранская организация примет участие в организационной работе с пенсионерами.

4. Серебряные волонтёры будут участвовать в организации и проведении тематических занятий, в разработке туристических маршрутов, в информировании потенциальных участников проекта, в сопровождении пожилых людей в пеших и лыжных прогулках.
5. В  качестве  экспертов-консультантов  выступают  специалисты Сибирского центра социального развития общества, имеющие опыт в реализации проектов, направленных на повышение качества жизни пожилых людей в сельской местности и получившие  поддержку Фонда Президентских грантов.
6. Сектор «Молодежной политики и спорта  Белозерского района» организует информационную поддержку и дальнейшее развитие проекта в нашем районе.
5.2. группы населения, на которых направлен эффект от реализации проекта: 
Пенсионеры села Памятного Белозерского района Курганской области - 57 человек, из них:

1. Серебряные волонтёры – 9 человек, которые смогут реализовать свою потребностью в общественной работе и социально-ориентированных формах проведения досуга. 

2. Граждане пожилого возраста села Памятного – 48 чел. (4 труженика тылы, 6 «дети войны», 38 ветеранов туда), которые примут участие в тематических занятиях и групповых прогулках.
6. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПРОЕКТА 
Проект «Тропинками родного края» объединил два вида туризма:

1. Лечебно-оздоровительный вид туризма, имеющий несколько разновидностей, которые определяются различием природных средств воздействия на человеческий организм. К нему относятся поездки на природу, лыжные и пешие прогулки, скандинавская ходьба.
2. Культурно-познавательный вид туризма связан с удовлетворением потребностей людей в новых впечатлениях об известных природных и культурных явлениях. 
Для проведения пеших и лыжных прогулок в окрестностях села Памятного продуманы несложные и короткие туристические маршруты, специально рассчитанные на людей старшего возраста. Они проходят по спокойным полевым дорогам, где автомобильное движение не представляет опасности. Продолжительность маршрутов – от 1 до 3 часов, рассчитаны все они на людей разного уровня физической подготовки и при этом доступны людям старшего поколения. 
Это будут не просто экскурсии, а целые путешествия, в которых обязательно будут привалы в красивых местах, и главное – мы будем общаться, петь песни, рассказывать истории и даже устраивать представления. Эта атмосфера очень близка людям старшего возраста.
Во время таких путешествий можно будет вдоволь насладиться природой и увидеть достопримечательности родного края. Прогулки не только обогатят знания по истории родного края, но и поддержат здоровый тонус пожилых людей.
Для участников проекта будет организованна «Туршкола», которая позволит пожилым людям получить теоретические знания и освоить практические навыки социального туризма. Темы занятий в «Туршколе»:
1. Организация и подготовка путешествия.

Укладка в рюкзак личного снаряжения. Возможные опасности при движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и растения. Экологическая культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка товарища по прогулке. 
2. Туристское снаряжение.

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому предмету.
3. Гигиена туриста.

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Предупреждение охлаждений, обморожений и простудных заболеваний. Содержание походной аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Самоконтроль на экскурсии. Признаки заболеваний и травм. 
4. Безопасность туриста.
Знание съедобных растений и грибов, умение использовать лекарственные растения на практике. Знание и умение отличать на экскурсии лекарственные и ядовитые растения родного края. Применение растений в быту и медицине. Питьевой режим в походе.
5. Отдых туриста.
Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. Правила поведения туристов в палатке. Выбор места для костра. Типы костров и их назначение. Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви. Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака. 

6. Ориентирование.

Виды и свойства карт. Умение определять расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной карты и умение по ним читать карту. Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и географических карт. Магнитные свойства Земли. 
7. Краеведение.

История Белозерского района. Краеведческие наблюдения, сбор и оформление краеведческого материала. Ведение полевого дневника. Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, растительный и животный мир Памятного и его окрестностей. История заселения и освоения территории. Культурное наследие в виде памятников истории, архитектуры и зодчества. 
Занятия «Туршколы» будут проводиться с использованием мультимедийного оборудования, приобретённого за счет полученных средств на реализацию проекта «Клуб Путешественников». Каждое занятие включает чаепитие.

Календарный ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование мероприятий


	Срок реализации проекта в месяцах

	
	
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль

	1
	Обеспечение материально-технических условий;
 Установление партнерских отношений; 

Создание рабочей группы из серебряных волонтёров и специалиста; 
Информирование пожилых граждан о проекте.
	01.08.19-30.08.19
	
	
	
	
	
	

	2
	«Туршкола»
Включает в себя 10 занятий, не менее двух в месяц.
	
	02.09.19
12.09.19
	07.10.19
17.10.19
	04.11.19
14.11.19
	02.12.19
12.12.19
	13.01.20
16.01.20
	

	3
	Пешие прогулки с палками для скандинавской ходьбы.
8 прогулок, не менее трёх раз в месяц.
	
	11.09.19

18.09.19

25.09.19
	16.10.19

23.10.19

30.10.19
	13.11.19

20.11.19


	
	
	

	4
	Лыжные прогулки в зимний период.
8 прогулок, не менее трёх раз в месяц.
	
	
	
	27.11.19
	11.12.19

18.12.19

25.12.19
	15.01.20

22.01.20

29.01.20
	05.02.20

	5
	Анкетирование участников проекта.

(на начальном этапе, промежуточном и заключительном)
	
	12.09.19
	
	14.11.19
	
	16.01.20
	

	6
	Освещение мероприятий проекта в СМИ и сети Интернет – не менее чем раз в месяц.
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль

	7
	Подведение итогов и оценка результативности реализации проекта.
	
	
	
	
	
	
	10.02.20-28.02.20


7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Ожидаемый результат
	Индикаторы оценки результатов

	Материально-технические условия реализации проекта.
Туристическое оборудование:

	Палатка 4-х местная – 2шт,

Рюкзаки – 10 шт,

Туристические коврики – 10 шт,

Медицинская аптечка – 1 шт,

Палки для скандинавской ходьбы – 10 пар,

Лыжи – 10 пар,

Ботинки для лыж – 10 пар,

Лыжные палки – 10 пар,

Крепления для лыж - 10 пар,

Складные стулья-табуреты – 10 шт,

Складной кемпинговый стол – 1 шт,
Термопод – 1 шт,

Волонтёрская форма:
футболки с логотипом проекта – 10 шт,

бейсболки – 10 шт.

	Партнерские отношения:

с администрацией Памятинского сельского совета, с Советом ветеранов, с отделением Молодежной политики и спорта Белозерского района, с администрацией Памятинской СОШ, с Сибирским центром социального развития общества.
	Количественный показатель – 6.
Качественный показатель – письма поддержки, консультирование, предоставление помещения, помощь в организации и проведении занятий «Туршколы» и прогулок.

	Рабочая группа из обученных серебряных волонтёров и специалиста
	Количественный показатель - 1, участников - 10

	Информированность и участие людей пожилого возраста в проекте.
	Количество пожилых людей – не менее 57 чел.

	«Туршкола»

Включает в себя 10 занятий, не менее двух в месяц.
	Количественный показатель -10, участников – не менее 57, посещений – не менее 130.

	Пешие прогулки с палками для скандинавской ходьбы.
Прогулки небольшими группами не менее 10 человек, из которых не менее 2 – серебряные волонтёры.
	Количественный показатель - 8, участников – не менее 57

	Лыжные прогулки в зимний период.

Прогулки небольшими группами не менее 10 человек, из которых не менее 2 – серебряные волонтёры.
	Количественный показатель - 8, участников – не менее 57

	Анкетирование участников проекта


	Количественный показатель – не менее 171

	Освещение мероприятий проекта в СМИ и сети Интернет – минимум раз в месяц.
	Количественный показатель – не менее 7.

1. Районная газета «Боевое слово»

2. Областная газета «Зауральский ветеран»

3. Сайт ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району в Курганской области»

4. В социальной сетях «В контакте» и «Одноклассники»

5. На сайте администрации Белозерского района

6. На сайте «Молодёжный портал Зауралья»

7. На сайте «Добровольцы России»

	Подведение итогов и оценка результативности реализации проекта.
Анализ анкетирования и отзывов.
	Качественный показатель – хорошие отзывы участников проекта.



	Объединение, улучшение физического здоровья и эмоционального состояния всех участников проекта.
	Метод наблюдения.

	Расширение кругозора получателей социальных услуг, удовлетворенность качеством проведенных прогулок и занятий «Туршколы».
	Результаты анкетирования.

	Повышение социальной активности пожилых людей

	Увеличение количества волонтёров серебряного возраста – не менее чем на 3 человека


8. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 
Реализация данного проекта будет продолжаться в других населённых пунктах Белозерского района за счёт средств комплексного центра социального обслуживания населения, что  позволит расширить спектр оказываемых учреждением социальных услуг путём внедрения социального туризма в практику работы Центра.

По завершении проекта пожилые люди смогут дальше совершать пешие и лыжные прогулки, используя приобретённое туристическое оборудование. Которое также в дальнейшем будет использоваться специалистом по социальной работе для проведения познавательных, развивающих и оздоровительных мероприятий для пожилых людей. В работе движения «Серебряное волонтёрство», занятиях университетов третьего возраста.
9. БЮДЖЕТ и КОММЕНТАРИИ к БЮДЖЕТУ

	Общая сумма финансирования, руб.
	203.530

	Собственный вклад, руб.
	28.550

	Запрашиваемое финансирование, руб.
	99.980


Для реализации проекта будут привлечены добровольцы и добровольческий труд, Администрация Памятинского с/с предоставит в безвозмездное пользование помещение для проведения занятий «Туршколы».
	№п/п
	 Вид расходов
	Оплата в месяц/ в час.
	Кол-во мес./ час 
	Отчисления с ФОТ 
	Общая сумма финансирования 
	Собственный вклад
	Запрашиваемое финансирование 

	I.
	ОПЛАТА ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ С ФОТ СОТРУДНИКОВ и ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

	1
	 Специалист по социальной работе
	 17728,00
	 2/187,2
	5353,86
	23081,86
	23081,86
	

	2
	Бухгалтер
	4200,00
	1/21,6
	1268,40
	5468,40
	5468,40
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	28.550
	28.550
	

	
	Обоснование расходов. 

Специалист по социальной работе организует и проводит мероприятия проекта, обучает волонтёров. Бухгалтер работает с финансовыми документами и отчётами.

	II
	ОБОРУДОВАНИЕ

	
	
	Ед. изм.
	стоимость за ед
	Кол-во
	Общая сумма финансирования 
	Собственный вклад
	Запрашиваемое финансирование 

	1
	Палатка 4-х местная 
необходима для укрытия от ветра, дождя и снега во время пеших и лыжных прогулок, количество минимальное по числу участников прогулок.
	Шт
	7.590
	2
	15.180
	
	15.180

	2
	Рюкзаки
Необходимы для переноса личных вещей и удобства передвижения,

количество минимальное по числу участников прогулок
	Шт.
	499
	10
	4.990
	
	4.990

	3
	Палки для скандинавской ходьбы
облегчают передвижение пожилых людей, 

количество минимальное по числу участников прогулок.
	пара
	999
	10
	9.990
	
	9.990

	4
	Складные стулья-табуреты
Необходимы для отдыха, ведь пожилым затруднительно присесть на землю,  

количество минимальное по числу участников прогулок.
	шт
	739
	10
	7.390
	
	7.390

	5
	Складной кемпинговый стол
Для удобства перекусов во время отдыха на прогулках.
	шт
	1.299
	1
	1.299
	
	1.299

	6
	Медицинская аптечка
Необходима для оказания первой медицинской помощи участникам прогулок.
	шт
	2.199
	1
	2.199
	
	2.199

	7
	Термопод 
Для чаепитий  на занятиях «Туршколы» и в путешествиях на свежем воздухе.
	шт
	3.180
	1
	3.180
	
	3.180

	8
	Лыжи
Для лыжных прогулок в зимний период,

количество минимальное по числу участников прогулок.
	пара
	1.599
	10
	15.990
	
	15.990

	9
	Ботинки для лыж
Для лыжных прогулок в зимний период,

количество минимальное по числу участников прогулок.
	пара
	1.699
	10
	16.990
	
	16.990

	10
	Лыжные палки 
Для лыжных прогулок в зимний период,

количество минимальное по числу участников прогулок.
	пара
	499
	10
	4.990
	
	4.990

	11
	Крепления для лыж 
Для лыжных прогулок в зимний период,

количество минимальное по числу участников прогулок.
	пара
	699
	10
	6.990
	
	6.990

	12
	Туристические коврики 
Для отдыха пожилых людей в зимний период,

количество минимальное по числу участников прогулок.
	шт
	429
	10
	4.299
	
	4.299

	13
	 Футболки с логотипом проекта

Для серебряных волонтёров, для популяризации волонтёрского движения и проекта.
	 Шт.
	 470
	10
	4.700
	
	4.700

	14
	Бейсболки

Для серебряных волонтёров, для популяризации волонтёрского движения и проекта.
	Шт.
	180
	10
	1.800
	
	1.800

	
	Оборудование, приобретённое за счёт гранта, полученного на реализацию проекта для пожилых людей «Клуб путешественников»:
	
	
	
	
	
	

	15
	Ноутбук с сумкой
	Шт.
	34.000
	1
	34.000
	
	

	16
	Экран
	Шт.
	7.000
	1
	7.000
	
	

	17
	Мультимедийный проектор
	Шт.
	25.000
	1
	25.000
	
	

	18
	Фотоаппарат
	Шт.
	9.000
	1
	9.000
	
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	174.980
	
	99.980

	
	Обоснование расходов.
Ноутбук с сумкой, мультимедийный проектор, экран необходимы для проведения занятий «Туршколы». Фотоаппарат необходим для фиксирования занятий и отчётов о проведённых мероприятиях.

Цены взяты с официального сайта магазина «Спортмастер»

	III.
	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА

	
	
	Ед. изм.
	стоимость за ед.
	Кол-во
	Общая сумма финансирования 
	Собственный вклад
	Запрашиваемое финансирование 

	1
	Добровольческий труд
	
	
	
	
	00
	

	2
	Аренда помещения
	
	
	
	
	00
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	
	
	

	
	Обоснование расходов.

Добровольческий труд необходим для формирования туристических маршрутов, для сопровождения пожилых людей на прогулках.
Помещение необходимо для проведения занятий «Туршколы».

	
	ВСЕГО
	
	
	
	203.530
	28.550
	99.980


2

[image: image1.png]@0HA
TUMYEHKO



