Проект

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество заявителя | **Уварова Виктория Робертовна** |
| Название конкурсного проекта | **Литературные настольные игры «Мемо карты»** |
| География проекта | **Пионерский городской округ** |
| Начало реализации | **09.2018** |
| Окончание реализации | **12.2018** |
| Краткая аннотация | **Выпустить серию настольных игр:**  **- «Мемо А. С. Пушкин»**  **- «Мемо М. Ю. Лермонтов»**  **Провести игротеки с участием «Мемо карт» в школе и библиотеке, детско-родительском клубе Пионерского городского округа.** |
| Описание проблемы, снижению остроты которой посвящен проект | **Уже несколько лет в России остро стоит проблема снижения интереса к саморазвитию и самообразованию. Свободное время люди больше тратят на просмотр телевизионных передач или фильмов, общение в социальных сетях или другие развлечения. Многие не могут правильно ответить на такие простые вопросы, как «В каком веке родился А. С. Пушкин?», «В каком городе родился М. Ю. Лермонтов?». Было проведено анкетирование среди молодых семей и школьников, согласно, которому больше 50% считает, что легче запомнить материал в форме игры, 77 % играют в настольные игры. Наиболее популярны настольные игры на развитие памяти и внимания.**  **Анализ настольных игр в регионе показал, что игр, посвященных литературе нет в регионе.**  **Исходя из опроса и анализа игр, мы делаем вывод, что проблема актуальна, что стоит реализовать проект, направленный на развитие интереса к литературе, к биографии великих поэтов и писателей.** |
| Основные целевые группы | **Школьники 7-14 лет,** **проживающие в Пионерском городском округе**  **Молодые семьи 21-35 лет, проживающие в Пионерском городском округе.** |
| Основная цель | **Расширение знаний о биографии и творчестве писателей (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова) у школьников Пионерского городского округа через проведение в 2018 году серии настольных игр и турнира на лучшего игрока среди молодых семей. Привлечение молодых семей в библиотеку.** |
| Задачи проекта | **1. Провести экспертизу игр «Мемо А. С. Пушкин» и «Мемо М. Ю. Лермонтов»**  **2. Создать дизайн макета игр и распечатать игры в типографии.**  **3. Провести ряд мероприятий, направленных на мультипликативность проекта: презентации, игротеки, турнира для молодых семей.** |
| Методы реализации | **Анализ опыта производства успешных настольных игр;**  **Анализ литературы, связанной с разработкой настольных игр;**  **Экспертная проверка игр на достоверность;**  **Анализ цен на услуги типографии по изготовлению комплектов настольных игр в Калининградской области и других регионах России;**  **Подбор фирмы для печати игр;**  **Организация презентации игр в школе и библиотеке Пионерского городского округа, детско-родительском клубе;**  **Организация презентации игр среди библиотек Калининградской области**  **Организация турнира на лучшего игрока среди молодых семей** |
| Количественные показатели | **Изготовление 2 комплектов игр по 10 шт.**  **Количество участников игротеки среди молодежи – не менее 100 человек.**  **Количество участников игротеки среди семей – не менее 25 семей.** |
| Качественные показатели | **75 % участников проекта улучшат свои знания биографии и творчества писателей. В Пионерском городском округе пройдет ряд мероприятий для школьников, молодежи и молодых семей.** |
| Мультипликативность | **Опыт по реализации проекта будет распространяться через социальные сети, местные газеты, библиотеки области, школу. А так же путем проведения игротек.** |
| Сумма запрашиваемого гранта из областного бюджета, руб. | **20 660 рублей** |
| Сумма софинансирования, руб. | **20 000 тыс. рублей за счет привлеченных источников. На организацию и проведение презентаций, игротек, проведение экспертизы игры профессиональными филологами, аренда помещений для проведения мероприятий проекта, аренда оборудования для презентаций.** |
| Ваш опыт работы в проектной деятельности | **Участвовала в разработке проекта Краеведческо-патриотические настольные игры «Мемо карты достопримечательности Калининградской области»** |
| Команда проекта (при наличии проектной команды). | **Уварова Виктория Робертовна – руководитель проекта, библиотекарь, опыт работы 10 лет, руководитель детско-родительского клуба для молодых семей, инициатор городских акций. Имею почетные грамоты за добросовестный труд от главы города Пионерского и министра культуры Калининградской области. Функциональные обязанности – организационное сопровождение проекта, организация презентации игр в школе, библиотеке, медийное сопровождение проекта в социальных сетях. организация игротек для молодых семей, игротек в библиотеке, презентация игр среди библиотек области.**  **Бубнова Диана – специалист дизайнер. Функциональные обязанности – разработка макета игр.** |
| Планируете ли Вы партнеров в реализации проекта (органы государственной власти, местного самоуправления, коммерческие, некоммерческие, иные организации). | **МБУК «Городская библиотека» ПГО**  **МБОУ СОШ г. Пионерский**  **Администрация Пионерского городского округа** |

**Календарный план реализации проекта**

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.18) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Прохождение экспертизы содержания игр профессиональным филологами** | **03.11.18-16.11.18** | **2 комплекта игр** |
| 3. | **Создание макета игры** | **01.11.18-23.11.18** | **2 комплекта игр** |
| **4** | **Проверка на ошибки, верстка буклетов с информационным текстом** | **17.12.18-23.12.18** | **2 комплекта игр** |
| **5.** | **Распечатка игр в типографии** | **24.01.19-07.02.19** | **20 шт.** |
| **6** | **Создание групп в социальных сетях, посвященных «Мемо картам»** | **08.11.18** | **3 шт.** |
| **7.** | **Презентация игр в МБУК «Городская библиотека» ПГО** | **08.02.19-14.02.19** | **50 чел.** |
| **8.** | **Презентация игр в МБОУ СОШ г. Пионерского** | **08.02.19-14.02.19** | **300 чел.** |
| **9.** | **Презентация игр в Детско-родительском клубе «Аистенок»** | **13.02.19-14.02.19** | **20 чел.** |
| **10.** | **Презентация игр среди библиотек области, работающих с юношеством.** | **15.03.19-18.03.19** | **60 чел. (25 библиотек области)** |
| **11** | **Игротека-инструктаж для волонтеров** | **18.03.19**  **24.03.19** | **20 чел.** |
| **12.** | **Семейная игротека для молодых семей в библиотеке** | **24.03.19-25.03.19** | **25 чел.** |
| **13** | **Игротеки для школьников** | **19.04.19-23.04.19** | **200 чел.** |
| **14** | **Организация турнира на лучшего игрока среди молодых семей** | **01.05.2019**  **30.05.2019** | **75 чел.** |

**Бюджет проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Ед. изм. | Кол-во единиц | Стоимость единицы, руб. | Всего,  руб. |
| 1 | **Услуги типографии по изготовлению комплекта настольных игр «Мемо. А. С. Пушкин»** | шт | 10 | 1033 | 10 330 |
| 2 | **Услуги типографии по изготовлению комплекта настольных игр «Мемо. М. Ю. Лермонтов»** | шт. | 10 | 1033 | 10 330 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 20660 |