КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ РАЙОН 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **«Школьный медиа-центр»** |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | **Свободная номинация** |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  | Создание школьного медиацентра для реализации творческого потенциала учащихся, профориентационных целей, информативных и образовательных целей. Медиацентр станет новостной и информационной площадкой для школьников, их родителей и педагогов через социальные сети, школьную печатную газету, радиовещание. |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | Сегодня все население мира ведет активную виртуальную жизнь, особенно мир интернета близок подросткам, молодежи. Порой, быстрее и проще донести необходимую информацию до подростков именно через социальные сети, виртуальные группы. Здесь очень важны краткость, яркая подача материала и фото-видео ряд. Медиацентр своей деятельностью сможет охватить максимальное количество людей (школьников, родителей, педагогов), при чем, не только одной школы, но и всего города. В школе ежедневно проходят различные мероприятия, конкурсы, о которых будет интересно и важно узнать многим. Фото, видео-съемка, статьи и посты – это архив деятельности образовательного учреждения, это материал для использования в проектах, для школьного музея, память для учеников о школьных годах. Школьный медиацентр – это площадка для развития творчества ребят в медийной области, профориентирование, работа с различной техникой, опыт работы в коллективе, создания единого продукта. |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | Создание школьного медиа-центра. |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**  | - Организация рабочего пространства медиа-центра.- Закупка необходимых расходных материалов- Создание группы в социальной сети- Создание актива медиа-центра- Проведение фото конкурса |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **Действие** | **Срок** | **Ответственный** |
| Организация рабочего пространства медиа-центра (расстановка мебели. | Апрель 2019 | Смолянюк А.И. |
| Создание группы в социальной сети | Апрель | Краузе Е.О. |
| Создание актива медиа-центра | Апрель-октябрь | Пучкова А.С. |
| Фотоконкурс | Май | Пучкова А.С. |
| Проведение консультаций и мастер-классов членов медиа-центра с профессионалами по обучению написания статей и фотосъемке. | Апрель-декабрь | Краузе Е.О. |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | Апрель-декабрь 2019 года |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  | **Школьники, родители, педагоги города Дудинки.** |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | * Создан актив медиа-центра 30 человек
* Выпущено 3 выпуска школьной газеты
* Опубликовано10 постов ежемесячно в соцсетях
* Проведено 3 мастер-класса по написанию статей и 1 мастер-класс по фотосъемке.
* Проведен 1 фотоконкурс
 |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Муниципальное образование(Муниципальный район / город, поселок, село) | Г. Дудинка |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | ТМК ОУ ДСШ №7 |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед., руб.** | **Количество, шт./усл.** | **Общая стоимость, руб.** | **Источник цены** |
|  | Сертификаты DNS Победителям  | 1000 | 20 | 20000 |  |
|  | Кружки | 600 | 6 | 3000 |  |
|  | Флешки | 650 | 6 | 3900 |  |
|  | Карта памяти | 500 | 6 | 3000 |  |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | ШтативПомещение для фотовыставкиРасходные материалы для фотовыставки |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | 29 900  |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ**  | ПомещениеФотоаппаратВидеокамераПринтер |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Березнёва Екатерина Евгеньевна |
| Дата рождения | 18.07.2002г. |
| Номер телефона | 89029521013 |
| Электронная почта | katyalet42@gmail.com |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | https://vk.com/id265506394 |
| Место учебы/работы | ТМК ОУ ДСШ №7 |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
| Пучкова Алена Сергеевна | 25.08.2003г. | 89029494468 | ТМК ОУ ДСШ №7 |
| Койшева Валерия Павловна | 26.05.2003г. | 89025513216 | ТМК ОУ ДСШ № 7 |
| Полянская Карина Константиновна | 05.09.2005г. | 89080303633 | ТМК ОУ ДСШ № 7 |
| Киселева Алина Романовна | 12.04.2005г. | 89025509686 | ТМК ОУ ДСШ № 7 |
| Краузе Елизавета Олеговна | 30.06.2005г. | 89135058929 | ТМК ОУ ДСШ № 7 |
| Смолянюк Анна Ивановна | 09.03.2005г. | 89875148660 | ТМК ОУ ДСШ № 7 |
| Тютюбеева Анелия Николаевна | 09.04.2004г. | 89509949834 | ТМК ОУ ДСШ №7 |
| Булгакова Анастасия Николаевна | 19.04.2006г. | 89131678028 | ТМК ОУ ДСШ №7 |

\* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта