КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ РАЙОН 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | | | **«Школьный медиа-центр»** | | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | | | **Свободная номинация** | | | | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | | | Создание школьного медиацентра для реализации творческого потенциала учащихся, профориентационных целей, информативных и образовательных целей. Медиацентр станет новостной и информационной площадкой для школьников, их родителей и педагогов через социальные сети, школьную печатную газету, радиовещание. | | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | | | Сегодня все население мира ведет активную виртуальную жизнь, особенно мир интернета близок подросткам, молодежи. Порой, быстрее и проще донести необходимую информацию до подростков именно через социальные сети, виртуальные группы. Здесь очень важны краткость, яркая подача материала и фото-видео ряд. Медиацентр своей деятельностью сможет охватить максимальное количество людей (школьников, родителей, педагогов), при чем, не только одной школы, но и всего города. В школе ежедневно проходят различные мероприятия, конкурсы, о которых будет интересно и важно узнать многим. Фото, видео-съемка, статьи и посты – это архив деятельности образовательного учреждения, это материал для использования в проектах, для школьного музея, память для учеников о школьных годах. Школьный медиацентр – это площадка для развития творчества ребят в медийной области, профориентирование, работа с различной техникой, опыт работы в коллективе, создания единого продукта. | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | | | Создание школьного медиа-центра. | | | | | | |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | | | - Организация рабочего пространства медиа-центра.  - Закупка необходимых расходных материалов  - Создание группы в социальной сети  - Создание актива медиа-центра  - Проведение фото конкурса | | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | **Действие** | | | **Срок** | | **Ответственный** | |
| Организация рабочего пространства медиа-центра (расстановка мебели. | | | Апрель 2019 | | Смолянюк А.И. | |
| Создание группы в социальной сети | | | Апрель | | Краузе Е.О. | |
| Создание актива медиа-центра | | | Апрель-октябрь | | Пучкова А.С. | |
| Фотоконкурс | | | Май | | Пучкова А.С. | |
| Проведение консультаций и мастер-классов членов медиа-центра с профессионалами по обучению написания статей и фотосъемке. | | | Апрель-декабрь | | Краузе Е.О. | |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | Апрель-декабрь 2019 года | | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** | | | **Школьники, родители, педагоги города Дудинки.** | | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | | | * Создан актив медиа-центра 30 человек * Выпущено 3 выпуска школьной газеты * Опубликовано10 постов ежемесячно в соцсетях * Проведено 3 мастер-класса по написанию статей и 1 мастер-класс по фотосъемке. * Проведен 1 фотоконкурс | | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование  (Муниципальный район / город, поселок, село) | | | Г. Дудинка | | | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | | | ТМК ОУ ДСШ №7 | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | | **Цена за ед., руб.** | | **Количество, шт./усл.** | **Общая стоимость, руб.** | | | **Источник цены** |
|  | Сертификаты DNS Победителям | | 1000 | | 20 | 20000 | | |  |
|  | Кружки | | 600 | | 6 | 3000 | | |  |
|  | Флешки | | 650 | | 6 | 3900 | | |  |
|  | Карта памяти | | 500 | | 6 | 3000 | | |  |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | | | Штатив  Помещение для фотовыставки  Расходные материалы для фотовыставки | | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | | | 29 900 | | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** | | | Помещение  Фотоаппарат  Видеокамера  Принтер | | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | | | | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | Березнёва Екатерина Евгеньевна | | | | | |
| Дата рождения | | | | 18.07.2002г. | | | | | |
| Номер телефона | | | | 89029521013 | | | | | |
| Электронная почта | | | | katyalet42@gmail.com | | | | | |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | | | | https://vk.com/id265506394 | | | | | |
| Место учебы/работы | | | | ТМК ОУ ДСШ №7 | | | | | |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | Дата рождения | | Номер телефона, электронная почта | | | Место учебы/работы | | |
| Пучкова Алена Сергеевна | | 25.08.2003г. | | 89029494468 | | | ТМК ОУ ДСШ №7 | | |
| Койшева Валерия Павловна | | 26.05.2003г. | | 89025513216 | | | ТМК ОУ ДСШ № 7 | | |
| Полянская Карина Константиновна | | 05.09.2005г. | | 89080303633 | | | ТМК ОУ ДСШ № 7 | | |
| Киселева Алина Романовна | | 12.04.2005г. | | 89025509686 | | | ТМК ОУ ДСШ № 7 | | |
| Краузе Елизавета Олеговна | | 30.06.2005г. | | 89135058929 | | | ТМК ОУ ДСШ № 7 | | |
| Смолянюк Анна Ивановна | | 09.03.2005г. | | 89875148660 | | | ТМК ОУ ДСШ № 7 | | |
| Тютюбеева Анелия Николаевна | | 09.04.2004г. | | 89509949834 | | | ТМК ОУ ДСШ №7 | | |
| Булгакова Анастасия Николаевна | | 19.04.2006г. | | 89131678028 | | | ТМК ОУ ДСШ №7 | | |

\* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта