КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «Балахтинский район 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | «Юный пешеход» |
| --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА | Добровольчество |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | В наше время зачастую причиной ДТП являются дети и подростки, выбегающие на проезжую часть. Проблема возникает из-за незнания основ ПДД и неумения контролировать свое поведение на дороге. Наша команда видит необходимость в решении данной проблемы, так как она ведет к травматизму и неприятным последствиям. Мы проведем обучение основам ПДД для учащихся младших классов БСШ №1 совместно с сотрудником ГИБДД в формате интерактивных уроков. Также ребята познакомятся с флагманской программой Добровольчество, нарисуют памятку о правилах поведения на дороге, и 3 автора лучших памяток получат значки добровольчества. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА | Из статистики ГИБДД мы узнали, что детский травматизм на дороге возрос на 1,6% с 2017 года, совершено более 4 тыс. ДТП по вине детей. По нашим наблюдениям, школьники ходят не по той стороне дороги, вдобавок с наушниками в ушах, что может привести к травматизму. Мы хотим, чтобы дети начальной школы знали основы ПДД, понимали значимость контроля своего поведения на дороге. |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Провести 5 интерактивных уроков для начальных классов в сентябре по обучению основам ПДД совместно с сотрудником ГИБДД в БСШ №1. |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | 1.Составить график проведения уроков и их содержание с сотрудником ГИБДД. 2.Провести уроки по правилам дорожного движения для учеников с закреплением знаний в игровой форме. |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | Действие | Срок | Ответственный |
|  | Обговорить содержание основной и игровой программы с сотрудником ГИБДД | До 14 сен | Фрицлер Илона |
|  | Согласовать график проведения уроков с администрацией БСШ №1 | До 10 сен | Елизарьева Валерия |
|  | Приобрести материалы для изготовления памяток, значки для награждения авторов лучших памяток | До 11 сен | Копачева Анастасия |
|  | Провести уроки среди начальных классов | 17-21 сен | Фильчук Дарья |
|  | Провести конкурс лучших памяток | 17-21 сен | Фрицлер Илона |
|  | Определить и наградить авторов лучших памяток | 17-21 сен | Шаршавина Екатерина |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 10-21 сентября 2019 года |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА | Ученики начальных классов БСШ №1 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | -Проведено 5 интерактивных уроков -100 учеников прошло обучение основам ПДД -100 учеников узнали о ФП Добровольчество - В дальнейшем 10 учеников заинтересованы в деятельности добровольчества -У учеников начали развиваться навыки правильного поведения и понимание важности ПДД в жизни |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) | Балахтинский район, пгт. Балахта |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Пгт Балахта |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| № | Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед., руб | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. | Источник цены |
|  | Бумага для памяток | 300,00 | 1 уп | 300,00 | Магазин IQ |
|  | Значки добровольчества | 90,00 | 15шт. | 1 350,00 | Фотостудия Лето |
|  | Цветные карандаши | 110,00 | 5 уп. | 550,00 | Магазин Стройэлемент |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) | Гарантийное письмо от администрации БСШ №1 |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. | 2 150,00 рублей |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ | Гарантийное письмо от сотрудника ГИБДД |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Елизарьева Валерия Дмитриевна |
| Дата рождения | 24.02.2003 |
| Номер телефона | 8(953)854-99-35 |
| Электронная почта | Elizarevavaleria@gmail.com |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | https://vk.com/id301399581 |
| Место учебы/работы | БСШ №1 |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
| Фильчук Дарья Дмитриевна | 08.04.2003 | 8(913)831-05-06 Dascha.filchuk0804@gmail.com | БСШ №1 |
| Копачева Анастасия Олеговна | 06.11.2005 | 8(950)420-21-29 | БСШ №1 |
| Фрицлер Илона Вячеславовна | 01.012003 | 8(983)293-82-55 Ilonka.frii@mail.ru | БСШ №1 |
| Шаршавина Екатерина | 25.02.2004 | 8(902)922-34-90 | БСШ№1 |

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников)

оформляется 1 паспорт для их проекта