КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «Балахтинский район 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | «Юный пешеход» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА |  |  | Добровольчество |  |  |  |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) |  |  | В наше время зачастую причиной ДТП являются дети и подростки, выбегающие на проезжую часть. Проблема возникает из-за незнания основ ПДД и неумения контролировать свое поведение на дороге. Наша команда видит необходимость в решении данной проблемы, так как она ведет к травматизму и неприятным последствиям. Мы проведем обучение основам ПДД для учащихся младших классов БСШ №1 совместно с сотрудником ГИБДД в формате интерактивных уроков. Также ребята познакомятся с флагманской программой Добровольчество, нарисуют памятку о правилах поведения на дороге, и 3 автора лучших памяток получат значки добровольчества. |  |  |  |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |  |  | Из статистики ГИБДД мы узнали, что детский травматизм на дороге возрос на 1,6% с 2017 года, совершено более 4 тыс. ДТП по вине детей. По нашим наблюдениям, школьники ходят не по той стороне дороги, вдобавок с наушниками в ушах, что может привести к травматизму. Мы хотим, чтобы дети начальной школы знали основы ПДД, понимали значимость контроля своего поведения на дороге. |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | Провести 5 интерактивных уроков для начальных классов в сентябре по обучению основам ПДД совместно с сотрудником ГИБДД в БСШ №1. |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |  |  | 1.Составить график проведения уроков и их содержание с сотрудником ГИБДД. 2.Провести уроки по правилам дорожного движения для учеников с закреплением знаний в игровой форме. |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | Действие |  |  | Срок |  | Ответственный |  |
|  |  |  | Обговорить содержание основной и игровой программы с сотрудником ГИБДД |  |  | До 14 сен |  | Фрицлер Илона |  |
|  |  |  | Согласовать график проведения уроков с администрацией БСШ №1 |  |  | До 10 сен |  | Елизарьева Валерия |  |
|  |  |  | Приобрести материалы для изготовления памяток, значки для награждения авторов лучших памяток |  |  | До 11 сен |  | Копачева Анастасия |  |
|  |  |  | Провести уроки среди начальных классов |  |  | 17-21 сен |  | Фильчук Дарья |  |
|  |  |  | Провести конкурс лучших памяток |  |  | 17-21 сен |  | Фрицлер Илона |  |
|  |  |  | Определить и наградить авторов лучших памяток |  |  | 17-21 сен |  | Шаршавина Екатерина |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | 10-21 сентября 2019 года |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА |  |  | Ученики начальных классов БСШ №1 |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |  |  | -Проведено 5 интерактивных уроков -100 учеников прошло обучение основам ПДД -100 учеников узнали о ФП Добровольчество - В дальнейшем 10 учеников заинтересованы в деятельности добровольчества -У учеников начали развиваться навыки правильного поведения и понимание важности ПДД в жизни |  |  |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) |  |  | Балахтинский район, пгт. Балахта |  |  |  |  |  |  |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? |  |  | Пгт Балахта |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование расходных материалов и услуг |  | Цена за ед., руб |  | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. |  |  | Источник цены |
|  | Бумага для памяток |  | 300,00 |  | 1 уп | 300,00 |  |  | Магазин IQ |
|  | Значки добровольчества |  | 90,00 |  | 15шт. | 1 350,00 |  |  | Фотостудия Лето |
|  | Цветные карандаши |  | 110,00 |  | 5 уп. | 550,00 |  |  | Магазин Стройэлемент |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |  | Гарантийное письмо от администрации БСШ №1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. |  |  | 2 150,00 рублей |  |  |  |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ |  |  | Гарантийное письмо от сотрудника ГИБДД |  |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Елизарьева Валерия Дмитриевна |  |  |  |  |  |
| Дата рождения |  |  |  | 24.02.2003 |  |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  | 8(953)854-99-35 |  |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  | Elizarevavaleria@gmail.com |  |  |  |  |  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях |  |  |  | https://vk.com/id301399581 |  |  |  |  |  |
| Место учебы/работы |  |  |  | БСШ №1 |  |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  | Номер телефона, электронная почта |  |  | Место учебы/работы |  |  |
| Фильчук Дарья Дмитриевна |  | 08.04.2003 |  | 8(913)831-05-06 Dascha.filchuk0804@gmail.com |  |  | БСШ №1 |  |  |
| Копачева Анастасия Олеговна |  | 06.11.2005 |  | 8(950)420-21-29 |  |  | БСШ №1 |  |  |
| Фрицлер Илона Вячеславовна |  | 01.012003 |  | 8(983)293-82-55 Ilonka.frii@mail.ru |  |  | БСШ №1 |  |  |
| Шаршавина Екатерина |  | 25.02.2004 |  | 8(902)922-34-90 |  |  | БСШ№1 |  |  |

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников)

оформляется 1 паспорт для их проекта