КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«ТЕРРИТОРИЯ 2020» КОНКУРС «БОРОДИНО 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Ярнбомбинг-взрыв пряжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НОМИНАЦИЯ | Свободная номинация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | Идея заключается в следующем - установить два Арт-объекта на прилегающей к библиотеке территории: книжный скворечник для свободного обмена книг и «Чудо-дерева» в стиле Ярнбомбинга (искусство уличного вязания или вязаного граффити). Планируется проведение акций и конкурсов, направленных на пропаганду чтения и стимулирование к прикладному творчеству молодежи города. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА | По исследованию федерального агентства по печати и массовым коммуникациям известно, что 35% россиян вообще не читают книг, около половины имеет в домашней библиотеке меньше сотни книг. Ежедневно читают всего 22% опрошенных, за последние 15 лет эта цифра снизилась на 9%. Городскую библиотеку им. М. Ю. Лермонтова посещают на сегодняшний день более 200 человек в возрасте 14-18 лет. Учитывая все эти факторы, мы решили активизировать работу по продвижению чтения в городской среде, в т.ч. среди молодежи данной категории, используя новые технологии. Дерево, украшенное в стиле ярнбомбинг и книжный скворечник для свободного обмена книг, станут необычными, экстравагантными и эксклюзивными арт объектами г. Бородино и визитной карточкой городской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Создать два Арт-объекта на прилегающей к библиотеке территории: книжный скворечник и «Чудо-дерево» в стиле Ярнбомбинга до 31 октября 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | 1.Привлечь не менее десяти волонтеров в деятельность по проекту. 2.Провести акции и конкурсы, мастер-классы, направленные на пропаганду чтения и стимулирование к прикладному творчеству молодежи города. 3.Подготовить пространство для установки двух Арт-объектов на прилегающей к библиотеке территории: книжный скворечник для свободного обмена книг и «Чудо-дерева» в стиле Ярнбомбинга (искусство уличного вязания или вязаного граффити). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | Действие |  |  |  | Срок |  | Ответственный |  |
|  | 1.Провести организационный сбор участников проекта, инструктаж команды по реализации проекта; |  |  |  | 03.06. |  | Горшкова Н.С. |  |
|  | 2.Привлечь инициативных подростков в деятельность по проекту (не менее 8 человек); |  |  |  | с 03.06.-17.06. |  | Горшкова Н.С. |  |
|  | 3.Заключение договоров, на приобретение необходимых расходных материалов; |  |  |  | с 01.06-30.06 |  | Горшкова Н.С. |  |
|  | 4.PR- марафон - предварительная презентация проекта в СМИ, размещение на сайте Администрации г. Бородино www.sibborodino.ru , сайте библиотеки https://borodinolib.ru и группах в соц. сетях информации о планируемых в рамках проекта мероприятиях, |  |  |  | с 01.06-30.06 |  | Князева Е. В. |  |
|  | 5. Конкурс на лучший эскиз оформления Арт-объекта «Чудо-дерево» в стиле Ярнбомбинга (искусство уличного вязания или вязаного граффити). |  |  |  | 01.06-30.06 01.09-30.09 |  | Шульгинова А. Н. |  |
|  | 6.Городская акция Буккросинг |  |  |  | 01.07-31.08 |  | Батяшова С. А. |  |
|  | 7. Благоустройство площадки на прибиблиотечной территории (ул. Советская 66 а) |  |  |  | 15.08-31.08 |  | Шульгинова А. Н. |  |
|  | 8. Организация работы по изготовлению вязаных фрагментов для оформления Арт-объекта «Чудо-дерево» в стиле Ярнбомбинга (искусство уличного вязания или вязаного граффити). |  |  |  | 01.07-31.08 |  | Горшкова Н.С. |  |
|  | 9. Изготовление книжного скворечника для свободного обмена книг |  |  |  | 01.07-31.08 |  | Батяшов М. А. |  |
|  | 10. Открытие и презентация арт –объектов |  |  |  | 16.09-19.09 |  | Горшкова Н.С. |  |
|  | 11. Проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду чтения среди молодежи (громкие чтения) |  |  |  | 16.09-30.09 |  | Шульгинова А. Н. |  |
|  | 12. Составление финансового и аналитического отчета по проекту |  |  |  | 01.10-31.10 |  | Горшкова Н.С. |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | Реализация проекта планируется с 01 июня – 31 октября 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА | Молодежь города Бородино в возрасте 16 – 27 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | Эффективность проекта можно оценить по следующим критериям: - положительные отзывы в СМИ; -количество отзывов участников, посетивших мероприятия в рамках проекта; - видеосюжеты о работе проекта на телеканалах; Фактический подсчет: -количество участников (в том числе инициативная группа), принявших участие в реализации проекта - 10; - количество проведенных мероприятий – 2; - количество участников, посетивших мероприятия - 50 человек; - количество участников конкурса – 8 человек; -количество волонтеров, привлеченных для общественной деятельности -10; -количество книг в свободном обмене- не менее 80 экз. Общее количество - не менее 70 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, услуги, работы | Цена за ед. |  | Количество |  | Общая стоимость |  |  | Источник цены |  |
| Пряжа шт. | 220 |  | 55 |  | 12 100,00 |  |  | ИП Петрова Е. Н. |  |
| Набор спицы для снятия петель 7 мм. | 350 |  | 4 |  | 1 400,00 |  |  | ИП Петрова Е. Н. |  |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА | 13 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ Перечень необходимого для реализации проекта, который уже есть у Вас. | - согласование с директором МКУК ЦБС г. Бородино; - кадровый ресурс, опыт реализации учреждением проектов на территории города; -строительный инструмент: молоток-1 шт., пила-1 шт., дрель-1 шт., шуруповерт-1шт.; -офисная бумага А4-1 уп.; -оргтехника в т.ч., принтер цветной EPSON; -наличие доступа к сети Интернет, зона WI-FI; -благодарственные письма; -сувенирная продукция: блокнот-10 шт., ручки-10 шт. пакеты подарочные – 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество | Горшкова Наталья Сергеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата рождения | 02.06.1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер телефона | 8 923 317 2884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная почта | cbsborodino@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылка на профиль в социальной сети ВК | https://vk.com/id118547767 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место работы/учебы | МКУК ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники проектной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  | Номер телефона, электронная почта |  | Место учебы/работы |  |  |  |
| Шульгинова Алиса Николаевна |  | 08.02.2001 |  | 8 999 443 9187 |  | СОШ №3, 11а |  |  |  |
| Батяшов Максим Александрович |  | 08.05.1992 |  | 8 953 593 00 92 |  | МКУ Служба единого заказчика |  |  |  |
| Батяшова Софья Александровна |  | 05.09.2003 |  | 8 953 593 0177 |  | СОШ №3, 9б |  |  |  |
| Князева Екатерина Викторовна |  | 22.04.1999 |  | 8 908 222 2457 |  | СФУ 2 курс |  |  |  |