Описание проекта физического лица

| Номинация Конкурса | Вовлечение молодёжи в занятия творческой деятельностью |
| --- | --- |

| Название проекта | Творческий коворкинг «Свет» |
| --- | --- |

| Оргкомитет проекта | Старченко Дмитрий Николаевич |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 632520 Новосибирская обл. с. Убинское ул.Спартака д.9кв.2 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 8-383-66-22-090 8-983-122-16-63 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | Starchenko.Dmitr@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | https://vk.com/starchenko89 https://www.facebook.com/profile.php?id=100015742080919 |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |

| География проекта | Муниципальный, Убинский район, Новосибирской области |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 15 |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 01.06.2018 |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 30.08.2019 |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 1. Краткая аннотация | Проект «Творческий коворкинг «Свет»» разработан педагогом-организатором МКУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи» Старченко Дмитрием Николаевичем. В Убинском районе проживает множество талантливых людей — фотографы, музыканты, писатели, поэты. Но гораздо больше тех, кто только пытается открыть свой талант и по различным причинам не имеет такой возможности. В основном это связанно с отсутствием места для занятий и наставника и, подчас, дорогого оборудования. Мы хотим сломать эти рамки и создать творческий коворкинг для поддержки талантливой молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет проживающей в Убинском районе, и продвижения их в культурной среде Новосибирской области. Отдельным направлением коворгинга станет работа с молодёжью из малообеспеченных семей и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Цель: Организация творческого коворкинга «Свет». Творческий коворкинг «Свет» будет организован на базе МКУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи» по адресу НСО с.Убинское ул.Матросова 1. В результате реализации проекта в течение года планируется проведение не менее 2 мероприятия в месяц, по различным направлениям и видам деятельности населения, а именно: информирование, оказание методической и консультационной помощи в подготовке к конкурсным мероприятиям, обучающие встречи с фотографами, музыкантами, художественные выставки, литературные и музыкальные вечера, мастер-классы, презентации молодых режиссёров, творческие встречи, тренинги. (Музыкальное — основы игры в группе, квартирники, свободные дискуссии. Художественное — основы композиции, шедевр за один час, где брать идеи для своих работ. Литературное — основы художественного слова, стили стихосложения, «Золотые» авторы в литературе. Фото — как стать фотографом, искусство фотографии, шедевр на телефон или как увидеть красивый кадр. Кинематография — Встреча с творческой группой фильма «Долгая дорога домой», как сделать свой фильм, что такое сцена и кадр, программы для монтажа видео). Это не полный список основных мероприятий. Помимо этого, Творческий коворкинг «Свет» будет открыт для проведения индивидуальных и групповых репетиций или занятий на постоянной основе, что повлечёт за собой увеличение количества молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях. Проект «Творческий коворкинт «Свет» — долгосрочный, создание пространства — июнь-август 2018 года. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодёжи Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) (не более 1 страницы) Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное |  | Проведя мониторинг участия молодых людей в творческих конкурсах, районного, областного и всероссийского уровня — мы обнаружили, что процент участия молодёжи очень мал. Проведя опрос, мы выяснили, что основной причиной такого явления — является недостаточная методическая поддержка, уровень подготовки и осведомленность молодёжи. Проект «Творческий коворкинт «Свет» направлен на формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи через обеспечение многократного увеличения количества молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивные соревнования, научные олимпиады), расширение перечня конкурсов и совершенствование методик отбора, а также создание и развитие системы "социальных лифтов" (поддержки и сопровождения) лауреатов премий и талантливой молодежи из малых городов и сельской местности, адресная государственная поддержка учреждений, общественных объединений и наставников, их подготовивших, расширение практики предоставления грантов и субсидий; |
| --- | --- | --- |
| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Проект направлен на талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (300-400 человек в год), отдельно можно выделить работу с молодёжью из малообеспеченных семей и людьми с ограниченными возможностями здоровья (20-30 человек в год). |  |

| 4. Основная цель проекта | Организация творческого коворкинга «Свет» для возможности развития творческого потенцеала молодёжи и многократного увеличения количества молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях, с посещаемостью не менее 250 человек в год. |
| --- | --- |

| 5. Задачи проекта | - Планирование деятельности творческого коворкинга «Свет». - Организация пространства творческого коворкинга «Свет». - Информирование и привлечение населения о работе и мероприятиях творческого коворкинга «Свет». - Трансформирование и развитие творческого коворкинга «Свет» через участников и активистов. - Составление дорожной карты и методических разработок для дальнейшего развития и мультипликативности. |
| --- | --- |

6. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

1. Разработка плана работы творческого коворкинга «Свет»

Составление годового графика работы совместно со специалистами, которые будут проводить мастер классы, по востребованным направлениям: Музыкальное, Художественное, Литературное, Фото и Кинематографическое.

2. Ремонт помещения, поиск, закупка и установка необходимого оборудования. Исходя из разработанного плана оснащение коворкинга основным оборудованием для творческого развития. 3. Реклама творческого коворкинга Создание информационных страниц в социальных сетях, наружная реклама о проводимых мероприятиях, рекламные посты в уже имеющихся популярных группах в соцсетях. 4. Формирование группы единомышленников для развития творческого коворкинга «Свет» Анализ текущей работы коворкинга и развитие его с применением сил и средств его активных участников. 5. Методическая работа Разработка дорожной карты выполнения и реализации проекта с целью его терожирования.

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)

7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана работы творческого коворкинга «Свет» | 01.06.2018-15.06.2018 | 24 мероприятия из 5 различных направлений творчества |
|  | Аналитика и подбор необходимого оборудования | 16.06.2018-30.06.2018 | Рассмотрение не менее 3-х аналогичных видов продукции в разных местах |
|  | Ремонт помещения | 01.07.2018-30.08.2018 | Наличие Мультимидийного оборудования для воспроизведения видео и звука, мест для сидения, достойный эстетический вид |
|  | Рекламная компания | 01.09.2018-30.08.2019 | Создание группы в соцсетях не менее 2-х постов в месяц |
|  | Проведение мероприятий | 01.09.2018-30.08.2019 | 2 мероприятия в месяц не менее 250 человек в год. |
|  | Разработка дорожной карты выполнения и реализации проекта | 01.06.2018- 30.08.2019 | Не менее 1 записи в месяц. |

| 8. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | Проведение не менее 24 мероприятий на базе творческого коворкинга «Свет» с участием не менее 250 человек. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Повышение уровня знаний и умений участников мероприятий творческого коворкинга «Свет», в выбранной ими сфере творчества. Повышение осведомленности участников о проходящих конкурсных мероприятиях всех уровней. Многократное увеличения количества молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, научных олимпиах). |

9. Мультипликативность (укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)

В процессе реализации проекта будет готовиться дорожная карта, с указанием положительных и отрицательных моментах в реализации проекта. После года успешной работы, все методические разработки будут оформлены и переданы в другие районы области для терожиррования. Так же вся информация о проекте будет доступна для ознакомления и реализации в интернете на официальном сайте организации.

10. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта)

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |
|  | Оборудование для художественного творчества |  |  |  |
|  | Мольберт | 150 | 5 | 7500 |
|  | Холст на подрамнике 30х40 | 420 | 10 | 4200 |
|  | Набор художника | 4800 | 5 | 24000 |
|  | Оборудование для музыкального творчества |  |  |  |
|  | Акустическая система | 27000 | 1 | 27000 |
|  | Гитары | 10300 | 2 | 20600 |
|  | Радиосистема (микрофоны) | 20300 | 2 | 40600 |
|  | Синтезатор | 23800 | 1 | 23800 |
|  | Блок-флейта | 900 | 5 | 4500 |
|  | Электронная ударная установка | 33300 | 1 | 33300 |
|  | Общее Оборудование |  |  |  |
|  | Экран для проектора | 4500 | 1 | 4500 |
|  | Проектор | 25000 | 1 | 25000 |
|  | Шнур проектора 10м | 1800 | 1 | 1800 |
|  | Монтаж проектора и экрана к потолку | 1000 | 1 | 1000 |
|  | Кресло-мешок Подушка | 4300 | 10 | 43000 |
|  | ПрессВолл 2х3 | 4300 | 2 | 8600 |
|  | ПрессВолл 2х4 | 6200 | 1 | 6200 |
|  | Банеры | 250 | 20м | 5000 |
|  | Разработка макетов банеров | 1000 | 3 | 3000 |
|  | Флипчарт | 6500 | 2 | 13000 |
|  | Бумага для флипчарта в клетку (5 блоков по 20 листов | 3500 | 1 | 3500 |
|  | Маркер для флипчарта, набор 4 цвета | 420 | 2 | 840 |
|  | ИТОГО: |  |  | 300940 |

11. Приложения (Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)

«___»___________ 2017 г.

__________________________     ____________________

подпись 			               Ф.И.О.