Приложение №4

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «КАНСКИЙ РАЙОН2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **«Сердце села»** |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | **Моя территория** |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | Для предания селу Большая Уря привлекательного вида, планируется создать малую архитектурную форму «Сердце села». |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | Население села Большая Уря составляет около 1200 человек. В сельской школе обучаются дети с 4 населенных пунктов. Но на территории села нет объектов, которые бы привлекали внимание местных жителей и гостей. В центре села основные здания (дом культуры, торговый центр, гостиница, дом быта) находятся в весьма плачевном состоянии. В рамках проекта планируется создать малую архитектурную форму «Сердце села» Большая Уря, которая будет находиться на центральной площади рядом с памятником погибшим воинам. Она будет являться визитной карточкой села, а также напоминать жителям о истории нашей малой Родины.Планируется провести открытие данного арт-объекта с привлечением СМИ и администрации Канского района. |
| **ЦЕЛЬ ПРОЕКТА** | Создание и установка арт-объекта «Сердце села» на центральной площади села Большая Уря Канского района. |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**  | 1. Очистка территории центральной площади;
2. Создание арт-объекта;
3. Открытие малой архитектурной формы
 |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **Действие** | **Срок** | **Ответственный** |
| Очистка территории от мусора, травы, поросли, сухих веток |  20-31.06.19 | Борзенко Алиса Валерьевна |
| Установка четырех клумб | с 01-10.07.19 | Борзенко Алиса Валерьевна |
| Создание малой архитектурной формы «Сердце села» | с 11.07 -20.08.19 | Беспалов Дмитрий Владимирович |
| Установка арт-объекта на площади | с 21 – 31.08.19 | Ксензова Мария Евгеньевна |
| Подготовка к открытию арт-объекта | с 01 – 06.09.19 | Беспалова Анна Владимировна |
| Торжественное открытие арт-объекта «Сердце села» (концерт) | 07.09.19 | Беспалова Дарья Владимировна |
| Привлечение СМИ (Лимон ТВ), написание и размещение постов в социальных сетях | 07.09.19 | Козлова Анастасия Владимировна |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | 10 июня– 07сентября 2019 года |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  | Жители села Большая Уря |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | 1.Создан арт-объект; 2.Установлено 4 клумбы;3.Участие в благоустройстве территории приняли 20 человек;4.Прошло открытие арт-объекта, в котором приняло участие более 60 человек;5. Опубликовано более 5 постов в соц сетях. |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Муниципальное образование(Муниципальный район / город, поселок, село) | Канский район, Большая Уря |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Центральная площадь села Большая Уря, около дома культуры |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед., руб** | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** | **Источник цены** |
|  | Лист металла | 2379.00 | 2 шт. | 4758.00 | Сайт «metallstoroy24.ru» |
|  | Арматура ф10 (12м) | 432.00 | 2 шт. | 864.00 | Сайт «metallstoroy24.ru» |
|  | Цемент | 352.00 | 2 шт. | 650.00 | «Красноярский цемент» |
| 1. 4
 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | 80.00 | 3 шт. | 240.00 | Сайт «krastp.blizko.ru» |
|  | Миранол-тикс А 0.9 л высокоглянцевая ударостойкая алкидная эмаль | 949.00 | 1 шт. | 949.00 | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Миранол-тикс С 0.9 л высокоглянцевая ударостойкая алкидная эмаль | 779.00 | 2 шт. | 1558.00 | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Миранол-тикс С 2.7 л высокоглянцевая ударостойкая алкидная эмаль | 2149.00 | 1 шт. | 2149.00 | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Колер | 2230.00 | 1 шт. | 2230.00 | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Ростекс супер св-сер. 3л противокоррозийный грунт | 4099.00 | 1 шт. | 4099.00 | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Услуги «Лазерной резки» | 200.00 | 10 кг. | 2000.00 | Компания «Тер ком» |
|  | Услуги сварщика | 1500.00 | 2 чел. | 3000.00 | Компания «Тер ком» |
|  | Услуги по гибке металла | 1500.00 | 2 чел. | 3000.00 | Компания «Тер ком» |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | Специалист для заливки фундамента арт-объекта |
| **ИТОГО, ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | 25 497.00 |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ**  | Рабочий инвентарь (Администрация Большеуринского сельсовета);Группа волонтеров |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Беспалова Дарья Владимировна |
| Дата рождения | 27.12.2001 |
| Номер телефона | 89233447900 |
| Электронная почта | darya.bigbig2001@gmail.com |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | https://vk.com/id270085274 |
| Место учебы/работы | МБОУ «Большеуринская СОШ» |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
| Борзенко Алиса Валерьевна | 13.06.2003 | 89994478941 alisaborzenko@yandex.ru | МБОУ «Большеуринская СОШ» |
| Козлова Анастасия Владимировна | 22.01.1990 | 89835006848mbu\_mmc@mail.ru | Молодежный центр Канского района |
| Аллинг Кристина Евгеньевна | 14.02.2002 | 89538539399allingk@mail.ru | МБОУ «Филимоновская СОШ» |
| Фляшинская Валерия Алексеевна | 17.03.2002 | 89535832649FIYSHINSKAYAOLGA@mail.ru | Таёжный СОШ  |
| Беспалова Анна Владимировна | 25.04.1996 | 89233592074anna.bespalova.777@mail.ru | МБДОУ №45 «Снегурочка» |
| Ксензова Мария Евгеньевна | 20.01.2003 | 89232948708ksenzova.maria001@gmail.com | МБОУ «Большеуринская СОШ» |
| Беспалов Дмитрий Владимирович | 01.03.1998 | 89233742527Bespalovdm98@gmail.com | ФГБОУ СибГУ им. Решетнева |

\* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта