Приложение №4

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «КАНСКИЙ РАЙОН2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | | | **«Сердце села»** | | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | | | **Моя территория** | | | | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | | | Для предания селу Большая Уря привлекательного вида, планируется создать малую архитектурную форму «Сердце села». | | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | | | Население села Большая Уря составляет около 1200 человек. В сельской школе обучаются дети с 4 населенных пунктов. Но на территории села нет объектов, которые бы привлекали внимание местных жителей и гостей. В центре села основные здания (дом культуры, торговый центр, гостиница, дом быта) находятся в весьма плачевном состоянии.  В рамках проекта планируется создать малую архитектурную форму «Сердце села» Большая Уря, которая будет находиться на центральной площади рядом с памятником погибшим воинам. Она будет являться визитной карточкой села, а также напоминать жителям о истории нашей малой Родины.  Планируется провести открытие данного арт-объекта с привлечением СМИ и администрации Канского района. | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ ПРОЕКТА** | | | Создание и установка арт-объекта «Сердце села» на центральной площади села Большая Уря Канского района. | | | | | | |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | | | 1. Очистка территории центральной площади; 2. Создание арт-объекта; 3. Открытие малой архитектурной формы | | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | **Действие** | | | **Срок** | | **Ответственный** | |
| Очистка территории от мусора, травы, поросли, сухих веток | | | 20-31.06.19 | | Борзенко Алиса Валерьевна | |
| Установка четырех клумб | | | с 01-10.07.19 | | Борзенко Алиса Валерьевна | |
| Создание малой архитектурной формы «Сердце села» | | | с 11.07 -20.08.19 | | Беспалов Дмитрий Владимирович | |
| Установка арт-объекта на площади | | | с 21 – 31.08.19 | | Ксензова Мария Евгеньевна | |
| Подготовка к открытию арт-объекта | | | с 01 – 06.09.19 | | Беспалова Анна Владимировна | |
| Торжественное открытие арт-объекта «Сердце села» (концерт) | | | 07.09.19 | | Беспалова Дарья Владимировна | |
| Привлечение СМИ (Лимон ТВ), написание и размещение постов в социальных сетях | | | 07.09.19 | | Козлова Анастасия Владимировна | |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | 10 июня– 07сентября 2019 года | | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** | | | Жители села Большая Уря | | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | | | 1.Создан арт-объект;  2.Установлено 4 клумбы;  3.Участие в благоустройстве территории приняли 20 человек;  4.Прошло открытие арт-объекта, в котором приняло участие более 60 человек;  5. Опубликовано более 5 постов в соц сетях. | | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование  (Муниципальный район / город, поселок, село) | | | Канский район, Большая Уря | | | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | | | Центральная площадь села Большая Уря, около дома культуры | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | | **Цена за ед., руб** | | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** | | | **Источник цены** |
|  | Лист металла | | 2379.00 | | 2 шт. | 4758.00 | | | Сайт «metallstoroy24.ru» |
|  | Арматура ф10 (12м) | | 432.00 | | 2 шт. | 864.00 | | | Сайт «metallstoroy24.ru» |
|  | Цемент | | 352.00 | | 2 шт. | 650.00 | | | «Красноярский цемент» |
| 1. 4 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | | 80.00 | | 3 шт. | 240.00 | | | Сайт «krastp.blizko.ru» |
|  | Миранол-тикс А 0.9 л высокоглянцевая ударостойкая алкидная эмаль | | 949.00 | | 1 шт. | 949.00 | | | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Миранол-тикс С 0.9 л высокоглянцевая ударостойкая алкидная эмаль | | 779.00 | | 2 шт. | 1558.00 | | | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Миранол-тикс С 2.7 л высокоглянцевая ударостойкая алкидная эмаль | | 2149.00 | | 1 шт. | 2149.00 | | | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Колер | | 2230.00 | | 1 шт. | 2230.00 | | | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Ростекс супер св-сер. 3л противокоррозийный грунт | | 4099.00 | | 1 шт. | 4099.00 | | | ИП Жадаев Р.Ю. |
|  | Услуги «Лазерной резки» | | 200.00 | | 10 кг. | 2000.00 | | | Компания «Тер ком» |
|  | Услуги сварщика | | 1500.00 | | 2 чел. | 3000.00 | | | Компания «Тер ком» |
|  | Услуги по гибке металла | | 1500.00 | | 2 чел. | 3000.00 | | | Компания «Тер ком» |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | | | Специалист для заливки фундамента арт-объекта | | | | | | |
| **ИТОГО, ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | | | 25 497.00 | | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** | | | Рабочий инвентарь (Администрация Большеуринского сельсовета);  Группа волонтеров | | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | | | | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | Беспалова Дарья Владимировна | | | | | |
| Дата рождения | | | | 27.12.2001 | | | | | |
| Номер телефона | | | | 89233447900 | | | | | |
| Электронная почта | | | | [darya.bigbig2001@gmail.com](mailto:darya.bigbig2001@gmail.com) | | | | | |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | | | | https://vk.com/id270085274 | | | | | |
| Место учебы/работы | | | | МБОУ «Большеуринская СОШ» | | | | | |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | Дата рождения | | Номер телефона, электронная почта | | | Место учебы/работы | | |
| Борзенко Алиса Валерьевна | | 13.06.2003 | | 89994478941  alisaborzenko@yandex.ru | | | МБОУ «Большеуринская СОШ» | | |
| Козлова Анастасия Владимировна | | 22.01.1990 | | 89835006848  mbu\_mmc@mail.ru | | | Молодежный центр Канского района | | |
| Аллинг Кристина Евгеньевна | | 14.02.2002 | | 89538539399  allingk@mail.ru | | | МБОУ «Филимоновская СОШ» | | |
| Фляшинская Валерия Алексеевна | | 17.03.2002 | | 89535832649  FIYSHINSKAYAOLGA@mail.ru | | | Таёжный СОШ | | |
| Беспалова Анна Владимировна | | 25.04.1996 | | 89233592074  anna.bespalova.777@mail.ru | | | МБДОУ №45 «Снегурочка» | | |
| Ксензова Мария Евгеньевна | | 20.01.2003 | | 89232948708  ksenzova.maria001@gmail.com | | | МБОУ «Большеуринская СОШ» | | |
| Беспалов Дмитрий Владимирович | | 01.03.1998 | | 89233742527  Bespalovdm98@gmail.com | | | ФГБОУ СибГУ им. Решетнева | | |

\* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта