МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «iВОЛГА-2018»

ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

для смен «Культурный БУМ!»,

«МедиаВолна», «Поколение добра», «Политика», «Патриот»,

«Лига труда», Спортивная молодежь – здоровая нация».

Участник должен быть автором (соавтором) представляемого проекта. Проект может быть на стадии идеи, в процессе реализации или уже реализованный проект с целью репликации опыта и\или расширения на межрегиональный уровень.

| Смена Форума | Политика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Руководитель проекта | Бикметов Мансур Дамирович |  |  |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |  |  |
|  | 450076 Респ. Башкортостан, г.Уфа, ул. Пушкина 45/1, кв. 139 |  |  |
|  | Адрес проживания с индексом |  |  |
|  | 89033127795 |  |  |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |  |  |
|  | Bikmetov999@mail.ru |  |  |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |  |  |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |  |  |
|  | https://vk.com/mansur_bikmetov |  |  |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |  |  |
| 2. Название проекта | Профилактика совершения преступлений несовершеннолетних. |  |  |
| 3. Аннотация проекта (краткое описание проекта) | Проект представляет собой комплекс тематических мероприятий с целью снижения преступности путём ликвидации правовой безграмотности в области уголовного права и повышения правовой культуры среди молодежи от 14 до 18 лет Ленинского района города Уфы. Проблема преступности несовершеннолетних - одна из самых главных проблем, остро стоящей перед государством. Несмотря на статистику, демонстрирующую снижение уровня преступности, он по-прежнему остаётся высоким. Республика Башкортостан входит в число субъектов РФ, в которых численности ежегодных преступлений несовершеннолетних превышает одну тысячу. Это говорит о том, что проблема подростковой преступности в нашем регионе является особенно актуальной. Данный проект необходим для воспитания законопослушной молодежи с независимым, нонконформистским мышлением, молодёжи, обладающей высокой ответственностью, профессиональными знаниями в данной отрасли права, которые помогут в решении в одной из главных проблем, остро стоящей в нашей стране — проблема высокого уровня преступности среди несовершеннолетних. Повышение уровня правовой культуры, правосознания — шаг к достижению поставленной цели. |  |  |
|  | Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую информацию о деятельности в рамках вашего проекта (не более 2000 знаков, 500 слов), опишите географию проекта, сроки его реализации, целевую аудиторию |  |  |
| 4. Проблема, на решение которой направлен проект | Преступность несовершеннолетних является актуальной проблемой современного общества, это ключевой показатель криминогенной ситуации в стране. На молодое поколение российское общество возлагает надежды, связанные с дальнейшим развитием нашей страны. Для подростков, совершающих противоправные деяния, значительно затрудняется дальнейшая интеграция в общество, им сложнее, чем взрослым пойти процесс повторной социализации, встать на путь исправления. Несовершеннолетние правонарушители являются основным ресурсом для взрослой и рецидивной преступности. Современное состояние преступности несовершеннолетних является показателем уровня преступности будущего, его следует рассматривать как потенциальную угрозу безопасности и дальнейшего благополучного развития нашей Республики. В связи с этим необходимо уделять особое внимание проведению профилактике данного негативного явления и в особенности эффективности воздействия уголовной ответственности применяемой к несовершеннолетним за совершенные ими преступления. Проблемные факторы. 1.Низкий уровень правовой культуры, правосознания. Социальной профилактике преступности несовершеннолетних должно уделяться должное внимание, особенно формированию правовой культуре подростков. Правовое воспитание воздействует не только на сознание, но и на определенную сторону поведения людей. Фундаментом правовой культуры человека выступают его политические, нравственные взгляды и убеждения. Работа над её формированием способствует не только предупреждению преступлений, но и выработке твёрдых моральных принципов, пониманию и принятию норм общества. 2. Деструктивное информационное воздействие на молодежь: Подростки, как большая и активно взаимодействующая в информационном поле социальная группа, все чаще становится жертвой пропаганды общественно опасных идей, взглядов. 3.Низкий уровень знания закона. Неосведомлённость подростков о возможных последствиях их действий, зачастую становится причиной данной проблемы-преступности несовершеннолетних. 4.Пассивный образ жизни подростков и их нигилистические взгляды. |  |  |
|  | опишите конкретную проблему(ы), на решение/снижение остроты которой(ых) направлен проект (не более 2000 знаков) |  |  |
| 5. Цель проекта | Повышение правовой безграмотности в области уголовного права, повышения уровня правовой культуры среди молодежи от 14 до 18 лет |  |  |
|  | сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени |  |  |
| 6. Основные задачи проекта | - Проведение комлекса подготовительных мероприятий: составление программы лекций, разработка раздаточного материала. -Реализация основных мероприятий, установленных планом. - Создание отчета о проделанной работе. |  |  |
|  | сформулируйте не более пяти задач, решение которых позволит достичь цели проекта. |  |  |
| 7. Деятельность в рамках проекта | 1.Лекции по уголовному праву. Мероприятие проводится с целью повышения уровня знаний в области уголовного права. Одна из главных функций уголовного права - предупредительная, которая заключается в том, что уголовный закон направлен, прежде всего, на предупреждение совершения преступлений. На мероприятие приглашаются специалисты в данной сфере (Преподаватели, гос.органы) 2. Конкурс эссе «Преступность в мире подростков» В ходе данного мероприятия данная проблема раскроется в новом видении. Подростки смогут своё отношение к данной проблеме, раскрыть причины, на их взгляд, предложить новые способы и методы снижения преступности. 3. Дебаты по отрасли уголовного права. Данное мероприятие позволит участникам применить полученные знания в области уголовного права на практике, в игровой форме обсудить проблемы, предложить механизмы их решения. 4.Съемка социального ролика с участием подростков. Социальные сети – это крупнейшая площадка для внедрения идей. Данное мероприятие проводится с целью привлечения большего количества людей к данной проблеме. |  |  |
|  | В данном разделе опишите те виды и направления деятельности (мероприятия), которые необходимы для решения обозначенной проблемы и получения желаемых результатов проекта. Из этого раздела читателю должно стать ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены. |  |  |
| 8. Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| наименование и описание мероприятия | сроки начала и окончания | Количественные показатели (чел. ) | Ответственные |
| 1. Конкурс эссе «Преступность в мире подростков» | 01.03.2018-30.05.2019 | 80 | Бикметов М. Д. |
| 2. Лекции по уголовному праву. | 15.10.2018 - 30.05.2019 | 1010 | Бикметов М. Д. |
| 3. Дебаты по отрасли уголовного права. | 01.10.2018- 30.05.2018 | 100 | Бикметов М. Д. |
| 4. Съемка социальных роликов с участием подростков. | 01.05.2019 | 20 | Бикметов М. Д. |
| 9. Команда проекта | 1. Руководитель проекта (обеспечение жизни деятельности проекта, контроль и исполнение плана работы и заданных квот); 2. Заместитель руководителя проекта (координация и исполнение плана работы и заданных квот); 3. Руководитель комиссии по организационным вопросам (организационное и техническое сопровождением деятельности проекта, организация и формирование рабочих групп для проведения мероприятий); 4. Руководитель комиссии по взаимодействию с экспертным сообществом (привлечение к участию в проекте ведущих юристов, правоведов и общественных деятелей с последующим взаимодействием с ними); 5. Руководитель комиссии по подготовке информационных материалов (изготовление печатных информационно-образовательных материалов: сборники работ, буклеты, бюллетени). |  |  |
|  | перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли вы к работе добровольцев, сколько их? |  |  |
| 10. Партнеры проекта | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» РОО РМИ «Лига молодежной политики» |  |  |
|  | перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете привлечь к реализации проекта, в том числе государственные структуры. |  |  |
| 11. Результаты проекта | Количественные показатели: 1.Планируется провести 5 основных мероприятий в рамках проекта . 2. В процессе реализации проекта будет привлечено более 1000 участников Качественные показатели: 1. Повысится уровень правовой грамотности несовершеннолетних в области уголовного права. 2. Повысится уровень правового сознания подростков. 3. Повысится уровень правовой культуры. 4. Расширится круг единомышленников, желающих принять участие в решении данной проблемы. 5. Будет реализовано дальнейшее продолжение системной работы по данному направлению. |  |  |
|  | опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации проекта. Перечислите качественные и количественные результаты проекта, показатели. |  |  |
| 12. Методы оценки результатов | -Тестирование участников по итогам проведённых мероприятий. -Анкетирование. -Опрос участников проекта. -Анализ и оценка подготовленных информационных материалов по результатам реализации проекта. |  |  |
|  | при достижении каких показателей, вы будете считать, что проект реализован успешно. Как вы это оцените? Опишите каким образом, по каким критериям Вы будете оценивать эффективность проекта. Какие данные Вы будете собирать для оценки достижения цели и решения задач проекта, как анализировать и использовать эти данные. Необходимо продумать критерии оценки ожидаемых результатов. Каждому результату должны соответствовать качественные и/или количественные индикаторы оценки |  |  |
| 13. Устойчивость проекта |  |  |  |
|  | опишите, как вы видите продолжение работы после завершения проекта |  |  |

| 14. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование статьи расходов | Стоимость единицы | кол-во единиц | Всего (руб.) |  |

| 1 | ## Видеокамера Sony HDR-CX450 черный | 19900 | 1 | 19990 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | # Лазерный принтер (цветной) Canon i-SENSYS LBP653Cdw | 16990 | 1 | 16990 |
| 3 | Заправка картриджей | 5000 | 1 | 5000 |
| 4 | Дизайн раздаточного материала | 5000 | 1 | 5000 |
| 5 | Ручки шариковые автоматические "Skiff" и блокноты | 80 | 1000 | 80000 |
| 6 | Приобретение подарочных сертификатов в книжный магазин «Знания» для победителей конкурса | 3000 | 3 | 9000 |
|  | Итог: |  |  | 135 000 |