ФОРМЫ

конкурсных материалов областного конкурса молодежных проектов

в 2018 году

Форма № 2. Описание конкурсного проекта (заполняется в текстовом формате; файл с заполненным конкурсным проектом прикрепляется в раздел "Портфолио" личного кабинета АИС "Молодежь России")

| Фамилия Имя Отчество заявителя | Глумова Анастасия Дмитриевна |  |
| --- | --- | --- |
| Направление конкурсного проекта | «Добровольчество» |
| Название конкурсного проекта | «Быть волонтером – это здорово!» |  |
| География проекта Укажите муниципальные образования и населенные пункты, на территории которых будет реализован проект | Муниципальное образование «Гвардейский городской округ» |  |
| Начало реализации | 17.09.2018 г. |  |
| Окончание реализации | 25.12.2018 г. |  |
| Краткая аннотация | Главная цель проекта - активизация и развитие добровольческой деятельности среди молодежи муниципального образования «Гвардейский городской округ». В рамках проекта будет проведено анкетирование, с целью выяснить, насколько молодежь осведомлена о том, кто такие волонтеры и об их деятельности, о желании их самих вступить в ряды добровольцев. Пройдут Уроки добра, на которых молодежь узнает о волонтерской деятельности, как стать волонтером, в которых примут участие не менее 300 человек молодежи. Будет проведен конкурс «Волонтер – это звучит гордо!». |  |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Одна из форм вовлечения подростков в социальную активность – это волонтерское движение. Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. Быть социально активным значит не только понимать и осознавать свою ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать свою социальную позицию, помогать другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях. Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой деятельности. В процессе деятельности волонтеры взаимодействуют с внешним миром, получают воздействие извне, получают информацию, знания, обучаясь и развивая личностные качества. Взаимодействуя между собой, в процессе деятельности, приобретают умения работать в команде, разрешать конфликты, включаться в проект. Проект поможет молодежи Гвардейского городского округа познакомиться с волонтерской деятельностью, смотивировать волонтерскую деятельность в муниципалитете. |  |
| Основные целевые группы (с указанием возраста) | 14 – 30 лет – молодежь муниципального образования «Гвардейский городской округ» |  |
| Основная цель | Активизация и развитие добровольческой деятельности среди молодежи муниципального образования «Гвардейский городской округ» |  |
| Задачи проекта | - вовлечение наибольшего количества молодежи в волонтерскую деятельность; - популяризация идей добровольчества среди подростков и молодежи города; - формирование у молодежи активной жизненной позиции, гражданских и этических качеств; - осуществление информационной деятельности. |  |
| Методы реализации | 1. Сотрудничество с газетой «Наша Жизнь» (освещение проводимых мероприятий); 2. Заключение договоров с организациями-партерами (подписание договоров на оказание услуг по печати рекламной продукции); 3. Проведение анкетирования-опроса (разработка анкеты на проведение социального опроса среди молодежи «Кто такой волонтер?»); 4. Подготовка и распечатка информационно-раздаточного материала (подбор материала для выпуска печатной продукции, разработка макета. Передача макета в печать для дальнейшего распространения); 5. Организация и проведение уроков добра в школах муниципалитета (подготовка сценария, организация участников); 6. Проведение конкурса «Волонтер – это звучит гордо!» (разработка положения, определение состава жюри, разработка сценария, подготовка дипломов и призов). |  |
| Количественные показатели | Не менее 400 человек станут участниками проекта, из них молодежи не менее 300. Увеличение числа волонтеров не менее 100 человек в муниципалитете. |  |
| Качественные показатели | В результате реализации проекта «Быть волонтером – это здорово!», направленного на активизацию и развитие добровольческой деятельности среди молодежи муниципального образования «Гвардейский городской округ», произойдет мотивация участия молодёжи в общественно-гражданских и социальных процессах, сформируется единое молодежное социально-общественное информационное поле. Необычная подача в форме уроков добра повысит интерес к добровольческой деятельности. |  |
| Мультипликативность | Проект будет распространяться посредством публикаций в сети интернет, он имеет долгосрочную перспективу и возможность использоваться в любом регионе РФ. |  |
| Сумма запрашиваемого гранта из областного бюджета, руб. | 50000 рублей (за вычетом подоходного налога,13% – 43500 руб.) |  |
| Сумма софинансирования, руб. | Нет |  |
| Ваш опыт работы в проектной деятельности | Нет |  |
| Команда проекта (при наличии проектной команды). | Глумова Анастасия – руководитель проекта; Рыбалкина Александра – разработка печатной продукции, ее распространение, продвижение проекта в социальных сетях; Барнягин Роман – проведение социального опроса среди молодежи «Кто такой волонтер?»; Турчина Екатерина – куратор конкурса «Волонтер – звучит гордо!». |  |
| Планируете ли Вы партнеров в реализации проекта (органы государственной власти, местного самоуправления, коммерческие, некоммерческие, иные организации). | 1. Отдел молодежи и спорта управления культуры, туризма, молодежи и спорта администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»; 2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система им. А.Т. Твардовского»; 3. Общественно-политическая газета МО «Гвардейский городской округ» - «Наша Жизнь»; 4. Управление образования и дошкольного воспитания МО «Гвардейский городской округ». |  |

Календарный план реализации проекта

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.18) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение опроса (разработка анкеты на проведение социального опроса среди молодежи «Кто такой волонтер?») | 20.09.2018 г. – 25.09.2018 г. | Количество участников не менее 100 |
| 2. | Проведение уроков добра | 25.09.2018 г. – 20.12.2018 г. | Количество участников не менее 300 |
| 3. | Конкурс «Волонтер – это звучит гордо!» | 29.10.2018 г. – 10.12.2018 г. | Количество участников не менее 50 |

Бюджет проекта

(бюджет проекта расписывается только на сумму запрашиваемого гранта из областного бюджета)

| № | Статья расходов | Ед. изм. | Кол-во единиц | Стоимость единицы, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Афиша | шт. | 50 | 100 | 5000 |
| 2. | Листовки, флаеры | шт. | 500 | 10 | 5000 |
| 3. | Информационные буклеты | шт. | 200 | 50 | 10000 |
| 4. | Дипломы | шт. | 50 | 50 | 2500 |
| 5. | Рамки для дипломов | шт. | 25 | 300 | 7500 |
| 6. | Подарки победителям | шт. | 15 | 500 | 4500 |
| 7. | Сувениры | шт. | 200 | 45 | 9000 |
|  |  |  |  | Всего | 43500 |
|  | Подоходный налог, 13 % | – | – | – | Х |
|  |  |  |  | Итого | 50000 |