Карточка проекта Региональный социальный проект «Готовить может каждый»

| Название проекта | Региональный социальный проект «Готовить может каждый» |
| --- | --- |
| Команда проекта | Руководитель проекта - Стукало Оксана Георгиевна (профессор, доктор экономических наук, декан факультета гуманитарного образования и воспитания, опыт работы в сфере образования более 10 лет (https://vk.com/id16094034)); Заместитель руководителя - Суханов Павел Михайлович (образование высшее, член аппарата Молодежного правительства Воронежской области, руководитель ресурсного центра обучения проектному управлению, куратор студенческого совета ВГУИТ, координатор Воронежской лиги студенческих клубов, региональный руководитель Всероссийского образовательного проекта «День Тренингов»; - организатор «Школа Актива студенческого самоуправления ВГУИТ» (2016, 2017, 2018); - организатор Региональной школы актива студенческого самоуправления (2018); - организатор регионального фестиваля творчества молодежи «Не надо стесняться» (2016, 2017, 2018); - организатор региональной военно-спортивной игры «БОР» (2018); - организатор регионального проекта «Готовить может каждый» (2018); - организатор Всероссийского конкурса / форума «Медиа Лига» (2015, 2016, 2017, 2018) (https:// vk.com/suhanov1996)); Ответственный за работу волонтёров с группами детей - Моргачева Елена Андреевна (образование высшее неоконченное, председатель студенческого совета ВГУИТ, руководитель Медиагруппы ВГУИТ; - организатор «Школа Актива студенческого самоуправления ВГУИТ» (2017, 2018); - организатор Региональной школы актива студенческого самоуправления (2018); - организатор регионального фестиваля творчества молодежи «Не надо стесняться» (2017, 2018); - организатор региональной военно-спортивной игры «БОР» (2018); - организатор регионального проекта «Готовить может каждый» (2018); - организатор Всероссийского конкурса / форума «Медиа Лига» (2016, 2017, 2018); (https://vk.com/ lmorgacheva)); Ответственный за организацию развлекательных мероприятий - Григорьева Юлия Константиновна (высшее неоконченное, пресс-секретарь |

|  | студенческого совета ВГУИТ, руководитель студенческого клуба ЭкоИн; - организатор «Школа Актива студенческого самоуправления ВГУИТ» (2017, 2018); - организатор Региональной школы актива студенческого самоуправления (2018);- организатор регионального фестиваля творчества молодежи «Не надо стесняться» (2018); - организатор региональной военно-спортивной игры «БОР» (2018); - организатор регионального проекта «Готовить может каждый» (2018); - организатор Всероссийского конкурса / форума «Медиа Лига» (2017, 2018); (https://vk.com/ nehochyrabotat)); Ответственный за информационное сопровождение проекта - Корчагин Николай Юрьевич (координатор отдела "Кинопроизводство" Медиагруппы ВГУИТ; -организатор Региональной школы актива студенческого самоуправления (2018); - организатор регионального фестиваля творчества молодежи «Не надо стесняться» (2018); - организатор региональной военно-спортивной игры «БОР» (2018); - организатор регионального проекта «Готовить может каждый» (2018) (https:// vk.com/id51289590 )). |
| --- | --- |
| География проекта | Воронежская область |
| Начало реализации | 2019-08-20 00:00:00 |
| Окончание реализации | 2019-12-20 00:00:00 |
| Краткая аннотация | Практически для всех воспитанников детских домов/социальных приютов аппетитные, необычные, уникальные блюда - редкость. А ведь питание – это процесс, во время которого в организм не только должны поступать полезные вещества, витамины и микроэлементы. Потребление и приготовление пищи – это целая культура, приносящая пользу и удовольствие. Благодаря питанию, обеспечивается процесс жизнедеятельности необходимый человеку. Зачастую дети, воспитывающиеся в специальных образовательных учреждениях, не задумываются как получается блюдо, из каких продуктов оно готовится, не имея практического опыта, элементарных знаний и умений. А мы знаем, что эта целая наука, которой обучаются как в высших образовательных учреждениях, так и средних. Именно это повлияло два года назад на идею создания проекта. Проводимые практические занятия по кулинарии, барному делу, сервировке, дают основы знаний и умений готовить пищу, соблюдать гигиену, культуру питания; помогают ребятам расширить выбор будущей профессии, и конечно же, снизить остроту проблемы низкой социальной адаптации детей-сирот. Полученные на |

|  | наших мастер-классах и встречах с мастерами своего дела знания помогут детям не только накормить в будущем свою семью, гостей, но и сделать первый шаг в выбранной специальности. |
| --- | --- |
| Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящен проект | Воспитанники детских домов/социальных приютов нуждаются в усиленном внимании к их будущему. Детей необходимо наиболее эффективно подготовить к самостоятельной жизни в обществе. Так в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года одной из задач значится «адаптация системы образования с целью формирования у населения с детства необходимых для общества и инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения; В «Основах государственной молодежной политики на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р)» сказано: «Молодежь в Российской Федерации достойна того, чтобы получить и реализовать новые возможности для построения своего будущего и будущего страны. Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности»; в пункте «Цели и приоритетные задачи государственной молодежной политики» указано следующее: «Создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития». Проблема бесконфликтной интеграции воспитанников в социум в настоящее время стоит очень остро. Основываясь на обозначенных тезисах, можно сделать вывод, что проблема проекта актуальна. Часто дети оказываются не приспособлены к самостоятельному проживанию, не имеют навыков ведения домашнего хозяйства, не владеют знаниями приготовления пищи. Для решения этой проблемы студенческий совет ВГУИТ реализует региональный социальный проект практической направленности «Готовить может каждый». Проект дает воспитаннику возможность получать новые умения, навыки, интегрировать их с доступными знаниями. Также обучение кулинарному делу способствует последующему применению знаний в выборе профессии детей-выпускников детских домой/приютов. Совместно с профессиональными поварами будут организованы мастер-классы для обучения воспитанников. |

| Основные целевые группы | Свыше 200 воспитанников детских домов/ социальных приютов в возрасте 10-17 лет г. Воронежа и Воронежской области |
| --- | --- |
| Основная цель | До 20 декабря 2019 года поспособствовать социальной адаптации, подготовке детей к самостоятельной жизни в плане организации питания и выборе специальности, сформировав соответствующие знания и умения у воспитанников в количестве не менее 200 человек научив их сервировке стола и приготовлению не менее 3 блюд. |
| Задачи проекта | - Создать и обучить команду волонтеров проекта; - Наладить сотрудничество не менее, чем с 2 детскими домами/социальными приютами; - Обеспечить рекламную компанию проекта; - Обучить не менее 200 воспитанников технологии приготовления не менее 3 блюд; - Обучить базовым правилам сервировки стола и работе с кухонной утварью не менее 200 воспитанников; - Познакомить воспитанников с представителями и предприятиями пищевой промышленности, ресторанного дела в количестве не менее 3; - Провести концерт-закрытие проекта. |
| Методы реализации | - Набор команды волонтеров: К организации проекта привлечены не менее 40 волонтеров - Рассылка информационных писем- приглашений: Создание базы социальных приютов/детских домов Воронежской области с последующей рассылкой приглашений для участия воспитанников в проекте; - Пресс-релизы, пост-релизы, фото- и видеоотчеты: Рассылка информационного материала об этапах реализации проекта в студенческие и региональные СМИ; - Проведение мастер-классов: Проведение мастер-классов по приготовлению блюд, сервировке стола; - Обзорная экскурсия: Проведение экскурсий для участников проекта на предприятиями пищевой промышленности, ресторанного дела; - Квест-игра с последующем награждением на концерте-закрытии: Завершающие мероприятие, на котором воспитанники участвуют в квест-турнире, затем награждаются сертификатами и ценными призами. |
| Количественные показатели | Не менее 200 воспитанников приняли участие в проекте. Не менее 40 волонтеров приняли участие в реализации проекта. Проведено не менее 15 мероприятий в том числе мастер- классы, |

|  | экскурсии на предприятия и встречи с профессионалами кулинарного дела |
| --- | --- |
| Качественные показатели | Изучены и отработаны технологии приготовления различных блюд, правила сервировки. Повышение уровня знаний об истории кулинарии, истории национальных кухонь частей мира. Развитие навыков общения в команде, со сверстниками. Повышение уровня осознанности в выборе специальности воспитанниками. |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Информационная поддержка от медиа (студенческих организаций, городских каналов, федеральных), после завершения проекта продолжится взаимодействие с воспитанниками посредством проведения совместных мероприятий |
| Запрашиваемая сумма гранта | 1134349 |
| Сумма софинансирования | 130000 |
| Опыт успешной реализации | Проект «Готовить может каждый» успешно реализуется на территории Воронежской области второй год. За прошлый год в нем приняли участие более 100 воспитанников КУ ВО «Детский дом города Воронежа» и КУ ВО «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа». Результаты прошлого года представлены в группе https:// vk.com/gmkvsuet и отчет прошлого года на Яндекс.Диске https://yadi.sk/d/_piSEgkZIZJuSQ . Также командой организаторов или при участии/ руководстве членов команды реализуются проекты: Региональный фестиваль творчества молодежи «Не надо стесняться» (https://vk.com/ fest_vsuet ) с количеством участников более 700 человек, где на протяжении уже 6 лет организаторы наработали навыки общения и работы с детьми с разной социальной адаптацией; День Тренингов в Воронеже (https://vk.com/dt_vrn) , Региональная школа актива студенческого самоуправления ( https://vk.com/rshass_vsuet ) и другие. |
| Партнеры проекта и собственный вклад | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области; Молодежное правительство Воронежской области; Областной молодежный центр г. Воронеж; Провайдер "Дом.ru", Воронежская Лига Студенческих Клубов. КУ ВО «Детский дом города Воронежа»; КУ ВО «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа»; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» Собственный вклад оценивается кадровыми ресурсами (команда проекта, |

|  | волонтеры проекта, студенческий Совет ВГУИТ выступает организаторам проекта на базе вуза), материальными ресурсами ( фартуки, колпаки, база университета, оборудование), информационными ресурсами (группы в ВК Готовить может каждый, Дня Тренингов в Воронеже, «День Тренингов ¦ Россия», МПВО, студенческого Совета, Медиагруппы, штаба волонтеров, студенческих отрядов, киберспортивного клуба ВГУИТ с общим медиа охватом более 15500 человек), финансовыми ресурсами (собственные вложения, средства университета, спонсоров и партнеров индивидуальных предпринимателей и неравнодушных граждан) |
| --- | --- |
| Информационное сопровождение проекта | Информационное сопровождение будет производится непосредственно в группе проекта с социальной сети Вконтакте - https://vk.com/ gmkvsuet , а также распространяться через официальную группу ВГУИТ (https://vk.com/ vsuet_offcial), Медиагруппу ВГУИТ (https://vk.com/ mgroup_vsuet), группу Воронежской лиги студенческих клубов (https://vk.com/vrnlsk), группу Молодежного правительства Воронежской области (https://vk.com/molpravvrn) , группу ГБУ ВО «Областной молодежный центр» (https://vk.com/ omc_dom) , группу отдела молодежной политики г. Воронеж «MOI GOROD MOLOD» (https://vk.com/ moigorodmolod); на информационном портале Воронежа и Воронежской области КОММУНА (https://communa.ru/); телеканале Свик-ТВ (http:// xn ctbbwk3bl.xn--p1ai/); телеканале TV-Губерния (http://tv-gubernia.ru/); посредством таргетинговой рекламы в социальной сети «ВКонтакте». |

| № | Задача | Метод/ мероприятие | Начало | Окончание | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создать и обучить команду волонтеров проекта | Набор и обучение волонтеров команды | 2019-08-20 | 2019-09-15 | Набрана команда из 40 человек, проведено не команды волонтеров менее 3 организационных встреч |
|  | Наладить сотрудничество не менее, чем с 2 детскими домами/социальными приютами | Рассылка информационных писем- приглашений, Создание базы социальных приютов/детских домов Воронежской области | 2019-08-20 | 2019-09-30 | Создана 1 информативная база социальных приютов/детских домов Воронежской области, разослано не менее 5 писем-приглашений |
|  | Обеспечить рекламную компанию проекта | Написание и рассылка пресс-релизов, пост-релизов о мероприятии. Подготовка фото- и видеоотчетов | 2019-09-05 | 2019-12-25 | Подготовлено не менее 7 фотоотчетов, не менее 3 видеороликов, пресс-релизы и пост-релизы разосланы не менее чем по 20 студенческим и региональным СМИ |
|  | Обучить не менее 200 воспитанников технологии приготовления не менее 3 блюд | Проведение мастер-классов по приготовлению блюд | 2019-09-16 | 2019-12-13 | Проведено не менее 15 мастер-классов по приготовлению блюд |
|  | Обучить базовым правилам сервировки стола и работе с кухонной утварью не менее 200 воспитанников | Проведение мастер-классов по приготовлению блюд | 2019-09-16 | 2019-12-13 | Проведено не менее 15 мастер-классов по сервировке стола |
|  | Познакомить воспитанников с представителями и предприятиями пищевой промышленности, ресторанного дела в количестве не менее 3 | Проведение экскурсий для участников проекта на предприятиями пищевой промышленности, ресторанного дела | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Проведено не менее 3 экскурсий |
|  | Провести концерт-закрытие проекта | Завершающие мероприятие, на котором воспитанники участвуют в квест-турнире, затем награждаются сертификатами и ценными призами | 2019-12-04 | 2019-12-20 | Проведен 1 квест-турнир, 1 концерт, выдано 200 сертификатов участникам |

| № | Статья расхода | Стоимость | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кастрюля 3 л из нержавеющей стали или аналог ( https://www.klenmarket.ru/shop/inventory/kitchen-equipment/pots/pot-3-l-luxstahl-stainless-steel/) | 1274 | 8 | 10192 |
|  | Сковорода чугунная рифленая 230х230 мм с деревянной ручкой или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/inventory/kitchen-equipment/pans-cauldrons-saji/cast-iron-frying-pans/cast-iron-frying-pan-corrugated-230kh230-mm-with-a-wooden-handle-luxstahl-he85/) | 846 | 16 | 13536 |
|  | Перчатки виниловые одноразовые 100 ш. или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/inventory/household-goods/rubber-gloves/perchatki-vinilovye-odnorazovye-100-sht-razmer-l/) | 261 | 5 | 1305 |
|  | Сковорода Luxstahl 260/50 из нержавеющей стали, антипригарное покрытие (https://www.klenmarket.ru/shop/inventory/kitchen-equipment/pans-cauldrons-saji/the-pan-stainless-steel-with-double-bottom/pan-luxstahl-26050-stainless-steel-non-stick-coating-c24131/) | 1406 | 16 | 22496 |
|  | Гонорар шеф-повара | 4000 | 20 | 80000 |
|  | Гонорар 2 ассистентам | 1000 | 40 | 40000 |
|  | Аренда кулинарной студии час | 3500 | 80 | 280000 |
|  | Оплата услуг по продуктовому обеспечению 15 мастер-классов по приготовлению 3 блюд для не менее, чем 10 воспитанников | 225000 | 1 | 225000 |
|  | Доска разделочная белая полипропилен или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/inventory/kitchen-equipment/cutting-boards/doski-iz-polipropilena/doska-razdelochnaia-400kh300kh8-mm-belaia-polipropilen-sz40301/) | 454 | 10 | 4540 |
|  | Тарелка мелкая 200 мм фаянс или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/cookware/crockery/faians/tarelka-melkaia-200-mm-faians-056/) | 43 | 200 | 8600 |
|  | Миска-тарелка глубокая 500 мл фаянс или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/cookware/crockery/faians/miska-tarelka-glubokaia-350-ml-faians-063/) | 51 | 200 | 10200 |
|  | Салатник 300 мл фаянс или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/cookware/crockery/faians/salatnik-300-ml-faians-bele-095/) | 53 | 50 | 2650 |
|  | Набор для специй (соль, перец, горчичница) + салфетница или аналог | 174 | 50 | 8700 |
|  | Ложка столовая «Astra» или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/cookware/cutlery/astra/spoon-table-astra-luxstahl-c280-3-pieces/) | 16 | 200 | 3200 |
|  | Вилка столовая «Astra» или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/cookware/cutlery/astra/plug-dining-room-astra-luxstahl-c280-3-pieces/) | 16 | 200 | 3200 |
|  | Нож столовый «Astra» или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/cookware/cutlery/astra/knife-steak-astra-luxstahl-c280-3-pieces/ ) | 19 | 200 | 3800 |
|  | Ложка чайная «Astra» или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/cookware/cutlery/astra/tea-spoon-astra-luxstahl-c280-3-pieces/) | 11 | 200 | 2200 |
|  | Скатерть 145х145 см «Мираж» белая или аналог (https://www.klenmarket.ru/shop/cookware/textile-for-restaurants/skaterti-kvadratnye/tablecloth-145kh145-see-mirage-white-04s47-kv-r-4010101/) | 805 | 30 | 24150 |
|  | Сертификаты участников, формат А4, цвет 4+0, плотность бумаги 230 г/м2 | 30 | 200 | 6000 |
|  | Благодарность, формат А4, цвет 4+0, плотность бумаги 230 г/м2 | 30 | 60 | 1800 |
|  | Ролап 180*90 со стойкой | 2500 | 20 | 50000 |
|  | Силиконовые браслеты с нанесением | 29 | 200 | 5800 |
|  | Футболка поло для сублимации "Evolution" или аналог | 341 | 200 | 68200 |
|  | Бумага офисная А4 «Снегурочка» | 260 | 3 | 780 |
|  | Услуги по съемке и монтажу видеороликов о деятельности проекта | 4000 | 2 | 8000 |
|  | Оплата услуг по продвижению проекта (таргетированная, нативная реклама, SMM, SEO на просторах Интернета) | 40000 | 1 | 40000 |
|  | Оплата услуг по организации трансферта | 210000 | 1 | 210000 |
|  |  |  |  | 1134349 |