**Направление: «Добровольчество»**

**Тема проекта: "Откройся для добра"**

|  |
| --- |
| *Информация об авторе проекта:*  Максимова Юлия Александровна  Контактные данные:  Удмуртская республика, г. Глазов,  ул. Кирова, д. 66, кв. 46  Телефон: +7 912 763 20 73  e-mail: muskogee@yandex.ru |

2018г.

**Содержание.**

1. Информационная карта проекта…………………………………………........3

2. Описание проекта…………………………………………...……….….….......7

3. Цели и задачи социального проекта………...…………………………….......9

4. Содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы конкретными предлагаемыми авторами методами.………………….………..10

5. Календарный план мероприятий.……………………………………………12

6. Организационный план реализации проекта………………………………..15

7. Кадровое обеспечение проекта…………………………..…………………. 16

8. Ожидаемые результаты, перспективы развития проекта…………………..17

9. Ресурсное обеспечение проекта. Бюджет проекта………………………….18

10. Форма контроля за исполнением проекта…………...……………………..19

11. Мониторинг и оценка проекта. Ожидаемые результаты………………….20

**1. Информационная карта проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование направления | Волонтёрство |
|  | Полное название проекта | Откройся для добра |
|  | Автор программы | Максимова Юлия Александровна, МБУ «Молодежный центр», специалист по социальной работе с молодежью |
|  | Руководитель программы | Максимова Юлия Александровна, МБУ «Молодежный центр», специалист по социальной работе с молодежью |
|  | География проекта | Удмуртская Республика, г. Глазов |
|  | Участники проекта | Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Цель проекта | Подготовка высококвалифицированных волонтеров, координаторов и руководителей проектов на базе Молодежного центра г. Глазова в период с октября по декабрь 2018 г. |
|  | Задачи проекта | - Формирование ценностей волонтерской деятельности у молодежи, проходящей курс Школы волонтеров;  - Реализация круглогодичной программы подготовки добровольцев;  - Увеличение числа добровольческих объединений на территории г. Глазова;  - Создание и трансляция позитивного контента в СМИ и соцсетях с целью создания позитивного имиджа добровольчества;  - Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих деятельность добровольцев на базе учебных, культурных, спортивных заведений, общественных организаций. |
|  | Краткое содержание проекта | На базе «Молодёжного центра» г. Глазова с 2015 года существует волонтёрский отряд «Волонтёры нового века», а с сентября 2017 г. ведет свою работу «Школа волонтёров», где каждый житель может узнать о волонтёрстве, получить нужные навыки для волонтерской деятельности, найти единомышленников и принять участие в мероприятиях города в качестве волонтера. По результатам опроса молодежи г. Глазова в возрасте от 14 до 30 лет около половины людей готовы принять участие в волонтёрской деятельности, но у них нет достаточной информации о том, какими качествами должен обладать волонтёр, как можно проявить себя в добровольчестве, и где нужна конкретная помощь. В настоящее время в городе Глазове существуют 10 волонтёрских отрядов на базе школ, ССУЗов, библиотеки, молодежного центра, культурно-спортивного центра, а так же добровольные объединения граждан. Данный проект позволит осуществить качественную подготовку сертифицированных волонтеров, осознающих свою ответственность, умеющих правильно оказать помощь и не навредить, а главное- желающих делиться своими опытом и добротой. |
| 10. | Ожидаемые результаты | Планируется обучить и подготовит к волонтерской деятельности 30 человек в возрасте от 14 до 30 лет.  Благодаря курсу теоретических и практических занятий добровольцы получат необходимые навыки для осуществления волонтерской деятельности, смогут самостоятельно организовывать социально значимые мероприятия, найти свою область для благодетельности. Так же планируется организовать полноценный волонтерский отряд. |
| 11. | Сроки реализации проекта | Август 2018 года - декабрь 2018 года (10 месяцев) |
| 12. | Бюджет проекта | 136700 руб. |

2018 г

**2. Описание проекта**

2.1. Название проекта: «Откройся для добра».

2.2. Обоснование актуальности проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Волонтёрство - это добровольный благотворительный труд на благо нуждающихся в помощи. Оно ориентировано на сплочение граждан в совместном решении стоящих перед обществом проблем. В настоящее время гармоничное развитие гражданского общества невозможно без помощи волонтёров.

На базе «Молодёжного центра» г. Глазова с 2015 года существует волонтёрский отряд «Волонтёры нового века», а с сентября 2017 г. ведет свою работу «Школа волонтёров», где каждый житель может узнать о добровольчестве, получить нужные навыки для волонтерской деятельности, найти единомышленников и принять участие в мероприятиях города в качестве волонтера. Но имеющихся ресурсов недостаточно для того, чтобы продуктивно популяризировать добровольчество среди молодежи с целью привлечения в Школу большего количества людей. Вместе с тем, важной задачей является не только популяризация волонтёрства, но и более качественная подготовка волонтёров. По результатам опроса молодежи г. Глазова в возрасте от 14 до 30 лет около половины людей готовы принять участие в волонтёрской деятельности, но у них нет достаточной информации о том, какими качествами должен обладать волонтёр, как можно проявить себя в добровольчестве, и где нужна конкретная помощь. Успешное окончание курсов Школы волонтёров гарантирует обеспечение добровольческой деятельностью, а также даёт преимущество участия в отборе для работы на крупных республиканских и российских мероприятиях.

В настоящее время в городе Глазове существуют 10 волонтёрских отрядов на базе школ, ССУЗов, библиотеки, молодежного центра, культурно-спортивного центра, а так же добровольные объединения граждан. Данный проект позволит осуществить качественную подготовку сертифицированных волонтеров, осознающих свою ответственность, умеющих правильно оказать помощь и не навредить, а главное- желающих делиться своими опытом и добротой.

2.3. Участники проекта.

Подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

**3. Цели и задачи социального проекта.**

**Цель проекта:**

Подготовка высококвалифицированных волонтеров, координаторов и руководителей проектов на базе Молодежного центра г. Глазова в период с октября по декабрь 2018 г.

**Задачи проекта:**

- Формирование ценностей волонтерской деятельности у молодежи, проходящей курс Школы волонтеров;

- Реализация программы подготовки добровольцев;

- Увеличение числа добровольческих объединений на территории г. Глазова;

- Создание и трансляция позитивного контента в СМИ и соцсетях с целью создания позитивного имиджа добровольчества;

- Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих деятельность добровольцев на базе учебных, культурных, спортивных заведений, общественных организаций.

**4. Содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы конкретными предлагаемыми авторами методами.**

Необходимо отметить, что в организации добровольческой деятельности возникают определенные трудности. Молодым людям, в силу своих возрастных особенностей, как правило, не хватает знаний и подготовки для оказания безвозмездной помощи, что на практике не редко приводит к проблемам различного характера. Волонтёры попадают в ситуации, где необходимы не только сострадание и милосердие, но и умение работать с аудиторией любого возраста в условиях учреждений разных типов и видов. Хорошими волонтёрами сразу могут быть далеко не все, и в данной сфере деятельности нужны определенные знания, умения и навыки.

Таким образом, существует необходимость в комплексной подготовке волонтёров, которая включает в себя специальную образовательную программу, направленную на формирование у подростков представлений о волонтёрском движении и различных формах организации волонтёрской деятельности. Программа Школы волонтёров должна быть практикоориентированной и включать в себя современные технологии и способы обучения. Это и работа мастер-классов, позволяющих перенимать опыт, и тренинговые занятия, где волонтёры обучатся социотерапевтическим, психологическим, педагогическим методам и способам разрешения конкретных жизненных проблем человека, и дискуссии, позволяющие совместно осуществлять поиск ответов на те вопросы, которые встречаются в практике волонтёра, это и игровые формы, клубные встречи и т.д.

Несомненно, у участников Школы волонтеров будет возможность применить на практике полученные знания и навыки. Так, планируется выходы с мероприятиями в Детский дом г. Глазова, Детский дом интернат для умственно отсталых детей, СРЦдН «Семья»; участие в городских акциях по различным направлениям работы волонтера (патриотическое, экологическое, социальное, культурное, спортивное, помощь пенсионерам и другие); проведение акций «Живи без ВИЧ/СПИД» совместно с Глазовским зональным центром СПИД.

По завершению обучения участники проекта получают сертификат о прохождении курса подготовки волонтера, запись о посещении Школы волонтеров (с количеством часов) заносится в волонтерскую книжку (при наличии). Так же планируется сформировать волонтерский отряд (либо несколько по направлениям деятельности).

**5. Календарный план мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания  (мес., год) | Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей) |
| Разработка курса занятий по подготовке волонтёров на базе Школы волонтёров МБУ «Молодежный центр» | Август, 2018 | Наличие программы трехмесячного курса по подготовке волонтеров на базе годового плана работы Школы волонтеров. |
| Поиск специалистов для реализации программы | Август, 2018 | Наличие квалифицированных специалистов, необходимых участникам программы для качественного прохождения курса. |
| Реклама курса в СМИ | Сентябрь, 2018 | Реклама В СМИ позволит информировать о Школе более 50тыс. человек, из которых около 20тыс. молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. |
| Набор групп на трёхмесячный курс обучения в Школе волонтёров | Сентябрь, 2018 | Создание двух параллельных групп по 10-15 человек. |
| Теоретические и практические занятия.  Подготовка и проведение мероприятия ко Всемирному Дню улыбки в Детском доме-интернате для умственно-отсталых детей г. Глазова.  Организация и участие в благотворительной акции в помощь бездомным животным «Твори добро» | Октябрь, 2018 | Обучение групп согласно плану (30 человек) |
| Теоретические и практические занятия в Школе волонтеров.  Организация акции «Давайте жить дружно!» ко Дню народного единства в МКУ «Детский дом г. Глазова» | Ноябрь, 2018 | Обучение групп согласно плану (30 человек) |
| Теоретические и практические занятия в Школе волонтеров.  Организация акции «СПИД не приговор» совместно с Глазовским зональным центром СПИД  Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню добровольцев. | Декабрь, 2018 | Обучение групп согласно плану (30 человек) |
| Подведение итогов обучения. | Декабрь, 2018 | По завершению обучения участники проекта получают сертификат о прохождении курса подготовки волонтера, запись о посещении Школы волонтеров (с количеством часов) заносится в волонтерскую книжку (при наличии).  Волонтеры, прошедшие подготовку будут сформированы в отряд. |

**6. Организационный план реализации проекта.**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения | Мероприятие |
| Август, 2018 | Разработка занятий по программе курса обучения волонтеров.  Поиск специалистов для реализации программы. |
| Сентябрь, 2018 | Реклама в СМИ. |
| Сентябрь, 2018 | Набор групп на трёхмесячный курс обучения в Школе волонтеров на базе МБУ «Молодёжный центр» |
| Октябрь, 2018 | Теоретические и практические занятия в Школе волонтеров. Работа в группах по 10-15 человек (2 группы) |
| Ноябрь, 2018 | Теоретические и практические занятия в Школе волонтеров. Работа в группах по 10-15 человек (2 группы) |
| Декабрь, 2018 | Теоретические и практические занятия в Школе волонтеров. Работа в группах по 10-15 человек (2 группы) |
| Декабрь, 2018 | Подведение итогов обучения. Выдача сертификатов. |

**7. Кадровое обеспечение проекта.**

Сотрудники МБУ "Молодежный центр" г. Глазова. В частности, специалисты социально-профилактического и информационно-методического отделов, психолог, юрист. Привлеченные специалисты различных областей.

**8. Ожидаемые результаты, перспективы развития проекта.**

В результате реализации проекта ожидается повышение статуса добровольца и увеличение качества оказываемой волонтерами помощи, увеличение количества волонтёрских объединений на территории города ( с 10 до 12 за время реализации проекта), способных слаженно и продуктивно оказывать адресную помощь в различных направлениях. В ходе проекта планируется обучить 30 волонтеров, уже опытных и тех, кто только планирует включиться в добровольческую деятельность. Так же реализация проекта предполагает дальнейшее сопровождение волонтера и помощь в осуществлении деятельности, возможность участвовать в крупных республиканских и всероссийских проектах, получать бесплатную помощь психолога и юриста в случае возникновения каких-либо проблем в волонтерской работе. В будущем проект планируется реализовывать на постоянной основе, привлекая большее количество молодежи в волонтерскую деятельность.

Развитие волонтерского движения в городе позволит уменьшить кадровый голод и обеспечить эффективную помощь в реализации мероприятий различной направленности (экологические субботники, работа с детьми с ОВЗ, организация городских акций и праздников, спортивных мероприятий, оказание адресной помощи ветеранам и пенсионерам и другие) и будет способствовать развитию гражданственности и самосознания молодежи.

1. **Ресурсное обеспечение проекта. Бюджет проекта.**

Для проведения теоретических и практических занятий в Школе волонтеров необходимо обеспечение компьютерной техникой (ноутбук, компьютерная акустика), оргтехникой, флипчартом. Для трансляции презентаций и видеороликов нужен проектор и экран. Для проведения занятий и выдачи сертификатов участникам проекта необходима закупка оборудования и материалов, а так же бюджет на оплату работы приглашенных специалистов. Необходимые ресурсы предполагается получить от возможных грантодателей, спонсоров и администрации города.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | Количество единиц | Стоимость единицы (руб.) | Общая стоимость по проекту (руб.) | Собственные средства (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) |
| 1. | Ноутбук | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |
| 2. | Проектор | 1 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 |
| 3. | Экран | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 |
| 4. | Компьютерная акустика | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 |
| 5. | Цветной принтер | 1 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |
| 6. | Флипчарт | 1 | 11200 | 11200 | 0 | 11200 |
| 7. | Реклама в СМИ | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 8. | Гонорар приглашенных специалистов | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 9. | Расходные материалы (заправка принтера, бумага) | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
| 10. | Канцелярские товары | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| Итого: | |  |  | 136700 |  | 40700 |

**10. Форма контроля за исполнением проекта.**

За реализацию проекта будет отвечать специалист по работе с молодежью социально-профилактического отдела МБУ «Молодежный центр» Максимова Ю.А. Нести ответственность за использование денежных и иных средств – администрация МБУ «Молодежный центр» г. Глазова.

**11. Мониторинг и оценка проекта. Ожидаемые результаты.**

11.1 Мониторинг и оценка эффективности проекта.

Частично, задача мониторинга решается за счёт сопровождения волонтеров и проведения регулярных супервизий для волонтеров. Так же будут использованы дополнительные методы оценки, которые позволят получить обратную связь и измерить эффективность программы (анкетирование, глубинное интервью). Основным критерием оценки эффективности является создание волонтерского отряда, а так же последующая деятельность обученных волонтеров.

11.2. Ожидаемые результаты.

Количественные:

В ходе реализации данного проекта будет обучено и вовлечено в волонтерскую деятельность 30 человек в возрасте от 14 до 30 лет. В будущем опыт, полученный в результате реализации проекта, может быть обобщен и распространен. Таким образом, все большее количество людей будет вовлечено в волонтерскую деятельность и получат возможность внести собственный вклад в строительство своего будущего. Апробация программы позволит запустить данный курс Школы волонтеров на круглогодичной основе, что позволит увеличить число людей, осведомленных о добровольчестве и готовых помочь в решении острых социальных проблемы города.

Так же увеличится количество сплоченных волонтерских объединений. На данный момент в городе их десять. За период реализации проекта планируется увеличить это число до 12.

Популяризация добровольчества в ходе реализации проекта приведет к увеличению статуса добровольца среди населения города. О добровольчестве узнает большее количество людей.

Качественные:

Реализация проекта способствует формированию у молодежи представлений о добровольчестве, увеличению статуса волонтера. Участники овладеют методиками работы с аудиторией разного возраста, социального статуса, с учётом дифференциации социально-психологических особенностей в условиях учреждений разных типов. Будут созданы условия, позволяющие волонтерам своими силами вести работу, направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ в молодежной среде. Для участников будут созданы условия для реализации творческого потенциала, самореализации и социальной активности.