Регистрационный номер оргкомитетом

Заявка

на участие во 2 этапе конкурса социальных проектов

«40 ДОБРЫХ ДЕЛ К 40-ЛЕТИЮ ГОРОДА НОВОДВИНСКА»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

| Номинация | Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | «Фестиваль молодёжных субкультур «Street Style» |  |  |  |  |  |  |
| Организация-заявитель | МУК НГКЦ |  |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес | Г.Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.27 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес | Г.Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д.26 |  |  |  |  |  |  |
| Телефон\факс(+ код города) | 8(81852)5-69-42/4-84-44 |  |  | E-mail |  | gorkulcentr@mail.ru |  |
| Руководитель организации - заявителя | Директор – Щурова Галина Григорьевна |  |  |  |  |  |  |
| Телефон\факс (+ код города) | 8(81852)5-69-44 |  | E-mail |  |  | gorkulcentr@mail.ru |  |
| Руководитель проекта | Режиссёр – Меньшикова Ольга Александровна |  |  |  |  |  |  |
| Телефон\факс (+ код города) | 8(81852)5-69-42 |  | E-mail |  |  | gorkulcentr@mail.ru |  |
| Продолжительность проекта | Три месяца |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало проекта | 10.06.2017 |  |  | Окончание проекта |  | 78.08.2017 |
| Запрашиваемая сумма в рублях | 50 000,00 | Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек |  |  |  |  |  |
|  | цифра | пропись |  |  |  |  |  |
| Имеющаяся сумма в рублях | 16 000,00 | Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек |  |  |  |  |  |
|  | цифра | пропись |  |  |  |  |  |
| Полная стоимость проекта в рублях | 66 000,00 | Шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек |  |  |  |  |  |
|  | цифра | пропись |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты организации-заявителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование получателя (как в банке) | муниципальное учреждение культуры «Новодвинский городской культурный центр» |  |  |  |  |  |  |
| Лицевой счет организации (если есть) | л/сч 20246Ш50400 |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП получателя | 2903006350 / 290301001 |  |  |  |  |  |  |
| ИНН организации | 2903006350 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет получателя | Р/сч 40701810300001000023 |  |  |  |  |  |  |
| Банк получателя | УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (муниципальное учреждение культуры «Новодвинский городской культурный центр» |  |  |  |  |  |  |
| БИК банка получателя | 041117001 |  |  |  |  |  |  |
| Код дохода (если есть) | 00000000000000000180 |  |  |  |  |  |  |

_____________________________	       (должность и Ф.И.О. руководителя организации)  	               М.П.

(подпись руководителя организации)

_________________________________             (Ф.И.О. руководителя проекта)

(подпись руководителя проекта)

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Фестиваль может стать визитной карточкой города Новодвинска, который каждый год будет собирать участников и гостей с соседних регионов, а впоследствии, возможно, он выйдет и на федеральный уровень.

Фестиваль молодёжных субкультур включает в себя показательные выступления различных направлений субкультур города Новодвинска и области:

- ролики

- скейтбординг

- ВМХ / МТВ

- джампинг

- анимэ

- ролевое движение

- уличные танцы

- поинг

Также в рамках фестиваля состоятся рок-концерт, показательные выступления байкерских клубов и водяные бои.

2. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕКТА

В Новодвинске на данный момент не организуются яркие большие культурные события, которые были бы интересны молодому поколению. Предпочтение в организации отводится мероприятиям, рассчитанным на аудиторию или 3+ или уже 35+.

Культурное событие, такое как фестиваль, может обеспечить высокий рейтинг территории и привлечь туристские потоки. Проведение на территории города фестиваля является не только средством создания разнообразной, развивающейся культурной среды, но и возможностью развития событийного туризма, создания инвестиционного привлекательного имиджа города. Фестиваль может стать визитной карточкой города Новодвинска, который каждый год будет собирать участников и гостей с соседних регионов.

Молодые творческие коллективы, артисты, только начинают свое развитие и нуждаются в поддержке, что является одной из целей фестиваля. Тем более коллективы, относящиеся к различным субкультурам, как правило, мало востребованы в городских мероприятиях, для них проводится мало культурного досуга.

Уличные фестивали имеют глубокие исторические корни. Всегда были интересны, как малым детям, так и взрослым. Очень широкая социальная группа охватывает традицию подобных действий.

Стоит также подчеркнуть, что фестиваль планируется проводить ежегодно.

На данный момент в Новодвинске существует много профессиональных и непрофессиональных молодежных творческих коллективов. Выступления их происходят, как правило, на закрытых площадках. Мы же предлагаем вынести фестиваль на открытые площадки города.

Таким образом, большое количество зрителей сможет стать свидетелем праздника молодежного творчества, которое станет настоящим культурным событием в один из дней празднования Дня города Новодвинска.

Каждый фестиваль зачастую собирает свою конкретную социальную группу. Данный проект создан для объединения всех сословий, как праздник всего города и будет приурочен ко Дню города Новодвинска.

3. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Целевая аудитория:  молодёжь 14 – 30 лет

Цели проведения фестиваля:

Фестиваль призван синтезировать различные виды субкультур.

Создавать благоприятные условия для творческого развития и процветания различных жанров молодежного искусства.

Развивать правильную целенаправленную благотворительную и миротворческую деятельность.

Задачи проекта

- повышение художественного и исполнительского уровня профессиональных и непрофессиональных творческих коллективов.

- популяризация различных жанров молодежной культуры;

- создать условия для реализации творческого потенциала подростков и молодежи города Новодвинска, Архангельской области;

- обеспечить возможность участникам фестиваля представить свои творческие проекты вниманию общественности и профессионалов;

- организовать проведение содержательного досуга для широкого круга подростков и молодёжи города;

- организация молодёжного праздника для Новодвинцев и гостей города, объединение людей всех возрастов и социальных групп;

- пропаганда здорового образа жизни (отвлечение молодёжи от наркотиков, алкоголизма и детской преступности, уличного хулиганства);

- поддержка социальных, благотворительных программ.

4. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Создаваемый проект Фестиваля предполагается реализовать в три этапа.

На первом этапе предстоит проведение организационных мероприятий.

Первостепенной задачей является проведение информационной подготовки к Фестивалю, которая включает составление и утверждение Положения о Фестивале, его рассылку организациям-участникам.

- Прием заявок для участия в Фестивале

- Составление сценария мероприятия

- Формирование спонсорского пакета

- Изготовление рекламной продукции (афиш, флаеров, баннеров и.т.д.)

- Информирование участников Фестиваля путем рассылки Положения о Фестивале и сопроводительной информации по электронной почте.

Второй этап включает непосредственно проведение Фестиваля. Дата проведения – 25 июня, 27 августа 2017 года.

В целях популяризации работы Фестиваля предполагается приглашение представителей средств массовой информации. В дальнейшем планируется ежегодное проведение Фестиваля с привлечением участников из других регионов.

Третий этап - анализ организации и проведения фестиваля

Молодёжный фестиваль современного искусства проводится для молодёжи от 14 до 35 лет. Участники - солисты и коллективы в номинациях фестиваля:

- ролики

- скейтбординг

- ВМХ / МТВ

- джампинг

- анимэ

- ролевое движение

- уличные танцы

- поинг

Также в рамках фестиваля состоятся рок-концерт и показательные выступления байкерских клубов.

Фестиваль будет проходить на открытой концертной площадке в парке на берегу Северной Двины, таким образом, зрители не будут ограничены количеством билетов.

Организаторами заранее, на основании заявок, с учётом технических требований выстраивается порядок творческих номеров участников фестиваля.

Фестиваль будет проходить с 12 до 22 часов.

В рамках фестиваля будут функционировать ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

12:00 - Открытие фестиваля на главной сцене Детского парка

12:30 - Байк-шоу от Архангельского клуба МСС ПРОХВАТ

1 зона: с 13:00 до 16:00 - Фестиваль молодёжных субкультур

- Ролики

- Скейтбординг

- ВМХ/МТВ

- Джампинг

- Уличные танцы

2 зона: с 12:30 до 16:00 - Мастер-классы и зона активности для всех желающих

- АРМООИР «Двинской град»

- поинг

- кроссфит

- Аниме-клуб

- фотозона

3 зона с 15:30 до 17:30 - Водяные бои

4 зона с 17:00 до 22:00 - Рок-концерт

5. ПЛАН РАБОТЫ

| Дата | Мероприятия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 10-20.06.2017 | Проведение информационной подготовки | Составление положения о фестивале |
| 10-17.06.2017 | Приём заявок от участников | Набор участников фестиваля |
| 15-20.06.2017 | Поиск спонсоров | Формирование спонсорского пакета |
| 10-15.06.2017 | Составление плана и сценария мероприятия, графика репетиций | Подготовка к фестивалю |
| 15-20.06.2017 | Изготовление рекламной продукции | Освещение предстоящего события в СМИ |
| 25.06.2017 | Проведение первого фестиваля | Проведен фестиваль, участников не менее 50, зрителей не менее 500 |
| 26.06-26.08.2017 | Подготовка ко второму фестивалю |  |
| 27.08.2017 | Проведение второго фестиваля | Проведен фестиваль, участников не менее 50, зрителей не менее 500 |
| 28.08.2017 | Круглый стол по итогам фестиваля | Анализ организации и проведения фестиваля |

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Главным показателем успешности работы Фестиваля является привлечение молодых людей к творческой деятельности, и проведения работы по организации фестиваля, поддержка и развитие творческих способностей.

Не менее важным показателем успешности проекта является привлечение к его организации туристических агентств, Отдел по делам молодёжи и спорту администрации МО «Город Новодвинск»..

7. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

В дальнейшем планируется проводить данный фестиваль ежегодно и приурочить его к Всероссийскому Дню молодёжи.

8. БЮДЖЕТ, КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ

Возможный состав бюджетных статей:

1) Транспортные расходы

2) Расходные материалы

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

(НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)

8.1. Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортные расходы | 3 200,00 | 0 | 0 |
| Оборудование | 10 000,00 | 0 |  |
| Оплата услуг сторонних организаций | 5 800,00 | 0 |  |
| Расходные материалы | 31 000,00 | 16 000,00 | 47 000,00 |
| ИТОГО: | 50 000,00 | 16 000,00 | 66 000,00 |

8.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей

1. Транспортные расходы

|  | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата транспортных расходов по договору с транспортной компанией ООО «Аврора» | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |

2. Оборудование

|  | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение водяных пистолетов | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
| Итого: |  |  | ### 10 000,00 |

3. Услуги сторонних организаций

|  | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата услуг байкерского клуба МСС ПРОХВАТ | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| Итого: |  |  | 5 800,00 |

4. Расходные материалы

|  | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация кофе-брейка | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| Расходные материалы для мастер-классов | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Сувенирная продукция | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 |
| Фото-магниты | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
| Итого: | 31 000,00 | 16 000,00 | 47 000,00 |

ИТОГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ:

Общая стоимость проекта:	 66 000,00

Вклад из других источников: 16 000,00

Запрашиваемая сумма: 50 000,00

Комментарии к бюджету:

Транспортные расходы необходимы для привоза участников фестиваля из ближайших городов (Архангельска, Северодвинска).

Приобретение водяных пистолетов необходимо для проведения водных боев.

Организация кофе-брейка необходима т.к. фестиваль длится более 7 часов, а участникам и организаторам необходимо питание.

Сувенирная продукция необходима в качестве подарков участникам фестиваля, а также брендирования и поднятия имиджа самого фестиваля.

Фото-магниты необходимы в качестве памятных подарков гостям фестиваля.

9. ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

| Наименование организации партнера (ФИО физического лица) | Как участвует в проекте? |
| --- | --- |
| Отдел культуры, искусства и туризма МО «Город Новодвинск» | Консультационная помощь в организации фестиваля |
| Молодёжный совет при администрации МО «Город Новодвинск» | Помощь в проведении |
| ГАУ АО «Молодежный центр», филиал в г.Новодвинске | Помощь в проведении |
| Волонтерский отряд «Андромеда» | Помощь в проведении |
| Отдел по делам молодёжи и спорту МО «Город Новодвинск» | Консультационная помощь в организации фестиваля |