ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

«Мы приглашаем Вас на бал»

- АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проблемы:

«Мы приглашаем Вас на бал»  - на сегодня у современных старшеклассников нет возможности получит такое предложение. В нашем городе  Мончегорске нет мероприятий, где старшеклассники и студенты могли бы, научиться танцам балов 19го века, а ведь это оригинальный способ приобщиться к истории и культуре нашей страны, больше узнать о музыке, костюме, этикете, традиции проведения балов и проявить  свою любовь к  литературе  и искусству.

- Для старшеклассников и студентов в области, не проводятся кроме «Кадетского бала», который недоступен учащимся школ и  обучающимся колледжей.

- Разрозненность и разобщенность учащихся старших классов и студентов колледжей города в проведении досуга.

А ведь побывать на балу для многих старшеклассников заветня мечта. Об этом мы узнали из опроса, в котором предложили принять участие учеников 10-11 классов  школ нашего города

Опрос. Отдых - неотъемлемая и важная часть жизни любого человека.

В шести школах города – более 20 старших классов, в которых обучается больше 400 учащихся, обучающиеся 1-2 курса – более 150. Из 550 ребят согласились принять участие в опросе – 320.

По данным опроса от 75% до 80% старшеклассников и студентов считают бал интересным и оригинальным вариантом времяпровождения, 70% предпочли бы прийти на бал со сценарием, темой, конкурсной программой, от 80 до 90% считают бал местом, где можно обрести новых друзей и пообщаться, более 60% готовы проявить свои творческие способности (исполнение романсов, помощь в проведении мастер-классов историческим танцам и пр.).

Но только 25% опрошеных готовы прийти на полноценный бал, разучив все несколько исторических танцев (па де грас, кадриль, котильон, мазурка и др.), остальные 75% опрошенных затруднились ответить, засомневавшись, что найдут партнеров и большое количество свободного времени.

Решение. Мы учли все мнения и проблемы и нашли их решение. Форма проведения – литературно-музыкальный фестиваль «Мы приглашаем Вас на бал», подразумевающий  предварительное знакомство с этикетом  балов, экспресс-обучение историческим танцам (вальс, полонез). Мы предполагаем включить в программу фестиваля подготовленные выступления, включающие сцены бала из  литературных произведений в исполнении представителей каждой из школ, а затем танцеавльную часть с играми на составление пар,  танцами, с мастер-класс от профессиональных танцоров и пр.

Мероприятие будет проводится силами волонтеров, а мастер-классы и семинары – профессионалами.

Мы полагаем, что все это будет способствовать формированию навыков содержательного досуга, а также проявлению и развитию творческих способностей.

У волонтеров нашей школы есть опыт проведения досуговых мероприятий, нами реализуется ежегодно школьный проект «Новогодний калейдоскоп», и мини-проекты организации и проведения городских тематических дискотек для старшеклассников школ города.

Нормативно-правовая база нашего проекта основывается на двух документах:

-  Конвенция о правах ребенка.  «Статья 31.

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха»

Устав МОО «Авангард» МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова г. Мончегорска среди задач содержит следующие: «Организация содержательного досуга, пропаганда здорового образа жизни, формирование активной гражданской жизненной позиции школьников».

Мы планируем провести меропрятия проекта с ноября 2019 года по февраль 2020 года, а сам фестиваль не позднее 29 февраля, так как во время Вликого поста традиционно в России балы не проводились.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Цели проекта:

Создать условия, позволяющие современным подросткам прикоснуться к культуре и истории эпохи 19го века средствами поэзии, танцев и музыки. Форма проведения – литературно-музыкальный фестиваль «Мы приглашаем Вас на бал».

- Задачи проекта:

- Подготовить (пригласить участников) и провести мастер-классы по обучению историческим танцам (полонез, вальс, менуэт и др.)

- Разработать положение и провести конкурс вокального исполнения романсов.

- Разработать сценарий и силами волонтеров провести литературно-музыкальный фестиваль «Мы приглашаем Вас на бал».

- Подвести итоги, составить отчет

- ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Учащиеся 10-11 классов школ города, студенты 1-2 курсов колледжей.

- КОМАНДА ПРОЕКТА

Учащиеся старших классов, воспитанники коллективов бальных танцев.

|  | - ФИО | - Должность в организации | - Зона ответственности в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Тошматова Виолетта - Юрсунжановна | - ученица 11а класса | - руководитель проекта - связь со СМИ |
|  | - Федосова Валерия Александровна | - ученица 11б класса | - аналитик проекта |
|  | - Андрусенко Диана - Дмитриевна | - ученица 11а класса | - Руководитель рабочей группы по художественному оформлению мероприятий проекта |
|  | - Коняхина Кристина - Игоревна | - ученица 10а класса | - Фотокорреспондент |
| 5 | - Животов Дмитрий Сергеевич | - ученик 10б класса | - Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта в социальных сетях |
| 6 | - Лоськова Милана | - ученица 11а класса | - Обучение основам бальных танцев |
|  | - Кузькова Татьяна Александровна | - Заместитель директора по воспитательной работе, координатор волонтеров | - Координатор, - Консультант по технологии реализации проекта |
|  | - Лозовер Татьяна Анатольевна | - Учитель музыки | - Консультант по проведению мастер-класса по вокалу |
|  | - Горшкова Надежда Петровна | - Преподаватель-организатор ОБЖ | - Консультант по проведению мастер-класса по танцам |
|  | - Чикиркина Валентина Алексеевна | - Учитель технологии | - Консультант по подбору бального гардероба |
| - 16. | - Дружинина Татьяна Игоревна | - Учитель начальных классов | - Звукооператор |
| - 17. | - Гиниатулина Наталья Геннадьевна | - Педагог дополнительного образования, руководитель танцевального коллектива | - Консультант по проведению мастер-класса по обучению историческим танцам |
| - 18. | - Карабанова Марина Владимировна | - Педагог дополнительного образования, руководитель танцевального коллектива | - Консультант по проведению мастер-класса по обучению историческим танцам |

В команду проекта входят учителя, согласившиеся принять участие в реализации проекта во внерабочее время.

Волонтеры проекта – учащиеся 10-11х классов - участие в подготовке и проведении конкурсов, мастер-классов литературно-музыкального фестиваля

Партнеры проекта

-  Школа городских компетенций – обучение разработке социальных проектов

- Администрация МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова – предоставление помещения, аппаратуры, обеспечение дежурства (безопасности)

- ОМВД России по г.Мончегорску – обеспечение безопасности

- ЦРТДиЮ «Полярис» - предоставление услуги педагогами дополнительного образования – мастер-классы по обучению бальным танцам

- Городской центр культуры – показательные выступления солистов коллективов бальных танцев на фестивале

- Отдел культуры, реализации молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска- сотрудничество с волонтерами города

- ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Мероприятие | Суть мероприятия (кратко) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информирование о реализации проекта целевой аудитории | Размещение информации в СМИ | Ноябрь -декабрь 2019 |
|  | Семинар «Традиции проведения балов в истории России» | Оповестить участников фестиваль об этикете и особенностях российских балов | декабрь 2020 |
|  | Разработка положения конкурса исполнения романсов | Разработать положение конкурса, размещение положения в сети интернет | декабрь 2020 |
|  | Мастер-классы по танцам | Информированаиие участников Подготовка танцевальных номеров | Декабрь 2019 – Февраль 2020 |
|  | Проведение вокального конкурса исполнения романсов | Вокальное исполнение романсов | январь 2020 |
|  | Проведение литературно-музыкального фестиваля «Мы приглашаем Вас на бал» | Исполнение исторических танцев; Исполнение романсов; Погружение в атмосферу балов 19го века; Фотозона; Конкурсная программа; Проведение конкурсной и танцевально-игровой частей фестиваля. | Вторая суббота февраля 2020 до |
|  | Подведение итогов реализации проекта | Описание количественных и качественных результатов Анкетирование участников Размещение информации в СМИ | Февраль – март 2020 |

- КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

| - Дата | - Мероприятия | - Место - проведения | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- |
| Декабрь – февраль 19/20гг | Информирование о реализации проекта целевой аудитории | - СМИ | Старшеклассники школ города, студенты 1-2 курса колледжей |
| Декабрь 2019г | Семинар «Традиции проведения российских балов» | - Школы города – | - Волонтеры МОО «Авангард»МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова ля старшеклассников школ города, студентов 1-2 курса колледжей |
| Декабрь - февраль | Проведение мастер-классов – разучивание танцев; подготовка выступления: литературно-музыкальной постановки сцены бала | - на базе школ участниц фестиваля | Проводят консультанты- педагоги или волонтеры – солисты танцевальных клубов для участников фестиваля |
| 3 суббота января | Вокальный конкурс исполнения романсов | - МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова | Старшеклассники школ города, студенты 1-2 курса колледжей |
| Вторая суббота февраля | Проведение литературно-музыкального фестиваля «Мы приглашаем Вас на бал» | - МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова - Актовый зал | Старшеклассники школ города, студенты 1-2 курса колледжей |
| Конец февраля – начало марта 2020 | Подведение итогов реализации Проекта |  |  |

- ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Согласование и размещение афиш в шести школах города, рассылка приглашений для участников, информирование в соцсетях

Приглашение СМИ на мероприятия проекта (ТВМ, корреспонденты газеты «Кольский никель»), размещение фотографий в соцсети ВКонтакте на странице проекта. Публикации в СМИ результатов реализации проекта.

- РИСКИ ПРОЕКТА

- сильные стороны (strengths)

-наличие у команды проекта опыта организации и проведения досуговых мероприятий

- независимость реализации проекта от погодных условий

- наличие помещения

- команда волонтеров

- творческий потенциал, наличие идей и желания их реализовать.

- слабости (weaknesses)

- обновление состава старшеклассников в 2019 году – РЕШЕНИЕ вовлечение в реализацию проекта (информирование, опрос, включение в работу – заполнение вакансии звукооператора)

- возможности помещения не позволяют вместить всех желающих посетить фестиваль РЕШЕНИЕ – участие по пригласительным билетам - до 200 участников фестиваля.

- возможности (opportunities)

-  наличие большого количества старшеклассников в городе, которые будут заинтересованы в участии в проекте;

- заинтересованность и желание членов команды проекта и волонтеров в его реализации;

- отсутствие в городе Мончегорске и области бесплатных мероприятий для старшеклассников, аналогичных литературно-музыкальному фестивалю «Мы приглашаем Вас на бал».

- угрозы (threats)

- карантин РЕШЕНИЕ – информирование участников и перенос проведения мероприятий проекта возможен на более ранний срок по эпидобстановке;

- отсутствие или малое количество участников мастер-классов РЕШЕНИЕ – широкое предварительное информирование;

- отсутствие электроснабжения РЕШЕНИЕ – информирование участников и перенос проведения мероприятий проекта возможен.

- неумение танцевать исторические танцы РЕШЕНИЕ – проведение мастер-классов по обучению, доступных для усвоения учащихся старших классов и студентов.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Количественные показатели: например, планируемое количество участников, проведенных мероприятий и акций и т.д.

- Проведен литературно-музыкальный фестиваль – количество участников – до 200 человек

Количество представленных творческих номеров – от 10, участников в них от 10 человек

- Количество участников творческих мастер-классов по обучению историческим танцам – проведение: взрослые –  до 4 человек, учащиеся от 150 человек

- Количество участников фотосессии в оформленной тематической фотозоне – до 200

- Качественные показатели: (социальный эффект от реализации проекта) Старшеклассники получают возможность организованного, содержательного проведения досуга, общения и взаимодействия со сверстниками, получают возможность перенять опыт и провести подобные мероприятий в своих образовательных организациях.

- ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Распространение опыта, сценария мероприятий для реализации другими организациями

Ежегодное проведение городского открытого литературно-музыкального фестиваля на базе МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова волонтерами.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА С КОММЕНТАРИЯМИ

«Мы приглашаем Вас на бал»

- ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА

  - Оплата труда

| Должность в проекте | Сумма в месяц (в т.ч. НДФЛ и страховые взносы) Стоимость 1 часа | Кол-во месяцев Количество часов | Запрашиваемая сумма | Собственный вклад и вклад партнеров | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Руководитель проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бухгалтер проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Кузькова Татьяна Александровна | - 333,8 | - 9ч | 0,00 | - 3004,2 | - 3004,2 |
| - Лозовер Татьяна Анатольевна | - 333,8 | - 8ч | 0,00 | - 2670,4 | - 2670,4 |
| - Горшкова Надежда Петровна | - 333,8 | - 9ч | 0,00 | - 3004,2 | - 3004,2 |
| - Чикиркина Валентина Алексеевна | - 333,8 | - 8ч | 0,00 | - 2670,4 | - 2670,4 |
| - Дружинина Татьяна Игоревна | - 333,8 | - 8ч | 0,00 | - 2670,4 | - 2670,4 |
| - Гиниатулина Наталья Геннадьевна | - 333,8 | - 9ч | 0,00 | - 3004,2 | - 3004,2 |
| - Карабанова Марина Владимировна | - 333,8 | - 9ч | 0,00 | - 3004,2 | - 3004,2 |
| - Дежурный | - 333,8 | - 1,5ч | 0,00 | - 500,7 | 500,7 |
| - Дежурный | - 333,8 | - 1,5ч | 0,00 | 500,7 | 500,7 |
| - Дежурный | - 333,8 | - 1,5ч | 0,00 | 500,7 | 500,7 |
| - Дежурный | - 333,8 | - 1,5ч | 0,00 | 500,7 | 500,7 |
| - Дежурный | - 333,8 | - 1,5ч | 0,00 | 500,7 | 500,7 |
| - Уборщик | 175,65 | 4ч | 0,00 | 702,6 | 702,6 |
| - Гардеробщик | 175,65 | 4ч | 0,00 | 702,6 | 702,6 |
| - Итого: |  |  | 0,00 | 21600,1 | 21600,1 |

Комментарий к бюджету:

Указаны предполагаемые затраты времени на консультирование команды проекта и время сопровождения мероприятий проекта педагогами-консультантами и специалистами из расчета стоимости 1 часа работы педагога и технического персонала организации. «Дежурный» - классные руководители, привлекаемые на дежурство во время проведения литературно-музыкального фестиваля.

Реализация мероприятий проекта проводится вне рабочего времени привлекаемых работников школы – является дополнительной нагрузкой, которая требует и дополнительной оплаты. Предполагаемое время участия в реализации проекта педагогов выходит за рамки – 8-9 часов представленных к оплате.

  - Административные расходы

| Статья расхода | - Запрашиваемая сумма | - Собственный вклад и вклад партнеров | - Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда, коммунальные услуги | 0,00 | 97 000, 00 | 97 000, 00 |
| Банковские расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 97 200, 00 | 97 200, 00 |

Комментарий к бюджету:

Мероприятия проекта будут проходить в актовом зале школы и холле перед актовым залом.

  - Командировочные и транспортные расходы

| Статья расхода | - Запрашиваемая сумма | - Собственный вклад и вклад партнеров | - Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка расходных материалов, доставка воды | 2*550,00 | 0,00 | 1100,00 |
| Итого: | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 |

Комментарий к бюджету:

Командировочные расходы не предусмотрены. Транспортные расходы включают доставку по городу.

  - Оборудование

| Статья расхода | - Запрашиваемая сумма | - Собственный вклад и вклад партнеров | - Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Муз. аппаратура, микрофоны | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 |
| Ламинатор | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| Итого: | - 160000,00 | - 4500,00 | 164500,00 |

Комментарий к бюджету:

Имеющиеся в организации и необходимые для реализации мероприятий проекта: музыкальная аппаратура, колонки, усилители, осветительная аппаратура, микрофоны – находятся в ненадлежащем для использования состоянии.

  - Расходные материалы

| Статья расхода | - Запрашиваемая сумма | - Собственный вклад и вклад партнеров | - Всего - (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы для мастер-классов: |  |  |  |
| Изолон | 110*50 | 0,00 | 5500,00 |
| Леска | 100.00*5 шт | 0,00 | 500,00 |
| Гуашь | 230.00*10 шт | 0,00 | 2300,00 |
| Акварель | 136.00*5шт | 0,00 | 680,00 |
| Бумага для творчества | 130.00*20 шт | 0,00 | 2600,00 |
| Лента | 50.00*30м | 0,00 | 1500,00 |
| Ватман | 20.00*10 шт | 0,00 | 200,00 |
| Канцелярские товары |  |  |  |
| Ножницы | 150.00*2 шт | 0,00 | 300,00 |
| Степлер | 300.00*1шт | 0,00 | 300,00 |
| Кисти | 105.00*5 шт | 0,00 | 525,00 |
| Клеящий пистолет, клеевые стержни | 500.00*1 шт | 0,00 | 500,00 |
| Грамоты | 20.00*50шт | 0,00 | 1000,00 |
| Бумага | 200,00*1 шт | 200,0 | 200,0 |
| Маркеры, текстовыделители | 250,00*4шт | 0,00 | 1000,00 |
| Организация зоны отдыха |  |  |  |
| Вода питьевая (для участников фестиваля) | 100,00*40шт | 0,00 | 4000,00 |
| Одноразовые стаканчики | 10*200 | 0,00 | 2000,00 |
| Итого: | 23105,00 | 00,00 | 23105,00 |

Комментарий к бюджету:

Указанные материалы необходимы для украшения актового зала в тематике литературно-музыкального фестиваля;

Грамоты для награждения участников, волонтеров и победителей конкурса.

Питьевая вода и стаканы для разового использования необходимы для соблюдения питьевого режима на литературно-музыкальном фестивале по санитарно-гигиеническим требованиям к организации массовых мероприятий с учащимися (питьевой фонтан в организации не оборудован).

  - Услуги сторонних организаций

| Статья расхода | - Запрашиваемая сумма | - Собственный вклад и вклад партнеров | - Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Аэродизайн | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 |
| Изготовление значков с символикой проекта | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 |
| Изготовление кружек с символикой проекта (призовая продукция) | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Изготовление стойки под баннер | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |
| Итого: | 32500,00 | 0,00 | 32500,00 |

Комментарий к бюджету:

Услуги аэродизайна будут использованы для оформления помещения проведения мероприятия – актового зала, также шары будут использованы для проведения игр и конкурсов. Кружки с символикой проекта предназначены для вручения активным участникам фестиваля.

  - Типографские расходы

| Статья расхода | - Запрашиваемая сумма | - Собственный вклад и вклад партнеров | - Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Баннеры для фотозоны | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 |
| Печать приглашений | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 |
| Итого: | 13800,00 | 0,00 | 13800,00 |

Комментарий к бюджету:

- Фотозона будет располагаться для участников литературно-музыкального фестиваля «Мы приглашаем Вас на бал» в фойе 2 этажа перед актовым залом и вестиблюле.