ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

для участия в областном конкурсе

проектов в сфере государственной молодежной политики

1. Наименование проекта

Стиль жизни – волонтер!

2. Информация о соискателе гранта

МУ МКЦ «Родина» открылся 6 февраля 2009г.  целью деятельности организации является содействие физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному развитию молодёжи, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а так же реализации личности молодого человека в интересах общества.

Основной упор МКЦ «Родина» делает на работу с молодыми людьми от 14 до 30 лет. Это, прежде всего, учащаяся молодёжь (школьники, студенты ВУЗов и ССУЗов), рабочая молодёжь, молодые семьи.

Организация осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: художественно-эстетическое; информационно-методическое; театрально-концертное; просветительское; военно-патриотическое; декоративно-прикладное; социально-педагогическое; спортивно-туристическое.

На базе молодёжного центра работает около 60 молодёжных клубов. В МКЦ «Родина» занимается порядка 720 человек. Члены клубов МКЦ «Родина» регулярно принимают участие как в городских массовых мероприятиях, так и в региональных, межрегиональных фестивалях и конкурсах.

За 2018 год организацией было разработано  и реализовано 7 проектов различной направленности. Наиболее значимыми из них являются «Дари добро» (поддержка и развитие волонтерского движения в городе, создание Центра волонтерских инициатив), «Вокруг света за 30 дней» (пропаганда толерантности и межнационального согласия, знакомство молодежи с культурой и традициями стран мира), «КомСоМол» (знакомство современной молодежи с деятельностью комсомольской организации на территории г. Коряжмы в 60-80 гг ХХ века), «Волшебство вокруг нас», «Снеженика» (поддержка людей с ограниченными возможностями и социально-незащищенных слоев населения) и т.д.

3. Описание проекта

3.1. Краткая аннотация проекта

Целью развития системы профилактики асоциального поведения является усиление сопротивляемости личности негативным влияниям среды. Важнейшей задачей воспитания молодежи становится формирование у подростков навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения; формирование умения общаться, понимать других людей, а также воспитание чувства собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению.

В отечественной педагогике был накоплен большой опыт социализации подростков. Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты были ориентированы на формирование и развитие социальных и, главным образом, политических взглядов подростков. Однако в связи с изменившейся социально-экономической обстановкой в стране данные формы организации досуга подростков и молодежи устарели. Поэтому наиболее результативным методом работы в данном направлении является организация добровольческой деятельности. Волонтёрское движение способствует вовлечению подростков в социально значимую деятельность, участвует в формировании и совершенствовании политической и социальной компетентности подрастающего поколения. Добровольчество как деятельность, основанная на идеалах добра и созидания, способно внести существенный вклад в процесс формирования здорового образа жизни; воспитания подростков и молодёжи как ответственных членов общества; снижения барьеров разобщённости, укрепления доверия и сотрудничества между всеми секторами общества.

В 2018 году Молодежно-культурным центром «Родина» был реализован социальный проект «Дари добро», в рамках которого на базе МКЦ был создан центр волонтерских инициатив, в состав которого вошли 11 добровольческих объединений города, провести работу по обучению актива добровольческих объединений в формате выездных семинаров и образовательных площадок, выявить лидеров в сфере добровольчества. Однако молодежь – развивающаяся и постоянно обновляющаяся социальная группа, активно ищущая возможности приложения своих сил в различных сферах и видах деятельности. Недостаточно просто вовлечь подростков в волонтерскую деятельность, важно обучить их технологиям, познакомить с реальными механизмами ее осуществления.

Представленный проект предполагает организацию серии образовательных мероприятий для волонтеров города Коряжмы и близлежащих населенных пунктов. Проект позволит поднять волонтерское движение города Коряжмы на качественно новый уровень, познакомить волонтеров с современными социальными практиками добровольческой деятельности, повысить их правовые и социальные компетенции, способствует профилактике асоциального поведения подростков путем трансляции положительного опыта деятельности волонтеров на молодежь из их социального окружения.

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Произошедшие в последние десятилетия социально-политические изменения существенно повлияли не только на весь ход дальнейшей истории России, но и на основные процессы развития и социализации личности подростков. Процесс социализации стал проходить более стихийно и сопровождается ростом числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, ухудшением физического и психического здоровья подрастающего поколения, увеличением социального сиротства, безнадзорности и беспризорности, различного рода проявлений асоциального поведения молодежи.

Важнейшими проблемами воспитания подрастающего поколения стали размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Как показывают социологические исследования, в конкуренции с современной информационной средой у многих подростков снижается интерес к учебе и позитивной социальной деятельности.

Процессы адаптации подростков, основанные на подражания телевизионным моделям, не создают долгосрочного фундамента социализации и ориентированы в большей степени на изменение поведенческих реакций, направленных на противопоставления личности обществу и формирование потребительского поведения.

Соответственно совершенствование системы государственного влияния на процессы социализации молодежи, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан, системное вовлечение молодежи в социальную практику является приоритетной задачей государства. Данная задача реализуется с помощью вовлечения самой молодежи в профилактику асоциальных явлений в молодежной среде через волонтерскую деятельность, где сами подростки проводят профилактическую работу среди своих сверстников.

3.3. Цели и задачи проекта

Цель проекта – создание условий для личностного, творческого и социального роста молодежи посредством добровольческой деятельности.

Задачи:

- вовлечение подростков в социально полезную деятельность посредством участия в добровольческих объединениях;

- обучение подростков технологиям добровольческой деятельности;

- формирование у молодежи навыков, важных для взрослой жизни, в том числе для будущей профессиональной деятельности, через общественно полезное дело;

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

3.4. Что предлагается сделать в ходе проекта:

1) описание целевой группы

Целевую группу проекта составит молодежь в возрасте 14-20 лет: члены волонтерской организации «О.П.О.Р.А.», члены добровольческих объединений учебных заведений города, волонтеры Вилегодского и Котласского районов Архангельской области, учащиеся общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений города Коряжмы.

Общее количество предполагаемых непосредственных участников обучающих мероприятий в рамках проекта – 150 человек.

2) описание основных этапов реализации проекта

Деятельность по проекту условно можно разделить на 3 этапа:

Организационный этап – предполагает разработку положений и программ мероприятий в рамках проекта, подбор специалистов, необходимых для организации образовательных площадок, информирование целевой аудитории.

Основной этап заключается в организации и проведении серии образовательных мероприятий для волонтеров города Коряжмы и близлежащих населенных пунктов. Работа с волонтерами будет проводиться по принципу обучения полного цикла: проведение образовательных мероприятий по овладению технологиями добровольческой деятельности, реализация полученных знаний на практике при организационной и консультационной поддержке специалистов, предоставление отчетов по итогам реализации технологий.

Заключительный этап – предусматривает анализ проделанной работы, подведение итогов проекта, планирование дальнейшей деятельности.

3) описание отдельных мероприятий

Для реализации проекта разработана программа обучения волонтеров, которая будет состоять из трех блоков: 1 блок – введение в волонтерскую деятельность, 2 блок – семинары, 3 блок – Школа волонтеров «Зебра». Общую организационную функцию по обучению волонтеров возьмет на себя Центр волонтерских инициатив, созданный на базе МКЦ «Родина» в 2018 году.

Блок обучения «Введение в волонтерскую деятельность»

Данный блок предполагает организацию серии обучающих курсов и тренингов, направленных на знакомство с волонтерской деятельностью в целом и ее отдельным аспектами. К участию в мероприятиях будут приглашены члены волонтерских организация общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений города Коряжмы.

В рамках данного блока будут рассматриваться следующие темы: «Коммуникативные навыки», «Основы оказания первой медицинской помощи» (базовый курс), «Правовые основы волонтерской деятельности», «Сопровождение волонтерами социально-культурных мероприятий», «Профилактика эмоционального выгорания волонтера».

В результате участия в мероприятиях, начинающие добровольцы получат базовые теоретические знания, необходимые при осуществлении волонтерской деятельности. Кроме того, знания, полученные в ходе рассмотрения тем «Коммуникативные навыки», «Основы оказания первой медицинской помощи» будут полезны подросткам в дальнейшей жизни.

Обучающие мероприятия пойдут на базе МКЦ «Родина». Для работы с подростками будут приглашены квалифицированные специалисты (психологи, юристы, добровольцы-спасатели).

Организация и проведение обучающих семинаров

В целях знакомства начинающих волонтеров с современными практиками и технологиями осуществления волонтерской деятельности, для членов добровольческих объединений города и близлежащих населенных пунктов на базе МКЦ «Родина» будут организованы обучающие семинары.

Планируется организация не менее 3-х обучающих семинаров, в рамках которых будут рассматриваться следующие темы: «Социальное проектирование в волонтерстве. Основы эффективного управления проектом», «Технология социального театра», «Особенности проведения социальных акций с разными группами населения».

Семинары пройдут в однодневном формате с участием приглашенных специалистов. По результатам семинаров начинающие добровольцы получат набор теоретических и практических навыков, необходимых для эффективного осуществления волонтерской деятельности с учетом современной действительности.

Школа волонтеров «Зебра»

Итоговым мероприятием проекта станет образовательный форум «Школа волонтеров «Зебра». Мероприятие является традиционной образовательной площадкой для волонтеров города Коряжмы. В 2019 году оно состоится в 4-й раз. В 2018 году, благодаря реализации проекта «Дари добро», участие в форуме приняли 00 добровольцев со всего юга Архангельской области.

Школа волонтеров «Зебра» пройдет на базе МКЦ «Родина» в 2-хдневном формате. В рамках мероприятия будет организованы несколько образовательных площадок различной тематики, а также практические занятия.

Школа волонтеров «Зебра» осуществляет не только образовательную функцию, она служит площадкой для обмена опытом добровольческой деятельности в сфере проектирования, организации социальных акций. Организаторы планируют, что в 2019 году форум станет стартовой площадкой в овладении технологиями социального театра, социального действия, профилактики немедицинского потребления наркотиков, пропаганды здорового образа жизни, особенностями работы с целевыми группами добровольческой деятельности.

В рамках работы Школы волонтеров будет организована серия социально-психологических тренингов личностного роста и повышения коммуникативных компетенций, что способствует реализации задачи профилактики асоциального поведения подростков посредством трансляции положительного опыта участников форума на молодежь из их социального окружения.

Организация стажировки волонтеров

На всем протяжении проекта волонтеры образовательных учреждений города будут привлекаться для прохождения стажерской практики в рамках городских массовых мероприятий под руководством опытных волонтеров и специалистов Центра волонтерских инициатив. Также волонтеры будут привлекаться к акциям «Трудовой десант «Ветеран живет рядом» (оказание адресной помощи), операция «Чистый обелиск» (благоустройство памятников погибшим при защите Отечества), акции «День пожилого человека», «Творим добро своими руками», «Материнские сердца» (поздравление женщин с Международным днем матери) и др.

Организация стажировки позволит начинающим волонтерам отработать полученные знания на практике, научиться работать в команде. Также, в рамках стажировки, волонтеры получат опыт организации социально-значимых мероприятий.

Возможность прохождения стажировки будет предоставлена всем желающим, однако приоритет будет отдаваться добровольцам, проявившим наибольшую активность при участии в мероприятиях, организованных в рамках настоящего проекта.

3.5.  Ожидаемые результаты проекта, измеряемые количественными показателями

Проект позволит повысить уровень подготовки волонтеров, познакомить членов волонтерского движения города Коряжма с современными практиками и технологиями осуществления добровольческой деятельности, организовать работу по профилактике асоциального поведения молодежи посредством вовлечения ее в волонтерскую деятельность.

В рамках проекта будет организовано не менее 8 образовательных мероприятий (курсы, тренинги, семинары) и 1 двухдневный образовательный форум. В результате деятельности по проекту организаторы планируют обеспечить качественной волонтерской помощью максимальное число городских массовых мероприятий (мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, Дню российской молодежи, Дню города, Новому году, а также мероприятия, приуроченные к государственным праздникам).

К мероприятиям в рамках проекта будет привлечено не менее 10 специалистов (в том числе не менее 4-х специалистов сторонних организаций и учреждений). Участниками проекта станут не менее 150 человек из числа волонтеров г. Коряжмы и юга Архангельской области.

Информационный охват проекта составит порядка 4000 человек (публикации в местных печатных СМИ, репортажи на местном телевидении, размещение информации о проекте в официальных аккаунтах МКЦ «Родина» в социальных сетях ВКонтакте и Instagram).

3.6. Дальнейшее развитие проекта

По завершении проекта работа по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде посредством вовлечения подростков в волонтерскую деятельность будет продолжена. Организаторы планируют проводить обучающие мероприятия по основам волонтерской деятельности для детей и подростков как на базе МКЦ «Родина», так и на базе образовательных учреждений города. Так же, планируется, что образовательный форум «Школа волонтеров «Зебра» получит региональный статус и сможет собирать на своих площадкам молодежь со всей Архангельской области.

4. Организационный план проекта

| Описание видов деятельности | Дата проведения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап | март 2019 | Разработка положений и программ обучения, подбор специалистов, предполагаемых к привлечению к работе по проекту |
| 2. Обучающий блок «Введение в добровольческую деятельность» | апрель – май 2019 | Организация не менее 5 обучающих мероприятий (курсов и тренингов) с привлечением не менее 100 участников и 3-х специалистов |
| 3. Организация и проведение обучающих семинаров | сентябрь – октябрь 2019 | Организация не менее 3-х семинаров с участием не менее 100 волонтеров и 3-х специалистов |
| 4. Организация и проведение Школы волонтеров «Зебра» | ноябрь 2019 | Организация 2-х дневного обучающего мероприятия с привлечением к участию волонтеров юга Архангельской области (не менее 70 человек) |
| 5. Организация стажировки волонтеров | март – ноябрь 2019 | Отработка волонтерами полученных знаний и навыков на практике, привлечение к участию не менее 150 человек |
| 4. Подведение итогов проекта | ноябрь 2019 | Анализ проделанной работы, планирование дальнейшей деятельности в данном направлении |

5. Бюджет проекта

5.1. Сводная смета расходов

СМЕТА РАСХОДОВ

Проекта: Стиль жизни – волонтер!

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Кол-во, ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Сумма расходов, руб. |  |  | Планируемый срок расходования средств (в формате месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств гранта | за счет средств Грантополуча-теля, в том числе за счет целевых поступлений из других источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ноутбук | 1 шт. | 36 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | Апрель 2019 |
| 2 | Оплата труда привлеченных специалистов | 4 чел. | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Апрель, сентябрь, ноябрь 2019 |
| 3 | Начисления по договорам (страховые взносы 27,1 %) | 4 чел. | 1 355,00 | 5 420,00 | 5 420,00 | 0,00 | Апрель, сентябрь, ноябрь 2019 |
| 4 | Изготовление курток с логотипом | 15 шт. | 2 300,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | Апрель 2019 |
| 5 | Изготовление баннера (press-wal) 2500*2000 мм | 1 шт. | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | Октябрь 2019 |
| 6 | Изготовление бейджей | 90 шт. | 45,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | Октябрь 2019 |
| 7 | Шнурок для бейджа | 90 шт. | 45,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | Октябрь 2019 |
| 8 | Папка-конверт с кнопкой А4 | 80 шт. | 15,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | Октябрь 2019 |
| 9 | Ручка шариковая | 80 шт. | 25,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Октябрь 2019 |
| 10 | Фотобумага глянцевая А4 (упак. 50 листов) | 4 упак. | 450,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | Октябрь 2019 |
| 11 | Фотобумага матовая А4 | 2 упак. | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Октябрь 2019 |
| 12 | Пружины для брошюровки (упак. 100 шт.) | 1 упак. | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Октябрь 2019 |
| 13 | Картридж для принтера (цв.) | 4 шт. | 900,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | Октябрь 2019 |
| 14 | Бумага офисная | 5 упак. | 270,00 | 1 350,00 | 1 080,00 | 270,00 | Апрель, октябрь 019 |
| 15 | Бумага для флипчарта | 2 шт. | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Апрель 2019 |
| 16 | Бумага офисная цветная А4 | 2 упак. | 450,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Апрель 2019 |
| 17 | Чашка одноразовая | 100 шт. | 2,50 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Октябрь 2019 |
| 18 | Тарелка одноразовая суповая | 100 шт. | 5,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Октябрь 2019 |
| 19 | Тарелка одноразовая плоская | 100 шт. | 4,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Октябрь 2019 |
| 20 | Размешиватель для напитков (упак. 100 шт.) | 1 упак. | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Октябрь 2019 |
| 21 | Салфетки бумажные (упак. 100 шт.) | 5 упак. | 40,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Октябрь 2019 |
| 22 | Заправка картрижда для принтера (ч/б) | 2 шт. | 350,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Апрель, октябрь 2019 |
| 23 | Пленка для ламинирования | 100 листов | 15,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Октябрь 2019 |
| 24 | Файлы для бумаги (упак. 100 шт.) | 1 упак. | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | Апрель 2019 |
| 25 | Настольная демонстрационная система | 2 шт. | 2 100,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | Сентябрь 2019 |
| 26 | Оплата труда повара | 1 чел. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Ноябрь 2019 |
| Итого |  |  |  | 129 460,00 | 117 150,00 | 12 310,00 |  |

5.2. Детализированная смета расходов, запрашиваемых из областного бюджета

| Статья расходов* | Расчет | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные средства |  |  |
| - Ноутбук | 1 шт. * 35 000,00 | 35 000,00 |
| Итого по п. 1. |  | 35 000,00 |
| 2. Оплата труда привлеченных специалистов |  |  |
| 2.1. Проведение образовательных площадок | 4 чел.. * 5 000,00 | 20 000,00 |
| Итого по п. 2. |  | 20 000,00 |
| 3. Начисления по договорам |  |  |
| 3.1. Страховые взносы по договорам (271,1 %) | 4 чел. * 1 355,00 | 5 420,00 |
| Итого по п. 3. |  | 5 420,00 |
| 4. Изготовление печатной продукции, атрибутики |  |  |
| 4.1. Изготовление курток с логотипом | 15 шт. * 2 300,00 | 34 500,00 |
| 4.2. Изготовление баннера (press-wal) 2500*2000 мм | 1 шт. * 2 700,00 | 2 700,00 |
| 4.3. Изготовление бейджей | 90 шт. * 45,00 | 4 050,00 |
| 4.4. Шнурок для бейджа | 90 шт. * 45,00 | 4 050,00 |
| Итого по п. 4.: |  | 45 300,00 |
| 5. Расходные материалы |  |  |
| 5.1. Папка-конверт с кнопкой А4 | 80 шт. * 15,00 | 1 200,00 |
| 5.2. Ручка шариковая | 80 шт. * 25,00 | 1 600,00 |
| 5.3. Фотобумага глянцевая А4 (упак. 50 листов) | 4 упак. * 450,00 | 1 800,00 |
| 5.4. Фотобумага матовая А4 | 2 упак. * 500,00 | 1 000,00 |
| 5.5. Пружины для брошюровки (упак. 100 шт.) | 1 упак. * 450,00 | 450,00 |
| 5.6. Картридж для принтера (цв.) | 4 шт. * 900,00 | 3 600,00 |
| 5.7. Бумага офисная | 4 шт. * 270,00 | 1 080,00 |
| 5.8. Бумага для флипчарта | 2 шт * 150,00 | 300,00 |
| Итого по п. 4. |  | 11 030,00 |
| ИТОГО |  | 117 150,00 |

Полная стоимость проекта 129 460 (Сто двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек

Вклад из других источников (указать каких) 12 310 (Двенадцать тысяч триста десять) рублей 00 копеек (собственные средства МУ «МКЦ «Родина», спонсорская помощь)

Запрашиваемая сумма 117 150 (Сто семнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек

5.3. Комментарии к бюджету:

- Ноутбук необходим для проведения обучающих мероприятий (демонстрация обучающих видеороликов, презентаций с использованием видеопроектора)

- Оплата труда привлеченных специалистов необходима для организации обучающих тренингов, семинаров и мастер-классов с привлечением иногородних специалистов. В оплату включены расходы на проезд и проживание специалистов.

- Куртки с логотипом будут выдаваться волонтерам для проведения акций, участия в городских массовых мероприятиях

- Баннер будет использован для оформления помещения при проведении обучающего форума «Школа волонтеров «Зебра»

- Бейджи со шнурком будут выдаваться участникам обучающих мероприятий (Школа волонтеров «Зебра»)

- Папка-конверт и ручки будут выдаваться участникам обучающих мероприятий (пресс-пакет)

- Фотобумага глянцевая, пружины для брошюровки, цветные картриджы для принтера, офисная бумага будут использоваться для изготовления блокнотов для участников образовательных площадок

- Фотобумага матовая будет использована для изготовления сертификатов участников образовательных мероприятий

- Бумага для флипчарта необходима для организации работы образовательных площадок