**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Информация о проекте | Описание информации |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта, финансовое обеспечение которого предполагается за счет средств субсидии | Развитие отряда кибер-волонтеров |
| 2. | Руководитель проекта | |
| фамилия, имя, отчество, должность | Плеханов Степан Александрович  Руководитель отдела по развитию Кибер-волонтерства |
| городской (с кодом населенного пункта)  и мобильный (при наличии) телефоны | 89920178093 |
| адрес электронной почты (при наличии) | [St.Plehanov@yandex.ru](https://vk.com/write?email=St.Plehanov@yandex.ru) |
| 3. | Тема приоритетного направления патриотического воспитания молодых граждан в Свердловской области, в рамках которого будет проводиться заявленный проект  (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 26-ПП  «Об утверждении Порядка определения объема  и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям,  не являющимся государственными  и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2015–2020 годах») | Повышение информационной грамотности молодежи, реализация проектов, направленных на безопасное использование информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 4. | Описание целевой аудитории. Охват целевой аудитории (количество человек по категориям участников проекта, их возраст) | 1. Студенты высших и средне профессиональных учебных заведений Свердловской области. Возраст: 14-15 лет. Количество участников: 100 человек.  2. Молодежь Свердловской области. Возраст: 16 до 25 лет. Количество участников: 50 человек.  3. Граждани Российской Федерации. |
| 5. | Решению каких проблем, связанных с целевой аудиторией, будет способствовать реализация проекта. Обоснование социальной значимости проекта | Роскомнадзор за неполных пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещённой информацией заблокировал около 275 тысяч ресурсов. Работу более 70 тысяч страниц служба прекратила за пропаганду наркотиков.  Но с каждым днем в интернете появляются новые сайты с запрещенной информацией. Одновременно свою работу ведёт и Общественная палата РФ. Организация уже выявила более 90 ресурсов в Сети, которые фактически являются магазинами по продаже наркотиков. Однако несмотря на все усилия правоохранительных органов и общественников, остановить продажу наркотиков в Интернете не так-то просто.  Отряд кибер-дружины позволит отслеживать запрещенные законом материалы экстремистского и террористического характера в сети Интернет, а также передавать информацию о сайтах, содержащих незаконный контент, правоохранительным органам. Речь в большей степени идет о социальных сетях. |
| 6. | Цели и задачи проекта | Основная цель создание кибер-дружины Свердловской области, направленной на отслеживание запрещенных законом материалов экстремистского и террористического характера в сети Интернет.  Задачи:  Задача 1. Поиск  единомышленников, которым не безразлична безопасность в сети Интернет.  Задача 2. Формирование у волонтеров знаний и умений и навыков, необходимых для поиска запрещенной информации в сети Интернет.  Задача 3. Разработка механизмов взаимодействия с правоохранительными органами в рамках развития кибер-волонтерства.  Задача 4. Воспитание чувства коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно служить обществу и людям. |
| 7. | Описание применяемых для реализации проекта подходов, методов, инструментов, технологий. Оценка возможности тиражирования и повторного применения проекта | 1. Проведение обучения кибер-волонтеров, что позволит собрать на единой площадке добровольцев заинтересованных в этом направлении. Обучающиеся смогут получить новые знания, опыт и компетенции от экспертов. Обучение будет происходить в формате: лекций, мастер-классов, практических занятий и тд.  2. Развитие кибер-дружины позволит развивать более активно данное направление в Свердловской области.  Распространение опыта реализации и повторного применения проекта возможно путём организации встреч по обмену опытом, посредством общения в сети интернет с участниками проекта, а также благодаря выпуску и распространению методических материалов. |
| 8. | Перечень муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, молодежь которых примет участие  в мероприятиях проекта | Все муниципальные образования Свердловской области. |
| 9. | Описание положительных результатов, которые могут быть достигнуты в ходе реализации проекта. Заявленные значения показателей результативности проекта, включая:  1) целевые показатели реализации [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=6CBC180CDFEFFDF90615A9471B0715FA9BAF442CBB9E6DB613CF503460DEFF4DA95425C00822F06061C69454Y5tFM) «Развитие потенциала молодежи Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013  № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»;  2) целевой показатель «Количество граждан, участвующих в добровольческой деятельности»;  3) целевой показатель «Количество информационных материалов в средствах массовой информации (электронных  и печатных) о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Количественные показатели  1.Количество участников проекта 100 волонтеров.  2. Будет проведено 3 обучения волонтеров.  3. Проведен 1 круглый стол по развитию кибер-волонтерства.  4. 5 публикации на информационных порталах и СМИ.  Качественные показатели  1. Укреплен позитивный образ волонтерства в общественном сознании жителей г. Екатеринбург и Свердловской области;  2. Уменьшение количества запрещенных материалов в сети Интернет.  3. Повысился уровень осведомленности о необходимости удаления запрещенных материалов.  4. Формирование единой команды, получение новых знаний и опыта волонтерами Свердловской области.  Проект соответствует целевому показателю подпрограммы: доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений различных форм общественного самоуправления. |
| 10. | Финансирование проекта (в рублях)  в соответствии с [приложением](#P583) № 2  к информационной карте | 330 000 |
| запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета | 330 000 |
| собственные средства | - |
| привлеченные средства (гранты, средства организаций, взносы и иное) | 10 000 |
| 11. | Сроки проведения проекта |  |
| дата начала проведения проекта | 15.01.2017 |
| дата окончания проведения проекта | 30.12.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтер организации |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Должность руководителя организации |  |  |  |
|  |  |  |  |
| М.П. | (подпись) |  | (ФИО) |

### Приложение № 1 к информационной карте проекта

Форма

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат |
|  | Организационный этап | | | |
|  | Подготовка круглого стола о развитии кибер-волонтерства | Разработка перечня вопросов и докладов для круглого стола | 01.01.18 –  01.03.18 | Подготовка всех необходимых материалов для проведения круглого стола |
|  | Изучение практик других регионов в сфере кибер-волонтерства | Изучение практик и опыта развития данного направления | 01.01.18 –  30.12.18 | Формирование базы интересных практик, которые можно развивать в Свердловской области |
|  | Информационный этап | | | |
|  | Информирование о направлении кибер-волонтерства | Информирование волонтёрских (добровольческих) организаций и жителей Свердловской области о кибер-волонтерстве | 01.03.18 –  30.12.18 | Повышение уровня информированности волонтерских организаций и волонтёров |
|  | Информирование о наборе в кибер-дружину | Информирование волонтерских организаций и жителей Свердловской области | 01.01.18 –  30.12.18 | Формирование кибер-дружины |
|  | Основной этап | | | |
|  | Проведение обучения кибер - волонтеров | Проведение обучения по вопросам поиска запрещённых материалов | 12.04.18 | Повышение уровня знаний в сфере кибер-волонтерства |
|  | Проведение круглого стола | Проведение круглого стола для выработки решений по развитию кибер-волонтерства | 16.06.18 | Формирование перечня предложений по развитию кибер-волонтерства. |
|  | Применение знаний на практике | Поиск запрещенной информации в сети Интернет | 16.06.18 –  30.12.18 | Применение знаний на практике. Повышение уровня навыков. |
|  | Заключительный этап (подведение итогов проекта) | | | |
|  | Обработка обратной связи | Обработка обратной связи по итогам создание и работы кибер-дружины. | 30.11.18 –  30.12.18 | Выявление плюсов, минусов, и новых тем для дальнейшего развития кибер-дружины. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтер организации |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Должность руководителя организации |  |  |  |
|  |  |  |  |
| М.П. | (подпись) |  | (ФИО) |

Приложение № 2   
к информационной карте проекта

Форма

СМЕТА

доходов и расходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование статьи | Расчет (обоснование) | | Сумма (рублей) |
| 1. | Изготовление комплектов раздаточной продукции для участников школ (ручки, блокноты) | 150 руб. х 300 | | 45 000 |
| 2. | Покупка ноутбуков для работы кибер-дружины | 35 000 руб. х 5шт. | | 175000 |
| 3. | Футболки для отряда с символикой | 1000 руб. х 50 шт. | | 50 000 |
|  | Проектор для работы и обучению волонтеров в коворкинг центре, для выездов по Свердловской области | | 30000 руб. х 2 шт. | 60000 |
|  |  | | Итого | 330 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтер организации |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Должность руководителя организации |  |  |  |
|  |  |  |  |
| М.П. | (подпись) |  | (ФИО) |