Создание приюта для бездомных животных.

Сроки реализации проекта: 4 года.

Чегорко-Голицына М.Г и Чегорко-Голицына К.Г.

2018 г.

Цель проекта:

- строительство приюта для спасения бездомных животных, обеспечение комплексного подхода к решению проблемы уменьшению количества бездомных животных на улицах города и его окрестностей гуманным способом.

Задачи:

- Отлов собак с улиц города и их транспортировка в помещение приюта.

- Оказание поступающим бездомным животным ветеринарной помощи.

- Стерилизация и проведения вакцинации бездомных животных.

- Поиск и передача бездомного животного новым хозяевам.

- Привлечение молодежи к волонтерству по уходу, уборке вольеров и кормлению животных.

**Актуальность проекта, краткое описание проблемы, на решение которой направлен проект:**

Проблемы, связанные с наличием бездомных животных, весьма актуальны для России, в том числе и для Ленинградской области. Часто животные могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, тем самым представляют угрозу безопасности населения. Нередко на улицах города и окрестностях можно увидеть драки бездомных животных, в последствии они могут получить серьезные раны и ушибы, которые приводят к смерти животного, что вызывает дискомфорт у населения.

Чтобы таких моментов в жизни города было меньше, наш приют будет заниматься отловом животных по Ленинградской области, в частности в Гатчинском районе. В котором, к сожалению, проблемы с подобными организациями.

В приюте будут предоставлены все необходимые условия для животных, вне зависимости от их вида. При поступлении в приют, каждое животное пройдет регистрацию, позже осмотр у ветеринарного врача, после того, как врач убедиться в состоянии здоровья, животное получит отдельное место в помещении и будет обеспеченно питание.

Первое время в приют будут пристроены 5-7 собак, и 10-12 кошек/котов. Для поиска нового дома животным, будут сделаны группы в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм) и привлечены местные СМИ.

Приют будет создан с удобствами для его питомцев и для сотрудников организации.

Удобства содержат в себе:

Для животных

- отдельные помещение для собак

- помещения для кошек

- душевая комната

- участок для выгула животных

- отдельные вольеры для агрессивных животных

- склад для кормов, лекарств, средств ухода

- карантинный изолятор с отдельным входом

Также для животных будут приобретены все необходимые вещи (домики для кошек, игрушки, мягкие подстилки, ошейники, поводки, миски, и т.п.)

На данный момент ведутся переговоры, с собственником земли в Гатчинском районе, для заключения участка в аренду под нужды приюта.

Постепенно приют будет развиваться и расширять свои границы.

Планы на будущее:

Для работы в приюте будут привлечены люди без определенного места жительства. Тем самым , это решит их проблему с жильем и работой. То есть люди будут жить в доме, прилегающему к приюту, ухаживать за животными. Так мы сможем помочь не только бездомным животным, но и людям с тяжелой жизненной ситуацией.

В дальнейшем планируется открыть на территории приюта, гостиницу для домашних животных и площадку для дрессировки собак, где будет работать кинолог. Тем самым, прибыль пойдет на нужды приюта, что значительно облегчит его существование. К сожалению, множества приютов у нас в регионе находятся в плачевном состоянии, именно из-за недостатка средств на их содержание. Часто такие приюты создают фонды для сбора денег или ищут поддержки у населения, так как другого выхода у них нет. Именно поэтому мы планируем развиваться, и не доводить до такого.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Цена (ед.), руб. | Кол-во единиц | Стоимость | Имеющиеся ресурсы | Запрашиваемые ресурсы | Общая сумма |
| 1. | Электричество | 30 000 | 1 шт. | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 2. | Водоснабжение | 48 000 | 1 шт. | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 |
| 3. | Канализация | 20 000 | 1 шт. | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 4. | Проводка | 25 000 | 1 шт. | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 5. | Материал на крышу | 135 000 | 1 шт. | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 |
| 6. | Газобетонные блоки | 164 | 275 шт. | 45 100 | 0 | 45 100 | 45 100 |
| 7. | Клей строительный | 250 | 11 шт. | 2 750 | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 8. | Напольное покрытие | 275 | 125 кв.м. | 34 375 | 0 | 34 375 | 34 375 |
| 9. | Пол | 45 000 | 1 шт. | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 10. | Двери | 13 250 | 2 шт. | 26 500 | 0 | 26 500 | 26 500 |
| 11. | Окна | 2 260 | 6 шт. | 13 560 | 0 | 13 560 | 13 560 |
| 12. | Потолок | 20 000 | 1 шт. | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 13. | Душевая комната | 27 000 | 1 шт. | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 |
| 14. | Санузел | 18 000 | 1 шт. | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 |
| 15. | Панели ПВХ | 220 | 40 шт. | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 |
| 16. | Теплоизоляция (плиты) | 800 | 13 шт. | 10 400 | 0 | 10 400 | 10 400 |
| 17. | Внутренняя отделка | 30 000 | 1 шт. | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 18. | Водонагреватель | 12 000 | 1 шт. | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| 19. | Котел электрический | 25 000 | 1 шт. | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 20. | Радиаторы | 5 000 | 5 шт. | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 21. | Клетки | 5 000 | 15 шт. | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 |
| 22. | Освещение | 10 000 | 1 шт. | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 23. | Шкафы | 5 000 | 2 шт. | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 24. | Столы | 4 000 | 2 шт. | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 8 000 |
| 25. | Стулья | 1 000 | 5 шт. | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| 26. | Домики для кошек | 700 | 5 шт. | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 27. | Лотки для кошек | 160 | 5 шт. | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 28. | Ограждение территории | 30 000 | 1 шт. | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 29. | Корма для кошек | 3 300 | 4 шт. | 13 200 | 1 500 | 12 700 | 13 200 |
| 30. | Корма для собак | 2 200 | 7 шт. | 15 400 | 0 | 15 400 | 15 400 |
| 31. | Лекарства | 600 | 12 шт. | 7 200 | 1 000 | 6 200 | 7 200 |
| 32. | Аренда участка | 10 000 | 36 мес. | 360 000 | 250 000 | 110 000 | 360 000 |
| 33. | Ошейники | 250 | 10 шт. | 2 500 | 1 000 | 1 500 | 2 500 |
| 34. | Поводки | 400 | 4 шт. | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 35. Игрушки | | 200 | 15 шт. | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 36. | Миски | 200 | 15 шт. | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| **Имеющаяся сумма** | | | | | 264 900 |  |  |
| **Запрашиваемая сумма** | | | | | | 885 785 |  |
| **Итого, общий бюджет проекта** | | | | | | | 1 149 685 |

В эту сумму не входит работа строительной бригады, так как мы планируем все строительство нашего приюта взять полностью на себя. Также к строительству можно попробовать привлечь волонтеров.