***Проект «Семейный театр».***

|  |  |
| --- | --- |
| **Детализированная смета расходов** | Бумага для распечатки сценариев – 500 руб. Распечатка буклетов – 400 руб.Профессиональный фотоаппарат – 60000 руб.Видеокамера – 25 000 руб.Штатив для видеокамеры – 5300 руб.Распечатка афиш – 600 руб.Навесные радиомикрофоны – 30 000Пошив костюмов – 17200 руб.Звуковая аппаратура – 175 000Новогодние подарки – 6 000Итого: 320 000 руб. |
| **Мультипликативность** | Опыт реализации проекта может быть использован в учреждениях дополнительного образования в разных субъектах Российской Федерации. Так же, со временем возможно создание Межрегионального фестиваля семейных театров. |
| **Цель проекта** | Создать театральную группу из детей и их родителей с 1 сентября - 28 декабря 2018 года. |
| **Задачи проекта** | - Обучить сценическим навыкам детей и родителей, ставших участниками семейного театра.- Привлечь детей и их родителей к совместной деятельности по облагораживанию сценического пространства.- Формировать доверительные отношения между детьми и их родителями, путем сценической деятельности. |
| **Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Последовательность** | **Этап** | **Сведения** **о работах** | **Сроки****выполнения** |
| **1** | **Разработка программы** | Разработка авторской программы обучения актерскому мастерству и театральной грамоте детей и взрослых. Подбор репертуара для спектаклей. | **1 сентября – 10 сентября 2018 г.** |
| **2** | **Привлечение участников в коллектив** | Изготовление буклетов и афиш. Рассылка во все образовательные организации. | **11 сентября – 17 сентября 2018 года.** |
| **3** | **Репетиционная деятельность** | Распределение ролей между участниками коллектива. Репетиции сцен спектакля. Занятия по плану образовательной программы на базе МОУ ДО «Центр детского творчества» Отработка сценических навыков. | **18 сентября – 25 ноября** |
| **4** | **Настройка аппаратуры** | Установка микрофонов, света на сцене. Изготовление декораций. | **25 ноября – 1 декабря** |
| **5** | **Примерка костюмов** | Продумывание эскизов костюмов, пошив костюмов и их примерка. | **1 декабря – 15 декабря** |
| **6** | **Фотосессия в костюмах** | Отработка образов персонажей пьесы в костюмах и гриме. | **16 декабря** |
| **7** | **Изготовление афиш** | Создание афиш с использованием материалов с фотосессии. | **17 декабря** |
| **8** | **Генеральная репетиция** | Генеральная репетиция в декорациях на сцене, с реквизитами и подобранным музыкальным сопровождением. | **25 декабря** |
| **9** | **Выступление со спектаклем.** | Выступление участников семейного театра для населения п. Морки на базе МОУ ДО «Центр детского творчества». Видеосъемка спектакля. | **26 декабря** |
| **10** | **Анализ выступления** | Самоанализнализ сценической деятельности при просмотре видеозаписи спектакля. Планирование деятельности семейного театра на 2019 год.Вручение Новогодних подарков членам театрального коллектива. | **27 декабря 2018 г.** |

 |
|  |
| **Методы реализации проекта** | Предложенные в плане реализации проекта виды деятельности имеют четкую и возможную причинную связь с поставленными задачами. - Осуществление информационного поиска по существующим в мире базам данных по вопросам режиссуры и актерского мастерства; * - Разработка образовательной программы;
* поиск партнеров;
* - Разработка и выпуск печатной продукции,
* проведение занятий и репетиций;
 |
| **Ожидаемые результаты** | * располагать новой информацией по вопросам о театральной деятельности, доносить ее до всех заинтересованных лиц;
* повысить уровень образованности, как обучающихся, так и их родителей по вопросам взаимодействия на сцене и в жизни.
* расширить сотрудничество со специалистами , занимающимися вопросами дополнительного образования;
* понизить уровень сложных взаимоотношений среди молодежи и старшего поколения.
 |
| **Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Возрастная категория участников семейного театра с 14 до 45 лет. В проекте участвуют все заинтересованные в театральной деятельности члены семьи. Спектакли и представления будут проходить для разновозрастных групп, для сотрудников и односельчан участников коллектива.  |
| **«География проекта»** | Данный проект будет реализовываться в масштабе Моркинского района, Республики Марий Эл. |
| **Раздел «Описание проблемы»** | Образование – многосторонний процесс, в который должны быть вовлечены три стороны: образовательная организация, дети и их родители. Практически в каждом регионе Российской Федерации проживают семьи с активной гражданской позицией. Проект «Семейный театр» решает проблему взаимодействия всех сторон образовательной системы. Обеспечивает личностное развитие обучающихся и их родителей. Привлечение к взаимодействию семей с низкой гражданской позицией. |

Аннотация

Проект «Семейный театр» ориентирован на практический опыт освоения современных инновационных технологий в работе с семьями обучающихся и направлен на организацию активного вовлечения родителей в совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и дополнительного образования.

**Цель проекта:**  Создание театральной группы из детей и их родителей.

**Задачи проекта:** Обучить сценическим навыкам детей и родителей, ставших участниками семейного театра.

- Привлечь детей и их родителей к совместной деятельности по облагораживанию сценического пространства.

- Формировать доверительные отношения между детьми и их родителями, путем сценической деятельности.

**Актуальность** данного проекта заключается в том, что именно семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей. Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни каждого человека, о семейных традициях и их развитии в современных условиях.

Демонстрация спектаклей ориентирована на просмотр широкой аудитории (родители, педагоги), сопровождается художественным и музыкальным оформлением. В разработку проекта вошли описания всех этапов деятельности. Данный проект будет интересен методическим службам дополнительного образования в рамках работы с родителями в условиях введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта».

Ожидаемые результаты:

* располагать новой информацией по вопросам о театральной деятельности, доносить ее до всех заинтересованных лиц;
* повысить уровень образованности, как обучающихся, так и их родителей по вопросам взаимодействия на сцене и в жизни.
* расширить сотрудничество со специалистами и фирмами, занимающимися вопросами дополнительного образования;
* понизить уровень сложных взаимоотношений среди молодежи и старшего поколения.