## Мероприятия по реализации
Название | Описание и количественные показатели | Дата (дд.мм.гггг)
Медиа-работа: создание и размещение информации в СМИ cоциальных сетях | Распространение информации в социальных сетях с общим охватом более 2000 человек | в течение реализации проекта
Разработка и реализация плана по информационных акций, направленных на вовлечение в добровольчество школьников г.Омска от 14 до 18 лет | Проведение информационных акций в 15 школах г. Омска с привлечением целевой аудитории более 600 человек; | 15.11.18-15.12.18
Оптимизация образовательной программы проведения экспресс-курса «Сделай шаг» | Создание подробного плана проведения экспресс-курса "Сделай шаг" с более десяти мероприятий. | 15.01.19-31.01.19
Осуществление набора участников для прохождения экспресс-курса добровольчества | Ожидаемое количество участников-100 человек | 01.02.19-20.02.19
Проведение пятидневного экспресс-курса добровольчества «Сделай шаг», направленный на вовлечение в добровольческую деятельность школьников г.Омска | Более 100 школьников каждый день в течение трёх часов на протяжении пяти дней будут задействованы в мероприятиях, направленных на повышение уровня информированности о волонтерской деятельности: интерактивные лекции, игровые семинары, решение кейс-ситуаций. В рамках экспресс-курса пройдёт защита додбровольческих школьных проектов и выработка механизма дальнейшего взаимодействия | 25.03.19-29.03.19

## Смета
Статья расходов | Стоимость ед. в руб. | Кол-во ед. | Стоимость
Транспортые расходы (АЗС) | 36.8 | 90 | 3312
Футболки-поло для организаторов проекта и победителей конкурса проекта | 700 | 20 | 14000
Бумага | 300 | 2 | 600
Флаг с символикой проекта | 1200 | 1 | 1200
Печать информационных буклетов | 30 | 600 | 18000
Блокноты | 50 | 100 | 5000
Питание во время проведения пятидневного экспресс-курса | 150 | 500 | 75000
Ватман | 15 | 20 | 300
Бейджи | 50 | 130 | 6500
Маркеры | 30 | 20 | 600
Ручки | 30 | 130 | 3900
Скотч | 50 | 2 | 100
Стикеры | 50 | 5 | 250
Сертификаты | 50 | 130 | 6500
Браслеты силиконовые | 30 | 130 | 3900
Призы(футболки с эмблемой мероприятия) | 500 | 20 | 10000
Значки с символикой | 30 | 130 | 3900
Пакеты с символикой | 60 | 130 | 7800
Кружки с символикой | 300 | 40 | 12000
|  | Итого | 172862