Приложение 1

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 
«СОСЕДИ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  | Название инициативы |  | «ДЛЯ НАШИХ БАБУШЕК» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Место реализации инициативы |  | пр. 100-летия Владивостока, 31 |
|  | Сроки реализации инициативы | Дата начала | 1 мая 2017 |
|  |  | Дата окончания | 20 мая 2017 |
|  | Запрашиваемая сумма гранта |  | 15000 руб. |

КОМАНДА ПРОЕКТА

|  | Руководитель инициативы (ФИО, год рождения) |  | Иванов Иван Иванович |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Телефон, эл. почта руководителя инициативы |  | +7-XXX-XXX-XXXX |
|  | Фактический адрес проживания |  | пр. 100-летия Владивостока, 31 - 24 |
|  | Организация, от имени которой Вы реализуете инициативу (если нет, ставьте прочерк) | Название | - |
|  |  | Руководитель (ФИО, должность) | - |
|  |  | Тел. организации | - |
|  |  | e-mail | - |
|  |  | сайт | - |
|  | Команда инициативы (для физических лиц не менее 5 человек): |  | 1 человек: - Иванов Иван Иванович - Руководитель инициативы - На пенсии - Участвовал в … … … |
|  |  |  | 2 человек: - Сидоров Иван Сидорович - Закупка материала для скамеек, установка - На пенсии - Опыта не имею |
|  |  |  | 3 человек: - Иванова Мария Игнатьевна - Закупка семян, удобрений и разбитие клумбы - На пенсии - Участвовала в … … … |
|  |  |  | 4 человек: - Селиванова Антонина Ивановна - Закупка семян, удобрений и разбитие клумбы - На пенсии - Участвовала в … … … |
|  |  |  | 5 человек: - Истомина Ирина Валерьевна - Помощь в подаче заявки и создание инициативной группы пенсионеров - Студент ДВФУ - Участник общества волонтеров ДВФУ, проекты … … … |

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ

| Цели, задачи и описание инициативы | - Что планируете сделать на средства гранта? Мы планируем закупить материал (доски, гвозди, краску) для скамеек. Своими силами их сколотить, покрасить и установить в нашем дворе. Также планируем закупить семена, рассаду для летней клумбы. - Как будет организована работа на всех этапах? Кто будет задействован в выполнении этих этапов? В нашей команде двое человек (мужчины) будут заниматься установкой двух скамеек. И двое человек (женщины) возьмут на себя организацию клумбы рядом с этими скамейками. Место для скамеек и клумбы согласованы с ТСЖ. Разрешение мы приложили к документам на конкурс. - Есть ли желание в дальнейшем продолжать данную деятельность? Что для этого необходимо? Мы раньше не догадывались о существовании подобных конкурсов для инициативных граждан, но Ирина Истомина, студентка, живущая в нашем доме, проинформировала нас и помогла составить заявку. Договорились с ней, что впредь будем участвовать, и чтобы она нам сообщала о таких мероприятиях. |
| --- | --- |
| Актуальность инициативы | - Почему Ваш проект необходим? В нашем дворе несколько лет назад какие-то вандалы сожгли скамейки и теперь пенсионерам негде сидеть дышать воздухом и общаться друг с другом. Это минимально необходимые вещи, отсутствие которых весьма усложняет жизнь конечно же не только пенсионеров. Во близлежащих домах живет несколько семей с маленькими детьми, и их родителям приходится стоя ждать, когда их детки нагуляются. Что касается клумбы – это эстетика, которая очень положительно сказывается на внутреннее состояние любого человека. Очень хочется выходить из своих квартир и видеть красоту вокруг. К сожалению, клумбами наш двор также не располагает. Но есть прекрасное место, которое никем не занято, машины паркуются далеко, детская площадка рядом. Здесь поместятся и две скамейки и клумба. - Кому он будет полезен? Всем жителям двора: детям (5 деток до 7 лет и 15 школьников), родителям, пенсионерам (30 человек) |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Дата | Мероприятие | Член команды, ответственный за выполнение этого пункта плана (ФИО) |
| --- | --- | --- |
| 1 мая 2017 | Закупка материалов для скамеек, семян, удобрений для клумбы | Иванов Иван Иванович, Сидоров Иван Сидорович, Иванова Мария Игнатьевна, Селиванова Антонина Ивановна |
| 5-20 мая 2017 | Установка скамеек, разбитие клумбы | Иванов Иван Иванович, Сидоров Иван Сидорович, Иванова Мария Игнатьевна, Селиванова Антонина Ивановна |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

(полный список затрат с указанием их точной стоимости)

| № п/п | Наименование расхода | Цена | Собственный вклад (софинансирование) | Запрашиваемая сумма | Обоснование затрат; указание поставщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доски (xx*xx см), 8 шт. | 11600 |  | 11600 |  |
|  | Гвозди, расходные материалы | 400 |  | 400 |  |
|  | Краска | 600 | 600 |  |  |
|  | Семена, удобрения | 3500 | 500 | 3000 |  |
|  |  | ВСЕГО | 1100 | 15000 |  |