О результатах выполнения проекта президентского гранта на тему «Староверы из Южной Америки в Приморье – сохранение традиций и адаптация в новых условиях»

Фонд президентских грантов. Номер договора о предоставлении гранта: 18-2-020124

Проект «Староверы из Южной Америки в Приморье – сохранение традиций и адаптация в новых условиях» был разработан приморской региональной общественной организацией «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» (ПРОО «Миграция»).

Проектом предусматривалось обучить членов староверческих общин, переселившихся из стран Южной Америки в Приморский край профессиям, востребованным в процессе обустройства в местах вселения.

Особенность проекта заключалась в том, что обучение должно было проводиться непосредственно в местах проживания желающих обучаться староверов в период межсезонья, т.е. в зимний период.

По нашему мнению, выбранный метод обучения позволял староверам не только сохранить традиционный жизненный уклад и самобытную культуру, но и успешно пройти социальную и экономическую адаптацию в Приморье. Этому способствовало и предусмотренное проектом ознакомление староверов особенностям правоприменения налогового и гражданского, земельного права в ходе управления крестьянско-фермерским хозяйством (далее – КФХ).

Реализация проекта началась с опроса членов староверческих общин в селах Дерсу и Любитовке. По результатам опроса были составлены списки слушателей и заключен договор с Дальнереченским филиалом Учебного центра «Промстройгаз», который в соответствии с имеющейся лицензией обучил 20 слушателей профессиям строительного профиля. В ходе опроса были также определены темы, интересующие староверов по проблемам, связанным с обустройством и пребыванием   в местах поселений.

В период с февраля – мая 2019 года состоялись 4 встречи руководителя проекта и группы специалистов с представителями староверческих КФХ в селах Любитовке и Дерсу и при выезде их во Владивосток, в процессе которых проведено ознакомление членов староверческих общин, участвующих в управлении КФХ основам и особенностям правоприменения российского законодательства, финансовой деятельности, даны консультации по различным вопросам пребывания, обустройства, взаимоотношений с местным населением.

Работа по выполнению запланированных мероприятий проекта проводилась в тесном взаимодействии с руководством и специалистами Дальнереченского и Красноармейского муниципальных районов, а также с департаментом внутренней политики и департаментом труда и социального развития Приморского края. Возникающие в ходе встреч со староверами вопросы, ответы на которые требовали дополнительного изучения, доводились до сведения упомянутых департаментов для принятия соответствующих мер по их разрешению. При необходимости они вносились на обсуждение Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с добровольным переселением соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом, и их адаптацией на территориях муниципальных образований Приморского края (далее – МРГ). МРГ имеет возможность оперативно решать все вопросы, находящиеся в ведении краевой исполнительной власти и в режиме ON-LINE выносить на федеральный уровень те проблемы, решение которых выходит за пределы краевых властей. Вместе с тем, следует отметить, что в данной постановке тема проекта гранта реализовывалась впервые и просчитать возможные риски, возникшие в процессе его реализации, было довольно сложно. В связи с этим следует отметить и учесть в дальнейшей работе следующее: - При определении сроков исполнения проекта учитывать значительную удаленность мест поселения староверов и климатические условия Дальнего Востока, отсутствия с ними средств каких-либо средств связи. К примеру, пришлось перенести на один месяц, до 31 мая 2019 г. контрольную дату завершения мероприятий по обучению в связи с аномальными зимними условиями текущего года в Приморье. Единственная ледовая переправа, по которой в зимний период осуществляется сообщение с селом Дерсу, где проживает большая часть изъявивших желание обучаться староверов, закрылась гораздо раньше. Паромная переправа, с помощью которой можно было добраться до семей староверов, открылась только в начале мая, и выезд и связь с селом были невозможны. - Целесообразно применять индивидуальный подход в определении профессиональной квалификации староверов. Это вызвано тем, что ряд староверов из Латинской Америки имеют навыки в выполнении работ по другим профессиям, но не имеют соответствующих документов, подтверждающих этот факт. Для решения этой проблемы следует составить список желающих подтвердить свою квалификацию и в последующем, на основании имеющейся договорной практики работы с соответствующими колледжами, организовать прохождение процедуры подтверждения имеющейся квалификации на индивидуальной основе с выездом в места тестирования по утвержденным программам в определенные колледжи. - В процессе выполнения проекта гранта. предусматривающего ознакомление староверов с основами гражданского, земельного и налогового законодательства мы убедились, что эпизодические занятия, не достаточны для получения знаний, позволяющих им решать вопросы в органах власти краевого до муниципального уровня, и в финансовых организациях. При этом, исключительная занятость староверов на сельскохозяйственных работах и опора только на свои силы, не позволяет им отвлекаться на решении вопросов ведения КФХ. Это касается бухгалтерского учета, вопросов применения гражданского, налогового и земельного законодательства, оформления кредитов и положенных КФХ субсидий, где они вынуждены пользоваться услугами сторонних (случайных) лиц. В этом плане абсолютно правильным является решение МРГ предусматривающее организацию в г. Владивостоке для старообрядцев- переселенцев единого консультационного центра (пункта) по вопросам переселения и адаптации, который мог бы взять на себя решение этих и других задач, по заявкам староверов, как уже проживающих в Приморском крае, так и прибывающих из стран Латинской Америки. Функции такого центра мог бы в полной мере выполнить Центр комплексной поддержки мигрантов (ЦКПМ), созданный в 2018 году в соответствии с проектом одноименного президентского гранта группой компаний, возглавляемой Фондом правовой поддержки миграционных процессов. Этот центр должен быть организован и функцинировать на принципах государственно- частного партнерства.