## Лист1 (3)
Приложение № 4 к Договору №_________________ от "___" ____________ 2019 г.
| СОГЛАСОВАНО: ___________ / | [39 empty] | ___________ /
График выполнения работ по завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный в районе дома №52 по ул. Ярославская в c.Суражевка». Продолжительность выполнения по дням.
№ п/п | Мероприятие | 1 месяц | [29 empty] | 2 месяц
|  | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день | 6 день | 7 день | 8 день | 9 день | 10 день | 11 день | 12 день | 13 день | 14 день | 15 день | 16 день | 17 день | 18 день | 19 день | 20 день | 21 день | 22 день | 23 день | 24 день | 25 день | 26 день | 27 день | 28 день | 29 день | 30 день | 31 день | 32 день | 33 день | 34 день | 35 день | 36 день | 37 день | 38 день | 39 день | 40 день | 41 день | 42 день | 43 день | 44 день | 45 день | 46 день | 47 день | 48 день | 49 день | 50 день | 51 день | 52 день | 53 день | 54 день | 55 день | 56 день | 57 день | 58 день | 59 день | 60 день
1 | Общестроительные работы по жилому дому | 1 месяц 1 день: 15 дней
2 | Общестроительные работы по квартирам 1, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 30 | 1 месяц 14 день: 30 дней
3 | Устройство внутренних сетей водоснабжения | 1 месяц 14 день: 30 дней
4 | Устройство внутренних сетей канализации | 1 месяц 16 день: 30 дней
5 | Устройство внутренних сетей теплоснабжения | 1 месяц 10 день: 51 день
6 | Устройство внутренних сетей водоснабжения, канализации квартир 1, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 30 | 1 месяц 14 день: 15 дней
7 | Устройство наружных сетей ливневой канализации | 1 месяц 4 день: 15 дней
8 | Благоустройство территории | 1 месяц 4 день: 31 день

## Лист1 (2)
Приложение №__ к договору №_________________ от "___" ____________ 2019 г.
| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО ИСГ "Стройинвест" ___________ / Н.Ф. Сигинур / | [61 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "Примстрой" ___________ / В.И. Чехунов /
График выполнения работ на выполнение работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный в районе дома №52 по ул. Ярославская в Артемовском городском округе». Продолжительность выполнения по дням.
№ п/п | Мероприятие | Август | [19 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь
 | time axis 2019-08-12 to 2019-10-31
1 | Общестроительные работы по жилому дому | 2019-08-12: 15 дней
2 | Общестроительные работы по квартирам | 2019-08-25: 30 дней
3 | Устройство внутренних сетей водоснабжения | 2019-08-25: 30 дней
4 | Устройство внутренних сетей канализации | 2019-08-27: 30 дней
5 | Устройство внутренних сетей теплоснабжения | 2019-08-20: 51 день
6 | Устройство внутренних сетей водоснабжения, канализации квартир 1, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 30 | 2019-08-25: 15 дней
7 | Устройство наружных сетей ливневой канализации | 2019-08-15: 15 дней
8 | Благоустройство территории | 2019-08-15: 31 день
9 | Сдача объекта в эксплуатацию | 2019-09-25: 37 дней