проект (для школы) наставничества по теме Взаимодействие и мобильность наставника в условиях всесторонней занятости

структура проекта школьного наставничества, который учитывает главную боль современной школы: тотальную нехватку времени у всех участников (учителей, учеников, родителей).

### Паспорт проекта

Название проекта: «Наставник 2.0: Гибкое взаимодействие»
Тема: Взаимодействие и мобильность наставника в условиях всесторонней занятости.
Срок реализации: 1 учебный год (с возможностью пролонгации).
Целевая аудитория: Учащиеся 8-11 классов (наставляемые) и педагоги/учащиеся 10-11 классов (наставники).

### 1. Обоснование (Проблема)

Классическое наставничество подразумевает регулярные личные встречи. В современных реалиях (подготовка к экзаменам, репетиторы, спорт, проектная деятельность) у участников часто физически нет «лишнего часа» в расписании. Из-за этого программы наставничества либо срываются, либо превращаются в формальную отчетность.

Главный вопрос проекта: Как сделать наставничество эффективным, если у наставника и подопечного нет возможности встречаться каждую неделю лицом к лицу?

### 2. Цель и задачи

Цель: Создание мобильной системы наставничества, которая функционирует в условиях плотного графика участников за счет гибридных форматов общения и точечного тайм-менеджмента.

Задачи:

- Разработать гибкий график взаимодействия (не «встреча ради встречи», а встреча «под задачу»).

- Внедрить цифровые инструменты для асинхронной коммуникации (удержание связи без привязки ко времени).

- Научить наставников техникам «быстрой обратной связи» и микро-вовлечения.

- Создать систему трекинга (отслеживания) прогресса, не отнимающую много времени.

### 3. Концепция: 4 столпа мобильности

Проект строится на четырех китах, которые решают проблему занятости:

#### А. Асинхронное взаимодействие (Цифровая мобильность)

Вместо поиска «окна» в расписании для встречи, наставник и наставляемый используют цифровые каналы.

- Инструменты: Чат в Telegram/VK (закрытые каналы или беседы), голосовые сообщения (можно слушать в дороге), онлайн-доски (Miro), облачные документы (Google Docs) для совместной работы над проектом.

- Правило: Ответ в течение 24 часов, а не мгновенно. Это снимает стресс от необходимости быть онлайн 24/7.

#### Б. Микро-форматы (Временная мобильность)

Замена длинных часовых бесед на короткие, но регулярные и продуктивные касания.

- Пятиминутки: Еженедельная сверка «3 вопроса» (Что получилось? Где застрял? Что нужно от меня завтра?).

- Видеокрупицы: Короткие видео-инструкции от наставника (на 2-3 минуты) вместо долгих объяснений при личной встрече.

#### В. Офлайн «По требованию» (Пространственная мобильность)

Личные встречи не отменяются, но они становятся событийными, а не рутинными.

- Форматы: Встречи только для сложных тем, рефлексии или празднования успеха. Место встречи может меняться (не только кабинет, но и библиотека, кафе, прогулка), чтобы вписаться в логистику занятого человека.

#### Г. Ролевая мобильность

В условиях занятости наставник не может быть «ходячей энциклопедией». Он становится «навигатором»: не дает готовый ответ, а показывает, где и как быстро его найти (ссылки на ресурсы, контакты экспертов, алгоритмы действий).

### 4. Этапы реализации проекта

Этап 1. Диагностика и Матрица занятости (Сентябрь)

- Действие: Каждый участник заполняет «Карту занятости» (утро/день/вечер, свободные «окна» и предпочитаемый способ связи).

- Результат: На основе данных формируются пары не по классам, а по хронотипу и доступным каналам связи (например, «жаворонок-наставник» переписывается с «совой-наставляемым» вечером в чате).

Этап 2. Школа мобильного наставника (Октябрь)

- Тренинг для наставников: "Тайм-менеджмент для наставника: как помогать, не выгорая".

- Обучение работе с инструментами (Trello/Notion для ведения целей подопечных).

Этап 3. Пилотный запуск (Ноябрь - Февраль)

- Работа в гибридном режиме согласно составленным графикам.

- Внедрение чек-листов «быстрых встреч».

Этап 4. Промежуточная рефлексия и кастомизация (Март)

- Анализ: какие форматы работают, а какие отнимают много времени. Корректировка планов для каждой пары.

Этап 5. Итоги и Кейсы (Апрель - Май)

- Защита результатов. Показатель эффективности — не количество часов, проведенных вместе, а количество достигнутых целей.

### 5. Инструментарий (Карта взаимодействия)

Для реализации проекта предлагается использовать «Треугольник мобильности»:

| Уровень занятости | Формат встреч | Инструменты | Задачи наставника |
| --- | --- | --- | --- |
| Критический (Экзамены/Соревнования) | Асинхронный | Telegram, голосовые сообщения, обмен файлами. | Поддержка, снятие тревоги, короткая обратная связь. |
| Средний (Обычная нагрузка) | Смешанный | Видеозвонки (30 мин), совместные онлайн-доски. | Разбор сложных тем, совместное планирование. |
| Низкий (Каникулы/Выходные) | Офлайн | Прогулка, поход в музей, событие. | Рефлексия периода, передача ценностей, нетворкинг. |

### 6. Ожидаемые результаты

- Количественные:

  - Увеличение процента пар, успешно завершивших программу, по сравнению с классической моделью.

  - Создание базы видео-инструкций и чек-листов (методическая копилка).

- Качественные:

  - Снижение уровня стресса у наставников от чувства "вечного долга".

  - Повышение самостоятельности наставляемых (так как им не ждут "очного часа", они учатся формулировать мысли в чате).

  - Формирование у учеников навыков цифрового этикета и дистанционной коммуникации (soft skills 21 века).

### 7. Риски и их минимизация

- Риск: Уход в "цифру" и потеря человеческого контакта.

  - Решение: Введение обязательного минимума живых встреч (например, 1 раз в 2 месяца) для эмоциональной связи.

- Риск: Игнорирование сообщений из-за занятости.

  - Решение: На этапе договоренностей фиксируется "время тишины" и приемлемый период ответа.

### Заключение

Проект «Наставник 2.0» не требует от участников наличия «лишнего времени». Он требует лишь готовности встроить наставничество в уже существующий ритм жизни, используя современные инструменты коммуникации. Это делает программу реалистичной и устойчивой даже в условиях самой напряженной учебной нагрузки.

Годовой план мероприятий (Дорожную карту) для реализации проекта «Наставник 2.0: Гибкое взаимодействие».

План разбит по месяцам (сентябрь – май), с указанием целей каждого этапа, конкретных активностей и форматов, которые сохраняют принцип мобильности.

### План мероприятий на учебный год

#### БЛОК 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (Сентябрь)

Цель: Запустить систему, не перегружая участников в начале учебного года.

- Неделя 1: Презентационная сессия.

  - Мероприятие: Общешкольный сбор или онлайн-вебинар для потенциальных участников (педагогов и учеников).

  - Суть: Презентация концепции «Наставник 2.0» (акцент на том, что это не добавит времени, а структурирует его). Раздача промо-буклетов с QR-кодами на вступительную анкету.

- Неделя 2-3: Диагностика «Матрица занятости».

  - Мероприятие: Анкетирование и сбор данных.

  - Задачи:

    - Заполнение «Карты занятости» (график свободных окон и предпочитаемые мессенджеры).

    - Тест на определение ведущего канала восприятия (чтобы понимать, кому удобнее читать, кому слушать голосовые, а кому смотреть видео).

- Неделя 4: Формирование пар и первых чатов.

  - Мероприятие: Алгоритмический подбор пар (с учетом хронотипов и занятости).

  - Результат: Создание закрытых чатов (Telegram/WhatsApp) для каждой пары «Наставник-Наставляемый». Знакомство в чате по структуре (рассказ о себе, ожидания, правила ответов).

#### БЛОК 2. ОБУЧАЮЩИЙ (Октябрь)

Цель: Научить наставников работать эффективно и быстро.

- Неделя 1-2: «Школа мобильного наставника».

  - Мероприятие: Серия микро-тренингов (возможно, в формате «Обеденная сессия» или онлайн).

  - Темы:

    - «Как давать обратную связь за 5 минут».

    - «Инструменты асинхронной работы: Trello, Miro, Notion для начинающих».

    - «Цифровой этикет: как не спамить, но держать руку на пульсе».

- Неделя 3-4: Совместное целеполагание.

  - Мероприятие: Сессия «Цель на год» (проводится в парах, но в удобном для них формате: онлайн или офлайн).

  - Суть: Постановка конкретных измеримых целей (Smart) для наставляемого. Занесение цели в общий «Трекер прогресса» (например, Google Таблица или доска Trello).

#### БЛОК 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ (Ноябрь – Декабрь)

Цель: Отработка гибридного формата, первая помощь.

- Ноябрь: Месяц «Асинхронной помощи».

  - Мероприятие: Челлендж #ПомощьЗаЧас.

  - Суть: Наставники размещают в общем чате проекта свои «часы тишины» (когда они точно заняты) и «окна быстрого реагирования». Наставляемые учатся формулировать запросы письменно.

- Декабрь: Подготовка к стрессу (Офлайн по требованию).

  - Мероприятие: «Пятиминутки спокойствия» перед зачетами/контрольными.

  - Формат: Наставник по запросу проводит короткую (10-15 мин) встречу (онлайн/офлайн) для снятия тревоги или повторения самого главного.

  - Итоговое событие: Совместный онлайн или офлайн «Огонек» в конце четверти (обмен впечатлениями о первом этапе работы).

#### БЛОК 4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ И КОРРЕКТИРОВКА (Январь)

Цель: Перезагрузка после каникул и устранение ошибок.

- Январь: Рефлексия «Срез».

  - Мероприятие: Анонимное анкетирование (Гугл-форма) для всех участников.

  - Вопросы: Не раздражает ли частота сообщений? Хватает ли живого общения? Удобно ли пользоваться выбранными программами?

  - Действие: Администратор проекта анализирует данные и корректирует правила взаимодействия (например, запрещает голосовые сообщения длиннее 2 минут, если это бесит большинство).

#### БЛОК 5. АКТИВНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА (Февраль – Март)

Цель: Переход от разговоров к делу (создание продукта).

- Февраль: «Марафон микро-задач».

  - Мероприятие: Работа над мини-проектом, разбитым на мелкие шаги.

  - Пример: Подготовка к научно-практической конференции. Наставник проверяет не всю работу раз в неделю, а отдельные абзацы по мере готовности в Google Docs (асинхронно).

- Март: Выездная или событийная встреча.

  - Мероприятие: Общий выход в город (театр, выставка, поход в кафе) для пар, которые успешно справляются с задачами.

  - Цель: Компенсация цифрового общения живыми эмоциями (работает как мотивация).

#### БЛОК 6. ИТОГОВЫЙ (Апрель – Май)

Цель: Демонстрация результатов и подведение итогов.

- Апрель: Подготовка портфолио «Мои достижения».

  - Мероприятие: Наставляемые при поддержке наставников собирают цифровое портфолио (грамоты, проекты, отчеты о прочитанных книгах).

  - Важно: Сам процесс сбора проходит асинхронно в облачных папках.

- Май: Итоговая конференция «Наставник 2.0: Результаты года».

  - Формат: Офлайн встреча + прямая трансляция.

  - Содержание:

    - Питч-сессии лучших пар (5-минутные выступления о том, как они совмещали занятость и общение).

    - Награждение номинациях («Самый быстрый фидбек», «Мастер голосовых сообщений», «Лучший офлайн-выход»).

    - Сбор обратной связи для улучшения программы на следующий год.

### Приложение к плану: Регламенты быстрых форматов

Чтобы план работал, нужно внедрить четкие регламенты для некоторых пунктов:

- Регламент «Пятиминутка» (из блока Ноябрь/Декабрь):

  - Понедельник: Наставник присылает в чат одно мотивирующее сообщение или эмодзи.

  - Среда: Наставляемый голосовым сообщением (до 1 минуты) говорит, какая задача у него сейчас самая трудная.

  - Пятница: Наставник скидывает ссылку на решение или короткое видео по этой трудной задаче.

- Регламент «Правило 24 часов»:

  - Ответ на сообщение в чате не должен превышать 24 часов в будни и 48 часов в выходные. Это снимает напряжение обеих сторон.

- Регламент «Тихий час»:

  - Каждый участник имеет право установить уведомление о «тихом часе» (например, с 20:00 до 21:00 — ужин/семья), когда он не отвечает.

Этот план мероприятий делает акцент на регулярности, а не интенсивности, что и является ключевым условием выживаемости проекта в условиях цейтнота.

Годовой план мероприятий в табличной форме. Эта форма удобна для печати, утверждения у директора и размещения в уголке проекта или на сайте школы.

### Годовой план мероприятий проекта «Наставник 2.0: Гибкое взаимодействие»

| № | Этап / Месяц | Название мероприятия | Задачи и содержание мероприятия | Формат проведения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЛОК 1: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (Формирование системы) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сентябрь (1-я неделя) | Презентационная сессия «Наставник 2.0» | Знакомство с концепцией мобильного наставничества. Объяснение преимуществ: минимум временных затрат, максимум пользы. | Офлайн (линейка/классный час) + Онлайн-трансляция | Завуч по ВР, Руководитель проекта | Сформирован пул потенциальных участников (50+ человек). |
| 2 | Сентябрь (2-3-я неделя) | Диагностика: Заполнение «Матрицы занятости» | Сбор данных о реальном расписании участников, хронотипах («совы»/«жаворонки»), предпочитаемых мессенджерах. | Онлайн (Яндекс.Формы / Google Forms) | Администратор проекта (психолог/соц. педагог) | База данных участников с их временными «окнами» и предпочтениями. |
| 3 | Сентябрь (4-я неделя) | Формирование пар и запуск чатов | Алгоритмический подбор пар (с учетом занятости). Создание закрытых чатов. Принятие правил коммуникации («Правило 24 часов», «Тихий час»). | Асинхронно (анализ данных) + Онлайн (чаты) | Куратор проекта | Создано 15-25 пар «наставник-наставляемый». Чат-беседы запущены. |
| БЛОК 2: ОБУЧАЮЩИЙ (Повышение компетенций) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Октябрь (1-2-я неделя) | Тренинг «Школа мобильного наставника» | Обучение наставников: как давать быструю обратную связь, пользоваться Trello/Miro, записывать короткие видео-инструкции. | Офлайн (тренинг) или Онлайн (вебинар) | Приглашенный эксперт / Психолог | Наставники владеют инструментами асинхронной работы. |
| 5 | Октябрь (3-4-я неделя) | Сессия целеполагания «Моя цель на год» | Постановка SMART-целей для каждого наставляемого. Заполнение «Трекера прогресса» (общая таблица/доска). | Смешанный (встреча пар по договоренности) | Наставники | У каждого наставляемого есть конкретная цель, зафиксированная в трекере. |
| БЛОК 3: ПРАКТИЧЕСКИЙ (Отработка навыков) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ноябрь | Челлендж «#ПомощьЗаЧас» | Отработка навыка быстрых запросов и ответов. Наставляемые учатся писать суть проблемы, наставники — реагировать в удобное время. | Асинхронно (чаты, голосовые сообщения) | Наставники и наставляемые | Снижение времени ожидания ответа, повышение качества формулировки вопросов. |
| 7 | Декабрь | Акция «Пятиминутка спокойствия» | Поддержка наставляемых перед зачетами/контрольными. Короткие встречи (10-15 мин) для снятия стресса или повторения. | Онлайн (звонок) или Офлайн (перемена) | Наставники | Эмоциональная стабильность учеников в стресс-период. |
| 8 | Декабрь (конец четверти) | Итоговый онлайн-огонек | Неформальное общение, обмен впечатлениями о первых месяцах работы. Укрепление связей внутри пар. | Онлайн (видеоконференция) | Куратор проекта | Сплочение коллектива, позитивная обратная связь. |
| БЛОК 4: АНАЛИТИЧЕСКИЙ (Корректировка) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Январь | Рефлексивный срез «Обратная связь» | Анонимное анкетирование участников: удобно ли общаться, не мешает ли занятость, что изменить в правилах. | Онлайн (формы) | Администратор проекта | Отчет с рекомендациями по улучшению взаимодействия. Внесение изменений в регламент. |
| БЛОК 5: ПРОЕКТНЫЙ (Деятельностный) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Февраль | Марафон «Микро-задач» | Работа над конкретным продуктом (проект, исследование). Разбивка работы на мелкие шаги и асинхронная проверка в облачных сервисах (Google Docs). | Асинхронно (онлайн-сервисы) | Наставники | Черновик готового продукта (проекта/исследования). |
| 11 | Март | Событийная встреча «Выход в свет» | Офлайн-мероприятие для мотивации (кино, выставка, квиз). Компенсация цифрового общения живыми эмоциями. | Офлайн (вне школы) | Куратор, Наставники | Укрепление доверительных отношений. Отчетный фото/видеоматериал. |
| БЛОК 6: ИТОГОВЫЙ (Результаты) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Апрель | Подготовка цифрового портфолио | Сбор наставляемыми при поддержке наставников материалов о достижениях за год (грамоты, сертификаты, проекты) в облачную папку. | Асинхронно (облачные папки) | Наставляемые | Индивидуальные портфолио участников. |
| 13 | Май | Итоговая конференция «Наставник 2.0» | Питч-сессии лучших пар (5-минутные выступления). Награждение в номинациях («Мастер голосовых сообщений», «Самый быстрый фидбек»). Планы на следующий год. | Офлайн + Онлайн-трансляция | Руководитель проекта, Администрация | Публичный отчет о реализации проекта. Определение планов на новый учебный год. |

### Рекомендации по ведению таблицы:

- Цветовая кодировка: В электронном варианте можно выделить цвета:

  - Синий — организационные моменты (Блок 1).

  - Зеленый — обучение (Блок 2).

  - Желтый — практика (Блоки 3, 5).

  - Серый — анализ (Блок 4).

  - Красный — итоги (Блок 6).

- Гибкость: В столбце «Ответственный» можно вписать конкретные фамилии учителей или учеников-наставников.

- Отчетность: Столбец «Ожидаемый результат» позволяет легко составить отчет в конце года, просто сверив, что из запланированного выполнено.

разработан группой 
Завуч_Директор_Советник 
Мы в МАХ  https://max.ru/deputy_director

Мы в ВК  https://vk.com/deputy_director            
Материал размещен в закрытой группе (Донате)  только для личного пользования в школе
В других группах и беседах не размещать
распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя запрещается. (Статья 146 УК РФ)
Оферта, разработанная с юристами  https://vk.com/@deputy_director-oferta