2

	Муниципальное ________________»
656006, Алтайский край г. Барнаул
ул. ___________
Телефон: ______________
e-mail:__________________________
«___» __________ 2026     №___________

	Общество с ограниченной ответственностью "__________"

656066, Алтайский край, г. Барнаул, 
_____________________________

E-mail: ___________________  




ПРЕТЕНЗИЯ
о нарушении срока исполнения обязательств, предусмотренных договором

Между муниципальным ____________________ (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "___________________________" (далее - Подрядчик) заключен контракт от 20.07.2026 № __________________, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту ____________ (далее - Контракт). 
В соответствии с п. 4.3 Контракта работы должны быть выполнены 
не позднее «20» июля 2026г.
Фактически по состоянию на 21.07.2026 работы на Объекте Подрядчиком не завершены. Документ о приемке на сайте Единой информационной системе в сфере закупок не направлен.
Согласно п. 8.3 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик начисляет пени за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
Предлагаем в срок до 31.07.2026 завершить работы по Контракту в полном объеме и направить документ о приемке выполненных работ на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Дополнительно сообщаем, что  согласно п. 11.2 Контракта, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе за неоднократное  нарушение срока выполнения работ.


Директор                                                                                                                ____________
