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	Муниципальное ________________»
656006, Алтайский край г. Барнаул
ул. ___________
Телефон: ______________
e-mail:__________________________
«___» __________ 2026     №___________

	Общество с ограниченной ответственностью "__________"

656066, Алтайский край, г. Барнаул, 
_____________________________

E-mail: ___________________  




ПРЕТЕНЗИЯ
о нарушении срока исполнения обязательств, предусмотренных договором

Между муниципальным ____________________ (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "___________________________" (далее - Подрядчик) заключен контракт от 20.07.2026 № __________________, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту _________________ (далее - Контракт). 
Согласно Приложения к Контракту работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ. Первый этап работ должен быть выполнен не позднее 20.07.2026.
Фактически по состоянию на 21.07.2026 работы в объеме, предусмотренном для первого этапа, Подрядчиком не завершены. Документ о приемке работ по итогу выполнения первого этапа на сайте Единой информационной системе в сфере закупок не направлен.
Согласно п. 8.3 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик начисляет пени за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
Предлагаем, в срок до 31.07.2026 завершить работы по Контракту в объеме первого этапа согласно Графика выполнения работ и направить документ о приемке выполненных работ на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Дополнительно сообщаем, что  согласно п. 11.2 Контракта, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, за неоднократное нарушение сроков выполнения работ по отдельным этапам.
.


Директор                                                                                                                ____________
