| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48 имени Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича» 656045, г. Барнаул, ул. Фомина, 130 тел.: (3852) 68-44-10; 68-44-11 mbou.sch48@barnaul-obr.ru ИНН 2225043670/ КПП 222501001 от 16.07.2026 № ___________ | ООО «СК Сибирь» 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Приречная, д. 6 E-mail: sksibir@mail.ru |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЕ

об уплате пени

Между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №48 имени Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича", (далее – Заказчик) и ООО «СК Сибирь»  (далее - Подрядчик) заключен контракт № 28/48 на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала на общую сумму 3 782 180 (три миллиона  семьсот восемьдесят две тысячи сто восемьдесят) рублей 67 копеек (далее – Контракт).

В соответствии с пунктом 4.3 Контракта работы должны быть выполнены не позднее 01.06.2026.

Фактически работы по Контракту Подрядчиком выполнены и акты о приемке выполненных работ направлены на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 16.07.2026, с нарушением срока на 46 дней.

Согласно п.7.3 Контрактов в случае нарушения сроков выполнения работ Заказчиком начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Расчет пени по состоянию на 16.07.2026:

Размер пени = 3 782 180,67 (цена контракт) *46 (дней просрочки)*(14,25%/300) (одна трехсотая ключевой ставки ЦБ РФ) = 3 782 180,67  х 46 х 0,0475% = 82 640 (восемьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей 65 копеек.

Предлагаем в срок до 27.07.2026 оплатить пени в сумме 82 640 (восемьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей 65 копеек.

Реквизиты Заказчика: Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула (МБОУ «СОШ №48») л/с 803U5162000 ИНН/КПП 2225043670/222501001 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России // УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск БИК: 015004950  к/с: 40102810445370000043 ЕКС 03234643017010005100, КБК 0000000000000000140.

Директор                                                                                                        Е.И. Булгакова