МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, д.3. Тел.\ факс: (496) 540-45-48

E-mail:  sp1000@yandex.ru                    http://ФМЛ.РФ

Лицензия Министерства образования  Московской области: 50 Л 01 № 0010064 от 18.10.2019 (регистрационный № 78184)

Региональная инновационная площадка

«Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования,

обеспечивающая социальные запросы для всех»

Дорожная карта реализации  РИП ГБОУ МО СП ФМЛ

| № п/п | Мероприятие | Результат | Сроки реализации | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создание раздела на сайте ГБОУ МО СП ФМЛ для обеспечения сопровождения деятельности РИП по направлению «Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для всех» | Созданы информационные условия для развития внеурочной деятельности и дополнительного образования | Сентябрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ |
| 2. | Создание творческой группы по реализации дорожной карты «Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для всех» | Созданы кадровые условия для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования | Август-октябрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, классные руководители |
| 2.Организация методологического обеспечения организации модели внеурочной деятельности и дополнительного образования в образовательном учреждении |  |  |  |  |
| 1. | Создание сборника методических разработок по материалам РИП | Представлен лучший результат опыта работы по вопросам внеурочной деятельности и дополнительного образования | Декабрь 2022, апрель-май 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 2. | Разработка Программы методического сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов при организации внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для всех. | Создание Программы методического сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов ОО. | Октябрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 3. | Выявление профессиональных дефицитов педагогов при организации внеурочной деятельности и дополнительного образования. Анализ результатов тестирования профессиональных компетенций. | Выстроена система быстрого обмена информаций по вопросам организации внеурочной деятельности и дополнительного образования. Оказание своевременной поддержки педагогическим работникам. | Ноябрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 4. | Выявление лучших практик организации внеурочной деятельности и дополнительного образования в ходе мероприятий при реализации Программы методического сопровождения. Создание реестра лучших практик. | Представлены лучшие практики организации внеурочной деятельности и дополнительного образования ГБОУ МО СП ФМЛ | Декабрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 5. | Проведение мастер-класса на площадке ГБОУ МО СП ФМЛ «Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для всех" | Обмен опытом, методами, приемами, педагогическими находками по организации и проведению внеурочных занятий. | Январь 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 6. | Коуч – сессия «Система формирования и развития внеурочной деятельности и дополнительного образования в образовательном учреждении». | Создана система обмена информацией по вопросу формирования и развития внеурочной деятельности и дополнительного образования в ОО | Февраль 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 7. | Проведение вебинара на площадке ГБОУ МО СП ФМЛ «Эффективные педагогические практики при организации внеурочной деятельности и дополнительного образования». | Представлены эффективные педагогические практики при организации внеурочной деятельности и дополнительного образования. | Март 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 8. | «Презентация учебных пособий по внеурочной деятельности". | Представлены учебные пособия по внеурочной деятельности | Апрель 2023 | Администрация Центра образования, руководители МО, учителя-предметники |
| 9. | Создание реестра лучших практик, сборников заданий, тиражирование материалов. Анализ реализации Программы. Обобщение опыта работы педагогов ОО. | Создание реестра лучших практик, сборников заданий, тиражирование материалов | Май –июнь 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| - Мероприятия по контролю и оценке результативности реализации программы |  |  |  |  |
|  | Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Повышение числа обучающихся, вовлеченных в олимпиады и конкурсы | В течение учебного года | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники классные руководители |
|  | Размещение материалов по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования на сайте | Диссеминация опыта | В течении учебного года | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| - 333 | Участие педагогов в профессиональных формах, конференциях и семинарах | Диссеминация инновационной практики | В течении учебного года | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
|  | Мониторинг работы РИП | Изучение эффективности реализации программы | Май 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |