МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
[bookmark: _GoBack]
Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Хотьковская, д. 33в 
Тел.\ факс: (496) 540-45-48  
E-mail: mo_spfml@mosreg.ru     http://ФМЛ.РФ
Лицензия Министерства образования  Московской области: 50 Л 01 № 0010064 от 18.10.2019 (регистрационный № 78184)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  			Макарова О.А.
«01»      октября       2025 г.
Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-математический лицей»
в 2025 – 2026 учебном году

	п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные 

	1
	Анализ проведения ГИА в 2025 году,  проблемы и задачи при подготовке к  проведению ГИА в 2026году
	сентябрь   2025г.
	Четайкина Г.Ф.

	2
	Повышение квалификации педагогических  работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА в 2024-25 году, в том числе: заседания предметных МО, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, направление на курсы ПК в АСОУ
	по расписанию
АСОУ

	Четайкина Г.Ф.

	3
	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам:
· изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2025-26года, спецификаций, кодификаторов);
· заполнения бланков ответов выпускниками;
· критериев оценивания работ;
· изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ
	октябрь – ноябрь
2025г.

	руководители МО

	4
	Подготовка нормативных-правовых документов по организации и проведению ГИА-9 в 2026 году.
Подготовка нормативных правовых документов по организации и проведению ГИА-11 в 2026 году

	в течение года по мере поступления федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых документов
	Четайкина Г.Ф.

	5
	Ознакомление с  методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами:
- инструкция для организаторов в аудитории;
- инструкция для организаторов вне аудитории.
	март 2026г.

	Четайкина Г.Ф.

	6
	Ознакомление с методическими рекомендациями, изменениями. инструкциями по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами:
- правила проведения ЕГЭ в ППЭ.
	март 2026г.

	Четайкина Г.Ф.

	7
	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА:
- проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА:
- организаторов ГИА в ППЭ;
- технических специалистов по работе с программным обеспечением;
- общественных наблюдателей;
- направление на курсы повышения квалификации экспертов предметных комиссий на базе АСОУ
	февраль – март
2026г.

	Четайкина Г.Ф.

	8
	Планирование работы лицея  по вопросам подготовки и проведения ГИА-2026
	сентябрь 2025г.
	Четайкина Г.Ф.

	9
	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа выпускников лицея текущего года:
- предварительная информация;
- итоговая информация.
	октябрь 2025г.
январь-февраль
2026г.

	Четайкина Г.Ф..

	10
	Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе:
- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9,  ГИА-11;
- о членах предметных комиссий;
- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения;
- об общественных наблюдателях,
- о распределении участников ГИА-11 итогового сочинения
	по графику
	Четайкина Г.Ф.Барулина Н.Н.

	11
	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с последующим внесением сведений в РИС:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий.
	декабрь 2025г.
– апрель 2026г.

	Четайкина Г.Ф.

	12
	Организация работы граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА.
	февраль-июнь
2026г.
	Четайкина Г.Ф.

	13
	Организация и проведение итогового сочинения  как условия допуска к ГИА-11:
- основной срок,
- дополнительные сроки.
	декабрь 2025г.
февраль 2026г.
май 2026г.
	Четайкина Г.Ф.

	14
	Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9:
- основной срок,
- дополнительные сроки.
	февраль 2026г
март 2026г.
май 2026г
	Четайкина Г.Ф.

	15
	Проведение ГИА – 9 и ГИА- 11
- основной период;
- дополнительный период
в соответствии с единым расписанием проведения ГИА
	
	Четайкина Г.Ф.

	16
	Организация работы по направлению апелляций в конфликтную комиссию Московской области:
- основной период;
- дополнительный период
	в соответствии с
единым расписанием
	Четайкина Г.Ф.

	17
	Ознакомление участников ГИА с результатами, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.
	в соответствии с
расписанием
	Четайкина Г.Ф.

	18
	Проведение классных часов и родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:
- ознакомление с процедурой проведения ГИА;
- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении, ЕГЭ;
- порядок проведения итогового сочинения  и ЕГЭ;
- выбор предметов для сдачи ЕГЭ, в том числе выбор уровня по математике (базовый или профильный);
- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании, ОГЭ;
- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;
- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена;
- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения,
- ознакомление с результатами ГИА;
- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в ВУЗ;
- по осознанному выбору предметов;
- условия получения медали «За особые успехи в учении»
	в течение года

	Классные руководители

	19
	Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:
- психологические тренинги с обучающимися и родителями;
- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам;
- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ  ЕГЭ и ОГЭ;
- использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА
	в течение года

	Психолог,
классные руководители,
учителя-предметники




