## Гр-к к ГП 2014
Приложение № 2
к Договору № _______ от _______________
Календарный график завершения строительства Зарамагской ГЭС-1
№ главы | Наименование глав, основных сооружений и затрат |  | Виды работ |  | Ед. изм. | Объемы/ стоимость | 2011 год | [11 empty] | Объемы работ в 2011 г. | 2012 год | [11 empty] | Объемы работ в 2012 г. | 2013 год | [11 empty] | Объемы работ в 2013 г. | 2014 год | [11 empty] | Объемы работ в 2014 г.
[7 empty] | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв.
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Общая стоимость по Главе 1 Подготовка территории строительства |  |  |  | тыс. руб. | 325 | 1 кв. 1: 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 325
2 | Общая стоимость по Главе 2 Основные объекты строительства |  |  |  | тыс. руб. | 143267.676 | 21094.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58007.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49118.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15047.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе СМР |  |  |  | тыс. руб. | 142812.356 | 1 кв. 1: 20639.1398 |  | 58007.3513 | [12 empty] | 49118.4688 | [12 empty] | 15047.3951
| Туннель безнапорный деривационный №2 |  | Проходка туннеля полным сечением с учетом камер разворота |  | м.п. | 4336.4 | [12 empty] | 1000 | [12 empty] | 2293 | [12 empty] | 1043.4 | [13 empty] | 0
[5 empty] | тыс. м³ | 133.95 | [12 empty] | 30.8897 | [12 empty] | 70.83 | [12 empty] | 32.2303 | [13 empty] | -7.1054e-15
|  |  | Устройство припортальной площадки ПШ-4 |  | тыс.руб. | 769.17 | [12 empty] | 769.17 | [39 empty] | 0
|  |  | Проходка ПШ-4 |  | м.п. | 165 | [12 empty] | 165 | [39 empty] | 0
[5 empty] | тыс. м³ | 4.54 | [12 empty] | 4.54 | [39 empty] | 0
|  |  | Проходка ПШ-5 |  | м.п. | 130 | [12 empty] | 130 | [39 empty] | 0
[5 empty] | тыс. м³ | 4.52 | [12 empty] | 4.52 | [39 empty] | 0
|  |  | Заполнение пустот в ранее выполненной обделке |  | тыс.руб. | 230 | [12 empty] | 230 | [39 empty] | 0
|  |  | Востановительные работы по ранее выполненной обделке |  | м.п. | 1786.5 | [12 empty] | 330 | [12 empty] | 1456.5 | [26 empty] | 0
|  |  | Обделка стен и свода с учетом ликвидации камер разворота |  | м.п. | 6086.23 | [12 empty] | 950 | [12 empty] | 2325 | [12 empty] | 2325 | [12 empty] | 486.23 | 0
[5 empty] | тыс.м3 | 45.89 | [12 empty] | 7.163 | [12 empty] | 17.5304 | [12 empty] | 17.5304 | [12 empty] | 3.6662 | 0
|  |  | Доработка лотковой части под обратный свод с учетом камер разворота |  | м.п. | 14326 | [12 empty] | 310 | [12 empty] | 5704 | [12 empty] | 7211 | [12 empty] | 1101 | 0
[5 empty] | тыс. м³ | 71 | [12 empty] | 1.5364 | [12 empty] | 28.2692 | [12 empty] | 35.7379 | [12 empty] | 5.4566 | 1.1546e-14
|  |  | Бетон обратного свода (конструктивный ж/б) |  | м.п. | 14326 | [25 empty] | 3302 | [12 empty] | 3313 | [12 empty] | 7711 | 0
[5 empty] | тыс. м³ | 21 | [25 empty] | 4.8403 | [12 empty] | 4.8564 | [12 empty] | 11.3033 | 0
|  |  | Укрепительная цементация |  | м.п. | 1737 | [12 empty] | 200 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 524 | [12 empty] | 995 | 0
|  |  | Устройство пробок и ликвидация подходных |  | шт | 10 | [51 empty] | 10 | 0
СМР не учтенные ССР:
|  |  | Разборка ранее выполненной дефектной обделки с возведением новой |  | м.п. | 2240
|  |  | Разработка ранее уложенного конструктивного лотка |  | м.п. | 813
|  |  | Доработка лотковой части под обратный свод с учетом камер разворота |  | тыс. м³ | 3.92
|  |  | Черновой лоток |  | м.п. | 14326
[5 empty] | тыс. м³ | 10.053
|  |  | Бетон обратного свода (конструктивный ж/б) |  | тыс. м³ | 37.74
|  |  | Укрепительная цементация |  | м.п. | 216
|  |  | Устройство пробок и ликвидация подходных |  | тыс.руб. | 1896.33
| Стоимость в ценах 1991 года |  |  |  | тыс.руб. | 56419.786 | 1 кв. 1: 8419.9958 |  | 21227.4013 | [12 empty] | 18459.3488 | [12 empty] | 8313.0401 | [12 empty] | 0
| Бассейн суточного регулирования (БСР) | Чаша БСР | Выемка мягких грунтов открытая |  | тыс. м³ | 3.1 | [12 empty] | 3.1
|  |  | Выемка скальных грунтов открытая |  | тыс. м³ | 45.71 | [12 empty] | 45.71
|  |  | Насыпь грунтов (обратная засыпка) |  | тыс. м³ | 6.5 | [25 empty] | 6.5
|  |  | Насыпь грунтов (дренаж дна БСР) |  | тыс. м³ | 6.5 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 5.6
|  |  | Укладка бетона открытого |  | тыс. м³ | 133.82 | [12 empty] | 16.79 | [12 empty] | 60.75 | [12 empty] | 56.28
|  |  | Цементационные работы |  | п. м | 5302.2 | [12 empty] | 1300 | [12 empty] | 4002.2
|  |  | Гидроизоляция дна бассейна |  | тыс. м² | 55 | [25 empty] | -
|  |  | Монтаж механического оборудования и металлоконструкций |  | т | 139.1 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | 31.3 | [12 empty] | 97.8
|  |  | Ограждение стен |  | п. м | 650 | [38 empty] | 650
|  | Переходный участок от БСР к водоприемнику | Выемка грунтов открытая |  | тыс.руб. | 11.75 | [12 empty] | 11.75
|  |  | Насыпь грунтов (обратная засыпка) |  | тыс. м³ | 5 | [25 empty] | 5
|  |  | Укладка бетона открытого |  | тыс. м³ | 22.46 | [12 empty] | 6.7 | [12 empty] | 15.76 | [12 empty] | 2
|  |  | Цементационные работы |  | п. м | 1195.7 | [12 empty] | 1195.7
|  |  | Монтаж механического оборудования и металлоконструкций |  | т | 134.6 | [12 empty] | 20.4 | [12 empty] | 76.9 | [12 empty] | 37.3
|  |  | Ограждение |  | п. м | 235 | [38 empty] | 235
|  | Водоприемник | Насыпь грунтов (обратная засыпка) |  | тыс. м³ | 5 | [25 empty] | 5
|  |  | Укладка бетона открытого |  | тыс. м³ | 17.805 | [12 empty] | 6.7 | [12 empty] | 11.105 | [12 empty] | 2
|  |  | Цементационные работы |  | п. м | 342.5 | [12 empty] | 342.5
|  |  | Монтаж механического оборудования и металлоконструкций |  | т | 470.15 | [12 empty] | 56.71 | [12 empty] | 62.94 | [12 empty] | 350.5
|  |  | Ограждение |  | п. м | 75 | [38 empty] | 75
|  | Стоимость в ценах 1991 года |  |  | тыс. руб. | 35047.26 | 1 кв. 1: 6283.464 |  | 18969.75 | [12 empty] | 9794.05 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -0.004
2 | Турбинные водоводы | Поверхностный сталежелезобетонный напорный водовод | Насыпь грунта (засыпка ПГС) |  | тыс. м³ | 1.4 | [12 empty] | 1.4
|  |  | Насыпь грунта (обратная засыпка) |  | тыс. м³ | 27.5 | [12 empty] | 4 | [12 empty] | 12.7 | [12 empty] | 5.8 | [12 empty] | 5
|  |  | Укладка бетона открытого |  | тыс. м³ | 14.3 | [12 empty] | 2.1 | [12 empty] | 6 | [12 empty] | 3.2 | [12 empty] | 3
|  |  | Изготовление металлической облицовки |  | т | 773.8 | [12 empty] | 386.8 | [12 empty] | 300 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 87
|  |  | Монтаж металлической облицовки |  | т | 1027 | [12 empty] | 540 | [12 empty] | 400 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 87
|  | Подходная выработка к вертикальной шахте и верхняя воротниковая штольня | Скальная выломка |  | тыс. м³ | 0.68 | [12 empty] | 0.68
|  |  | Бетонирование обделки стен, свода и лотка |  | тыс. м³ | 0.84 | [12 empty] | 0.84
|  |  | Устройство дренажных скважин |  | п. м | 1800 | [12 empty] | 1800
|  | Шахта и камера развилки | Организация шахтного подъема и оснащение ствола под монтаж облицовки |  | -
|  |  | Изготовление металлической облицовки |  | т | 1875 | [12 empty] | 410 | [12 empty] | 890 | [12 empty] | 575
|  |  | Монтаж металлической облицовки |  | т | 1910 | [12 empty] | 100 | [12 empty] | 930 | [12 empty] | 750 | [12 empty] | 130
|  |  | Укладка подземного бетона( в т.ч. затрубного бетона) |  | тыс. м³ | 5.63 | [12 empty] | 0.985 | [12 empty] | 2.3 | [12 empty] | 2 | [12 empty] | 0.345
|  |  | Оборудование (Изготовление и приобретение специального подъемного устройства) |  | тыс. руб. | 455.32 | [12 empty] | 455.32
|  | Подземные водоводы №№ 1,2 | Доработка сечения |  | тыс. м³ | 5.52 | [12 empty] | 5.52
|  |  | Бетон подземный |  | тыс. м³ | 37.32 | [12 empty] | 9.85 | [12 empty] | 11.65 | [12 empty] | 13.58 | [12 empty] | 2.24
|  |  | Укладка бетона лотка, ьетон сбоек, бетон пандуса, набетонка междупутья и д.р. |  | тыс. м³ | 5.3 | [12 empty] | 2.8 | [12 empty] | 2.5
|  |  | Монтаж металлической облицовки |  | т | 4442 | [12 empty] | 90 | [12 empty] | 1530 | [12 empty] | 2700 | [12 empty] | 122
|  | Стоимость в ценах 1991 года |  |  | тыс. руб. | 34307 | 1 кв. 1: 5921.67 |  | 12282.33 | [12 empty] | 13911 | [12 empty] | 2192
|  | в том числе оборудование |  |  | тыс. руб. | 455.32 | 1 кв. 1: 455.32
| Здание ГЭС-1 с отводящим каналом, СТК и станционная площадка |  | Обезопашивание откосов над выходными порталами турбинных водоводов |  | тыс.руб. | 70.21
|  |  | Выемка мягких грунтов открытая |  | тыс. м³ | 73.8 | [12 empty] | 20.165 | [12 empty] | 53.63
|  |  | Выемка скальных грунтов открытая |  | тыс. м³ | 23.7 | [12 empty] | 2.505 | [12 empty] | 21.19
|  |  | Укладка бетона открытого |  | тыс. м³ | 37.5 | [12 empty] | 0.917 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 16.583
|  |  | Подпорная стенка над зданием ГЭС | Выемка грунтов открытая | тыс. м³ | 3.05 | [25 empty] | 3.05
|  |  |  | Укладка бетона открытого | тыс. м³ | 7.5 | [12 empty] | 0.76 | [12 empty] | 6.74
|  |  | Укладка бетона берегоукрепительной стенки |  | тыс. м³ | 0.5 | [25 empty] | 0.5
|  |  | Монтаж механического оборудования и металлоконструкций |  | т | 47.61
|  |  | Монтаж крана машзала |  | т | 404.7
|  |  | Монтаж генераторного оборудования |  | т | 1521.4
|  |  | Монтаж турбинного оборудования |  | т | 832
|  |  | Монтаж шаровых затворов |  | т | 332
|  |  | Монтаж вспомогательного оборудования |  | тыс.руб. | 153.31
|  |  | Монтаж электротехнического оборудования, в т.ч. силовых трансформаторов, оборудования вторичной коммутации, релейной защиты и АСУ ТП, линий и сооружений связи |  | тыс.руб. | 621.06
|  |  | Шатер машинного зала (стр.куб.) |  | тыс. м³ | 70
|  |  | СТК (стр.куб.) |  | тыс. м³ | 9.87
|  |  | Насыпь грунтов - станционная площадка |  | тыс. м³ | 55.5 | [12 empty] | 4 | [12 empty] | 26.5 | [12 empty] | 25
|  |  | Устройство противофильтрационной завесы в перемычке котлована здания ГЭС-1 |  | тыс.руб. | 1376.24
|  |  | Стоимость в ценах 1991 года |  | тыс. руб. | 15845.02 | 1 кв. 1: 419.33 |  | 5177.87 | [12 empty] | 6469.17 | [12 empty] | 3778.645 | [12 empty] | 0.005
| КРУЭ |  | Корпус КРУЭ-330 кВ (стр. куб.) |  | тыс. м³ | 7.8
|  |  | Монтаж электротехнического оборудования |  | тыс.руб. | 42.03
|  |  | Стоимость в ценах 1991 года |  | тыс. руб. | 409.1 | 1 кв. 1: 0 |  | 0 | [12 empty] | 104.9 | [12 empty] | 304.2 | [12 empty] | 0
| Установка контрольно-измерительной аппаратуры |  | Стоимость в ценах 1991 года |  | тыс. руб. | 1239.51 | 1 кв. 1: 50 |  | 350 | [12 empty] | 380 | [12 empty] | 459.51 | [12 empty] | 0
3 | Cтоимость работ по Главе 3 Объекты подсобного производственного назначения |  |  |  | тыс. руб. | 1090.82 | 1 кв. 1: 0 |  | 488.3425 | [12 empty] | 463.695 | [12 empty] | 138.7825 | [12 empty] | 0
4 | Cтоимость работ по Главе 4 Объекты энергетического хозяйства |  |  |  | тыс. руб. | 418.45 | 1 кв. 1: 8.24 |  | 250.3533 | [12 empty] | 62.5067 | [12 empty] | 97.35 | [12 empty] | 0
5 | Стоимость работ по Главе 5 Объекты транспортного хозяйства |  |  |  | тыс. руб. | 5477.82 | 1 кв. 1: 101.9 |  | 3827.6067 | [12 empty] | 1148.3133 | [12 empty] | 400 | [12 empty] | 0
6 | Стоимость работ по Главе 6 Сети и сооружения водопровода и канализации |  |  |  | тыс. руб. | 327.3 | 1 кв. 1: 0 |  | 180.34 | [12 empty] | 146.96 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
7 | Стоимость работ по Главе 7 Благоустройство и озеленение территории |  |  |  | тыс. руб. | 1487.49 | 1 кв. 1: 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1487.49 | [12 empty] | 0
8 | Стоимость работ по Главе 8 Временные здания и сооружения |  |  |  | тыс. руб. | 4503 | 1 кв. 1: 217.82 |  | 1555.18 | [12 empty] | 30 | [12 empty] | 2700 | [12 empty] | 0
| Итого по Главам 1-8 |  |  |  | тыс. руб. | 156897.556 | 21422.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64309.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50969.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20196.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
9 | Стоимость по Главе 9 Прочи работы и затраты, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 22646.8318 | 1 кв. 1: 1466.5027 |  | 3879.6109 | [12 empty] | 3426.0072 | [12 empty] | 13874.711 | [12 empty] | 0
| Зимнее удорожание, снегоборьюа, затраты на содержание действующих дорог |  |  |  | тыс. руб. | #REF! | 1 кв. 1: 289.9712 |  | 810.0761 | [12 empty] | 650.0053 | [12 empty] | 6576.7737 | [12 empty] | #REF!
[5 empty] | тыс. руб. | #REF! | 1 кв. 1: 1176.5315 |  | 3069.5348 | [12 empty] | 2775.9968 | [12 empty] | 7297.9374 | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-9 |  |  |  | тыс. руб. | 179544.3878 | 22888.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68188.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54395.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34070.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.009
| Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | тыс. руб. | 12568.1071 | 628.4054 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | 3770.4321 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | 3142.0268 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | 5027.2429 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | 0
| ВСЕГО в ценах 1991 года |  |  |  | тыс. руб. | 192112.5049 | 23517.3328 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | 71959.2118 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | 57537.9778 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | 39097.9815 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | 0.001
[5 empty] | Заказчик: | [26 empty] | Генподрядчик:
[5 empty] | Генеральный директор | [26 empty] | Генеральный директор
[5 empty] | ОАО "Зарамагские ГЭС" | [26 empty] | ОАО "ЭСКО ЕЭС"
[5 empty] | ________________________________ |  | 1 кв. 3: Тотров В.Б. | [13 empty] | ________________________________ | [7 empty] | Минаев А.В.
Закладные части
Мехоборудование
Закладные части
Закладные части
Мехоборудование
Закладные части и мехоборудование
Закладные части
Закладные части
Закладные части
Условные обозначения:
- завершение конкурсных процедур - выбор подрядчика по первоочередным работам на станционной площадке Зарамагской ГЭС-1
- СМР, не учтенные ССР, подлежат обязательному выполнению. Объемы и стоимость этих работ не включены в стоимость ГП работ и будут определены после выпуска ПСД.
Пуск гидроагрегата ГА-1
Пуск гидроагрегата ГА-2
Закладные части
Мехоборудование
ГА-2
Закладные части турбин
ГА-1
Опускание ротора генератора
Трансформатор ГА-1
Трансформатор ГА-2