## По кварталам 2016г
Приложение № 1.1
к Дополнительному соглашению №2 от "___" ______________ 2016 г.
к Договору №2210/16-18 от 29.07.16
Календарный план
на проектные (изыскательские) работы
Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору в 2016г.
Наименование строительства: |  |  |  |  | Зарамагские ГЭС - ГЭС-1
Стадия проектирования |  |  |  |  | Рабочая документация
Наименование проектной организации |  |  |  |  | АО "Ленгидропроект"
Наименование организации заказчика |  |  |  |  | АО "Зарамагские ГЭС"
№ п/п | Наименование работ (услуг) | №№ поз. |  | Срок начала | Срок окончания | Стоимость работ (услуг), руб.
[6 empty] | без НДС | НДС | с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 ЭТАП (29.07.16 - 30.09.16)
Инженерные изыскания на стадии РД
1 | Инженерно-геологическая документация открытых и подземных выработок (по фактическим затратам) | 1. 1/1 |  | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1728032 | 311045.76 | 2039077.76
2 | Программа геодезических наблюдений за деформациями основных сооружений на пристанционной площадке Зарамагской ГЭС- 1 в период строительства | 1. | 3 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 249645 | 44936.1 | 294581.1
3 | Контроль выноса основных осей ГЭС-1 | 1. | 4 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1883323 | 338998.14 | 2222321.14
4 | Геодезические наблюдения в опорной сети в районе станционной площадки | 1. | 5 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1278413 | 230114.34 | 1508527.34
5 | Геодезические наблюдения в опорных сетях участков БСР и поверхностного турбинного водовода | 1. | 6 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 2724626 | 490432.68 | 3215058.68
6 | Вынос осей автодорожного моста | 1. | 7 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1180431 | 212477.58 | 1392908.58
Рабочая документация
7 | Противоаварийный водосброс. Технологический водовыпуск противоаварийного водосброса. Крепление откосов и русла р. Баддон в районе здания концевого гасителя. | 2. | 7 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 607130 | 109283.4 | 716413.4
8 | Пристанционная площадка. Крепление берега р. Ардон в районе станционной площадки | 2. | 11 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 938291 | 168892.38 | 1107183.38
9 | Пристанционная площадка. Крепление берега р. Ардон со стороны Транскама | 2. | 12 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 772710 | 139087.8 | 911797.8
10 | БСР. Секция ПС-30. 6-7 ярус бетонирования. | 2. | 18 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 569251 | 102465.18 | 671716.18
11 | ГЭС-1. ДТ-2. Ликвидация вентиляционно-технологической штольни № 1-Бис по исполнительной документации | 3. | 1 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 356308 | 64135.44 | 420443.44
12 | ГЭС-1. ДТ-2. Ликвидация вентиляционно-технологической штольни № 1 по исполнительной документации | 3. | 2 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 356308 | 64135.44 | 420443.44
13 | ГЭС-1. ДТ-2. Ликвидация вентиляционно-технологической штольни № 6 по исполнительной документации | 3. | 3 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 356308 | 64135.44 | 420443.44
14 | ГЭС-1. ДТ-2. Ликвидация вентиляционно-технологической штольни № 5 по исполнительной документации | 3. | 4 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 356308 | 64135.44 | 420443.44
15 | ГЭС-1. ДТ-2. Ликвидация эвакуационной и вентиляционных выходов на ПК 113+60 по исполнительной документации | 3. | 5 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 451343 | 81241.74 | 532584.74
16 | ГЭС-1. ДТ-2. Вентиляция выработок входной портал по проекту Еревангидропроекта и штольни № 2 на постоянную эксплуатацию | 3. | 6 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 564365 | 101585.7 | 665950.7
17 | ГЭС-1. Шахта турбинного водовода. Вентиляция подходной выработки к верхней дренажной штольне шахты турбинного водовода на постоянную эксплуатацию | 3. | 8 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 318435 | 57318.3 | 375753.3
18 | ГЭС-1. Автодорога к штольне №2 по исполнительной документации предоставленной заказчиком | 3. | 9 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1861528 | 335075.04 | 2196603.04
19 | ГЭС-1. БСР. Восточный участок автодороги вокруг БСР | 3. | 13 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1328777 | 239179.86 | 1567956.86
20 | ГЭС-1. ДТ-2. Ликвидация брошенного участка ДТ-2 в районе южного борта БСР по исполнительной документации | 3. | 16 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 403976 | 72715.68 | 476691.68
21 | ГЭС-1. Бетонная пробка в подходной штольне к вертикальной шахте, включая расчетное обоснование | 3. | 17 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 580956 | 104572.08 | 685528.08
22 | Проект электроснабжения через вентиляционную штольню №6 (Лабагон). Строительная часть | 3. | 22 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 189748 | 34154.64 | 223902.64
23 | Вертикальная часть турбинного водовода (шахта). Актуализация общих чертежей | 3. | 24 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1241174 | 223411.32 | 1464585.32
24 | ДТ-2. Забой 8. Устранение геологических вывалов при переборке обделки на участках ПК 142+37,6-ПК 141+67,4; ПК 140+99,5-ПК 140+70,3 по исполнительной докум-ции | 3. | 27 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 233321 | 41997.78 | 275318.78
25 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Лестница №2. Площадки и марши,ограждения. | 4. | 7 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 241148 | 43406.64 | 284554.64
26 | Здание ГЭС-1. Технологическое оборудование. Пожаротушение генераторов | 5. | 3 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 374900 | 67482 | 442382
27 | Здание ГЭС-1. Нестандартизированное оборудование индивидуального изготовления | 5. | 4 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 526127 | 94702.86 | 620829.86
28 | Здание ГЭС. Генератор Г1. Установка кабельных конструкций. | 6. | 2 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 435145 | 78326.1 | 513471.1
29 | Здание ГЭС. Освещение. | 6. | 12 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 481585 | 86685.3 | 568270.3
30 | Здание ГЭС. Помещение РУ СН 6 кВ. Генератор Г1. Установка оборудования системы возбуждения и торможения. | 6. | 15 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 482911 | 86923.98 | 569834.98
31 | Генератор Г1. Задание заводу на токопровод 6 кВ. | 6. | 17 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 232109 | 41779.62 | 273888.62
32 | Схема 6 кВ СН ГЭС. Журнал силовых кабелей. | 6. | 18 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 160849 | 28952.82 | 189801.82
33 | Генератор Г1. Задание заводу на токопровод возбуждения. | 6. | 30 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 132759 | 23896.62 | 156655.62
34 | МП. Установка электрооборудования. | 6. | 38 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 293972 | 52914.96 | 346886.96
35 | Генератор Г2. Задание заводу на токопроводы главных выводов. | 6. | 1_2017 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 269185 | 48453.3 | 317638.3
36 | Здание ГЭС. Помещение РУ СН 6 кВ. Генератор Г2. Установка оборудования системы возбуждения и торможения. | 6. | 28_2017 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 547841 | 98611.38 | 646452.38
37 | Генератор Г2. Задание заводу на токопровод возбуждения. | 6. | 43_2017 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 147601 | 26568.18 | 174169.18
38 | Генератор Г2. Задание заводу на токопровод 6 кВ. | 6. | 45_2017 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 257638 | 46374.84 | 304012.84
39 | Генератор G1(G2). Возбуждение. Полные схемы | 8. | 2 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 315994 | 56878.92 | 372872.92
40 | Генератор G1(G2). Возбуждение. Кабельные связи | 8. | 11 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 220869 | 39756.42 | 260625.42
41 | Генератор G1. Возбуждение. Журнал контрольных кабелей | 8. | 21 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 126092 | 22696.56 | 148788.56
42 | Генератор G2. Возбуждение Журнал контрольных кабелей | 8. | 25 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 126092 | 22696.56 | 148788.56
Услуги
43 | Инженерно-техническое сопровождение работ по бетонированию основных сооружений ЗГЭС-1 | 20 | 3/1 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 8000000 | 1440000 | 9440000
44 | Сопровождение и контроль СМР ОРП "Ленгидропроект" на строительстве Зарамагской ГЭС-1 | 20 | 9/1 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 6800000 | 1224000 | 8024000
45 | Уточнение технических требований к конкурсной документации на поставку подъемно-транспортного оборудования | 20 | 19 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 277719 | 49989.42 | 327708.42
46 | Техническая часть конкурсной документациии для выбора Поставщика оборудования ПТК АСУТП. Актуализация | 20 | 25 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 357337 | 64320.66 | 421657.66
47 | Сопровождение и контроль СМР в части цементационных работ на объектах ГЭС-1 | 20 | 8/1 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1500000 | 270000 | 1770000
48 | Авторский надзор за цементационными работами на объектах ГЭС-1 | 20 | 51/1 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 300000 | 54000 | 354000
49 | Авторский надзор ОРП ЛГП (по фактическим затратам) | 20 | 54/1 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1000000 | 180000 | 1180000
| Итого по 1 этапу: |  |  |  |  | 44138580 | 7944944.4 | 52083524.4
2 ЭТАП
Инженерные изыскания на стадии РД
50 | Инженерно-геологическая документация открытых и подземных выработок (перевод в электронный вид материалов по проходкам пройденным в период по 2016г. включительно (по фактическим затратам)) | 1.1 /2 |  | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 372248 | 67004.64 | 439252.64
Рабочая документация
51 | Здание ГЭС -1. Машзал и монтажная площадка. 8-й ярус бетонирования | 2. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1150024 | 207004.32 | 1357028.32
52 | Противоаварийный водосброс. Технологический водовыпуск противоаварийного водосброса и здание концевого гасителя. Котлован | 2. | 2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 270533 | 48695.94 | 319228.94
53 | Противоаварийный водосброс. Технологический водовыпуск противоаварийного водосброса. Здание концевого гасителя. | 2. | 3 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 458253 | 82485.54 | 540738.54
54 | Противоаварийный водосброс. Технологический водовыпуск противоаварийного водосброса. Обратная засыпка. Обустройство противосклоновых мероприятий | 2. | 6 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 374277 | 67369.86 | 441646.86
55 | Противоаварийный водосброс. Защитные подпорные стенки над выходным порталом отводящего туннеля противоаварийного водосброса | 2. | 8 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 528454 | 95121.72 | 623575.72
56 | Отводящая система ГЭС-1. Заградительные шандорные балки в пазе затвора с обустройством крышки перекрытия паза | 2. | 9 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 370420 | 66675.6 | 437095.6
57 | Отводящий канал ГЭС-1. Заградительные шандорные балки в пазе затвора с обустройством крышки перекрытия паза | 2. | 10 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 370420 | 66675.6 | 437095.6
58 | Припортальная площадка. Теплоизоляционные плиты. | 2. | 13 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 256128 | 46103.04 | 302231.04
59 | Противорадиционное укрытие в подходной к верхней дренажной штольне ПРУ-1. Рабочая документация | 2. | 16 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1099894 | 197980.92 | 1297874.92
60 | Водоприемник. Напорная камера. Мостовой переход. Подкрановые пути | 2. | 17 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 496206 | 89317.08 | 585523.08
61 | Бассейн суточного регулирования. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 2. | 19 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1130245 | 203444.1 | 1333689.1
62 | Водоприемник с секцией сороудерживающей решетки и напорной камерой. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 2. | 20 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1202038 | 216366.84 | 1418404.84
63 | Поверхностный турбинный водовод с анкерной опорой. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 2. | 22 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 991770 | 178518.6 | 1170288.6
64 | Здание ГЭС -1. Машзал и монтажная площадка. 9-й ярус бетонирования | 2. | 26 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 600275 | 108049.5 | 708324.5
65 | Здание ГЭС -1. Машзал и монтажная площадка. 10-й ярус бетонирования | 2. | 27 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 707491 | 127348.38 | 834839.38
66 | Здание ГЭС -1. 3 ярус. Фундаменты шаровых затворов. | 2. | 28 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 151153 | 27207.54 | 178360.54
67 | ГЭС-1. Демонтаж "стены в грунте" на концевом участке отводящего канала ГЭС-1 | 3. | 11 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 150949 | 27170.82 | 178119.82
68 | Субгоризонтальные турбинные водоводы ТВ-1 и ТВ-2 . Обустройство строительной части расходомерного узла в соответствии с требованиями "Voith Hydro" (Расчётное обоснование, ПСД) | 3. | 18 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 786670 | 141600.6 | 928270.6
69 | Расчет напряжённо-деформированного состояния обделки ДТ-2 и вмещающего массива при временном занапаривании при закрытии противоаварийного затвора на выходном портале | 3. | 19 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 605240 | 108943.2 | 714183.2
70 | Туннель безнапорный деривационный №2. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 3. | 23 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 603024 | 108544.32 | 711568.32
71 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Лестница №1. Конструкции площадок и маршей,ограждения. | 4. | 30 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 170480 | 30686.4 | 201166.4
72 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Лестница № 3. Площадки и марши,ограждения. | 4. | 8 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 126920 | 22845.6 | 149765.6
73 | Здание СТК. Лестница № 4. Конструкции и ограждения. | 4. | 19 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 169220 | 30459.6 | 199679.6
74 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Электропомещения. Лестница №9. Марши и площадки лестницы,ограждения. | 4. | 26 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 115620 | 20811.6 | 136431.6
75 | Актуализация архитектурных решений гидроузла. Общие чертежи здания ГЭС и СТК | 4. | 44 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 985000 | 177300 | 1162300
76 | Здание ГЭС-1. Технологическое оборудование. Техническое водоснабжение агрегатов | 5. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 937000 | 168660 | 1105660
77 | Здание ГЭС-1. Технологическое оборудование. Маслоснабжение агрегатов | 5. | 2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 442853 | 79713.54 | 522566.54
78 | Здание ГЭС-1. Сводные чертежи закладных трубопроводов | 5. | 5 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 554136 | 99744.48 | 653880.48
79 | Здание ГЭС-1. Установочные чертежи кранового, гидросилового и вспомогательного оборудования | 5. | 6 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 631420 | 113655.6 | 745075.6
80 | Здание ГЭС и монтажная площадка. Водоснабжение и водоотведение | 5. | 7 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 649651 | 116937.18 | 766588.18
81 | Здание ГЭС и монтажная площадка. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 5. | 8 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1423300 | 256194 | 1679494
82 | Здание СТК. Водоснабжение и водоотведение | 5. | 9 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 396964 | 71453.52 | 468417.52
83 | Здание СТК. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 5. | 10 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1185824 | 213448.32 | 1399272.32
84 | БСР. Здание диспетчерской управления БСР. Отопление и вентиляция | 5. | 11 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 49200 | 8856 | 58056
85 | БСР. Здание дежурного персонала БСР. Отопление и вентиляция | 5. | 12 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 49200 | 8856 | 58056
86 | БСР. Здание дежурного персонала БСР. Водоснабжение и водоотведение | 5. | 13 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 49200 | 8856 | 58056
87 | БСР. Выходной портал ДТ-2. Вентиляция | 5. | 14 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 239504 | 43110.72 | 282614.72
88 | БСР. Лестницы №4 и №7. Противодымная приточная вентиляция | 5. | 15 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 207329 | 37319.22 | 244648.22
89 | Здание ГЭС. Механическое оборудование. Люки, крышки здания ГЭС и водоприемника | 5. | 16 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 2102500 | 378450 | 2480950
90 | Отводящий канал. Эстакада с грузоподъемным оборудованием с местным управлением над пазами решётки по документации 337ХЦ и пазами затвора по документации 335ХЦ | 5. | 19 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1364000 | 245520 | 1609520
91 | Отводящий канал. Разработка рабочей документации (338 ХЦ) | 5. | 22 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 426900 | 76842 | 503742
92 | Водоприемник. Корректировка рабочей документации на пути механизма передвижного (307ХЦ) | 5. | 23 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 118000 | 21240 | 139240
93 | Актуализация конструкторской документации, выпущенной СПКТБ "Ленгидросталь" (по письму 004/1070 от 25.08.15) | 5. | 26 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 466200 | 83916 | 550116
94 | Разработка рабочей документации на дверь в бочку генератора 0,8-1,8 | 5. | 27 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 40795 | 7343.1 | 48138.1
95 | Разработка рабочей документации на приспособление для перекатки трансформатора | 5. | 28 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 90000 | 16200 | 106200
96 | Здание ГЭС. Система технологических трубопроводов отвода воды после пожаротушения кабельных помещений и генератора | 5. | 31 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 550642 | 99115.56 | 649757.56
97 | Противоаварийный водосброс. Технологический водовыпуск системы опорожнения напорной камеры водоприемника и БСР. Технологические трубопроводы до р. Баддон | 5. | 32 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 546395 | 98351.1 | 644746.1
98 | Отводящий канал. Затвор ремонтный 4,0-7,5-7,0 (364 ХЦ) | 5. | 33-нов | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 750000 | 135000 | 885000
99 | Корректировка рабочей документации в части механического оборудования и металлоконструкций по шифрам 318 ХЦ1; 319ХЦ1; 334ХЦ1; 335ХЦ1 336ХЦ1 | 5. | 34-нов | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 395600 | 71208 | 466808
100 | Расходомерный узел по трубопроводу 293ХЦ1. | 5. | 35-нов | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 90000 | 16200 | 106200
101 | МП. Установка кабельных конструкций. | 6. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 398662 | 71759.16 | 470421.16
102 | Здание ГЭС. Генератор Г1. Раскладка силовых кабелей. | 6. | 5 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 944651 | 170037.18 | 1114688.18
103 | МП. Раскладка силовых кабелей. | 6. | 6 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 500000 | 90000 | 590000
104 | МП. Заземление электрооборудования. | 6. | 9 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 314413 | 56594.34 | 371007.34
105 | Здание ГЭС. Генератор Г1. Заземление электрооборудования. | 6. | 10 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 261504 | 47070.72 | 308574.72
106 | МП. Освещение. | 6. | 11 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 503695 | 90665.1 | 594360.1
107 | Генератор Г1. Раскладка кабелей системы возбуждения. | 6. | 16 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 550000 | 99000 | 649000
108 | Здание ГЭС. Генератор Г1. Схема освещения. Журнал силовых кабелей. | 6. | 21 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 254474 | 45805.32 | 300279.32
109 | Здание ГЭС. МП. Помещение КРУЭ. Схема освещения. Журнал силовых кабелей. | 6. | 22 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 402677 | 72481.86 | 475158.86
110 | Генератор Г1. Задание заводу на токопровод главных выводов. | 6. | 23 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 253512 | 45632.16 | 299144.16
111 | Схема КТП BB1N. Журнал силовых кабелей. | 6. | 24 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 222369 | 40026.42 | 262395.42
112 | Схема КТП BB2N. Журнал силовых кабелей. | 6. | 25 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 222369 | 40026.42 | 262395.42
113 | Генератор Г1. Главная схема. | 6. | 26 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 139446 | 25100.28 | 164546.28
114 | Маслохозяйство. Установка электрооборудования. | 6. | 33 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 270879 | 48758.22 | 319637.22
115 | Маслохозяйство. Установка кабельных конструкций. | 6. | 34 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 282907 | 50923.26 | 333830.26
116 | Маслохозяйство. Раскладка кабелей. | 6. | 35 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 232109 | 41779.62 | 273888.62
117 | Маслохозяйство. Заземление. | 6. | 36 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 206307 | 37135.26 | 243442.26
118 | Маслохозяйство. Освещение. | 6. | 37 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 216046 | 38888.28 | 254934.28
119 | Здание ГЭС. Генератор Г2. Установка кабельных конструкций. | 6. | 42 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 500000 | 90000 | 590000
120 | СТК. Установка кабельных конструкций. | 6. | 43 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 500000 | 90000 | 590000
121 | Здание ГЭС. Генератор Г2. Раскладка силовых кабелей. | 6. | 46 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 944651 | 170037.18 | 1114688.18
122 | СТК. Раскладка силовых кабелей. | 6. | 47 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1123918 | 202305.24 | 1326223.24
123 | БСР. Водоприемник. Наземная часть ТВ. Внешние кабельные связи. | 6. | 48 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1184428 | 213197.04 | 1397625.04
124 | СТК. Заземление. | 6. | 22_2017 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 293710 | 52867.8 | 346577.8
125 | Освещение бочки агрегата G1(G2) | 6. | 36_2017 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 298064 | 53651.52 | 351715.52
126 | Схема КТП BB3N. Журнал силовых кабелей. | 6. | 37_2017 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 335566 | 60401.88 | 395967.88
127 | СТК. Установка электрооборудования. | 6. | 40_2017 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 341350 | 61443 | 402793
128 | БСР. Сеть телефонизации | 7. | 2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 245210 | 44137.8 | 289347.8
129 | БСР. Сеть громкоговорящей командно-поисковой связи | 7. | 4 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 419960 | 75592.8 | 495552.8
130 | БСР. Журнал кабелей связи | 7. | 5 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 134410 | 24193.8 | 158603.8
131 | Здание ГЭС. Сеть телефонизации | 7. | 7 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 328940 | 59209.2 | 388149.2
132 | Здание ГЭС. Сеть телефонизации. Журнал кабелей связи | 7. | 8 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 134410 | 24193.8 | 158603.8
133 | Здание ГЭС. Сеть громкоговорящей командно-поисковой связи | 7. | 9 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 372790 | 67102.2 | 439892.2
134 | Здание ГЭС. Сеть громкоговорящей командно-поисковой связи. Журнал кабелей связи | 7. | 10 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 188170 | 33870.6 | 222040.6
135 | Кабельные линии ВОК и КЛ 6кВ по деривационному тоннелю ДТ №2 и вертикальной шахте турбинного водовода. Актуализация | 7. | 14 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 595640 | 107215.2 | 702855.2
136 | Блок GТ1(GT2). Электрические измерения и учет. Полные схемы | 8. | 4 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 158197 | 28475.46 | 186672.46
137 | Генератор G1(G2). Управление комплексом генераторного выключателя. Полные схемы | 8. | 5 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 220869 | 39756.42 | 260625.42
138 | Генератор G1(G2). Электроторможение. Полные схемы | 8. | 29 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 250439 | 45079.02 | 295518.02
139 | Составление отчета по уточнению объемов работ и затрат на мероприятия по подготовке нижнего бьефа Зарамагской ГЭС-1 | 9. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 225373 | 40567.14 | 265940.14
140 | Разработка рабочей документации на укрепительную цементацию основания секций ПС-10, ПС-29 БСР с использованием стабильных растворов | 10. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 241901 | 43542.18 | 285443.18
141 | БСР. Разработка рабочей документации по оборудованию зданий и сооружений БСР, здания ДЭС БСР техническими средствами противопожарной защиты | 13. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 498333 | 89699.94 | 588032.94
142 | Поверхностный турбинный водовод с анкерной опорой. Разработка рабочей документации по оборудованию комплекса сооружений водовода, включая павильоны, техническими средствами противопожарной защиты | 13. | 2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 609925 | 109786.5 | 719711.5
143 | ГЭС-1. Поверхностный турбинный водовод с анкерной опорой. Павильоны поверхностного турбинного водовода. Утепление и облицовка бетона под павильоны | 15. | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 94860 | 17074.8 | 111934.8
144 | ГЭС-1. Организация работ по креплению левого берега реки Ардон вдоль станционной площадки ГЭС-1 | 15. | 2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 695447 | 125180.46 | 820627.46
145 | ГЭС-1. ДТ-2. Ликвидация тупиковой выработки на ПК 56+20 | 15. | 3 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 356308 | 64135.44 | 420443.44
146 | ГЭС-1. Вертикальная шахта. Камера развилки. Доведение обслуживаемого пространства до нормативных требований | 15. | 4 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 49833 | 8969.94 | 58802.94
147 | ГЭС-1. Вертикальная шахта. Надшахтная площадка. Демонтаж подкрановых путей | 15. | 5 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 121861 | 21934.98 | 143795.98
148 | ГЭС-1. Субгоризонтальные турбинные водоводы. Система отвода дренажных вод на станционную площадку ГЭС-1. Рабочая докуметация | 15. | 6 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 186963 | 33653.34 | 220616.34
149 | Определения спектров откликов в местах установки подъемно-транспортного оборудования на гребне водоприемника и на оголовке выходного портала ДТ-2 Зарамагской ГЭС-1 | 15. | 7 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 437256 | 78706.08 | 515962.08
150 | Технические требования к лоту на выполнение СМР по достройке деривационного туннеля № 2 и устройство обратного свода (лоток) на участке ПК 0+00,0÷ПК 29+67,2 и ПК 81+33,8÷ПК 142+50,38 | 15. | 8 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 300000 | 54000 | 354000
151 | Технические требования к лоту на выполнение СМР по достройке деривационного туннеля № 2 и устройство обратного свода (лоток) на участке ПК 29+67,2÷ПК 81+33,8 | 15. | 9 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 300000 | 54000 | 354000
152 | Технические требования к лоту «Первоочередные работы на сооружение объектов Зарамагской ГЭС-1». Первоочередные работы на станционной площадке | 15. | 10 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 400000 | 72000 | 472000
153 | Технические требования к лоту «Первоочередные работы на сооружение объектов Зарамагской ГЭС-1». Сооружения инженерной защиты в устье р. Баддон | 15. | 11 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 400000 | 72000 | 472000
154 | Технические требования к лоту «Первоочередные работы на сооружение объектов Зарамагской ГЭС–1». Доведение до эксплуатационных параметров автомобильного моста №1 | 15. | 12 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 300000 | 54000 | 354000
155 | Технические требования к лоту «Первоочередные работы на сооружение объектов Зарамагской ГЭС-1». Строительство автомобильного моста № 2 | 15. | 13 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 300000 | 54000 | 354000
156 | Технические требования к лоту «Сооружения противоаварийного водосброса Зарамагской ГЭС-1» | 15. | 14 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 500000 | 90000 | 590000
157 | Технические требования к лоту «Комплекс сооружений станционной площадки ГЭС-1» (без первоочередных работ) | 15. | 15 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 400000 | 72000 | 472000
158 | ГЭС-1. Субгоризонтальные турбинные водоводы ТВ-1 и ТВ-2. Штольня №4. Ликвидация пустот в сводовой части обделки по акту горной комиссии. | 15. | 16 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 205087 | 36915.66 | 242002.66
159 | Здание ГЭС-1 с отводящей системой с СТК и КРУЭ. Здание ГЭС-1. Пневматическое хозяйство низкого давления (шифр 1976) | 15. | 17 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 150000 | 27000 | 177000
160 | Здание ГЭС-1 с отводящей системой с СТК и КРУЭ. Здание ГЭС-1. Осушение проточной части агрегата и дренаж ГЭС (шифр 1976) | 15. | 18 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 150000 | 27000 | 177000
Услуги
161 | Технические требования для конкурсной документации на поставку оборудования для водоподготовки и очистки сточных вод | 20 | 10 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 244922 | 44085.96 | 289007.96
162 | Курирование субподрядных организаций по разработке рабочей документации (п 7.8 СТО Русгидро 04.01.72-2011). По фактическим затратам на конец года | 20 | 12 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 671943 | 120949.74 | 792892.74
163 | Согласование объемов работ, смет технической части и рабочей документации подрядных организаций | 20 | 15 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 511042 | 91987.56 | 603029.56
164 | Шахтный участок турбинного водовода. Согласование документации СПКТБ "Запорожгидросталь" (шифры 593ХЕ, 593ХЕ1) | 20 | 16 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 304954 | 54891.72 | 359845.72
165 | Технические требования к оборудованию внутриобъектной связи. Актуализация | 20 | 20 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 286019 | 51483.42 | 337502.42
166 | Техническая часть конкурсной документациии для выбора Поставщика оборудования микропроцессорных защит блока генератор-трансформатор. Актуализация | 20 | 23 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 450000 | 81000 | 531000
167 | Техническое задание на разработку щита управления H | 20 | 27 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 415743 | 74833.74 | 490576.74
168 | Техническая часть конкурсной документациии для выбора Поставщика оборудования микропроцессорных защит и противоаварийной автоматики РУ-330кВ. Актуализация | 20 | 28 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 202329 | 36419.22 | 238748.22
169 | Технические требования и исходные данные на разработку ПТК ТИСУ GT1(GT2) | 20 | 29 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 450000 | 81000 | 531000
170 | Исходные данные на разработку ПТК КРУ 6кВ | 20 | 32 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 350000 | 63000 | 413000
171 | Технические требования и исходные данные на разработку ПТК ОУ | 20 | 33 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 350000 | 63000 | 413000
172 | Технические требования и исходные данные на разработку ПТК РУ 330кВ | 20 | 34 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 350000 | 63000 | 413000
173 | Разработка технических требований. Закорачивающий разъединитель 3150А, 330кВ. | 20 | 43 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 138120 | 24861.6 | 162981.6
174 | ТТ на силовые сборки и щиты освещения | 20 | 46 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 160849 | 28952.82 | 189801.82
175 | ТТ на комплектное распределительное устройство 6 кВ и на комплектные трансформаторные подстанции 6/0,4кВ | 20 | 47 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 160849 | 28952.82 | 189801.82
176 | ТТ на дугогасящий заземляющий реактор в нейтрале генератора | 20 | 48 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 160849 | 28952.82 | 189801.82
177 | Командировочные расходы "Ленгидропроект" (по фактическим затратам) | 20 | 55 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1049400 | 188892 | 1238292
178 | Технические требования для конкурсной документации на поставку отопительно-вентиляционного оборудования | 20 | 56 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 244922 | 44085.96 | 289007.96
179 | Перечень проектно-сметной документации, действующей по состоянию на 31.12.2016 года. | 20 | 57 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 107744 | 19393.92 | 127137.92
180 | Составление технических заданий на проектно-изыскательские работы | 20 | 58 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 505565 | 91001.7 | 596566.7
181 | Инженерно-техническое сопровождение работ по бетонированию основных сооружений ЗГЭС-1 | 20 | 3/2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 4790111 | 862219.98 | 5652330.98
182 | Сопровождение и контроль СМР в части цементационных работ на объектах ГЭС-1 | 20 | 8/2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1434871 | 258276.78 | 1693147.78
183 | Сопровождение и контроль СМР ОРП "Ленгидропроект" на строительстве Зарамагской ГЭС-1, 4 кв. | 20 | 9/2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 2963536 | 533436.48 | 3496972.48
184 | Авторский надзор за цементационными работами на объектах ГЭС-1 | 20 | 51/2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 251770 | 45318.6 | 297088.6
185 | Авторский надзор по работам в части металлоконструкций | 20 | 52/1 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 250000 | 45000 | 295000
186 | Авторский надзор по работам в части металлоконструкций, | 20 | 52/2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 240201 | 43236.18 | 283437.18
187 | Авторский надзор ОРП ЛГП (по фактическим затратам) | 20 | 54/2 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | 1201377 | 216247.86 | 1417624.86
| Итого по 2 этапу: |  |  |  |  | 67916570 | 12224982.6 | 80141552.6
| Итого по 2016г.: |  |  |  |  | 112055150 | 20169927 | 132225077
| От Заказчика: | [5 empty] | От Исполнителя:
| Исполнительный директор АО "Зарамагские ГЭС" | [5 empty] | Директор по производству
АО "Ленгидропроект"
| ____________________В.Б.Тотров | [5 empty] | ___________________Ю.В.Танхилевич
Главный инженер проекта
___________________Г.С.Коних

## По кварталам 2017г
Приложение №1.2
к ДС №2 от
к Договору №2210/16-18 от 29.07.16
Календарный план
на проектные (изыскательские) работы
Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору в 2017г.
Наименование строительства: | [5 empty] | Зарамагские ГЭС - ГЭС-1
Стадия проектирования | [5 empty] | Рабочая документация
Наименование проектной организации | [5 empty] | АО "Ленгидропроект"
Наименование организации заказчика | [5 empty] | АО "Зарамагские ГЭС"
№ п/п | Наименование работ (услуг) | №№ поз. |  | Срок начала | Срок окончания | Стоимость работ (услуг) , руб.
[6 empty] | без НДС | НДС | с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 ЭТАП
Инженерные изыскания на стадии РД
1 | Инженерно-геологическая документация открытых и подземных выработок (по фактическим затратам) 1 кв. 2017г. | 1. | 1/1 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 470000 | 84600 | 554600
2 | Программа геодезических наблюдений за деформациями основных сооружений Зарамагской ГЭС- 1 на период эксплуатации | 1. | 3 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 428778 | 77180.04 | 505958.04
3 | Вынос осей отводящего канала | 1. | 8_2016 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 1180431 | 212477.58 | 1392908.58
Рабочая документация
4 | Противоаварийный водосброс. Сооружения наземной части. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 2. | 21_2016 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 1723163 | 310169.34 | 2033332.34
5 | ДТ-2. Ворота портала штольни № 2 | 3. | 8 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 147985 | 26637.3 | 174622.3
6 | Установка трансформатора Т1 347/15,75 кВ. | 6. | 2 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 296885 | 53439.3 | 350324.3
7 | Установка оборудования в помещении КРУЭ. | 6. | 3 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 510339 | 91861.02 | 602200.02
8 | Помещение КРУЭ. Раскладка силовых кабелей. | 6. | 4 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 313062 | 56351.16 | 369413.16
9 | Помещение КРУЭ. Установка кабельных конструкций. | 6. | 5 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 244661 | 44038.98 | 288699.98
10 | Пристанционная площадка. Заземление и молниезащита. | 6. | 18 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 293710 | 52867.8 | 346577.8
11 | Помещение КРУЭ. Освещение. | 6. | 19 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 293710 | 52867.8 | 346577.8
12 | Помещение КРУЭ. Заземление и уравнивание потенциалов. | 6. | 21 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 256208 | 46117.44 | 302325.44
13 | СТК. Освещение. | 6. | 23 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 370599 | 66707.82 | 437306.82
14 | Генератор Г2. Раскладка кабелей системы возбуждения. | 6. | 29 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 648750 | 116775 | 765525
15 | СТК. Схема освещения. Журнал силовых кабелей. | 6. | 35 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 298064 | 53651.52 | 351715.52
16 | Трансформатор Т1. Ошиновка. | 6. | 38 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 203843 | 36691.74 | 240534.74
17 | Трансформатор Т2. Ошиновка. | 6. | 39 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 203843 | 36691.74 | 240534.74
18 | КРУЭ 330кВ. Защита ошиновки трансформатора T1, T2. Полные схемы | 8. | 6 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 301962 | 54353.16 | 356315.16
19 | КРУЭ 330кВ. Защита линии W1D. Полные схемы | 8. | 7 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 301962 | 54353.16 | 356315.16
20 | КРУЭ 330кВ. Электрические измерения и учет линии W1D. Полные схемы | 8. | 8 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
21 | КРУ 6кВ. Полные схемы защит и управления | 8. | 19 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 301962 | 54353.16 | 356315.16
22 | Щит постоянного тока. Полные и монтажные схемы | 8. | 20 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
23 | Щит СН 6/0,4кВ BB1N. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 37 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
24 | Щит СН 6/0,4кВ BB2N. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 38 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
25 | Щит СН 6/0,4кВ BB3N. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 39 | 2017-01-10 | 2017-03-31 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
26 | Противоаварийный водосброс. Технологический водовыпуск противоаварийного водосброса. Промежуточный и концевой гаситель (физическая модель, расчетное обоснование, проектно-сметная документация) | 2. | 4_2016 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 6500000 | 1170000 | 7670000
27 | Автоматическая система сейсмического контроля (АССК) как часть геодинамического мониторинга. Разработка рабочей документации | 12. | 1_2016 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 2000000 | 360000 | 2360000
28 | Информационно-диагностическая система. Корректировка проектно-сметной докуменации с учётом достройки ГЭС (полный комплекс сооружений, автоматизированный ввод данных наблюдений) | 14. | 4_2016 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 1650000 | 297000 | 1947000
Услуги
29 | Инженерно-техническое сопровождение работ по бетонированию основных сооружений ЗГЭС-1, 1 кв. 2017г. | 20 | 1/1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 3400000 | 612000 | 4012000
30 | Сопровождение и контроль СМР в части цементационных работ на объектах ГЭС-1, 1 кв. 2017г. | 20 | 4/1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 380000 | 68400 | 448400
31 | Сопровождение и контроль СМР ОРП "Ленгидропроект" на стр-ве Зарамагской ГЭС-1 (по фактическим затратам), 1 кв. 2017г. | 20 | 5/1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2600000 | 468000 | 3068000
32 | Авторский надзор по работам в части металлоконструкций, 1 кв. 2017г. | 20 | 31/1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 181500 | 32670 | 214170
33 | Авторский надзор за цементационными работами на объектах ГЭС-1, 1 кв. 2017г. | 20 | 33/1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 138000 | 24840 | 162840
34 | Авторский надзор ОРП ЛГП (по фактическим затратам), 1 кв. 2017г. | 20 | 34/1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 994000 | 178920 | 1172920
35 | Командировочные расходы "Ленгидропроект" (по фактическим затратам), 1 кв. 2017г. | 20 | 35/1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 350000 | 63000 | 413000
| Итого по 1 этапу 2017г.: |  |  |  |  | 28120137 | 5061624.66 | 33181761.66
2 ЭТАП
Инженерные изыскания на стадии РД
36 | Инженерно-геологическая документация открытых и подземных выработок (по фактическим затратам) 2 кв. 2017г. | 1. | 1/2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 470000 | 84600 | 554600
37 | Контроль выноса основных осей ГЭС-1 | 1. | 4 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2032106 | 365779.08 | 2397885.08
38 | Геодезические наблюдения в опорной сети в районе станционной площадки | 1. | 5 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 1225941 | 220669.38 | 1446610.38
Рабочая документация
39 | ГЭС-1. Рекультивация территории в районе продходной штольни № 1 "Коша" по исполнительной документации предоставленной заказчиком | 3. | 7 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 267871 | 48216.78 | 316087.78
40 | ГЭС-1. Выработки субгоризонтальных турбинных водоводов № 1 и № 2. Вентиляция на постоянную эксплуатацию. Актуализация РД. | 3. | 7_2016 | 2017-04-01 | 2017-05-30 | 320642 | 57715.56 | 378357.56
41 | Субгоризонтальные турбинные водоводы ТВ-1 и ТВ-2. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 3. | 25_2016 | 2017-04-01 | 2017-05-30 | 999094 | 179836.92 | 1178930.92
42 | Здание КРУЭ 330кВ. Монолитное железобетонное перекрытие на отм. 1022,60; 1025,70; 1029,90 | 4. | 1 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 875745 | 157634.1 | 1033379.1
43 | Здание КРУЭ 330кВ. Монолитные железобетонные стены и балки с отм. 1022,60 до отм. 1033,90 | 4. | 2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 1135049 | 204308.82 | 1339357.82
44 | Здание КРУЭ 330кВ. Монолитное железобетонное перекрытие на отм. 1033,90 и парапеты стен по контуру здания и температурно- деформационным швам | 4. | 3 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 461820 | 83127.6 | 544947.6
45 | Здание КРУЭ 330кВ. Лестница №10. | 4. | 8 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 513943 | 92509.74 | 606452.74
46 | Здание КРУЭ 330кВ. Лестница №7. | 4. | 9 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 307901 | 55422.18 | 363323.18
47 | Здание КРУЭ 330кВ. Перегородки на всех этажах с заполнением проемов | 4. | 10 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 1427727 | 256990.86 | 1684717.86
48 | Станционная площадка. Пути перекатки трансформаторов вне зоны основного бетона. Монолитное железобетонное основание под рельсы | 4. | 13 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 362778 | 65300.04 | 428078.04
49 | Станционная площадка. Опорные металлические конструкции под токопроводы между электропомещениями и трансформаторами | 4. | 15 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 410420 | 73875.6 | 484295.6
50 | Здание маслохозяйства. Монолитная железобетонная опорная плита на отм. 1010,70 | 4. | 18 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 472253 | 85005.54 | 557258.54
51 | Здание маслохозяйства. Монолитные железобетонные наружные и внутренние стены полуподземной части с отм. 1010,70 до отм. 1015,20 | 4. | 19 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 409427 | 73696.86 | 483123.86
52 | Здание маслохозяйства. Монолитная железобетонная плита перекрытия на отм. 1015,20 | 4. | 20 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 322863 | 58115.34 | 380978.34
53 | Здание маслохозяйства. Монолитные железобетонные наружные и внутренние стены надземной части с отм. 1015,20 до отм. 1023,90 | 4. | 21 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 409427 | 73696.86 | 483123.86
54 | Здание маслохозяйства. Металлические конструкции покрытия | 4. | 22 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 333192 | 59974.56 | 393166.56
55 | Здание маслохозяйства. Заполнение проемов в стенах и перегородках | 4. | 26 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 353195 | 63575.1 | 416770.1
56 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Металлический каркас и подкрановые балки. | 4. | 1_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 318370 | 57306.6 | 375676.6
57 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Стеновое ограждение и заполнение проемов. | 4. | 2_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 199650 | 35937 | 235587
58 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Витражи - задание заводу изготовителю. | 4. | 3_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 69120 | 12441.6 | 81561.6
59 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Наружные стены. Утепление и облицовка бетонных стен | 4. | 4_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 224930 | 40487.4 | 265417.4
60 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Стропильные конструкции кровли | 4. | 5_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 191230 | 34421.4 | 225651.4
61 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Кровля | 4. | 6_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 166290 | 29932.2 | 196222.2
62 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Перегородки и двери с отм 1000,50 до отм 1009,80 | 4. | 9_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 388360 | 69904.8 | 458264.8
63 | Здание СТК. Конструкции железобетонных стен и колонн | 4. | 10_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 674390 | 121390.2 | 795780.2
64 | Здание СТК. Монолитные железобетонные перекрытия на отм.1008,2; 1011,8; 1018,85; 1022,45; 1026,05 | 4. | 11_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 581270 | 104628.6 | 685898.6
65 | Здание СТК. Монолитные железобетонные конструкции входа в здание | 4. | 12_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 163200 | 29376 | 192576
66 | Здание СТК. Металлический каркас здания | 4. | 13_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 313960 | 56512.8 | 370472.8
67 | Здание СТК. Стеновое ограждение и заполнение проемов | 4. | 14_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 234090 | 42136.2 | 276226.2
68 | Здание СТК. Кровля | 4. | 15_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 145070 | 26112.6 | 171182.6
69 | Здание СТК. Наружные стены. Утепление и облицовка бетонных стен | 4. | 16_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 175530 | 31595.4 | 207125.4
70 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Огнезащитное покрытие металлических конструкций каркаса. Технические требования | 4. | 17_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 76250 | 13725 | 89975
71 | Здание СТК. Огнезащитное покрытие металлических конструкций каркаса. Технические требования | 4. | 18_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 76250 | 13725 | 89975
72 | Здание СТК. Лестница № 5.Конструкции и ограждения | 4. | 20_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 126920 | 22845.6 | 149765.6
73 | Здание ГЭС. Секция монтажной площадки.Сооружение входа на монтажную площадку с рамой ворот | 4. | 21_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 206020 | 37083.6 | 243103.6
74 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Электропомещения. Перегородки на всех этажах | 4. | 22_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 269680 | 48542.4 | 318222.4
75 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Электропомещения. Заполнение дверных проемов в стенах и перегородках на всех этажах | 4. | 23_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 146170 | 26310.6 | 172480.6
76 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Электропомещения. Заполнение оконных проемов наружных стен | 4. | 24_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 68530 | 12335.4 | 80865.4
77 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Электропомещения. Наружные стены. Утепление и облицовка бетонных стен | 4. | 25_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 134400 | 24192 | 158592
78 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Электропомещения. Кровля | 4. | 27_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 112490 | 20248.2 | 132738.2
79 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Металлическая смотровая площадка на отм. 1025,70 с лестницей | 4. | 28_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 107540 | 19357.2 | 126897.2
80 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Витражи смотровой площадки на отм. 1025,70 | 4. | 29_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 67950 | 12231 | 80181
81 | Здание СТК. Конструкции главного входа. Крыльцо | 4. | 31_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 125900 | 22662 | 148562
82 | Здание СТК. Перегородки на всех этажах | 4. | 32_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 389760 | 70156.8 | 459916.8
83 | Здание СТК. Заполнение дверных проемов в стенах и перегородках на всех этажах | 4. | 33_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 237230 | 42701.4 | 279931.4
84 | Здание ГЭС. Машзал и монтажная площадка. Вход на монтажную площадку. Ворота | 4. | 34_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 101170 | 18210.6 | 119380.6
85 | Здание ГЭС. Пожарные наружные вертикальные лестницы | 4. | 35_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 117730 | 21191.4 | 138921.4
86 | Здание ГЭС. Помещение ремонтных затворов. Подьемно-секционные ворота. Задание заводу изготовителю | 4. | 36_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 45260 | 8146.8 | 53406.8
87 | Здание ГЭС. Механическая мастерская и инструментальная. Лестница №8. Конструкции маршей и площадок,ограждения. | 4. | 37_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 111060 | 19990.8 | 131050.8
88 | Здание ГЭС. Механическая мастерская и инструменетальная. Заполнение оконных проемов наружных стен | 4. | 38_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 102800 | 18504 | 121304
89 | Здание ГЭС. Механическая мастерская и инструменетальная. Наружные стены. Утепление и облицовка бетонных стен | 4. | 39_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 89600 | 16128 | 105728
90 | Здание ГЭС. Механическая мастерская и инструменетальная. Кровля | 4. | 40_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 112490 | 20248.2 | 132738.2
91 | Здание ГЭС. Механическая мастерская и инструментальная. Перегородки на всех этажах | 4. | 41_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 204500 | 36810 | 241310
92 | Здание ГЭС. Механическая мастерская и инструментальная. Заполнение дверных проемов на всех этажах | 4. | 42_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 102800 | 18504 | 121304
93 | Водоприемник. Фундаменты под молниеотводы | 4. | 43_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 88840 | 15991.2 | 104831.2
94 | Здание ГЭС-1. Технологическое оборудование. Общестанционное измерение гидравлических величин (ЛСР 2-8-32) | 5. | 2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 503349 | 90602.82 | 593951.82
95 | Здание КРУЭ 330 кВ. Водоснабжение и водоотведение | 5. | 4 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 317612 | 57170.16 | 374782.16
96 | Здание КРУЭ 330 кВ. Отопление и вентиляция | 5. | 5 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 395667 | 71220.06 | 466887.06
97 | Техническая схема и задание на систему опорожнения турбинных водоводов ТВ1 и ТВ2. Параметры уточнения конструкторской документации. | 5. | 11-нов | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 100000 | 18000 | 118000
98 | Пристанционная площадка. Магистраль опорожнения от порталов выхода ТВ1 и ТВ 2 с устройством колодца с запорной арматурой и выходом магистрали в отводящий канал. | 5. | 13-нов | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 160000 | 28800 | 188800
99 | Здание ГЭС. Помещение РУ 15,75 кВ. Генератор Г1. Установка электрооборудования. | 6. | 27_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 293608 | 52849.44 | 346457.44
100 | Здание ГЭС. Помещение РУ СН 6 кВ. Генератор Г1. Установка трансформатора СН 15,75/6,3 кВ. | 6. | 31_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 216046 | 38888.28 | 254934.28
101 | Здание ГЭС. Помещение РУ СН 6 кВ. Генератор Г1. Установка трансформатора TR 6,3/6,3 кВ. | 6. | 32_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 216046 | 38888.28 | 254934.28
102 | Водоприемник. Раскладка контрольных кабелей | 6. | 39_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 596722 | 107409.96 | 704131.96
103 | Выходной портал ДТ2. Раскладка контрольных кабелей | 6. | 40_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 448519 | 80733.42 | 529252.42
104 | Поверхностный турбинный водовод с анкерной опорой. Раскладка контрольных кабелей | 6. | 41_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 348826 | 62788.68 | 411614.68
105 | Молниезащита. Станционная площадка. | 6. | 32 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 344189 | 61954.02 | 406143.02
106 | Площадка здания ГЭС. Схема наружного освещения. Журнал силовых кабелей. | 6. | 34 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 306687 | 55203.66 | 361890.66
107 | Схема общего заземляющего устройства БСР и здания ГЭС | 6. | 50 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 137485 | 24747.3 | 162232.3
108 | Здание ГЭС. Генератор Г2. Заземление электрооборудования. | 6. | 51 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 271654 | 48897.72 | 320551.72
109 | Маш. зал. Генератор Г2. Освещение. | 6. | 53 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 285064 | 51311.52 | 336375.52
110 | Здание ГЭС. Генератор Г2. Схема освещения. Журнал силовых кабелей. | 6. | 54 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 286494 | 51568.92 | 338062.92
111 | СТК. Сеть структурированной кабельной системы (СКС) | 7. | 1 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 524580 | 94424.4 | 619004.4
112 | СТК. Сеть микросотовой радиотелефонной связи | 7. | 2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 504380 | 90788.4 | 595168.4
113 | СТК. Сеть громкоговорящей командно-поисковой связи | 7. | 3 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 400150 | 72027 | 472177
114 | КРУЭ 330кВ. Сети связи | 7. | 4 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 400150 | 72027 | 472177
115 | Маслохозяйство. Сети связи | 7. | 5 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 270000 | 48600 | 318600
116 | АСУТП. ПТК КРУ 6кВ. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 361000 | 64980 | 425980
117 | КРУЭ 330кВ. Защита линии W2D. Полные схемы | 8. | 9 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 301962 | 54353.16 | 356315.16
118 | КРУЭ 330кВ. Электрические измерения и учет линии W2D. Полные схемы | 8. | 10 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
119 | КРУЭ 330кВ. Управление выключателями. Полные схемы | 8. | 11 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 301962 | 54353.16 | 356315.16
120 | КРУЭ 330кВ. Трансформаторы напряжения TV1D, TV2D. Полные схемы | 8. | 12 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 301962 | 54353.16 | 356315.16
121 | КРУЭ 330кВ. Регистратор аварийных событий. Определение места повреждения линий. Полные схемы | 8. | 13 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 233896 | 42101.28 | 275997.28
122 | Противоаварийная автоматика. Полные схемы | 8. | 14 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 330340 | 59461.2 | 389801.2
123 | Питание оперативным током устройств релейного щита и ЦПУ | 8. | 15 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
124 | Схема синхронизации | 8. | 16 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
125 | Схема организации световой и звуковой сигнализации | 8. | 17 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 132965 | 23933.7 | 156898.7
126 | Блокировка и управление разъединителями 6, 15,75 и 330кВ | 8. | 18 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 301962 | 54353.16 | 356315.16
127 | БСР. Управление затвором на выходе туннеля №2. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 23 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 132965 | 23933.7 | 156898.7
128 | БСР. Управление затвором на входе в напорный водовод. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 24 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 132965 | 23933.7 | 156898.7
129 | Здание ГЭС. Компрессорная низкого давления. Полные и монтажные схемы. | 8. | 33 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 167606 | 30169.08 | 197775.08
130 | Здание ГЭС. Насосная откачки проточной части. Полные и монтажные схемы | 8. | 35 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
131 | Здание ГЭС. Насосная откачки дренажа. Полные и монтажные схемы | 8. | 36 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
132 | Щит СН 6/0,4кВ BB4N. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 40 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
133 | Щит СН 6/0,4кВ BB5N. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 41 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
134 | Технологические алгоритмы управления гидроагрегатом G1(G2) | 8. | 1_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 612000 | 110160 | 722160
135 | Блок GТ1, GT2. Защита. Полные схемы | 8. | 3_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 346793 | 62422.74 | 409215.74
136 | Блок GТ1(GT2). Питание оперативным током. Полная схема | 8. | 6_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 158197 | 28475.46 | 186672.46
137 | Гидроагрегат G1(G2). Управление агрегатом. Полные схемы | 8. | 7_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 765000 | 137700 | 902700
138 | Гидроагрегат G1(G2). Предтурбинный затвор. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 8_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 158197 | 28475.46 | 186672.46
139 | Гидроагрегат G1(G2). Управление техводоснабжением | 8. | 9_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 126092 | 22696.56 | 148788.56
140 | Трансформатор T1(T2). Мониторинг трансформаторного оборудования. Управление охлаждением. Полные схемы | 8. | 10_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 220869 | 39756.42 | 260625.42
141 | Генератор G1(G2). Кабельные связи | 8. | 12_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 282389 | 50830.02 | 333219.02
142 | Гидроагрегат G1(G2). Турбина, МНУ. Кабельные связи | 8. | 13_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 282389 | 50830.02 | 333219.02
143 | Блок GТ1(GT2). Комплекс генераторного выключателя. Кабельные связи | 8. | 14_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 190301 | 34254.18 | 224555.18
144 | Трансформатор T1(T2). Кабельные связи | 8. | 15_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 220869 | 39756.42 | 260625.42
145 | Трансформатор СН TB1(TB2). Кабельные связи | 8. | 16_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 220869 | 39756.42 | 260625.42
146 | Блок GТ1(GT2). Щит А. Защита. Кабельные связи | 8. | 17_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 251822 | 45327.96 | 297149.96
147 | Гидроагрегат G1(G2). Щит А. Автоматика. Кабельные связи | 8. | 18_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 408000 | 73440 | 481440
148 | АСУТП. Блок GТ1(GT2). Теплоконтроль, измерения, сигнализация и управление. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 19_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 663000 | 119340 | 782340
149 | АСУТП. Гидроагрегат G1(G2). Виброконтроль. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 20_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 459000 | 82620 | 541620
150 | Блок GТ1. Защита. Журнал контрольных кабелей | 8. | 22_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 126092 | 22696.56 | 148788.56
151 | Гидроагрегат G1. Автоматика. Журнал контрольных кабелей | 8. | 23_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 203920 | 36705.6 | 240625.6
152 | Блок GТ1. Заказные спецификации | 8. | 24_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 126092 | 22696.56 | 148788.56
153 | Блок GТ2. Защита. Журнал контрольных кабелей | 8. | 26_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 126092 | 22696.56 | 148788.56
154 | Гидроагрегат G2. Автоматика. Журнал контрольных кабелей | 8. | 27_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 203920 | 36705.6 | 240625.6
155 | Блок GТ2. Заказные спецификации | 8. | 28_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 126092 | 22696.56 | 148788.56
Услуги
156 | Инженерно-техническое сопровождение работ по бетонированию основных сооружений ЗГЭС-1, 2 кв. 2017г. | 20 | 1/2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 3400000 | 612000 | 4012000
157 | Сопровождение и контроль СМР в части цементационных работ на объектах ГЭС-1, 2 кв. 2017г. | 20 | 4/2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 380000 | 68400 | 448400
158 | Сопровождение и контроль СМР ОРП "Ленгидропроект" на стр-ве Зарамагской ГЭС-1 (по фактическим затратам), 2 кв. 2017г. | 20 | 5/2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2600000 | 468000 | 3068000
159 | Преддекларационное обследование для выпуска декларации безопасности на период эксплуатации (совместно с ВНИИГ) | 20 | 6 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 880916 | 158564.88 | 1039480.88
160 | Правила эксплуатации гидротехнических сооружений | 20 | 13 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2729316 | 491276.88 | 3220592.88
161 | Итоговая Инструкция по эксплуатации КИА | 20 | 14 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 1295167 | 233130.06 | 1528297.06
162 | Техническое задание на разработку МП защит блока GТ1(GT2). | 20 | 21_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 500934 | 90168.12 | 591102.12
163 | Техническое задание на разработку МП защит элементов РУ 330кВ | 20 | 37_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 301294 | 54232.92 | 355526.92
164 | Авторский надзор по работам в части металлоконструкций, 2 кв. 2017г. | 20 | 31/2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 181500 | 32670 | 214170
165 | Авторский надзор за цементационными работами на объектах ГЭС-1, 2 кв. 2017г. | 20 | 33/2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 138000 | 24840 | 162840
166 | Авторский надзор ОРП ЛГП (по фактическим затратам), 2 кв. 2017г. | 20 | 34/2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 994000 | 178920 | 1172920
167 | Командировочные расходы "Ленгидропроект" (по фактическим затратам), 2 кв. 2017г. | 20 | 35/2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 400000 | 72000 | 472000
| Итого по 2 этапу 2017г. : |  |  |  |  | 51822401 | 9328032.18 | 61150433.18
3 ЭТАП
Инженерные изыскания на стадии РД
168 | Инженерно-геологическая документация открытых и подземных выработок (по фактическим затратам) 3 кв. 2017г. | 1. | 1/3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 470000 | 84600 | 554600
169 | Геодезические наблюдения в опорных сетях участков БСР и поверхностного турбинного водовода | 1. | 6 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2939871 | 529176.78 | 3469047.78
170 | Составление сводного тома: "Инженерно-геологическая документация ПОДЗЕМНЫХ выработок для сооружений Зарамагской ГЭС-1" | 1. | 2_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2020640 | 363715.2 | 2384355.2
Рабочая документация
171 | ДТ-2. Обустройство временного портала и припортальной площадки штольни № 2 на постоянную эксплуатацию по исполнительной документации | 3. | 1 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 572111 | 102979.98 | 675090.98
172 | Переобустройство временного портала отводящего тоннеля противоаварийного водосброса на постоянную эксплуатацию по исполнительной документации предоставленной заказчиком | 3. | 2 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 382029 | 68765.22 | 450794.22
173 | Здание КРУЭ 330кВ. Кровля на отметках 1034,40 и 1030,40 | 4. | 4 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 374170 | 67350.6 | 441520.6
174 | Здание КРУЭ 330кВ. Наружные стены. Утепление и облицовка бетонных стен | 4. | 6 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 329018 | 59223.24 | 388241.24
175 | Здание КРУЭ 330кВ. Пожарная наружная вертикальная лестница на кровле по "12". Ограждение | 4. | 7 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 100883 | 18158.94 | 119041.94
176 | Трансформаторная площадка. Крепление трансформаторов на сейсмику | 4. | 11 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 297859 | 53614.62 | 351473.62
177 | Станционная площадка. Пути перекатки трансформаторов | 4. | 12 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 507602 | 91368.36 | 598970.36
178 | Станционная площадка. Пути перекатки трансформаторов вне зоны основного бетона. Монолитные железобетонные фундаменты конструкций крепления лебедок | 4. | 14 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 193836 | 34890.48 | 228726.48
179 | Станционная площадка. Металлические порталы трансформаторной площадки | 4. | 16 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 1008467 | 181524.06 | 1189991.06
180 | Станционная площадка. Металлические порталы на выходе из КРУЭ | 4. | 17 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 771280 | 138830.4 | 910110.4
181 | Здание маслохозяйства. Кровля типа "Эксергия" | 4. | 23 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 231529 | 41675.22 | 273204.22
182 | Здание маслохозяйства. Наружные стены. Утепление и облицовка бетонных стен | 4. | 24 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 231529 | 41675.22 | 273204.22
183 | Здание маслохозяйства. Перегородки | 4. | 25 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 169879 | 30578.22 | 200457.22
184 | Здание маслохозяйства. Монолитные железобетонные крыльца входа (5шт) с ограждением | 4. | 27 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 245962 | 44273.16 | 290235.16
185 | Здание маслохозяйства. Металлическое ограждение на подпорной стенке на отм.1015,35 | 4. | 28 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 92310 | 16615.8 | 108925.8
186 | Пристанционная площадка. Технологическое оборудование. Аварийный слив масла с трансформаторов | 5. | 1 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 243941 | 43909.38 | 287850.38
187 | Отдельно стоящее маслохозяйство. Технологическое оборудование | 5. | 3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 618969 | 111414.42 | 730383.42
188 | Пристанционная площадка. Наружные сети водоснабжения и водоотведения с очистными сооружениями | 5. | 8 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 1241177 | 223411.86 | 1464588.86
189 | Здание маслохозяйства. Водоснабжение и водоотведение | 5. | 6 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 169646 | 30536.28 | 200182.28
190 | Здание маслохозяйства. Отопление и вентиляция | 5. | 7 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 261071 | 46992.78 | 308063.78
191 | Генератор Г1. Установка токопроводов главных выводов. | 6. | 3_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 397336 | 71520.48 | 468856.48
192 | Здание ГЭС. Помещение РУ СН 6 кВ. Генератор Г1. Установка оборудования КРУ 6(10) кВ. | 6. | 4_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 630152 | 113427.36 | 743579.36
193 | Здание ГЭС. Помещение РУ СН 6 кВ. Генератор Г1. Установка КТП BB1N и оборудования 0,4 кВ. | 6. | 8_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 468939 | 84409.02 | 553348.02
194 | МП. Раскладка контрольных кабелей. | 6. | 13_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 774465 | 139403.7 | 913868.7
195 | Здание ГЭС. Генератор Г1. Раскладка контрольных кабелей. | 6. | 14_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 1329419 | 239295.42 | 1568714.42
196 | Схема постоянного тока. Журнал силовых кабелей. | 6. | 20_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 254838 | 45870.84 | 300708.84
197 | Генератор Г1. Установка токопровода 6 кВ. | 6. | 28_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 270879 | 48758.22 | 319637.22
198 | Генератор Г1. Установка токопроводов возбуждения. | 6. | 29_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 221044 | 39787.92 | 260831.92
199 | Генератор Г2. Установка токопроводов главных выводов. | 6. | 44_2016 | 2016-10-01 | 2016-12-26 | 531785 | 95721.3 | 627506.3
200 | Здание ГЭС. Помещение РУ СН 6 кВ. Генератор Г2. Установка КТП BB2N и оборудования 0,4 кВ. | 6. | 45_2016 | 2016-10-01 | 2016-12-26 | 497991 | 89638.38 | 587629.38
201 | Здание ГЭС. Внешние кабельные связи. Силовые кабели. | 6. | 16 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 729316 | 131276.88 | 860592.88
202 | Здание ГЭС. Внешние кабельные связи. Контрольные кабели. | 6. | 17 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 850164 | 153029.52 | 1003193.52
203 | ОРУ 330 кВ. Освещение. | 6. | 24 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 257638 | 46374.84 | 304012.84
204 | Площадка здания ГЭС. Наружное освещение. | 6. | 25 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 409429 | 73697.22 | 483126.22
205 | СТК. Раскладка контрольных кабелей. | 6. | 26 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 581613 | 104690.34 | 686303.34
206 | Здание ГЭС. Генератор Г2. Раскладка контрольных кабелей. | 6. | 27 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 1434443 | 258199.74 | 1692642.74
207 | Установка аккумуляторных батарей и оборудования помещения ЦПУ. | 6. | 30 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 528928 | 95207.04 | 624135.04
208 | Установка щитов постоянного тока. | 6. | 31 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 306687 | 55203.66 | 361890.66
209 | Генератор Г2. Установка токопроводов возбуждения. | 6. | 42 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 246091 | 44296.38 | 290387.38
210 | СТК. Установка КТП BB3N. | 6. | 44 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 335566 | 60401.88 | 395967.88
211 | Генератор Г2. Главная схема. | 6. | 52 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 162009 | 29161.62 | 191170.62
212 | БСР. Технологическое телевидение | 7. | 8 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 663720 | 119469.6 | 783189.6
213 | СТК. Технологическое телевидение | 7. | 11 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 995580 | 179204.4 | 1174784.4
214 | Здание ГЭС. Сеть технологического телевидения | 7. | 13_2016 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 709760 | 127756.8 | 837516.8
215 | СТК. Сеть часофикации | 7. | 12 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 237740 | 42793.2 | 280533.2
216 | БСР. Диспетчерская. Установка оборудования | 7. | 1_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 536610 | 96589.8 | 633199.8
217 | БСР. Сеть микросотовой радиотелефонной связи | 7. | 3_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 335880 | 60458.4 | 396338.4
218 | Субгоризонтальные турбинные водоводы. Сети связи | 7. | 6_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 312250 | 56205 | 368455
219 | Здание ГЭС. Сеть микросотовой радиотелефонной связи | 7. | 11_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 467450 | 84141 | 551591
220 | Здание ГЭС. Сеть микросотовой радиотелефонной связи. Журнал кабелей связи | 7. | 12_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 123650 | 22257 | 145907
221 | Здание ГЭС. Сеть часофикации | 7. | 15_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 267300 | 48114 | 315414
222 | АСУТП. ПТК РУ 330кВ. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 361000 | 64980 | 425980
223 | АСУТП. ПТК БСР. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 4 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 361000 | 64980 | 425980
224 | БСР. Управление аварийным водовыпуском. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 25 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 132965 | 23933.7 | 156898.7
225 | БСР. Гидротехнические измерения. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 26 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 132965 | 23933.7 | 156898.7
226 | Здание ГЭС. Монтажная площадка. Вентиляция и отопление. Полные и монтажные схемы. | 8. | 27 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
227 | Здание ГЭС. Блоки агрегатов G1 и G2. Вентиляция и отопление. Полные и монтажные схемы. | 8. | 28 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
228 | Здание ГЭС. КРУЭ 330кВ, помещения ЦПУ, ЩПТ и аккумуляторной. Вентиляция и отопление. Полные и монтажные схемы | 8. | 29 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
229 | СТК. Вентиляция и отопление. Полные и монтажные схемы. | 8. | 30 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
230 | Релейный щит F. Защита и управление. Кабельные связи | 8. | 42 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 333742 | 60073.56 | 393815.56
231 | Релейный щит F. Противоаварийная автоматика и РАС. Кабельные связи | 8. | 43 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 301962 | 54353.16 | 356315.16
232 | Щит управления H. Кабельные связи | 8. | 44 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
233 | КРУЭ 330кВ. Кабельные связи | 8. | 45 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 333742 | 60073.56 | 393815.56
234 | КРУ 6кВ. Кабельные связи | 8. | 46 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
235 | РУ 330кВ. Журнал контрольных кабелей | 8. | 47 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 132965 | 23933.7 | 156898.7
236 | КРУ 6кВ. Журнал контрольных кабелей | 8. | 48 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 132965 | 23933.7 | 156898.7
237 | БСР. Журнал контрольных кабелей | 8. | 49 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 132965 | 23933.7 | 156898.7
238 | Общестанционные устройства. Журнал контрольных кабелей | 8. | 50 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 132965 | 23933.7 | 156898.7
239 | Земельные отношения в нижнем бьефе Зарамагской ГЭС-1 | 9. | 2 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 1107768 | 199398.24 | 1307166.24
240 | Локальная система оповещения в районе размещения каскада Зарамагских ГЭС. Комплекс технических средств контроля уровня затопления и оповещения Зарамагских ГЭС | 11. | 1_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 9277024 | 1669864.32 | 10946888.32
241 | Здание ГЭС-1 с отводящим каналом, СТК и станционная площадка. Разработка рабочей документации по оборудованию комплекса зданий и сооружений ГЭС, ДЭС, маслохозяйства техническими средствами противопожарной защиты в части автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией | 13. | 3_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2265003 | 407700.54 | 2672703.54
242 | Разработка рабочей документации по оборудованию комплекса зданий и сооружений ГЭС, ДЭС, маслохозяйства техническими средствами противопожарной защиты в части автоматических установок пожаротушения | 13. | 4_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 583911 | 105103.98 | 689014.98
243 | КРУЭ. Разработка рабочей документации по оборудованию комплекса КРУЭ техническими средствами противопожарной защиты | 13. | 5_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 143846 | 25892.28 | 169738.28
Услуги
244 | Инженерно-техническое сопровождение работ по бетонированию основных сооружений ЗГЭС-1, 3 кв. 2017г. | 20 | 1/3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 3400000 | 612000 | 4012000
245 | Сопровождение и контроль СМР в части цементационных работ на объектах ГЭС-1, 3кв. 2017г. | 20 | 4/3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 380000 | 68400 | 448400
246 | Сопровождение и контроль СМР ОРП "Ленгидропроект" на стр-ве Зарамагской ГЭС-1 (по фактическим затратам), 3 кв. 2017г. | 20 | 5/3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2600000 | 468000 | 3068000
247 | Разработка декларации безопасности на период эксплуатации | 20 | 7 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2895665 | 521219.7 | 3416884.7
248 | Разработка критериев безопасности на период эксплуатации | 20 | 8 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 3479453 | 626301.54 | 4105754.54
249 | Паспорт безопасности гидротехнических объектов (ВНИИГ) | 20 | 9 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 1502374 | 270427.32 | 1772801.32
250 | Технические требования к оборудованию ВЧ связи, обработки и присоединения. Актуализация | 20 | 18 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 232039 | 41767.02 | 273806.02
251 | Технические требования к оборудованию средств общесистемного назначения. Актуализация | 20 | 19 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 217537 | 39156.66 | 256693.66
252 | Авторский надзор по работам в части металлоконструкций, 3 кв. 2017г. | 20 | 31/3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 181500 | 32670 | 214170
253 | Авторский надзор за цементационными работами на объектах ГЭС-1, 3кв. 2017г. | 20 | 33/3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 138000 | 24840 | 162840
254 | Авторский надзор ОРП ЛГП (по фактическим затратам),3 кв. 2017г. | 20 | 34/3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 994000 | 178920 | 1172920
255 | Командировочные расходы "Ленгидропроект" (по фактическим затратам), 3 кв. 2017г. | 20 | 35/3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 400000 | 72000 | 472000
256 | Генератор G1(G2). Задание заводу на разработку нетипового электротехнического оборудования | 20 | 24_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 510480 | 91886.4 | 602366.4
257 | РУ 330кВ. Задание заводу на разработку нетипового электротехнического оборудования | 20 | 26_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 415743 | 74833.74 | 490576.74
258 | Техническое задание (требования) и исходные данные на разработку ПТК «Среднего» и «Станционного» уровней АСУТП | 20 | 35_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 300000 | 54000 | 354000
259 | Техническое требования и исходные данные на разработку АИИС КУЭ | 20 | 36_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 300000 | 54000 | 354000
260 | Авторский надзор за СМР систем пожарной безопасности | 20 | 53_2016 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 378184 | 68073.12 | 446257.12
| Итого по 3 этапу 2017г.: |  |  |  |  | 64772080 | 11658974.4 | 76431054.4
4 ЭТАП
Инженерные изыскания на стадии РД
261 | Инженерно-геологическая документация открытых и подземных выработок (по фактическим затратам) 3 кв. 2017г. | 1. | 1/4 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 471730 | 84911.4 | 556641.4
262 | Составление сводного тома: "Инженерно-геологическая документация котлованов и выемок под НАЗЕМНЫЕ сооружения Зарамагской ГЭС-1" | 1. | 2 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 2303696 | 414665.28 | 2718361.28
Рабочая документация
263 | Здание ГЭС-1 с отводящей системой с СТК и КРУЭ. Плита основания КРУЭ и трансформаторной площадки. | 2. | 1 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1488265 | 267887.7 | 1756152.7
264 | Здание ГЭС-1 с отводящей системой. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 2. | 23_2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 3139279 | 565070.22 | 3704349.22
265 | Отводящий канал. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 2. | 24_2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 642307 | 115615.26 | 757922.26
266 | Пристанционная площадка. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 2. | 25_2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1594593 | 287026.74 | 1881619.74
267 | Противоаварийный водосброс. Вертикальная шахта. Отводящий туннель. Актуализация общих чертежей с мониторингом изменений РД до конца строительства | 3. | 26_2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1134173 | 204151.14 | 1338324.14
268 | Здание КРУЭ 330кВ. Заполнение оконных проемов наружных стен | 4. | 5 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 205612 | 37010.16 | 242622.16
269 | Здание ГЭС. Полы. | 4. | 29 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1434659 | 258238.62 | 1692897.62
270 | Здание ГЭС. Отделка. | 4. | 30 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1148243 | 206683.74 | 1354926.74
271 | Здание СТК. Полы. | 4. | 31 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 954532 | 171815.76 | 1126347.76
272 | Здание СТК. Отделка. | 4. | 32 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 767176 | 138091.68 | 905267.68
273 | Здание КРУЭ 330кВ. Полы. | 4. | 33 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 385003 | 69300.54 | 454303.54
274 | Здание КРУЭ 330кВ. Отделка. | 4. | 34 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 193588 | 34845.84 | 228433.84
275 | Здание маслохозяйства. Полы. | 4. | 35 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 289201 | 52056.18 | 341257.18
276 | Здание маслохозяйства. Отделка. | 4. | 36 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 193588 | 34845.84 | 228433.84
277 | Электромеханическая мастерская | 5. | 9 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 589275 | 106069.5 | 695344.5
278 | Привязка рабочей документации в части МК и МО к местным условиям | 5. | 10 | 2017-01-10 | 2017-12-25 | 2850100 | 513018 | 3363118
279 | Здание ГЭС. Машинный зал. Установка оборудования. | 6. | 7_2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 393665 | 70859.7 | 464524.7
280 | Маш. зал. Генератор Г1. Освещение. | 6. | 19_2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 254838 | 45870.84 | 300708.84
281 | Установка ДЭС №1. Установка. Автоматизация. Обустройство площадки. | 6. | 12 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 2311814 | 416126.52 | 2727940.52
282 | Установка ДЭС №2. Установка. Автоматизация. Обустройство площадки. | 6. | 13 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1452715 | 261488.7 | 1714203.7
283 | ОРУ 330 кВ. Ошиновка. | 6. | 14 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 294748 | 53054.64 | 347802.64
284 | ОРУ 330 кВ. Молниезащита и заземление. | 6. | 15 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 257638 | 46374.84 | 304012.84
285 | Здание ГЭС. Помещение РУ СН 6 кВ. Генератор Г2. Установка оборудования КРУ 6(10) кВ. | 6. | 20 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 449957 | 80992.26 | 530949.26
286 | ОРУ 330 кВ. Установка электрооборудования. | 6. | 33 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 308118 | 55461.24 | 363579.24
287 | Генератор Г2. Установка токопровода 6 кВ. | 6. | 41 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 280732 | 50531.76 | 331263.76
288 | Здание КРУЭ. Установка релейных щитов. | 6. | 46 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 339920 | 61185.6 | 401105.6
289 | Здание ГЭС. Помещение РУ СН 6 кВ. Генератор Г2. Установка трансформатора СН 15,75/6,3 кВ. | 6. | 47 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 245699 | 44225.82 | 289924.82
290 | Здание ГЭС. Помещение РУ 15,75 кВ. Генератор Г2. Установка электрооборудования. | 6. | 48 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 331211 | 59617.98 | 390828.98
291 | Установка трансформатора Т2 347/15,75 кВ. | 6. | 49 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 296885 | 53439.3 | 350324.3
292 | Пристанционная площадка. Сети связи | 7. | 6 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 295550 | 53199 | 348749
293 | БСР. Установочные чертежи оборудования спутниковой связи | 7. | 7 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 564280 | 101570.4 | 665850.4
294 | Здание СТК. Узел связи. Установочные чертежи оборудования | 7. | 9 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 732410 | 131833.8 | 864243.8
295 | Средства общесистемного назначения. Установка оборудования. Заводка кабелей внешней связи. | 7. | 10 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 670940 | 120769.2 | 791709.2
296 | Посты №№2,3 ВОХР (КПП). Сети связи | 7. | 13 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 402250 | 72405 | 474655
297 | Серверная. Схемы и таблицы соединений оборудования. | 7. | 14 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 808790 | 145582.2 | 954372.2
298 | Узел связи. Схемы и таблицы соединений оборудования. | 7. | 15 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 747030 | 134465.4 | 881495.4
299 | СТК. Электропитание оборудования узла связи | 7. | 16 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 513910 | 92503.8 | 606413.8
300 | АСУТП. ПТК ОУ. Полные схемы и кабельные связи. | 8. | 1 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 464000 | 83520 | 547520
301 | АСУТП. «Станционный» уровень. Полные схемы и кабельные связи | 8. | 5 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 258000 | 46440 | 304440
302 | Управление освещением | 8. | 21 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 233986 | 42117.48 | 276103.48
303 | Привязка систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения | 8. | 22 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 166340 | 29941.2 | 196281.2
304 | Блок GT1(GT2). МП защита. Пояснительная записка. Бланки уставок | 8. | 51 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 333742 | 60073.56 | 393815.56
305 | КРУЭ 330кВ. Бланки уставок устройств РЗА | 8. | 52 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 267361 | 48124.98 | 315485.98
306 | КРУ 6кВ. Бланки уставок устройств РЗА | 8. | 53 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
307 | Пояснительная записка по системе возбуждения | 8. | 54 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
308 | Пояснительная записка по технологической автоматике | 8. | 55 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 200776 | 36139.68 | 236915.68
309 | Корректировка полных и монтажных схем по уточнению документации поставщиков оборудования | 8. | 56 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 333742 | 60073.56 | 393815.56
310 | Составление отчета по уточнению объемов работ и затрат на мероприятия по подготовке нижнего бьефа Зарамагской ГЭС-1 | 9. | 1 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 243177 | 43771.86 | 286948.86
311 | Защита территории в долине реки Баддон. Разработка рабочей документации. Охрана окружающей среды. Формирование отчета по итогам инвентаризации земельных участков | 15. | 19-2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 586500 | 105570 | 692070
312 | Автоматизированная система опроса КИА (АСО КИА): Техно-рабочая документация | 14. | 3_2016 | 2017-04-01 | 2017-12-25 | 10206802 | 1837224.36 | 12044026.36
313 | Привязка ПСД к местным условиям строительства | 10 |  | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 13861468 | 2495064.24 | 16356532.24
314 | Расчетный гидравлический модуль Зарамагской ГЭС -1. | 10. | 1 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 6880000 | 1238400 | 8118400
Услуги
315 | Инженерно-техническое сопровождение работ по бетонированию основных сооружений ЗГЭС-1, 4 кв. 2017г. | 20 | 1/4 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 3381656 | 608698.08 | 3990354.08
316 | Сопровождение и контроль СМР в части цементационных работ на объектах ГЭС-1, 4кв. 2017г. | 20 | 4/4 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 515771 | 92838.78 | 608609.78
317 | Сопровождение и контроль СМР ОРП "Ленгидропроект" на стр-ве Зарамагской ГЭС-1 (по фактическим затратам), 4кв. 2017г. | 20 | 5/4 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 2734855 | 492273.9 | 3227128.9
318 | Экспертиза декларации безопасности | 20 | 10 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 998877 | 179797.86 | 1178674.86
319 | Промышленная безопасность. Паспорт безопасности опасного объекта | 20 | 11 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1086881 | 195638.58 | 1282519.58
320 | Выпуск технических паспортов зданий,сооружений,технологических узлов и оборудования | 20 | 12 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 3622690 | 652084.2 | 4274774.2
321 | Составление технического отчёта о проектировании, строительстве и эксплуатации гидроузла перед сдачей объекта в эксплуатацию | 20 | 15 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 8968214 | 1614278.52 | 10582492.52
322 | Динамический паспорт Зарамагской ГЭС-1 | 20 | 16 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 3238773 | 582979.14 | 3821752.14
323 | Зарамагская ГЭС-1. Электромагнитная совместимость | 20 | 17 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 4684729 | 843251.22 | 5527980.22
324 | Инструкция по эксплуатации механического оборудования по сооружениям ГЭС-1. | 20 | 20 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 499700 | 89946 | 589646
325 | Курирование субподрядных организаций по разработке рабочей документации (п 7.8 СТО Русгидро 04.01.72-2011). По фактическим затратам на конец года | 20 | 23 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 545505 | 98190.9 | 643695.9
326 | Составление технических заданий на проектно-изыскательские работы | 20 | 24 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 545505 | 98190.9 | 643695.9
327 | Перечень проектно-сметной документации, действующей по состоянию на 31.12.2017 года. | 20 | 25 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 116256 | 20926.08 | 137182.08
328 | Согласование объемов работ, смет технической части и рабочей документации подрядных организаций | 20 | 26 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 551414 | 99254.52 | 650668.52
329 | Программа испытаний БСР в режиме временного заполнения | 20 | 27 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 2598742 | 467773.56 | 3066515.56
330 | Программа испытаний субгоризонтальных турбинных водоводов № 1 и № 2 в режиме временного заполнения | 20 | 28 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1733829 | 312089.22 | 2045918.22
331 | Программа испытаний ДТ-2 в режиме временного заполнения | 20 | 29 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1733829 | 312089.22 | 2045918.22
332 | Анализ выполненных работ по цементации основания сооружений БСР. Отчет с приложением исполнительной документации (Гидроспецпроект) | 20 | 30 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 2500554 | 450099.72 | 2950653.72
333 | Авторский надзор по работам в части металлоконструкций, 4 кв. 2017г. | 20 | 31/4 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 141144 | 25405.92 | 166549.92
334 | Авторский надзор за монтажом систем пожарной безопасности (ГУП "Экспертный центр" ) | 20 | 32 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 820439 | 147679.02 | 968118.02
335 | Авторский надзор за цементационными работами на объектах ГЭС-1, 4 кв. 2017г. | 20 | 33/4 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 182063 | 32771.34 | 214834.34
336 | Авторский надзор ОРП ЛГП (по фактическим затратам), 4 кв. 2017г. | 20 | 34/4 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 1035518 | 186393.24 | 1221911.24
337 | Командировочные расходы "Ленгидропроект" (по фактическим затратам), 4 кв. 2017г. | 20 | 35/4 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 359600 | 64728 | 424328
338 | Анализ стоимости глав ССР с учётом имеющейся рабочей документации. Текущее перераспределение ССР в пределах общей суммы | 20 | 11_2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 583368 | 105006.24 | 688374.24
339 | Технические требования и исходные данные для разработким п/с технологической автоматики G1(G2). | 20 | 22_2016 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 500000 | 90000 | 590000
340 | Техническое задание (требования) и исходные данные на разработку ПТК ВК G1(G2) | 20 | 30_2016 | 2017-10-01 | 30.11.2017 | 350000 | 63000 | 413000
341 | Исходные данные на разработку ПТК БСР | 20 | 31_2016 | 2017-10-01 | 30.11.2017 | 300000 | 54000 | 354000
342 | ТТ на щит постоянного тока и аккумуляторной батареи | 20 | 45_2016 | 2017-10-01 | 30.11.2017 | 160849 | 28952.82 | 189801.82
343 | Техническое сопровождение СМР в части систем пожарной безопасности | 20 | 49_2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 500938 | 90168.84 | 591106.84
344 | Авторский надзор и сопровождение работ по защите р. Баддон (Севкавгипроводхоз) | 20 | 50_2016 | 2017-10-01 | 2017-12-25 | 500468 | 90084.24 | 590552.24
| Итого по 4 этапу 2017г.: |  |  |  |  | 111667733 | 20100191.94 | 131767924.94
| Итого по 2017г.: |  |  |  |  | 256382351 | 46148823.18 | 302531174.18
От Заказчика: | [5 empty] | От Исполнителя:
Исполнительный директор АО "Зарамагские ГЭС" | [5 empty] | Директор по производству АО "Ленгидропроект"
____________________В.Б.Тотров | [5 empty] | ___________________Ю.В.Танхилевич
Главный инженер проекта
___________________Г.С.Коних

## Сводная таблица
Вариант ДС№ 2 ЛГП от 10.10.2016
Сводная таблица распределения затрат стоимости по договору в 2016 -2018 годах
№ п/п | Наименование договора | № договора/ № доп. соглашения | Год | Стоимость работ, руб. (фактическая) |  |  |  | Договор
|  |  |  | без НДС | НДС | с НДС |  | 210569566 | 2016
[8 empty] | 157867935 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 79896737 | 2018
1 | Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору в 2016г. | Дог. № 2201/16-18, ДС №2 | 2016 | 112055150 | 20169927 | 132225077 |  | 448334238 | всего
2 | Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору в 2017г. | Дог. № 2201/16-18, ДС №2 | 2017 | 256382351 | 46148823.18 | 302531174.18 | В резерве 13 856868
3 | Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору в 2018г. | Дог. № 2201/16-18, ДС №2 | 2018 | 79896737 | 14381412.66 | 94278149.66 | Не изменяется
| ИТОГО: |  |  | 448334238 | 80700162.84 | 529034400.84
|  |  |  | 448334238 | 80700162.84 | 529034400.84 | Договор
0