## Лист1
Программа мероприятий, обеспечивающих реализацию Экологической политики Группы РусГидро на 2019-2021 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Подразделение (ИА ПАО "РусГидро"/Филиал/ПО) | Ед. изм. | Срок выполнения (периодичность) | Показатель с разбивкой по годам |  | Затраты, тыс. руб |  | Ответственный исполнитель (тел., e-mail) | Программа (производственная/ программа НИОКР/программа благотворительной деятельности/иная) | Номер мероприятия в соответствующей программе | Экологический эффект реализации мероприятия
[5 empty] | План | Факт | План | Факт
Общий итог
I. Соблюдение требований природоохранного законодательства РФ
Итого по разделу
1.1 Совершенствование системы производственного экологического контроля
1.2 Организация дополнительного обучения руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности
1.3 Разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
1.4 Разработка проектов санитарно-защитных зон
1.5 Разработка проектов нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, получение разрешения на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1. | Разработка проекта НДС | Филиал "Новосибирская ГЭС" | проект | 2019 | 1 |  | 300 |  | Асадчий А.А. (+73833790717, AsadchiyAA@rushydro.ru) | Эксплуатация | ФБ 4 Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС, 2.1.6.16. Экология, мероприятия природоохранного назначения | Соблюдение требований природоохранного законодательства, установление норматив допустимых сбросов
1.6 Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, оформление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
II. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду
Итого по разделу
2.1 Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих объектов (за исключением мероприятий, направленных на снижение выбросов парниковых газов)
2.1.1 Замена маслонаполненного электротехнического оборудования на оборудование, не содержащее масло (вакуумное, элегазовое) или с меньшим объемом содержания масел
2. | Техническое перевооружение оборудования ОРУ 110 кВ (3 очередь) | Филиал "Новосибирская ГЭС" | выключатель | 2019-2020 | 2019 - 3 2020 - 5 |  | 2019 - 24628,5 2020 - 63755,4 |  | Максименко В.М. (MaksimenkoVM@rushydro.ru, +73833790763) | ТПиР | 2.1-ТПиР4-2015-НовГЭС | Исключение рисков пролива нефтепродуктов на почву в водоохранной зоне водного объекта
3. | Техническое перевооружение с заменой оборудования ОРУ 220 кВ "под ключ" | Филиал "Новосибирская ГЭС" | выключатель | 2019-2020 | 2020 - 3 |  | 2019 - 25330,5 2020 - 23677,2 |  | Максименко В.М. (MaksimenkoVM@rushydro.ru, +73833790763) | ТПиР | 2.6-ТПиР4-2012-НовГЭС | Исключение рисков пролива нефтепродуктов на почву в водоохранной зоне водного объекта
2.1.2 Оборудование очистными сооружениями сбросов сточных вод в водные объекты
2.1.3 Внедрение наилучших доступных решений и технологий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия проектируемых и строящихся объектов на окружающую среду
2.1.4 ……………………………………
2.2 Мероприятия по сохранению биологического разнообразия
2.2.1 Устройства и сооружения по сохранению биологического разнообразия
4. | Модернизация водозаборов ТВС | Филиал "Новосибирская ГЭС" | компл. | 2019-2022 гг | 2022 - 1 |  | 2020 - 1427,5 2021 - 1691,7 2022 - 9931,1 |  | Иванов А.А. (IvanovAAl@rushydro.ru, +73833790726 | ТПиР | 1.4-ТПиР4-2017-НовГЭС | Защита биоресурсов (молоди рыбы) от попадания в систему ТВС и гибели в фильтрах системы.
2.2.2 Компенсационные мероприятия по сохранению биологического разнообразия
2.3 Организация и проведение НИР, НИОКР в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
2.4 Проведение комплексных экологических исследований на стадии инициирования и проектирования энергетических объектов
2.5 Проведение экологического мониторинга
5. | Услуги по лабораторным исследованиям | Филиал "Новосибирская ГЭС" | программа | 2019 | 1 |  | 345.099 |  | Асадчий А.А. (+73833790717, AsadchiyAA@rushydro.ru) | Эксплуатация | ФБ 4 Расходы на эксплуатацию оборудования, ЗиС, 2.1.6.16. Экология, мероприятия природоохранного назначения | Контроль состояния окружающей среды и производимого уровня негативного воздействия
2.6 Иные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду
III. Мероприятия, направленные на низкоуглеродное развитие Группы РусГидро
Итого по разделу
3.1 Увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации в энергетическом балансе Группы РусГидро
6. | Реконструкция ГА-2 | Филиал "Новосибирская ГЭС" | агрегат | 2018-2019 | 2019 - 1 |  | 149543.4 |  | Храмков П.Ю. (+73833790750, HramkovPY@rushydro.ru) | ТПиР | 1.11-ТПиР4-2013-НовГЭС | Увеличение доли низкоуглеводной генерации электроэнергии (увеличение установленной мощности на 5 МВт)
3.2 Мероприятия, направленные на снижение прямых и удельных выбросов парниковых газов
IV. Применение добровольных механизмов экологической ответственности
Итого по разделу
4.1 Повышение открытости деятельности Группы РусГидро в области охраны окружающей среды
7. | Экологическая акция "Оберегай" | Филиал "Новосибирская ГЭС" | акция | 2019 | 2 |  | 200 |  | Султанова Е.Г., (+73833790725, SultanovaEG@rushydro.ru) | PR, реклама | ФБ 13 Расходы по рекламе, 2.1.6.10. PR, реклама | Формирование у молодёжи ответственного отношения к окружающей среде
4.2 Развитие международного сотрудничества
4.3 Экологическое просвещение
8. | Проведение Всемирного дня охраны воды | Филиал "Новосибирская ГЭС" | акция | 2019 | 1 |  | 100 |  | Султанова Е.Г., (+73833790725, SultanovaEG@rushydro.ru) | PR, реклама | ФБ 13 Расходы по рекламе, 2.1.6.10. PR, реклама | Привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды