{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":68,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,49,51,51],[51,52,51,54],[51,55,51,57],[51,58,51,60],[51,61,51,63],[51,64,51,66],[51,31,51,33],[51,34,51,36],[51,37,51,39],[51,40,51,42],[51,43,51,45],[51,46,51,48],[50,61,50,63],[50,64,50,66],[51,7,51,9],[51,10,51,12],[51,13,51,15],[51,16,51,18],[51,19,51,21],[51,22,51,24],[51,25,51,27],[51,28,51,30],[50,43,50,45],[50,46,50,48],[50,49,50,51],[50,52,50,54],[50,55,50,57],[50,58,50,60],[50,25,50,27],[50,28,50,30],[50,31,50,33],[50,34,50,36],[50,37,50,39],[50,40,50,42],[50,7,50,9],[50,10,50,12],[50,13,50,15],[50,16,50,18],[50,19,50,21],[50,22,50,24],[49,49,49,51],[49,52,49,54],[49,55,49,57],[49,58,49,60],[49,61,49,63],[49,64,49,66],[49,31,49,33],[49,34,49,36],[49,37,49,39],[49,40,49,42],[49,43,49,45],[49,46,49,48],[48,61,48,63],[48,64,48,66],[49,7,49,9],[49,10,49,12],[49,13,49,15],[49,16,49,18],[49,19,49,21],[49,22,49,24],[49,25,49,27],[49,28,49,30],[48,43,48,45],[48,46,48,48],[48,49,48,51],[48,52,48,54],[48,55,48,57],[48,58,48,60],[48,25,48,27],[48,28,48,30],[48,31,48,33],[48,34,48,36],[48,37,48,39],[48,40,48,42],[48,7,48,9],[48,10,48,12],[48,13,48,15],[48,16,48,18],[48,19,48,21],[48,22,48,24],[47,49,47,51],[47,52,47,54],[47,55,47,57],[47,58,47,60],[47,61,47,63],[47,64,47,66],[47,31,47,33],[47,34,47,36],[47,37,47,39],[47,40,47,42],[47,43,47,45],[47,46,47,48],[46,61,46,63],[46,64,46,66],[47,7,47,9],[47,10,47,12],[47,13,47,15],[47,16,47,18],[47,19,47,21],[47,22,47,24],[47,25,47,27],[47,28,47,30],[46,43,46,45],[46,46,46,48],[46,49,46,51],[46,52,46,54],[46,55,46,57],[46,58,46,60],[46,25,46,27],[46,28,46,30],[46,31,46,33],[46,34,46,36],[46,37,46,39],[46,40,46,42],[46,7,46,9],[46,10,46,12],[46,13,46,15],[46,16,46,18],[46,19,46,21],[46,22,46,24],[45,49,45,51],[45,52,45,54],[45,55,45,57],[45,58,45,60],[45,61,45,63],[45,64,45,66],[45,31,45,33],[45,34,45,36],[45,37,45,39],[45,40,45,42],[45,43,45,45],[45,46,45,48],[44,61,44,63],[44,64,44,66],[45,7,45,9],[45,10,45,12],[45,13,45,15],[45,16,45,18],[45,19,45,21],[45,22,45,24],[45,25,45,27],[45,28,45,30],[44,43,44,45],[44,46,44,48],[44,49,44,51],[44,52,44,54],[44,55,44,57],[44,58,44,60],[44,25,44,27],[44,28,44,30],[44,31,44,33],[44,34,44,36],[44,37,44,39],[44,40,44,42],[44,7,44,9],[44,10,44,12],[44,13,44,15],[44,16,44,18],[44,19,44,21],[44,22,44,24],[43,49,43,51],[43,52,43,54],[43,55,43,57],[43,58,43,60],[43,61,43,63],[43,64,43,66],[43,31,43,33],[43,34,43,36],[43,37,43,39],[43,40,43,42],[43,43,43,45],[43,46,43,48],[42,61,42,63],[42,64,42,66],[43,7,43,9],[43,10,43,12],[43,13,43,15],[43,16,43,18],[43,19,43,21],[43,22,43,24],[43,25,43,27],[43,28,43,30],[42,43,42,45],[42,46,42,48],[42,49,42,51],[42,52,42,54],[42,55,42,57],[42,58,42,60],[42,25,42,27],[42,28,42,30],[42,31,42,33],[42,34,42,36],[42,37,42,39],[42,40,42,42],[42,7,42,9],[42,10,42,12],[42,13,42,15],[42,16,42,18],[42,19,42,21],[42,22,42,24],[41,49,41,51],[41,52,41,54],[41,55,41,57],[41,58,41,60],[41,61,41,63],[41,64,41,66],[41,31,41,33],[41,34,41,36],[41,37,41,39],[41,40,41,42],[41,43,41,45],[41,46,41,48],[40,61,40,63],[40,64,40,66],[41,7,41,9],[41,10,41,12],[41,13,41,15],[41,16,41,18],[41,19,41,21],[41,22,41,24],[41,25,41,27],[41,28,41,30],[40,43,40,45],[40,46,40,48],[40,49,40,51],[40,52,40,54],[40,55,40,57],[40,58,40,60],[40,25,40,27],[40,28,40,30],[40,31,40,33],[40,34,40,36],[40,37,40,39],[40,40,40,42],[40,7,40,9],[40,10,40,12],[40,13,40,15],[40,16,40,18],[40,19,40,21],[40,22,40,24],[39,49,39,51],[39,52,39,54],[39,55,39,57],[39,58,39,60],[39,61,39,63],[39,64,39,66],[39,31,39,33],[39,34,39,36],[39,37,39,39],[39,40,39,42],[39,43,39,45],[39,46,39,48],[38,61,38,63],[38,64,38,66],[39,7,39,9],[39,10,39,12],[39,13,39,15],[39,16,39,18],[39,19,39,21],[39,22,39,24],[39,25,39,27],[39,28,39,30],[38,43,38,45],[38,46,38,48],[38,49,38,51],[38,52,38,54],[38,55,38,57],[38,58,38,60],[38,25,38,27],[38,28,38,30],[38,31,38,33],[38,34,38,36],[38,37,38,39],[38,40,38,42],[38,7,38,9],[38,10,38,12],[38,13,38,15],[38,16,38,18],[38,19,38,21],[38,22,38,24],[37,49,37,51],[37,52,37,54],[37,55,37,57],[37,58,37,60],[37,61,37,63],[37,64,37,66],[37,31,37,33],[37,34,37,36],[37,37,37,39],[37,40,37,42],[37,43,37,45],[37,46,37,48],[36,61,36,63],[36,64,36,66],[37,7,37,9],[37,10,37,12],[37,13,37,15],[37,16,37,18],[37,19,37,21],[37,22,37,24],[37,25,37,27],[37,28,37,30],[36,43,36,45],[36,46,36,48],[36,49,36,51],[36,52,36,54],[36,55,36,57],[36,58,36,60],[36,25,36,27],[36,28,36,30],[36,31,36,33],[36,34,36,36],[36,37,36,39],[36,40,36,42],[36,7,36,9],[36,10,36,12],[36,13,36,15],[36,16,36,18],[36,19,36,21],[36,22,36,24],[35,49,35,51],[35,52,35,54],[35,55,35,57],[35,58,35,60],[35,61,35,63],[35,64,35,66],[35,31,35,33],[35,34,35,36],[35,37,35,39],[35,40,35,42],[35,43,35,45],[35,46,35,48],[34,61,34,63],[34,64,34,66],[35,7,35,9],[35,10,35,12],[35,13,35,15],[35,16,35,18],[35,19,35,21],[35,22,35,24],[35,25,35,27],[35,28,35,30],[34,43,34,45],[34,46,34,48],[34,49,34,51],[34,52,34,54],[34,55,34,57],[34,58,34,60],[34,25,34,27],[34,28,34,30],[34,31,34,33],[34,34,34,36],[34,37,34,39],[34,40,34,42],[34,7,34,9],[34,10,34,12],[34,13,34,15],[34,16,34,18],[34,19,34,21],[34,22,34,24],[33,49,33,51],[33,52,33,54],[33,55,33,57],[33,58,33,60],[33,61,33,63],[33,64,33,66],[33,31,33,33],[33,34,33,36],[33,37,33,39],[33,40,33,42],[33,43,33,45],[33,46,33,48],[32,61,32,63],[32,64,32,66],[33,7,33,9],[33,10,33,12],[33,13,33,15],[33,16,33,18],[33,19,33,21],[33,22,33,24],[33,25,33,27],[33,28,33,30],[32,43,32,45],[32,46,32,48],[32,49,32,51],[32,52,32,54],[32,55,32,57],[32,58,32,60],[32,25,32,27],[32,28,32,30],[32,31,32,33],[32,34,32,36],[32,37,32,39],[32,40,32,42],[32,7,32,9],[32,10,32,12],[32,13,32,15],[32,16,32,18],[32,19,32,21],[32,22,32,24],[31,49,31,51],[31,52,31,54],[31,55,31,57],[31,58,31,60],[31,61,31,63],[31,64,31,66],[31,31,31,33],[31,34,31,36],[31,37,31,39],[31,40,31,42],[31,43,31,45],[31,46,31,48],[30,61,30,63],[30,64,30,66],[31,7,31,9],[31,10,31,12],[31,13,31,15],[31,16,31,18],[31,19,31,21],[31,22,31,24],[31,25,31,27],[31,28,31,30],[30,43,30,45],[30,46,30,48],[30,49,30,51],[30,52,30,54],[30,55,30,57],[30,58,30,60],[30,25,30,27],[30,28,30,30],[30,31,30,33],[30,34,30,36],[30,37,30,39],[30,40,30,42],[30,7,30,9],[30,10,30,12],[30,13,30,15],[30,16,30,18],[30,19,30,21],[30,22,30,24],[29,49,29,51],[29,52,29,54],[29,55,29,57],[29,58,29,60],[29,61,29,63],[29,64,29,66],[29,31,29,33],[29,34,29,36],[29,37,29,39],[29,40,29,42],[29,43,29,45],[29,46,29,48],[28,61,28,63],[28,64,28,66],[29,7,29,9],[29,10,29,12],[29,13,29,15],[29,16,29,18],[29,19,29,21],[29,22,29,24],[29,25,29,27],[29,28,29,30],[28,43,28,45],[28,46,28,48],[28,49,28,51],[28,52,28,54],[28,55,28,57],[28,58,28,60],[28,25,28,27],[28,28,28,30],[28,31,28,33],[28,34,28,36],[28,37,28,39],[28,40,28,42],[28,7,28,9],[28,10,28,12],[28,13,28,15],[28,16,28,18],[28,19,28,21],[28,22,28,24],[27,49,27,51],[27,52,27,54],[27,55,27,57],[27,58,27,60],[27,61,27,63],[27,64,27,66],[27,31,27,33],[27,34,27,36],[27,37,27,39],[27,40,27,42],[27,43,27,45],[27,46,27,48],[26,61,26,63],[26,64,26,66],[27,7,27,9],[27,10,27,12],[27,13,27,15],[27,16,27,18],[27,19,27,21],[27,22,27,24],[27,25,27,27],[27,28,27,30],[26,43,26,45],[26,46,26,48],[26,49,26,51],[26,52,26,54],[26,55,26,57],[26,58,26,60],[26,25,26,27],[26,28,26,30],[26,31,26,33],[26,34,26,36],[26,37,26,39],[26,40,26,42],[26,7,26,9],[26,10,26,12],[26,13,26,15],[26,16,26,18],[26,19,26,21],[26,22,26,24],[25,49,25,51],[25,52,25,54],[25,55,25,57],[25,58,25,60],[25,61,25,63],[25,64,25,66],[25,31,25,33],[25,34,25,36],[25,37,25,39],[25,40,25,42],[25,43,25,45],[25,46,25,48],[24,61,24,63],[24,64,24,66],[25,7,25,9],[25,10,25,12],[25,13,25,15],[25,16,25,18],[25,19,25,21],[25,22,25,24],[25,25,25,27],[25,28,25,30],[24,43,24,45],[24,46,24,48],[24,49,24,51],[24,52,24,54],[24,55,24,57],[24,58,24,60],[24,25,24,27],[24,28,24,30],[24,31,24,33],[24,34,24,36],[24,37,24,39],[24,40,24,42],[24,7,24,9],[24,10,24,12],[24,13,24,15],[24,16,24,18],[24,19,24,21],[24,22,24,24],[23,49,23,51],[23,52,23,54],[23,55,23,57],[23,58,23,60],[23,61,23,63],[23,64,23,66],[23,31,23,33],[23,34,23,36],[23,37,23,39],[23,40,23,42],[23,43,23,45],[23,46,23,48],[22,61,22,63],[22,64,22,66],[23,7,23,9],[23,10,23,12],[23,13,23,15],[23,16,23,18],[23,19,23,21],[23,22,23,24],[23,25,23,27],[23,28,23,30],[22,43,22,45],[22,46,22,48],[22,49,22,51],[22,52,22,54],[22,55,22,57],[22,58,22,60],[22,25,22,27],[22,28,22,30],[22,31,22,33],[22,34,22,36],[22,37,22,39],[22,40,22,42],[22,7,22,9],[22,10,22,12],[22,13,22,15],[22,16,22,18],[22,19,22,21],[22,22,22,24],[21,49,21,51],[21,52,21,54],[21,55,21,57],[21,58,21,60],[21,61,21,63],[21,64,21,66],[21,31,21,33],[21,34,21,36],[21,37,21,39],[21,40,21,42],[21,43,21,45],[21,46,21,48],[20,61,20,63],[20,64,20,66],[21,7,21,9],[21,10,21,12],[21,13,21,15],[21,16,21,18],[21,19,21,21],[21,22,21,24],[21,25,21,27],[21,28,21,30],[20,43,20,45],[20,46,20,48],[20,49,20,51],[20,52,20,54],[20,55,20,57],[20,58,20,60],[20,25,20,27],[20,28,20,30],[20,31,20,33],[20,34,20,36],[20,37,20,39],[20,40,20,42],[20,7,20,9],[20,10,20,12],[20,13,20,15],[20,16,20,18],[20,19,20,21],[20,22,20,24],[19,49,19,51],[19,52,19,54],[19,55,19,57],[19,58,19,60],[19,61,19,63],[19,64,19,66],[19,31,19,33],[19,34,19,36],[19,37,19,39],[19,40,19,42],[19,43,19,45],[19,46,19,48],[18,61,18,63],[18,64,18,66],[19,7,19,9],[19,10,19,12],[19,13,19,15],[19,16,19,18],[19,19,19,21],[19,22,19,24],[19,25,19,27],[19,28,19,30],[18,43,18,45],[18,46,18,48],[18,49,18,51],[18,52,18,54],[18,55,18,57],[18,58,18,60],[18,25,18,27],[18,28,18,30],[18,31,18,33],[18,34,18,36],[18,37,18,39],[18,40,18,42],[18,7,18,9],[18,10,18,12],[18,13,18,15],[18,16,18,18],[18,19,18,21],[18,22,18,24],[17,49,17,51],[17,52,17,54],[17,55,17,57],[17,58,17,60],[17,61,17,63],[17,64,17,66],[17,31,17,33],[17,34,17,36],[17,37,17,39],[17,40,17,42],[17,43,17,45],[17,46,17,48],[16,61,16,63],[16,64,16,66],[17,7,17,9],[17,10,17,12],[17,13,17,15],[17,16,17,18],[17,19,17,21],[17,22,17,24],[17,25,17,27],[17,28,17,30],[16,43,16,45],[16,46,16,48],[16,49,16,51],[16,52,16,54],[16,55,16,57],[16,58,16,60],[16,25,16,27],[16,28,16,30],[16,31,16,33],[16,34,16,36],[16,37,16,39],[16,40,16,42],[16,7,16,9],[16,10,16,12],[16,13,16,15],[16,16,16,18],[16,19,16,21],[16,22,16,24],[15,49,15,51],[15,52,15,54],[15,55,15,57],[15,58,15,60],[15,61,15,63],[15,64,15,66],[15,31,15,33],[15,34,15,36],[15,37,15,39],[15,40,15,42],[15,43,15,45],[15,46,15,48],[14,61,14,63],[14,64,14,66],[15,7,15,9],[15,10,15,12],[15,13,15,15],[15,16,15,18],[15,19,15,21],[15,22,15,24],[15,25,15,27],[15,28,15,30],[14,43,14,45],[14,46,14,48],[14,49,14,51],[14,52,14,54],[14,55,14,57],[14,58,14,60],[14,25,14,27],[14,28,14,30],[14,31,14,33],[14,34,14,36],[14,37,14,39],[14,40,14,42],[14,7,14,9],[14,10,14,12],[14,13,14,15],[14,16,14,18],[14,19,14,21],[14,22,14,24],[13,49,13,51],[13,52,13,54],[13,55,13,57],[13,58,13,60],[13,61,13,63],[13,64,13,66],[13,31,13,33],[13,34,13,36],[13,37,13,39],[13,40,13,42],[13,43,13,45],[13,46,13,48],[12,61,12,63],[12,64,12,66],[13,7,13,9],[13,10,13,12],[13,13,13,15],[13,16,13,18],[13,19,13,21],[13,22,13,24],[13,25,13,27],[13,28,13,30],[12,43,12,45],[12,46,12,48],[12,49,12,51],[12,52,12,54],[12,55,12,57],[12,58,12,60],[12,25,12,27],[12,28,12,30],[12,31,12,33],[12,34,12,36],[12,37,12,39],[12,40,12,42],[12,7,12,9],[12,10,12,12],[12,13,12,15],[12,16,12,18],[12,19,12,21],[12,22,12,24],[11,49,11,51],[11,52,11,54],[11,55,11,57],[11,58,11,60],[11,61,11,63],[11,64,11,66],[11,31,11,33],[11,34,11,36],[11,37,11,39],[11,40,11,42],[11,43,11,45],[11,46,11,48],[10,61,10,63],[10,64,10,66],[11,7,11,9],[11,10,11,12],[11,13,11,15],[11,16,11,18],[11,19,11,21],[11,22,11,24],[11,25,11,27],[11,28,11,30],[10,43,10,45],[10,46,10,48],[10,49,10,51],[10,52,10,54],[10,55,10,57],[10,58,10,60],[10,25,10,27],[10,28,10,30],[10,31,10,33],[10,34,10,36],[10,37,10,39],[10,40,10,42],[10,7,10,9],[10,10,10,12],[10,13,10,15],[10,16,10,18],[10,19,10,21],[10,22,10,24],[9,49,9,51],[9,52,9,54],[9,55,9,57],[9,58,9,60],[9,61,9,63],[9,64,9,66],[9,31,9,33],[9,34,9,36],[9,37,9,39],[9,40,9,42],[9,43,9,45],[9,46,9,48],[8,61,8,63],[8,64,8,66],[9,7,9,9],[9,10,9,12],[9,13,9,15],[9,16,9,18],[9,19,9,21],[9,22,9,24],[9,25,9,27],[9,28,9,30],[8,43,8,45],[8,46,8,48],[8,49,8,51],[8,52,8,54],[8,55,8,57],[8,58,8,60],[8,25,8,27],[8,28,8,30],[8,31,8,33],[8,34,8,36],[8,37,8,39],[8,40,8,42],[8,7,8,9],[8,10,8,12],[8,13,8,15],[8,16,8,18],[8,19,8,21],[8,22,8,24],[7,49,7,51],[7,52,7,54],[7,55,7,57],[7,58,7,60],[7,61,7,63],[7,64,7,66],[7,31,7,33],[7,34,7,36],[7,37,7,39],[7,40,7,42],[7,43,7,45],[7,46,7,48],[6,61,6,63],[6,64,6,66],[7,7,7,9],[7,10,7,12],[7,13,7,15],[7,16,7,18],[7,19,7,21],[7,22,7,24],[7,25,7,27],[7,28,7,30],[6,43,6,45],[6,46,6,48],[6,49,6,51],[6,52,6,54],[6,55,6,57],[6,58,6,60],[6,25,6,27],[6,28,6,30],[6,31,6,33],[6,34,6,36],[6,37,6,39],[6,40,6,42],[6,7,6,9],[6,10,6,12],[6,13,6,15],[6,16,6,18],[6,19,6,21],[6,22,6,24],[5,49,5,51],[5,52,5,54],[5,55,5,57],[5,58,5,60],[5,61,5,63],[5,64,5,66],[5,31,5,33],[5,34,5,36],[5,37,5,39],[5,40,5,42],[5,43,5,45],[5,46,5,48],[4,61,4,63],[4,64,4,66],[5,7,5,9],[5,10,5,12],[5,13,5,15],[5,16,5,18],[5,19,5,21],[5,22,5,24],[5,25,5,27],[5,28,5,30],[4,43,4,45],[4,46,4,48],[4,49,4,51],[4,52,4,54],[4,55,4,57],[4,58,4,60],[4,25,4,27],[4,28,4,30],[4,31,4,33],[4,34,4,36],[4,37,4,39],[4,40,4,42],[4,7,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,15],[4,16,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,24],[3,49,3,51],[3,52,3,54],[3,55,3,57],[3,58,3,60],[3,61,3,63],[3,64,3,66],[3,31,3,33],[3,34,3,36],[3,37,3,39],[3,40,3,42],[3,43,3,45],[3,46,3,48],[2,61,2,63],[2,64,2,66],[3,7,3,9],[3,10,3,12],[3,13,3,15],[3,16,3,18],[3,19,3,21],[3,22,3,24],[3,25,3,27],[3,28,3,30],[2,43,2,45],[2,46,2,48],[2,49,2,51],[2,52,2,54],[2,55,2,57],[2,58,2,60],[2,25,2,27],[2,28,2,30],[2,31,2,33],[2,34,2,36],[2,37,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,67],[1,7,1,42],[1,43,1,54],[1,55,1,66],[2,7,2,9],[2,10,2,12]],"merged_total":1004,"flags":["merged_cut"]}
["Калининский район"]
["Район","Код","Заказчик","Титул\nАдрес","Дата начала","Дата завершения","<"," 4 кв.  2025",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2028,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2029,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,">"]
[null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,2,null,null,3,null,null,4,null,null,5,null,null,6,null,null,7,null,null,8,null,null,9,null,null,10,null,null,11,null,null,12]
["Калининский",80685,"СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства","ремонт трамвайных путей ул. руставели от конечного пункта \"ручьи\" д\nремонт трамвайных путей ул. руставели от конечного пункта \"ручьи\" до пискаревского пр.","2024-06-01","2026-10-14","█","████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",79298,"ГУП ТЭК","спб, квартал 5 гражданки, от д. 6 по пр. непокоренных до тк-10 и да\nквартал 5 гражданки, от дома пр. непокоренных 6 до тк-10 и далее до метро лплощадь мужества», полите","2024-07-01","2026-10-14","█","████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101657,"СПб ГКУ ФКСР","Строительство АПУ по адресу: Санкт-Петербург, МО Прометей, ул. Ольги Форш, уч. 11\nул. Ольги Форш, уч. 11","2025-01-13","2026-06-01",null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",100221,"ПАО Россети Ленэнерго","Реконструкция КЛ Восточный РЭС 2,3 км\nБестужевская ул., Лабораторный пр.","2025-01-24","2026-06-30",null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101114,"НО ФКР МКД СПБ","Гражданский пр., д. 118 корп. 1 литера А\nГражданский пр., д. 118 корп. 1 литера А","2025-02-01","2026-04-30",null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101115,"НО ФКР МКД СПБ","Гражданский пр., д. 127 литера А\nГражданский пр., д. 127 литера А","2025-02-01","2026-04-30",null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101116,"НО ФКР МКД СПБ","Комсомола ул., д. 35 литера А\nКомсомола ул., д. 35 литера А","2025-02-01","2026-04-30",null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101119,"НО ФКР МКД СПБ","Кондратьевский пр., д. 40 корп. 12 литера А\nКондратьевский пр., д. 40 корп. 12 литера А","2025-02-01","2026-04-30",null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101120,"НО ФКР МКД СПБ","Кондратьевский пр., д. 40 корп. 6 литера А\nКондратьевский пр., д. 40 корп. 6 литера А","2025-02-01","2026-04-30",null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101124,"НО ФКР МКД СПБ","Ольги Форш ул., д. 17 корп. 1 литера А\nОльги Форш ул., д. 17 корп. 1 литера А","2025-02-01","2026-04-30",null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",81318,"ГУП ТЭК","СПб, пр. Просвещения от тк-125 у пр. Культуры до тк-20(89) с вводом в квартал 35 СМР\nСПб, пр. Просвещения от тк-125 у пр. Культуры до тк-20(89) с вводом в квартал 35 СМР","2025-02-28","2026-10-14",null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101888,"НО ФКР МКД СПБ","Академика Лебедева ул., д. 31 литера А\nАкадемика Лебедева ул., д. 31 литера А","2025-03-01","2026-04-30",null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",102116,"НО ФКР МКД СПБ","Арсенальная ул., д. 1 литера А\nАрсенальная ул., д. 1 литера А","2025-04-01","2026-04-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",102121,"НО ФКР МКД СПБ","Политехническая ул., д. 1 корп. 3 литера Б\nПолитехническая ул., д. 1 корп. 3 литера Б","2025-04-01","2026-04-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",102122,"НО ФКР МКД СПБ","Арсенальная ул., д. 72 литера А\nАрсенальная ул., д. 72 литера А","2025-04-01","2026-04-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",102368,"НО ФКР МКД СПБ","Академика Лебедева ул., д. 7/9 литера А\nАкадемика Лебедева ул., д. 7/9 литера А","2025-04-01","2026-04-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",102403,"НО ФКР МКД СПБ","Михайлова ул., д. 3 литера А\nМихайлова ул., д. 3 литера А","2025-04-01","2026-04-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101655,"СПб ГКУ ФКСР","Строительство АПУ по адресу: Санкт-Петербург, МО Прометей, ул. Ольги Форш, уч. 11\nСПб, ул. Ольги Форш, уч. 11","2025-04-01","2026-05-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",80941,"АО Теплосеть СПб","Р/с антоновская. Бюджет СПб. Квартал, ограниченный Замшиной ул., Ключевой ул., Пискаревским пр., пр. Металлистов.\nР/с антоновская. Бюджет СПб. Квартал, ограниченный Замшиной ул., Ключевой ул., Пискаревским пр., пр. Металлистов.","2025-04-01","2026-10-01",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",80947,"АО Теплосеть СПб","СПб, р/с Замшина. Квартал Бюджет СПб. Квартал, ограниченный Кондратьевским пр, Бестужевской ул., Замшиной ул.\nСПб, р/с Замшина. Квартал Бюджет СПб. Квартал, ограниченный Кондратьевским пр, Бестужевской ул., Замшиной ул.","2025-04-01","2026-10-01",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",79422,"ГУП ТЭК","СПб, квартал 55 Гражданки, от тк-7 до домов по адресу: Тихорецкий пр., д. 7 к. 2, 3, 4, 5, 6; от тк-5 до дома по адресу: Тихорецкий пр.\nСПб, квартал 55 Гражданки, от тк-7 до домов по адресу: Тихорецкий пр., д. 7 к. 2, 3, 4, 5, 6; от тк-5 до дома по адресу: Тихорецкий пр.","2025-04-01","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",76494,"МО СЕВЕРНЫЙ","Калининский р-н, ул. Демьяна Бедного, д. 18, корп. 1, корп. 2, корп. 3, д. 16, корп. 1, корп. 2-пр. Просвещения, д. 53, корп. 1, корп. 3\nСПб, ул. Демьяна Бедного, д. 18, корп. 1, корп. 2, корп. 3, д. 16, корп. 1, корп. 2 - пр. Просвещения, д.","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",79356,"СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства","спб, лабораторный пр., угол бестужевской ул. (производство земляных\nлабораторный пр., угол бестужевской ул.","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",79371,"СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства","спб, ул. верности (производство земляных работ при вскрытии грунта\nул. верности","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",79369,"СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства","спб, калининский р-н, чугунная ул., за перекрестком с ул. жукова,\nчугунная ул., за перекрестком с ул. жукова,  д.46ж","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",79368,"СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства","спб, ул. руставели, д.34а (производство земляных работ при вскрытии\nул. руставели, д.34а","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101717,"МО ПРОМЕТЕЙ","пр. Луначарского, д.86, корп.3\nпр. Луначарского, д.86, корп.3","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101781,"МО ПРОМЕТЕЙ","Светлановский пр., д.52, лит. А\nСветлановский пр., д.52, лит. А (объект зеленых насаждений общего пользования местного значения:№10-24-5, сквер б/н на учительской ул., д.9, корп.3)","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101823,"МО ПРОМЕТЕЙ","Светлановский пр., д.52\nСветлановский пр., д.52","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101824,"МО ПРОМЕТЕЙ","Учительская ул., д.7, корп.1 - д.9, корп.2\nУчительская ул., д.7, корп.1 - д.9, корп.2","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101825,"МО ПРОМЕТЕЙ","Учительская ул., д.9, корп.3\nУчительская ул., д.9, корп.3","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101826,"МО ПРОМЕТЕЙ","пр. Луначарского, д.88, корп.1\nпр. Луначарского, д.88, корп.1","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",101827,"МО ПРОМЕТЕЙ","пр. Луначарского, д.86, корп.2\nСПб, пр. Луначарского, д.86, корп.2","2025-04-15","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",82270,"ГУП ТЭК","СПб, пр. Науки, участок 1 (юго-восточнее д. 14, корп. 1, лит. а по пр. Науки), в створе ул. Бутлерова\nСПб, пр. Науки, участок 1 (юго-восточнее д. 14, корп. 1, лит. а по пр. Науки), в створе ул. Бутлерова","2025-04-30","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",104815,"ГУП Водоканал СПб","Санкт-Петербург, Брянцева ул., участок 1, (восточнее дома 11, литера А, по ул. Брянцева) (ДПС)\nСанкт-Петербург, Брянцева ул., участок 1, (восточнее дома 11, литера А, по ул. Брянцева)","2025-05-15","2026-05-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",81015,"СПб ГБУ Ленсвет","санкт-петербург, калининский р-н, квартал 42 (ул. ольги форш - пр.\nквартал 42  (ул. Ольги Форш - пр. Просвещения - Светлановский пр. - Учительская ул.)","2025-07-01","2026-10-10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",81033,"ГУП ТЭК","спб, калининский р-н, ул. обручевых, д.1, лит. е, гражданский пр.,\nСПб, ул. Обручевых, дом 1, литера Е, Гражданский пр., д. 30, литера А, пр. Науки, дом 19","2025-08-01","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",100850,"ГУП ТЭК","Реконструкция магистральной тепловой сети в квартале 21 Гражданки, от ТК-4(2) на  Пискаревском пр. до Н.О. 7 на Меньшиковском пр.\nСПб, квартал 21 Гражданки, от ТК-4(2) на  Пискаревском пр. до Н.О. 7 на Меньшиковском пр.","2025-09-01","2026-09-01",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",105472,"ООО Петербурггаз","Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, участок 42, (северо-западнее пересечения проспекта Непокоренных и Амурской улицы), кадастровый номер 78:10:0005219:7080\nпроспект Непокоренных, участок 42, (северо-западнее пересечения проспекта Непокоренных и Амурской улицы)","2025-09-15","2026-07-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",105273,"СПб ГБУ Ленсвет","ул. Карпинского\nул. Карпинского","2025-10-01","2026-06-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",105278,"СПб ГБУ Ленсвет","ул. Верности\nул. Верности","2025-10-01","2026-06-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",105291,"СПб ГБУ Ленсвет","ул Хлопина\nул. Хлопина","2025-10-01","2026-06-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",105293,"СПб ГБУ Ленсвет","ул. Тимуровская\nул. Тимуровская","2025-10-01","2026-06-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",77791,"ГУП Водоканал СПб","спб, ул. обручевых, д.5, корп.3, лит.а (производство земляных работ\nСПб, Калининский р-н, ул. Обручевых, д. 5, корп. 3","2025-10-01","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",102422,"ГУП ТЭК","строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Обручевых, д. 1, лит. А.\nСПб, ул. Обручевых, д. 1, лит. А.","2025-10-11","2026-05-29",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",105276,"СПб ГБУ Ленсвет","ул. Брянцева\nул. Брянцева","2025-11-01","2026-06-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",81704,"ГУП Водоканал СПб","СПб, Гражданский пр., д. 110, к. 5 до пр. Просвещения, д.87, корп.1, лит. А ( кв. 49 СМР)(ДПС)\nСПб, Гражданский пр., д. 110, к. 5 до пр. Просвещения, д. 87, к. 1 ","2025-11-30","2026-10-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",102352,"ГУП Водоканал СПб","Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 28, д. 26 (ДПС)\nСанкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 28, д. 26","2025-12-01","2026-06-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]
["Калининский",100738,"ГУП ТЭК","Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу Финский пер., д.7, корп.2 до домов: ул.Комсомола, д.45 литА, д.47 лит.А, В, д.49 лит.Б,В, д.45 литА ,д.47 лит.А, В, д.51; ул.Академика Лебедева, д.7 корп. 9, д.15 корп. 1 литА; Финский пер., д.7, д.9\nФинский пер., д.7, корп.2 до домов: ул.Комсомола, д.45 литА, д.47 лит.А, В, д.49 лит.Б,В, д.45 литА ,д.47 лит.А, В, д.51; ул.Академика Лебедева, д.7 корп. 9, д.15 корп. 1 литА; Финский пер., д.7, д.9","2025-12-01","2026-10-10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"████",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"█"]