**Паспорт проекта**

МБДОУ «Детский сад №17» Касимов

**«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку».**

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ №17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Маслова М.А.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные данные:****Заказчик:** Иванова Г.А**Процесс:** Сокращение времени сбора на прогулку детей среднего дошкольного возраста по средствам визуализации. **Руководитель проекта:** Маслова М.А.-заведующий МБДОУ №17**Команда проекта:** Иванова Г.А. -воспитательАвдонина М.А.-воспитательКузнецова М.С.- пом.воспитателя  | **Обоснование:*** Длительный процесс организации сбора на прогулку.
* Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.
 |
| **Цели:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование цели, ед.измерения.* | *Текущий показатель*  | *Целевой показатель*  |
| Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.  | Средняя группа – 20 мин.  | Средняя – 10 мин. |

**Эффекты:**Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.Исключение лишних действий воспитанников и педагогов. | **Сроки:**1. Согласование паспорта проекта .
2. Картирование текущего состояния (с 01.09 по 15.09.2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (15.09.2021г. по 30.09.2021г.).
4. Составление карты целевого состояния (с 01.10 по 14.10.21г. ).
5. Разработка плана мероприятий (с 15.10. по 23.10.2021г.)
6. Внедрения улучшений (с 25.10 по 12.11.2021г. )
7. Мониторинг улучшений (с 16.11. по 20.11.2021г.)
8. Закрытие проекта (23.11 по 30.11.2021г.)
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (23.11 по 30.11.2021г.)
 |