**Паспорт проекта**

МБДОУ «Детский сад №17» Касимов

**«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку».**

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ №17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Маслова М.А.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные данные:**  **Заказчик:** Иванова Г.А  **Процесс:** Сокращение времени сбора на прогулку детей среднего дошкольного возраста по средствам визуализации.  **Руководитель проекта:** Маслова М.А.-заведующий МБДОУ №17  **Команда проекта:** Иванова Г.А. -воспитатель  Авдонина М.А.-воспитатель  Кузнецова М.С.- пом.воспитателя | **Обоснование:**   * Длительный процесс организации сбора на прогулку. * Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей. |
| **Цели:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Наименование цели, ед.измерения.* | *Текущий показатель* | *Целевой показатель* | | Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий. | Средняя группа – 20 мин. | Средняя – 10 мин. |   **Эффекты:**  Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.  Исключение лишних действий воспитанников и педагогов. | **Сроки:**   1. Согласование паспорта проекта . 2. Картирование текущего состояния (с 01.09 по 15.09.2021г.) 3. Анализ проблем и потерь (15.09.2021г. по 30.09.2021г.). 4. Составление карты целевого состояния (с 01.10 по 14.10.21г. ). 5. Разработка плана мероприятий (с 15.10. по 23.10.2021г.) 6. Внедрения улучшений (с 25.10 по 12.11.2021г. ) 7. Мониторинг улучшений (с 16.11. по 20.11.2021г.) 8. Закрытие проекта (23.11 по 30.11.2021г.) 9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (23.11 по 30.11.2021г.) |